Sistema Interconectado Nacional en La Guajira

1. Operador de red

AIR-E es la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, atendiendo a más de un millón de suscriptores.

Constituida como una sociedad por acciones simplificadas de naturaleza privada, está identificada con el NIT 901.380.930-2. Fue creada mediante documento privado el 20 de abril de 2020 y registrada en la Cámara de Comercio de Barranquilla bajo el número 379.838 del libro IX, inicialmente con la razón social CARIBE SOL DE LA COSTA SAS E.S.P. Posteriormente, el 1 de octubre de 2020, adoptó su nombre actual, AIR-E SAS E.S.P., tras una reforma estatutaria.

Actualmente, la empresa se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde el 11 de septiembre de 2024, conforme a la Resolución No. SSPD-20241000531665.

De manera más detallada se informa que AIR-E cuenta con un total de 1.109.675 usuarios registrados en los 3 departamentos en donde opera, de acuerdo con el Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD repartidos de la siguiente forma:

Tabla 1. Usuarios de AIR-E por Departamento

| Departamento | Usuarios |
| --- | --- |
| Atlántico | 742.583 |
| La Guajira | 164.968 |
| Magdalena | 202.124 |
| Total | 1.109.675 |

Fuente: SUI-SSPD

Según el Boletín Técnico Cálculo índice de cobertura de energía eléctrica ICEE 2023​​ publicado por la UPME, en el año 2023 el índice de cobertura de energía eléctrica del departamento se encuentra registrado de la siguiente manera:

Tabla 2. ICEE por Departamento

| Departamento | Viviendas Con Servicio | Viviendas Sin Servicio | Viviendas Totales | ICEE Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Magdalena | 325.056 | 143.826 | 468.882 | 69% |
| La Guajira | 166.652 | 138.716 | 305.368 | 55% |
| Atlántico | 744.401 | 50.215 | 794.616 | 94% |
| Total | 1.236.109 | 332.757 | 1.568.866 | 79% |

Fuente: ICEE - UPME

De los datos establecidos en la Tabla 2, se evidencian 332.757 viviendas sin servicio de energía, de las cuales 138.716 (41,69 %) pertenecen a usuarios residentes del departamento de La Guajira.

Ahora, con respecto al sistema eléctrico de AIR-E en el departamento de La Guajira, este está compuesto por una red de subestaciones interconectadas que garantizan el suministro de energía en la región:

- Subestación Cuestecitas: Con una capacidad de transformación de 110/34,5 kV y 25 MVA, alimenta mediante un circuito radial a 34,5 kV a la subestación Hato Nuevo, la cual a su vez se conecta con la subestación Barrancas a través de un circuito radial a 34,5 kV.

- Subestación Riohacha: Posee una capacidad de transformación de 110/34,5 kV y 20 MVA. Desde esta subestación, se alimenta por medio de circuitos radiales a nivel de 34,5 kV a la subestación Camarones, así como a las subestaciones Ballenas, Manaure y Uribía.

- Subestación Termoguajira: Cuenta con una capacidad de transformación de 220/34,5 kV y 20 MVA, lo que refuerza la confiabilidad del sistema eléctrico en la zona.

2. Proyectos eólicos y energéticos junto con el estado en el que se encuentran, promotor, y que falta para que entre en operación (en caso de que aplique)

Según datos de la UPME en su reporte de conexiones con capacidad asignada, actualmente se cuenta con un total de veintiún (21) proyectos de energía eólica con punto de conexión aprobado, de los cuales diecisiete (17) se encuentran en el departamento de La Guajira.

Ahora bien, de los 17 proyectos eólicos en La Guajira, 15 se encuentran supeditados a obras de expansión, principalmente a al proyecto de Colectora 500 kV y líneas asociadas.

Y si bien no todos tienen como punto de conexión Colectora 500 kV, se da la claridad que la entrada en operación de esta obra afecta tanto la capacidad de transporte del sistema eléctrico como toda la dinámica de los flujos de potencia y curabilidades de las líneas, toda vez que los sistemas eléctricos son considerados sistemas complejos.

A continuación, se relacionan los proyectos de los cuales se cuenta con información:

| Año De Asignación | Estado | Nombre | Promotor | Municipio | Capacidad (MW) | Punto De Conexión | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | En Ejecución | Elipse | ELIPSE | ALBANIA | 200 | CUESTECITAS | En venta sin avances reportados. |
| 2017 | En Ejecución | Acacias 2 | CELSIA | ALBANIA | 80 | CUESTECITAS | Parque eólico y línea de conexión a la subestación camelias cuenta con licencia ambiental de CORPOGUAJIRA. En solicitud de modificación de licencia ambiental. |
| 2019 | En Construcción | Alpha | EDPR | MAICAO | 212 | CUESTECITAS | En venta. La empresa ha manifestado la suspensión del proyecto, sin embargo, continua con los tramites ambientales. |
| 2019 | En Construcción | Beta | EDPR | URIBIA - MAICAO | 280 | Rio Cordoba | En venta. La empresa ha manifestado la suspensión del proyecto, sin embargo, continua con los tramites ambientales. |
| 2018 | En Ejecución | Camelias | CELSIA | ALBANIA | 250 | CUESTECITAS | En evaluación por modificación de la licencia ambiental (suspendido por ANLA), en proceso de consultas previas. |
| 2016 | En Pruebas | Guajira 1 | ISAGEN | URIBIA | 20 | COLECTORA I | Se encuentra en estado de pruebas. No puede entrar en operación porque continúan con el cumplimiento de la Resolución CREG 060 de 2019. Supeditado al proyecto Colectora 500 kV, con conexión temporal. |
| 2018 | En Ejecución | Ipapure EO200i | EPM | URIBIA | 201 | COLECTORA I | En venta. Avanza en estudios y licenciamiento de la línea de conexión. Supeditado al proyecto Colectora 500 kV. |
| 2018 | En Ejecución | JK1 | AES | URIBIA | 180 | COLECTORA I | Con licencia ambiental. Supeditado al proyecto Colectora 500 kV. |
| 2018 | En Ejecución | JK2 | AES | URIBIA | 75 | COLECTORA I | Con licencia ambiental. Supeditado al proyecto Colectora 500 kV. |
| 2018 | En Ejecución | JK3 | AES | URIBIA | 99 | COLECTORA I | En etapa de estudio ambiental, consultas previas y licenciamientos. Supeditado al proyecto Colectora 500 kV. |
| 2018 | En Ejecución | JK4 | AES | URIBIA | 195 | COLECTORA I | Finalizado estudio de impacto ambiental y cierre de fase de consultas previas. Supeditado al proyecto Colectora 500 kV. |
| 2018 | Indeterminado | Tumawind | ENEL | URIBIA | 200 | COLECTORA I | Fase inicial de desarrollo. Supeditado al proyecto Colectora 500 kV. |
| 2018 | En Ejecución | Chemesky | ENEL | URIBIA | 100 | BOLÍVAR | Fase inicial de desarrollo |
| 2019 | En Pruebas | WESP 01 | ISAGEN | URIBIA | 12 | CUESTECITAS | Se encuentra en estado de pruebas. No puede entrar en operación porque continúan con el cumplimiento de la Resolución CREG 060 de 2019. |
| 2016 | Indeterminado | Winpeshi | ENEL | URIBIA - MAICAO | 200 | CUESTECITAS | Suspendido por la empresa según comunicado de mayo del 2023. |

Fuente: UPME

Retomando lo anteriormente escrito, la Subestación Colectora 500 kV es un proyecto de infraestructura eléctrica en construcción ubicada en el municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, Colombia. Este proyecto es desarrollado por Enlaza, una filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), y forma parte de una iniciativa estratégica para fortalecer el servicio de energía eléctrica en la región norte del país.

El proyecto Colectora 500 kV incluye la construcción de la subestación Colectora y dos líneas de transmisión:

- Línea Colectora – Cuestecitas: Con una longitud de aproximadamente 114 km y dos líneas doble circuito, conectará la subestación Colectora con la subestación Cuestecitas.

- Línea Cuestecitas – La Loma: De aproximadamente 247 km, enlazará la subestación Cuestecitas con la subestación La Loma, en el departamento del Cesar.

Según el último informe del Grupo de Energía de Bogotá, estas obras cuentan con el siguiente avance:

| Obra | Avance |
| --- | --- |
| SUBESTACIÓN LA LOMA​ | Fin de comisionamiento. Energización prevista para Marzo -25​ |
| SUBESTACIÓN CUESTECITAS | El avance de la obra civil y el montaje electromecánico continúa. El avance general es del 60%, y el avance de la obra civil es del 90%.​ |
| SUBESTACIÓN COLECTORA​ | Fin etapa preconstructiva se espera que inicie la construcción en Abr/2025. |
| LÍNEA COLECTORA - CUESTECITAS | No tiene avance físico. |
| LÍNEA CUESTECITAS - LA LOMA | 480 de 511 cimentaciones, equivalentes al 94%. 430 de 511 torres montadas equivalentes al 84%. Además, se han tendido 109 km de 248 km necesarios, equivalentes al 44%. |

Fuente: GEB

3. Sentencias de la guajira y normatividad relacionada con guajira

SENTENCIA RIO RANCHERÍA

Numero de Radicado Consejo de Estado: 4001-23-40-000-2018-00125-01

Actores: PROCURADURÍA 12 JUDICIAL II AGRARIA Y AMBIENTAL DE

RIOHACHA Y OTRA.

RESUMEN EJECUTIVO:

El Consejo De Estado, en sentencia de Segunda Instancia proferida el 21 de junio de 2023,  confirma la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante la cual ordena: “SEGUNDO: ORDENAR a la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL:   (i) CONFORMAR una Mesa Técnica de Trabajo integrada por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN; la Gobernación del DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA; la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA y los ministerios de AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, MINAS Y ENERGÍA y del INTERIOR, con el fin de ejecutar las gestiones interinstitucionales proyectadas en el documento “Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería”.

ANTECEDENTES:

La Procuraduría agrario ambiental y para asuntos administrativos de Riohacha presentan, acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, ante el Tribunal tendiente a obtener la protección de los derechos colectivos a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y que su prestación sea eficiente y oportuna, presuntamente vulnerados por la ADR

La represa del Rio Ranchería es un megaproyecto el cual buscaba abastecer de agua a diversas comunidades de la Guajira, pese a que se realizaron estudios y diseños en el año 2010 se detuvo la construcción, dejando una infraestructura inconclusa y así a diversas comunidades por la falta de agua; Razón por la cual el Consejo de estado confirma la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de la Guajira y solicitando a las entidades de orden Nacional la asistencia a la mesa Técnica interinstitucional con el fin de ejecutar las acciones necesarias para culminar el proyecto.

ACCIONES POR SEGUIR:

Para el debido cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, el Ministerio de Minas y Energía debe continuar las acciones enfocadas al cumplimiento de lo ordenado, bajo las siguientes actividades:

- Continuar la asistencia a la Mesa de “Hoja de Ruta para la Terminación del Proyecto Estratégico de Adecuación de Tierras de Gran Escala del Río Ranchería”.

- Evaluación de una pequeña central hidroeléctrica con una capacidad entre 7 y 10 megavatios Para ello, es necesario realizar un estudio de factibilidad que evalúe la viabilidad de su construcción.

- Diversificación de las fuentes de energía, teniendo en cuenta que existen fuentes renovables de energía estás deben ser combinadas para asegurar una oportuna atención a las comunidades ya que, cada una cuenta con una disponibilidad de recursos que dependiendo del clima y las reservas se complementen entre sí para garantizar la prestación del servicio.

SENTENCIA PUEBLO WAYUU

Numero de Radicado: Sentencia T-302/17

Actoras: Pueblo Wayúu

RESUMEN EJECUTIVO: La Corte Constitucional, confirma fallo emitido por el Tribunal Administrativo de la Riohacha mediante acción constitucional en la que se busca la protección de derechos fundamentales para los niños y niñas del pueblo Wayúu, en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.

ANTECEDENTES:

La Acción de Tutela es presentada mediante agente oficioso en representación de los niños del pueblo Wayuu donde ordena que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para constituir un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas para la superación del estado de cosas inconstitucional constatado y de tal modo se garanticen los derechos de los niños del pueblo Wayúu al agua, a la alimentación, a la salud, a la igualdad y a la diversidad cultural.

La Sentencia refiere objetivos mínimo-constitucionales. El Tribunal Superior de Riohacha mediante Auto del 12 de marzo de 2020 aprobó la propuesta formulada por la Presidencia de la República para la construcción del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional ordenado en esta sentencia y, en el mismo Auto, se otorgó el plazo de 6 meses para entregar este mecanismo especial. Durante este periodo se logró la consolidación de este mecanismo especial bajo la dirección de la Comisión para las Regiones de la presidencia de la República.

Actualmente, el Ministerio del Interior junto con la Consejería Presidencial para las Regiones están liderando la consulta previa de la oferta institucional para el cumplimiento de esta sentencia en la que se encuentran involucradas entidades de gobierno.

ACCIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO:

El 10 de octubre de 2024 el Ministerio del Interior mediante Radicado 2024-2-002400-052876 se convocó a las entidades del gobierno nacional y territorial a una reunión para iniciar el proceso de consulta previa, en cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017. Esta reunión busco consolidar la propuesta del Plan Estructural de Acción, en diálogo con el pueblo indígena Wayúu.

Este cambio responde a solicitudes de entidades de gobierno para facilitar la fase institucional de consolidación del Plan. El pueblo indígena Wayúu ha solicitado que la implementación de la consulta inicie el 4 de noviembre, en respeto a su cultura, debido a la conmemoración del Día de los Difuntos. Se destaca la importancia de que los sectores y comités técnicos entreguen sus propuestas a la Consejería Presidencial, para ser revisadas y analizadas, asegurando el cumplimiento del derecho a la consulta previa y el desarrollo de medidas para garantizar los derechos de la población Wayúu.

Ahora bien, de las reuniones realizadas se han materializado seis (6) propuestas las cuales son:

- Analizar el uso del agua otorgado a los proyectos minero-energéticos, de agricultura y ganadería en el Departamento.

- Frente al tema de agua potable y saneamiento básico se debe diseñar y ejecutar programas auto sostenibles que permitan el consumo por parte de los pobladores rurales con el fin de disminuir las enfermedades diarreicas agudas que es uno de los factores que incide en la muerte de menores de edad asociadas a la desnutrición aguda ; así mismo , las soluciones de agua potable a implementar en las comunidades indígenas deben contar con los estándares de calidad en materia de potabilización y operación de los sistemas de bombeo y extracción mediante la utilización de energías alternativas.

- Demandar las acciones de reinversión social de la empresa carbonífera el Cerrejón, ante tantos años de ausencia de compromisos frente a la restauración comunitaria frente a afectaciones territoriales y ambientales con consecuencias para la salud y demás.

- Realizar el proceso de consulta previa para la prórroga de la concesión

- Contar con agua potable y energía renovable