## Mantenimiento
Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
MATRIZ DE RIESGOS - MANTENIMIENTO
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  | Valoración Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | Periodicidad
1 | General | Externo | Contratación | Operacional | Retraso en la firma del contrato por parte del proponente | Incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución contractual | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Seguimiento a los trámites y procedimientos que debe adelantar el proponente para la firma del contrato | 2 | 1 | 3 | BAJO | NO | Entidad (Divis. de contratos | A Partir de la adjudicación del contrato | Con la legalización del contrato | Seguimiento permanente | Durante el trámite de legalización del contrato
2 | General | Interno | Contratación | Operacional | Falta de oportunidad en la entrega de las pólizas de cumplimiento del contrato | Incumplimiento de la obligación contractual y retraso en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | Contratista | Seguimiento de las obligaciones del contratista | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Entidad (Divis. de contratos) | A partir de la firma del contrato | Con la legalización del contrato | Seguimiento permanente | Durante el trámite de legalización del contrato
3 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de oportunidad en la entrega de la modificación de las pólizas como resultado de una modificación en el contrato | Incumplimiento del compromiso contractual y suspensión del amparo correspondiente | 3 | 5 | 8 | EXTREMO | Contratista | Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista | 3 | 2 | 5 | MEDIO | NO | Entidad (Divis. de contratos) | A partir de la suscripción de la modificación del contrato | A la entrega de la modificación de la póliza | Seguimiento permanente | Durante el trámite de modificación del contrato
4 | General | interno | Ejecución | Operacional | Ausencia temporal o definitiva del personal contratado | Afectación del cronograma que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Transferencia del riesgo | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor / Contratista | A partir del inicio del contrato | Requerimiento al contratista | Inspección permanente | Mensual
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Inexperiencia del personal de mantenimiento | Prestación del servicio de mantenimiento deficiente | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Seguimiento de las obligaciones y compromisos del contratista | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor / Contratista | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión permanente | Durante la ejecución del contrato
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Cambios en el personal inicialmente asignado por el contratista para el proyecto | Que el recurso humano que entre a reemplazar no cumpla con el perfil ni los requisitos establecidos en el contrato | 3 | 4 | 7 | ALTO | Contratista | Permitir el cambio de personal solo en casos de fuerza mayor, para lo cual se exigirá que el profesional que llega como remplazo cumpla con los requisitos y experiencia exigida. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Supervisor / Contratista | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión permanente | Durante la ejecución del contrato
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad de repuestos previstos en el contrato | Retraso en la ejecución del contrato y posible incumplimiento del objeto contractual | 3 | 2 | 5 | MEDIO | Contratista | Revisión permanente de los repuestos previstos en el contrato | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor / Contratista | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisiónpermanente | Durante la ejecución del contrato, cuando se requieran los repuestos
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del contrato | Imposibilidad de ejecutar el objeto contractual | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista | Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Supervisor | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión permanente | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista del pago de salarios, prestaciones sociales y parafiscales | Retraso en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | NO | Supervisor | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión permanente | Durante la ejecución del contrato, cuando se requieran las certificaciones de pago
10 | General | Interno | Ejecución | Ambiental | No entrega, por parte del contratista, de la documentación (fichas, procedimientos, registros…) relacionada dentro de las obligaciones ambientales para la contratación | Incumplimiento de las obligaciones ambientales y del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Seguimiento de las obligaciones y compromisos ambientales del contratista | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | Supervisor | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión permanente | Durante la ejecución del contrato, cuando se requiera la documentación relacionada con temas ambientales
11 | Especifico | externo | Ejecución | operacional | Los repuestos suministrados por el contratista no cumplan con las especificaciones técnicas para el reemplazo de una parte defectuosa o dañada | retraso en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | contratista | Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | supervisor | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión permanente | permanente
12 | General | externo | Ejecución | Operacional | Suceso que afecta la seguridad de personas ajenas al mantenimiento por falta de medidas de prevención, señales preventivas, inadecuada planeación en las adecuaciones, o descuido de terceros | Daños causados a terceros | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | supervisor/contratista | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión permanente | permanente
13 | Especifico | externo | Ejecución | Operacional | defectos en la calidad o inestabilidad los mantenimientos, cuando se produce un daño o perjuicio por la mala ejecución de los trabajos. | retraso en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | supervisor | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Supervisión permanente | permanente
14 | General | externo | selección | Economico | La inadecuada proyección de costos económicos por parte del contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar la propuesta | Retraso en la ejecución del contrato | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | supervisor | a partir del inicio de la convocatoria | finalización del contrato | Monitoreo y Revisión | desde la estructuración del proceso de selección
15 | general | externo | ejecución | operacional | mala calidad del servicio que genere la contratación en relación con las obligaciones del contratista | Incumplimiento de las obligaciones del contratista | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista | Transferencia del riesgo mediante constitución de pólizas | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | División contratos | a partir Inicio contrato | finalización contrato | supervision permanente | Durante la ejecucion del contrato.
16 | General | externo | ejecución | operacional | Incremento del presupuesto oficial estimado del proceso en virtud del IPC de la vigencia fiscal 2026 | Adición del presupuesto Oficial Estimado | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Entidad | Proyectar el posible incremento del IPC para tener disponiblidad presupuestal suficiente en la vigencia 2.026 | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | Unidad beneficiaria del servicio | a partirt inicio del contrato | finalización del contrato | supervisión permanente | Durante la vigencia 2.024
17 | General | Externo | Ejecución | Reglamentario | Variaciones en la legislación tributaria, creación de nuevos impuestos | Afecta el equilibrio contractual, aumento de costos no contemplados en el contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista / Entidad | Por la alta volatilidad en la fluctuación de la tasa de cambio del Dólar, se establecen rangos a través de los cuales se distribuye la asignación de riesgos desde el momento de la adjudicación del contrato, (momento 0 del valor de la tasa de cambio) de la siguiente manera: 0-10% a cargo del Contratista >10-20% Compartido ( contratista y entidad en partes iguales en referencia al excedente del 10%) >20% A cargo de la Entidad (en lo que exceda del 20%) Este rango de variación aplica para un periodo fiscal, y no en la totalidad del tiempo del proyecto cuyas vigencias excedan los doce meses o cuando son proyectos de más de un año fiscal la tasa de cambio del 1 de enero del año en que se importe el equipo o insumo afectado por la TRM, debiendo demostrar el contratista, la ocurrencia de tal hecho con la factura o documento equivalente que así lo demuestre. Lo anterior basado en precios históricos de la fluctuación de la tasa de cambio en un momento atípico dadas las diversas circunstancias del entorno económico tanto nacional como mundial que llevan a realizar una cobertura de riesgos lógica y proporcional con la estructura y análisis de costos estimados por los interesados | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | Entidad y Contratista | A partir del inicio del contrato | Finalización del Contrato | Verificación permanente de cambios tributarios | De acuerdo a la posibilidad de ocurrencia