## Presupuesto ALcantarillado
REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LAS CARRERA 25 ENTRE CALLES 24A Y 25, CERCA AL COLEGIO SANTA MARTA Y CALLE 22 ENTRE CARRERAS 23 Y 23A CERCA AL COLEGIO PÚBLICO CONCORD DEL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLANTICO
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Corte, retiro y botada de pavimento rígido. | M3 | 25.44 | 194941 | 4959299.04
2 | DEMOLICION
2.1 | Demolicion, Cargue, Retiro y botada de cajas de inspeccion domiciliarias | Ml |  | 119559 | 0
2.2 | Demolicion de manholes y Retiro material | Ml |  | 230119 | 0
2.3 | Demolicion y retiro de tuberia de 8"-10" y 12" | Ml | 106 | 16137 | 1710522
2.4 | Suelo cemento | M2 | 127.2 | 13292 | 1690742.4
3 | Excavación, manual o mecánica, en cualquier material y grado de humedad, a cualquier profundidad para construcción de redes , instalación de válvulas, instalacion de hidrantes, construcción de cámara de inspección y apiques de investigacion. Incluye entibado temporal o permanente.
3.1 | Excavación mat. Heterogeneo <2 m send. | M3 | 148.4 | 46200 | 6856080
4 | Cargue, retiro y botada de material sobrante y escombros, a cualquier distancia (incluye acarreo en sitio sin acceso vehicular)
4.1 | Cargue, retiro y botada de material sobrante y escombros, a cualquier distancia (incluye acarreo ) | M3 | 132.2505 | 81041 | 10717711.1497
5 | Suministro, transporte y colocación de Lleno y compactación de material de préstamo o de excavación para zanjas y apiques, incluye compactación manual o mecánica con equipo compactador, realizado con capas horizontales con espesor no > 0,15m
5.1 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material de la excavación. | M3 | 16.1495 | 27512 | 444305.5942
5.2 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material de préstamo. | M3 | 94 | 76245 | 7167030
5.3 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con triturado para protección de tubería | M3 | 19.08 | 183365 | 3498604.2
5.4 | Lleno y apisonado con Sub base | M3 |  | 167364 | 0
5.5 | Suelo cemento | M3 | 19.08 | 242582 | 4628464.56
6 | Pavimentos
6.1 | Reconstrucción de pavimentos rígidos con módulo de rotura igual o superior a 28MPa , para parcheo de zanjas y apiques. | M3 |  | 1062152 | 0
7 | Suministro, Transporte e Instalacion tubería PVC Novafort para alcantarillado en los siguientes diámetros:
7.1 | 150 mm (6”) | Ml |  | 87906 | 0
7.2 | 200 mm (8”) | Ml |  | 127912 | 0
7.3 | 250 mm (10”) | Ml | 128 | 154503 | 19776384
7.4 | 300 mm (12”) | Ml |  | 240163 | 0
8 | Suministro, Transporte e Instalacion de accesorios PVC para tubería sanitaria:
8.1 | TI Codos 45 de 150 mm (6") | Und |  | 106483 | 0
8.2 | Silla tee PVC-250 mm (10") x 150 mm (6") | Und |  | 340741 | 0
9 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN, ACOMETIDAS Y SUMIDEROS |  |  |  | 0
9.1 | CONSTRUCION DE MANHOLES EN CONCRETO DE 3.000 PSI EN DIFERENTES DIAMETROS |  |  |  | 0
9.1 | 1.20 m | m |  | 3104294 | 0
10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E ISTALACION DE TAPAS PARA MANHOLES
10.1 | Sunministro, Trnsporte y Colocacion de Tapa de Ferroconreto de 24" Trafico Pesado para Manholl | Und | 6 | 1688257 | 10129542
11 | CONSTRUCION DE DE CAJA DOMICILIARIA PARA EMPALME DE ACOMETIDA EN ZONA VERDE
11.1 | Caja domiciliaria en andén o zona verde | Ml |  | 522007 | 0
11.2 | Limpieza de MH | Und | 9 | 429705 | 3867345
11.3 | Manejo de agua: Incluye motobomba (6" y 4") | Und | 14 | 2964949 | 41509286
12 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
12.1 | Referenciación de elementos puntuales en contratos de mantenimiento Aguas Residuales y Acueducto con equipo de presicion | un |  | 43821 | 0
12.2 | limpieza de redes y manholes con equipo succion-presion (Vactor) | Ho | 36 | 415203 | 14947308
13 | VARIOS
13.1 | Reparacion de acometidas de acueductode 1/2" a 2" | M2 | 30 | 116246.75 | 3487402.5
13.2 | Rotura de manholes existentes D=1,20 Mpara empalmar tuberias nuevas (Incluye reparacion) | UND | 6 | 1167609 | 7005654
13.3 | Levantamiento topogarfico | Hora | 150 | 150000 | 22500000
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 164895680.4439
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 24% | 39574963.3065
| IMPREVISTOS |  |  | 2% | 3297913.6089
| UTILIDAD |  |  | 4% | 6595827.2178
| VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 49468704.13
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 214364385
Firma
proponente
R/L:_______________________________

## Acta de Cobro No,1 (hidden)
[6 empty] | Contrato No. |  |  |  | ACTA PARCIAL No.
[6 empty] | Fecha de Inicio: |  | DD de MM de 2025
Plazo Inicial:
Plazo Adicional:
Fecha de Terminacion:
CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE DIFERENTES VÍAS URBANA EN EL BARRIO SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS | [5 empty] | ACTA PARCIAL No. __ Fecha: __ DE MM DE 2025
[6 empty] | Cantidades Acta parcial N° - | Valor Total Acta Parcial N°- | SALDO TOTAL |  | ACOMULADO TOTAL
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT | VR UNITARIO | VR TOTAL
1 | EXCAVACIONES
1.1 | Excavaciones varias sin clasificar | m3 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos | m3/km |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Demolicion de estructuras y pavimento | m2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
2.1 | Mejoramiento de subrasante con material seleccionado de cantera | m3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Suministro y colocacion de subbase granular | m3
2.3 | Pavimento en concreto hidráulico MR 4.5 Mpa | m3
2.4 | Acero de Refuerzo PDR 60 | kg
3 | BORDILLOS Y ANDENES
3.2 | Bordillos en concreto de 21 Mpa seccion 0.15 x 0.15 m, incluye acero de refuerzo | m |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Andenes en concreto de 21 Mpa espesor de 0.10 m, inlcuye superficie de apoyo en Material seleccionado e= 0.30 m | m2
4 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
3.2 | Acondicionamiento y nivelacion de manholes en ladrillo comun, incluye tapa en HF, Incluye limpieza interna. | und |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ADMINISTRACIÓN |  |  | 20% | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| IMPREVISTOS |  |  | 5% | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| UTILIDAD |  |  | 5% | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Firma
Contratista
R/L:_______________________________
Firma
Interventoria
R/L:_______________________________
Firma
EDUM
Supervisor

## APU
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | BASE
ITEM: MORTERO 1:4 EN OBRA
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Cemento | Kg | 370 | 870 |  | 321900
Arena Santo Tomas | M3 | 1.16 | 136175 |  | 157963
Agua | Lit | 243 | 20 |  | 4860
Subtotal materiales |  |  |  |  | 484723
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 0
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 0
Total costo directo |  |  |  |  | 484723
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE :EDUM |  |  |  | ITEM | BASE
ITEM: CONCRETO DE 3.000 PSI EN OBRA
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Cemento | Kg | 350 | 870 |  | 304500
Arena lavada | M3 | 0.56 | 136175 |  | 76258
Triturado de 1" a 3/4" | M3 | 0.84 | 162380 |  | 136399.2
Agua | Lit | 210 | 20 |  | 4200
Subtotal materiales |  |  |  |  | 521357.2
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 0
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 0
Total costo directo |  |  |  |  | 521357
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | BASE
ITEM: CONCRETO DE 2.000 PSI EN OBRA
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Cemento | Kg | 175 | 870 |  | 152250
Arena de ingeocost Arroyo de Piedra | M3 | 0.56 | 136175 |  | 76258
Triturado Ingeocost de 1" a 3/4" | M3 | 0.98 | 162380 |  | 159132.4
Agua | Lit | 204 | 20 |  | 4080
Subtotal materiales |  |  |  |  | 391720.4
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 0
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 0
Total costo directo |  |  |  |  | 391720
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE: |  |  |  | ITEM | 1.2
FIRMA CONTRATANTE : EDUM
ITEM: CORTE, RETIRO Y BOTADA DE PAVIMENTO RÍGIDO.
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.36 |  | 32546.16
Operador equipo | Dia | 147851 | 0.36 |  | 53226.36
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 85772.52
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Cortadora de Pavimento | Dia | 0.05 | 100000 |  | 5000
Disco de corte | Und | 300 | 952000 |  | 3173.3333
Minicargador y martillo | DIA | 0.05 | 640000 |  | 32000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 40173.3333
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Volqueta de 8 M3 | Viaje | 250000 | 6 |  | 41666.6667
Derecho del Votadero | M3 | 19500 |  | 3705 | 23205
Subtotal transporte |  |  |  |  | 64871.6667
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 4123
Total costo directo |  |  |  |  | 194941
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 2.1
ITEM: DEMOLICION, CARGUE, RETIRO Y BOTADA DE CAJA DE INSPECION DOMICILIARIA
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | Ml
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales |  |  |  |  | 0
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Oficial | Dia | 147851 | 0.35 |  | 51747.85
Ayudante | Dia | 90406 | 0.35 |  | 31642.1
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 83389.95
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Taladro demoledor | Dia | 0.08 | 150000 |  | 12000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 12000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
VOLQUETA | VIAJE | 250000 | 0.08 |  | 20000
Subtotal transporte |  |  |  |  | 20000
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 4169
Total costo directo |  |  |  |  | 119559
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE: PAMER INGENIERIA SAS
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM: DEMOLICION DE MANHOLES Y RETIRO DE MATERIAL
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | Ml
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales |  |  |  |  | 0
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Oficial | Dia | 147851 | 0.7 |  | 103495.7
Ayudante | Dia | 90406 | 0.7 |  | 63284.2
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 166779.9
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Taladro demoledor | Dia | 0.2 | 150000 |  | 30000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 30000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
VOLQUETA | VIAJE | 250000 | 0.1 |  | 25000
Subtotal transporte |  |  |  |  | 25000
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 8339
Total costo directo |  |  |  |  | 230119
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 2.2
ITEM: DEMOLICION Y RETIRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 8", 10" Y 12"
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | Ml
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales |  |  |  |  | 0
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.17 |  | 15369.02
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 15369.02
EQUIPOS
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 768
Total costo directo |  |  |  |  | 16137
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE: |  |  |  |  | BASE
FIRMA CONTRATANTE : EDUM
ITEM: DEMOLICIÓN ANDENES SIN ESCALAS, EN CUALQUIER MATERIAL (SIMPLES O REFORZADO)
COSTOS DIRECTOS
Materiales: - |  |  |  | MEDIDA | M2
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.1 |  | 9040.6
Operador equipo | Dia | 147851 | 0.1 |  | 14785.1
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 23825.7
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Martillo Demoledor | Dia | 0.015 | 150000 |  | 2250
Cortadora de Pavimento | Dia | 0.007 | 100000 |  | 700
Disco para cortadora | DIA | 0.002 | 952000 |  | 1904
Minicargador | DIA | 0.002 | 640000 |  | 1280
Subtotal equipo |  |  |  |  | 6134
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 1191
Total costo directo |  |  |  |  | 31151
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | BASE
ITEM: DEMOLICIÓN ANDENES CON ESCALAS, EN CUALQUIER MATERIAL (SIMPLES O REFORZADO)
COSTOS DIRECTOS
Materiales: - |  |  |  | MEDIDA | M2
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.1 |  | 9040.6
Operador equipo | Dia | 147851 | 0.1 |  | 14785.1
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 23825.7
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Martillo Demoledor | Dia | 0.015 | 150000 |  | 2250
Cortadora de Pavimento | Dia | 0.007 | 100000 |  | 700
Disco para cortadora | DIA | 0.002 | 952000 |  | 1904
Minicargador | DIA | 0.002 | 640000 |  | 1280
Subtotal equipo |  |  |  |  | 6134
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 1191
Total costo directo |  |  |  |  | 31151
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE: |  |  |  | ITEM | BASE
FIRMA CONTRATANTE : EDUM
ITEM:DEMOLICIÓN PISO BALDOSA O GRANO
COSTOS DIRECTOS
Materiales: - |  |  |  | MEDIDA | M2
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.08 |  | 7232.48
Operador equipo | Dia | 147851 | 0.08 |  | 11828.08
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 19060.56
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Martillo Demoledor | Dia | 0.01 | 150000 |  | 1500
Cortadora de Pavimento | Dia | 0.007 | 100000 |  | 700
Disco para cortadora | DIA | 0.001 | 952000 |  | 952
Minicargador | DIA | 0.001 | 640000 |  | 640
Subtotal equipo |  |  |  |  | 3792
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 953
Total costo directo |  |  |  |  | 23806
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM:DEMOLICIÓN DE CORDONES Y CUNETAS
COSTOS DIRECTOS
Materiales: - |  |  |  | MEDIDA | Ml
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. |  | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.1 |  | 9040.6
Operador equipo | Dia | 147851 | 0.1 |  | 14785.1
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 23825.7
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Martillo Demoledor | Dia | 0.02 | 150000 |  | 3000
Minicargador | DIA | 0.005 | 640000 |  | 3200
Subtotal equipo |  |  |  |  | 6200
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 1000
Total costo directo |  |  |  |  | 31026
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 2.3
ITEM: DEMOLICION DE SUELO CEMENTO H=0,15
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M2
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales |  |  |  |  | 0
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | RENDIMIENTO | Tiempo | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.1 |  | 9040.6
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 9040.6
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Minicargador con Martillo | Dia | 0.002 | 640000 |  | 1280
Subtotal equipo |  |  |  |  | 1280
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 843
Total costo directo |  |  |  |  | 11164
30 AU %
VALOR TOTAL
PROPONENTE: |  |  |  | ITEM | 3.1
FIRMA CONTRATANTE : EDUM
ITEM.: EXCAVACIÓN MAT. HETEROGENEO <2 M SEND.
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.1 |  | 9040.6
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 9040.6
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Retroexcavadora | Ho | 0.2 | 180000 |  | 36000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 36000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 1159
Total costo directo |  |  |  |  | 46200
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE: |  |  |  | ITEM | 3.2
FIRMA CONTRATANTE :EDUM
ITEM: EXCAVACIÓN MAT.HETEROGENEO 2-4 M
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.14 |  | 12656.84
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 12656.84
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Retroexcavadora 320 | Ho | 0.25 | 250000 |  | 62500
Motobomba 3" gasolina | Dia | 0.05 | 100000 |  | 5000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 67500
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 821
Total costo directo |  |  |  |  | 80978
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 4.1
ITEM.: ENTIBADO PERMANENTE
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M2
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Entibado metalico con laminas de 3/4" y puntales en tuberia de acero de 6" y riostras de 4" | M2 | 1 | 7000 |  | 7000
Subtotal materiales |  |  |  |  | 7000
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudantes | Dia | 90406 | 0.1 |  | 9040.6
Oficial | Dia | 147851 | 0.1 |  | 14785.1
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 23825.7
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Retro Excavadora de orruga | Ho | 0.15 | 250000 |  | 37500
Subtotal equipo |  |  |  |  | 37500
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | (19%) IVA | Valor total
Transporte equipos y personal |  |  |  |  | 1500
Subtotal transporte |  |  |  |  | 1500
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 1045
Total costo directo |  |  |  |  | 70871
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 5.1
ITEM: CARGUE, RETIRO Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE
COSTOS DIRECTOS
Materiales:- |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + prestac | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.12 |  | 10848.72
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 10848.72
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Minicargador | Dia | 0.06 | 640000 |  | 38400
Subtotal equipo |  |  |  |  | 38400
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Volqueta | M3 | 250000 | 8 |  | 31250
Subtotal transporte |  |  |  |  | 31250
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 542
Total costo directo |  |  |  |  | 81041
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 6.1
ITEM: LLENO Y APISONADA DE ZANJAS Y APIQUES CON MATERIAL SELECTO DE LA EXCAVACION
COSTOS DIRECTOS
Materiales : |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + Prestac | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.07 |  | 6328.42
Operador saltarin | Dia | 147851 | 0.07 |  | 10349.57
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 16677.99
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Saltarin | Dia | 0.1 | 100000 |  | 10000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 10000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 834
Total costo directo |  |  |  |  | 27512
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE :EDUM |  |  |  | ITEM | 6.2
ITEM: LLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y APIQUES CON MATERIAL DE PRÉSTAMO.
COSTOS DIRECTOS
Materiales : |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Material de prestamo | M3 | 1 | 46733 |  | 46733
Subtotal materiales |  |  |  |  | 46733
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + Prestac | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.07 |  | 6328.42
Operador saltarin | Dia | 147851 | 0.07 |  | 10349.57
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 16677.99
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Saltarin | Dia | 0.12 | 100000 |  | 12000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 12000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 834
Total costo directo |  |  |  |  | 76245
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM:LLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y APIQUES CON ARENILLA PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA
COSTOS DIRECTOS
Materiales : |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Material deprestamo | M3 | 1 | 45900 |  | 45900
Subtotal materiales |  |  |  |  | 45900
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + Prestac | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.07 |  | 6328.42
Operador saltarin | Dia | 147851 | 0.07 |  | 10349.57
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 16677.99
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Saltarin | Dia | 0.15 | 100000 |  | 15000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 15000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 834
Total costo directo |  |  |  |  | 78412
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 6.3
ITEM:LLENO Y APISONADO DE ZANJAS Y APIQUES CON TRITURADO PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍA
COSTOS DIRECTOS
Materiales : |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Triturado | M3 | 1 | 162380 |  | 162380
Subtotal materiales |  |  |  |  | 162380
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + Prestac | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.2 |  | 18081.2
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 18081.2
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Carretilla | gb | 1 | 2000 |  | 2000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 2000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 904
Total costo directo |  |  |  |  | 183365
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 6.4
ITEM:CONSTRUCION DE SUELO CEMENTO H=0,15
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Sub base | M3 | 1.3 | 110516 |  | 143670.8
cemento | Kg | 75 | 870 |  | 65250
Subtotal materiales |  |  |  |  | 208921
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | RENDIMIENTO | Tiempo | Valor total
Operador | Dia | 147851 | 0.08 |  | 11828.08
Ayudante | Dia | 90406 | 0.08 |  | 7232.48
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 19060.56
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Vibrocompactador | Dia | 0.015 | 640000 |  | 9600
Minicargador | Ho | 0.05 | 100000 |  | 5000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 14600
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 242582
30 AU %
VALOR TOTAL
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 6.4
ITEM: LLENO Y APISONADA DE ZANJAS CON SUB-BASE GRANULAR
COSTOS DIRECTOS
Materiales: - |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Sub-Base granular | M3 | 1.3 | 95102 |  | 123632.6
Subtotal materiales |  |  |  |  | 123632.6
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.25 |  | 22601.5
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 22601.5
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Vibrocompactador | Ho | 0.2 | 100000 |  | 20000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 20000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 1130
Total costo directo |  |  |  |  | 167364
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | BASE
ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CINTA DE POLIETILENO PARA SEÑALIZACION
COSTOS DIRECTOS
Materiales: - |  |  |  | MEDIDA | Ml
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Cinta Señalizacion | Ml | 1 | 500 |  | 500
Subtotal materiales |  |  |  |  | 500
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.008 |  | 723.248
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 723.248
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 36
Total costo directo |  |  |  |  | 1259
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM: RECONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO
COSTOS DIRECTOS
Materiales:- |  |  |  | MEDIDA | M2
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Material seleccionado (Afirmado) | M3 | 0.1 | 61553 |  | 6155.3
Concreto de 3.000 Psi Premezclado | M3 | 0.1 | 521357 |  | 52135.7
Antisol | Kg | 0.05 | 46051.8125 |  | 2302.5906
Subtotal materiales |  |  |  |  | 60593.5906
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.1 |  | 9040.6
Oficial | Dia | 147851 | 0.1 |  | 14785.1
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 23825.7
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Formaleta | Gb |  |  |  | 1500
Mezcladora de Concreto | Dia | 0.03 | 200000 |  | 6000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 7500
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 1191
Total costo directo |  |  |  |  | 93110
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM. RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN GRANITO, ARENÓN O VITRIFICADO.
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M2
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Mortero 1:4 | M3 | 0.025 | 484723 |  | 12118.075
Tablon vitrificado 20 20 | M2 | 1.05 | 30000 |  | 31500
Granito | Kg | 2 | 1925 |  | 3850
Cemento Gris | Kg | 2 | 732 |  | 1464
0
Subtotal materiales |  |  |  |  | 48932.075
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.1 |  | 9040.6
Oficial | Dia | 147851 | 0.1 |  | 14785.1
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 23825.7
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Formaleta | Gb |  |  |  | 100
Subtotal equipo |  |  |  |  | 100
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 1191
Total costo directo |  |  |  |  | 74049
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE :EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM: RECONSTRUCCIÓN DE CORDONES SIMPLES DE DOS O TRES CARAS, VACIADOS EN EL SITIO.
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Concreto de 3,000 PDS en obra | M3 | 1.05 | 521357 |  | 547424.85
Antisol | Kl | 1 | 46051.8125 |  | 46051.8125
Acero de refuerzo | Kg | 4 | 4594 |  | 18376
Alambre | Kg | 0.36 | 7676 |  | 2763.36
0
Subtotal materiales |  |  |  |  | 614616.0225
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.5 |  | 45203
Oficial | Dia | 147851 | 0.5 |  | 73925.5
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 119128.5
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Rieles para pavimento | Dia | 1.25 | 3500 |  | 4375
Mezcladora | Dia | 0.5 | 200000 |  | 100000
0
Subtotal equipo |  |  |  |  | 104375
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 5956
Total costo directo |  |  |  |  | 844076
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE :EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM:TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONCRETO DE F'C=21MPA (210 KG/CM2) PARA VACIADO DE ANCLAJES, FUNDACIONES, APOYOS Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO PARA PAVIMENTOS
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Concreto de 3,000 PDS en obra | M3 | 1.05 | 521357 |  | 547424.85
Subtotal materiales |  |  |  |  | 547424.85
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante (4) | Dia | 361624 | 0.25 |  | 90406
Oficial | Dia | 147851 | 0.25 |  | 36962.75
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 127368.75
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Formaleta | Dia | 1 | 20000 |  | 20000
Vibrador para concreto | Dia | 0.07 | 45000 |  | 3150
0
Subtotal equipo |  |  |  |  | 23150
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 6368
Total costo directo |  |  |  |  | 704312
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | BASE
ITEM: S, T ,f Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/2" GRADO 60,000
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
acero de refuerzo de 1/2" Gr 60 | Kg | 1 | 5543 |  | 5543
Alambre negro precocido | Kg | 0.05 | 9241 |  | 462.05
Subtotal materiales |  |  |  |  | 6005.05
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.007 |  | 632.842
Oficial | Dia | 147851 | 0.007 |  | 1034.957
0
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 1667.799
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 83
Total costo directo |  |  |  |  | 7756
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE: |  |  |  | ITEM | 7.1
FIRMA CONTRATANTE : EDUM
ITEM:RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS CON MÓDULO DE ROTURA IGUAL O SUPERIOR A 28MPA , PARA PARCHEO DE ZANJAS Y APIQUES.
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | M3
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Concreto de 40 Kg/cm2 Premezclado | M3 | 1 | 779260 |  | 779260
Antisol rojo | kg | 3 | 46051.8125 |  | 138155.4375
Subtotal materiales |  |  |  |  | 917415.4375
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante (4) | Dia | 361624 | 0.25 |  | 90406
Oficial | Dia | 147851 | 0.25 |  | 36962.75
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 127368.75
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Formaleta | Dia | 1 | 2500 |  | 2500
Vibrador para concreto | Dia | 0.1 | 60000 |  | 6000
Pisacocreto | Dia |  |  |  | 2500
Subtotal equipo |  |  |  |  | 11000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 6368
Total costo directo |  |  |  |  | 1062152
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 8.1
ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT DE 6"
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | ML
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Tuberia Novafort de 6" | Ml | 1 | 64080 |  | 64080
Subtotal materiales |  |  |  |  | 64080
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Oficial | Dia | 147851 | 0.1 |  | 14785.1
Ayudante | Dia | 90406 | 0.1 |  | 9040.6
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 23825.7
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 87906
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 8.2
ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT DE 8"
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | ML
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Tuberia Novafort 8 | Ml | 1 | 92173 |  | 92173
Subtotal materiales |  |  |  |  | 92173
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Oficial | Dia | 147851 | 0.15 |  | 22177.65
Ayudante | Dia | 90406 | 0.15 |  | 13560.9
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 35738.55
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 127912
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT DE 10"
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | ML
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Tuberia Novafort de 10" | Ml | 1 | 106852 |  | 106852
Subtotal materiales |  |  |  |  | 106852
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Oficial | Dia | 147851 | 0.2 |  | 29570.2
Ayudante | Dia | 90406 | 0.2 |  | 18081.2
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 47651.4
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 154503
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT DE 12"
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | ML
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Tuberia Novafort 12" | Ml | 1 | 192512 |  | 192512
Subtotal materiales |  |  |  |  | 192512
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Oficial | Dia | 147851 | 0.2 |  | 29570.2
Ayudante | Dia | 90406 | 0.2 |  | 18081.2
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 47651.4
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 240163
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE: |  |  |  | ITEM | 8.3
FIRMA CONTRATANTE : EDUM
ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT DE 14"
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | ML
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Tuberia novafort de 14" | Ml | 1 | 215316 |  | 215316
Subtotal materiales |  |  |  |  | 215316
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Oficial | Dia | 147851 | 0.3 |  | 44355.3
Ayudante | Dia | 90406 | 0.3 |  | 27121.8
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 71477.1
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 286793
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE: |  |  |  | ITEM | 8.5
FIRMA CONTRATANTE : EDUM
ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE CODO SANITARIO DE 6 X 45°
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | Und
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Codo sanitario de 6 x 45° | Und | 1 | 82657 |  | 82657
Subtotal materiales |  |  |  |  | 82657
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Oficial | Dia | 147851 | 0.1 |  | 14785.1
Ayudante | Dia | 90406 | 0.1 |  | 9040.6
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 23825.7
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 106483
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE :EDUM |  |  |  | ITEM | 8.4
ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TEE SANITARIO DE 8 X 6"
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | Und
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Tee sanitaria de 8 x 6" | Und | 1 | 242189 |  | 242189
Subtotal materiales |  |  |  |  | 242189
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Oficial | Dia | 147851 | 0.2 |  | 29570.2
Ayudante | Dia | 90406 | 0.2 |  | 18081.2
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 47651.4
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 289840
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 8.4
ITEM: SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TEE SANITARIO DE 10 X 6"
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | Und
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Tee sanitaria de 10 x 6" | Und | 1 | 281177 |  | 281177
Subtotal materiales |  |  |  |  | 281177
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Oficial | Dia | 90406 | 0.25 |  | 22601.5
Ayudante | Dia | 147851 | 0.25 |  | 36962.75
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 59564.25
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 340741
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE: PAMER INGENIERIA SAS |  |  |  | ITEM | 9.2
FIRMA CONTRATANTE : EDUM
ITEM:CONSTRUCION DE CAMARA DE INSPECION DE DIAMETRO 1,20 DE 3,000 PSI EN OBRA
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | ML
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Concreto de 3,000 psi en obra paredes impermeabilizado | M3 | 0.1256 | 521357 |  | 65482.4392
Concreto de 3,000 psi para losa de fondo y superior | M3 | 1 | 521357 |  | 521357
Concreto de 3,000 psi para cañuelas | M3 | 0.1 | 521357 |  | 52135.7
Plastocreto DM | Kg | 5 | 34194.2 |  | 170971
Acero de refuerzo | Kg | 16 | 5543 |  | 88688
Peldaños para escalon de 3/4" | Und | 2.5 | 211094 |  | 527735
Alambre recocido | Kg | 0.8 | 9241 |  | 7392.8
Subtotal materiales |  |  |  |  | 1433762
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | RENDIMIENTO | Tiempo | Valor total
Oficial (2) | Dia | 295702 | 0.5 |  | 591404
Ayudante (3) | Dia | 271218 | 0.5 |  | 542436
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 1133840
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Vibrador para concreto | Dia | 0.5 | 60000 |  | 30000
Formaleta para manholl de D=1,20 | Dia | 1 | 250000 |  | 250000
Mezcladora de 1 Bolsa | Dia | 1 | 200000 |  | 200000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 480000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 56692
Total costo directo |  |  |  |  | 3104294
30 AU %
VALOR TOTAL
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 9.1
ITEM:CONSTRUCION DE CAMARA DE INSPECION DE DIAMETRO 1,50 DE 3,000 PSI EN OBRA
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | ML
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Concreto de 3,000 psi en obra paredes impermeabilizado | M3 | 0.2 | 521357 |  | 104271.4
Concreto de 3,000 psi para losa de fondo y superior | M3 | 1 | 521357 |  | 521357
Concreto de 3,000 psi para cañuelas | M3 | 0.15 | 521357 |  | 78203.55
Plastocreto DM | Kg | 10 | 34194.2 |  | 341942
Acero de refuerzo | Kg | 31.5 | 5543 |  | 174604.5
Peldaños para escalon de 3/4" | Und | 2.78 | 211094 |  | 586841.32
Alambre recocido | Kg | 1.3 | 9241 |  | 12013.3
Subtotal materiales |  |  |  |  | 1819233
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | RENDIMIENTO | Tiempo | Valor total
Oficial (2) | Dia | 295702 | 0.5 |  | 591404
Ayudante (3) | Dia | 271218 | 0.5 |  | 542436
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 1133840
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Vibrador para concreto | Dia | 0.5 | 60000 |  | 30000
Formaleta para manholl de D=1,20 | Dia | 1 | 250000 |  | 250000
Mezcladora de 1 Bolsa | Dia | 1 | 200000 |  | 200000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 480000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 56692
Total costo directo |  |  |  |  | 3489765
30 AU %
VALOR TOTAL
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 10.1
ITEM:CONSTRUCION DE REGISTROS DOMICILIARIOS
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | UND
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Ladrillos | Und | 120 | 1960 |  | 235200
Concreto de 3,000 psi en obra Tapa y Fondo | M3 | 0.072 | 521357 |  | 37537.704
Mortero1:4 de pega | M3 | 0.035 | 484723 |  | 16965.305
Pañete con mortero 1:4 en obra | M3 | 0.02 | 484723 |  | 9694.46
Hierro | Kg | 3 | 7756 |  | 23268
Subtotal materiales |  |  |  |  | 322665
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | RENDIMIENTO | Tiempo | Valor total
Oficial | Dia | 147851 | 0.6 |  | 88710.6
Ayudante | Dia | 90406 | 0.6 |  | 54243.6
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 142954.2
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Mezcladora | Dia | 10 | 200000 |  | 20000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 20000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Transporte interno de materiales | Gb |  |  |  | 25000
Subtotal transporte |  |  |  |  | 25000
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 11388
Total costo directo |  |  |  |  | 522007
30 AU %
VALOR TOTAL
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE :EDUM |  |  |  | ITEM | 13
ITEM:LIMPIEZA DE MANHOLES MANUAL
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | UND
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Materiales para desinfesion | Gb |  |  |  | 50000
Subtotal materiales |  |  |  |  | 50000
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | RENDIMIENTO | Tiempo | Valor total
Ayudante (2) | Dia | 180812 | 0.5 |  | 361624
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 361624
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 18081.2
Total costo directo |  |  |  |  | 429705
30 AU %
VALOR TOTAL
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 14
ITEM: MANEJO DE AGUAS
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | UND
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Materiales desinfectantes | Gb |  |  |  | 100000
Subtotal materiales |  |  |  |  | 100000
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | RENDIMIENTO | Tiempo | Valor total
Mecanico | Dia | 147851 | 1 |  | 147851
Ayudante (4) | Dia | 361624 | 1 |  | 361624
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 509475
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Motobomba de 6" | Dia | 1 | 800000 |  | 800000
Planta electrica Grande | Dia | 1 | 600000 |  | 600000
Tuberia para trasbase (160 mt) | Dia | 0.1 | 7300000 |  | 730000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 2130000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Transporte de los Equipos | Gb |  |  |  | 200000
Subtotal transporte |  |  |  |  | 200000
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 25473.75
Total costo directo |  |  |  |  | 2964949
30 AU %
VALOR TOTAL
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 11
ITEM: REFERENCIACION DE REDES DE ACUEDUCTO CON GPS
COSTOS DIRECTOS
Materiales |  |  |  | MEDIDA | Und
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales |  |  |  |  | 0
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Ayudante | Dia | 90406 | 0.16 |  | 14464.96
Referenciador | Dia | 147851 | 0.16 |  | 23656.16
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 38121.12
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Gps | Dia | 0.03 | 40000 |  | 1200
Estacion Laser | Dia | 0.03 | 150000 |  | 4500
Subtotal equipo |  |  |  |  | 5700
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 43821
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM: ALQUILER HORA RETRO DE LLANTA NOCTURNA
COSTOS DIRECTOS
Materiales |  |  |  | MEDIDA | Ho
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales |  |  |  |  | 0
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Recargo Nocturno | IVA | Valor total
Operador Retroexcavadora | Ho | 85906.6667 | 42953.3333 |  | 128860
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 128860
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Retroexcavadora | Ho | 1 | 150000 |  | 150000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 150000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 278860
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM: ALQUILER HORA RETRO FESTIVA
COSTOS DIRECTOS
Materiales |  |  |  | MEDIDA | Ho
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales |  |  |  |  | 0
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Recargo Festivo | IVA | Valor total
Operador Retroexcavadora | Ho | 85906.6667 | 171813.3333 |  | 257720
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 257720
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Retroexcavadora Llanta | Ho | 1 | 150000 |  | 150000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 150000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 407720
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM: ALQUILER HORA MINICARGADOR
COSTOS DIRECTOS
Materiales |  |  |  | MEDIDA | Ho
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal materiales |  |  |  |  | 0
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Operador Minicargador | Ho | 10738.3333 |  |  | 10738.3333
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 10738.3333
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Minicargador | Ho | 1 | 100000 |  | 100000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 100000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 110738
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE :EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM: BLOQUEO DE TUBERIA ALCANTARILLADO CON SACOS
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | Und
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Sacos de yute grande | Und | 500 | 1500 |  | 750000
Arena | Gb |  |  |  | 300000
Alcohol, creolina y jabon | gb |  |  |  | 200000
Cabuya de naylon 7/8 | Mt | 30 | 7000 |  | 210000
Subtotal materiales |  |  |  |  | 1460000
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | PERSONAS | Tiempo | Valor total
Oficial (1) | Dia | 147851 | 1 | 1 | 147851
Ayudante (3) | Dia | 271218 | 4 | 1 | 1084872
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 1232723
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Manejo Aguas negras | gb |  |  |  | 2500000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 2500000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Transporte interno de materiales | Gb |  |  |  | 100000
Subtotal transporte |  |  |  |  | 100000
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 100000
Total costo directo |  |  |  |  | 5392723
30 AU %
VALOR TOTAL
PROPONENTE: |  |  |  | ITEM | 9.4
FIRMA CONTRATANTE : EDUM
ITEM: ROTURA DE MANHOLES EXISTENTES PARA EMPALMAR TUBERIA NUEVA Y REPARACION
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | DIA
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Concreto de 3.000 Psi | M3 | 0.2 | 521357 |  | 104271.4
Plastocrete Dm | Kg | 2 | 34194.2 |  | 68388.4
Subtotal materiales |  |  |  |  | 172660
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | RENDIMIENTO | Tiempo | Valor total
Maestro | 1 | 200000 |  | 1 | 200000
Oficiales | 1 | 147851 |  | 1 | 147851
Ayudantes | 2 | 180812 |  | 1 | 361624
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 709475
Equipo
Descripción | UND | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Martillo demoledor | Dia | 1 | 150000 |  | 150000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 150000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Transporte de Equipos | Dia | 100000 | 1 |  | 100000
Subtotal transporte |  |  |  |  | 100000
Herramienta en porcentaje |  |  |  |  | 35473.75
Total costo directo |  |  |  |  | 1167609
30 AU %
VALOR TOTAL
PROPONENTE: PAMER INGENIERIA SAS
FIRMA CONTRATANTE :EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM: LIMPIEZA DE REDES Y MANHOLES CON EQUIPO DE SUCCION-PRESION (VACTOR)
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | HO
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Elemento de limpieza personal | Gb | 1 | 20000 |  | 20000
(Jabon liquido, Alcohol Neko y creolina)
Subtotal materiales |  |  |  |  | 20000
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | CANT | HORAS | Valor total
Ayudantes (2) | Dia | 180812 | 2 | 8 | 45203
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 45203
Equipo
Descripción | UND | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Equipo de succion( Vactor) | Ho | 1 | 350000 |  | 350000
Subtotal equipo |  |  |  |  | 350000
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Subtotal transporte |  |  |  |  | 0
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 415203
30 AU %
VALOR TOTAL
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE : EDUM |  |  |  | ITEM | 9.3
ITEM:SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TAPA HD DE 24" TRAFICO PESADO ALCANTARILLADO
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | Und
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Tapa Hd de 24" Trafico pesado | Und | 1 | 1350000 |  | 1350000
Subtotal materiales |  |  |  |  | 1350000
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Oficial | Dia | 147851 | 1 |  | 147851
Ayudante | Dia | 90406 | 1 |  | 90406
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 238257
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Transporte | gb |  |  |  | 100000
Subtotal transporte |  |  |  |  | 100000
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 1688257
AU %
Valor unitario total
PROPONENTE:
FIRMA CONTRATANTE :EDUM |  |  |  | ITEM
ITEM:SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TAPA FERROCONCRETO DE 24" TRAFICO PESADO
COSTOS DIRECTOS
Materiales: |  |  |  | MEDIDA | Und
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Tapa Ferroconcreto de 24" Trafico pesado | Und | 1 | 1006500 |  | 1006500
Subtotal materiales |  |  |  |  | 1006500
Mano de obra
Descripción | Unidad | Jornal + PREST. | Rendimiento | IVA | Valor total
Oficial | Dia | 147851 | 1 |  | 147851
Ayudante | Dia | 90406 | 1 |  | 90406
Subtotal mano de obra |  |  |  |  | 238257
Equipo
Descripción | Unidad | Cantidad | Valor unitario | IVA | Valor total
Subtotal equipo |  |  |  |  | 0
Transporte
Descripción | Unidad | Tarifa | Rendimiento | IVA | Valor total
Transporte | gb |  |  |  | 50000
Subtotal transporte |  |  |  |  | 50000
Herramienta en porcentaje
Total costo directo |  |  |  |  | 1294757
AU %
PAMER INGENIERIA S.A.S.
MANTENIMIENTO – CONSTRUCCION
INTERVENTORIA
NIT. 800.164.423-8
PAMER INGENIERIA S.A.S.
MANTENIMIENTO – CONSTRUCCION
INTERVENTORIA
NIT. 800.164.423-8