## Hoja1
ANEXO 1
MATRIZ DE RIESGOS - Identificación, Clasificación y Evaluación de riesgos
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción del riesgo | Consecuencia de la ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se asigna? | Tratamiento / Control a implementar | Probabilidad después del tratamiento | Impacto después del tratamiento | Valoración final | Categoría final | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable | Inicio del tratamiento | Fin del tratamiento | Monitoreo | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | Estimación inadecuada del presupuesto oficial del contrato | Insuficiencia presupuestal o necesidad de adición presupuestal | 1 | 2 | 2 | Bajo | Entidad | Validación del estudio de mercado y verificación presupuestal previa a la expedición del CDP | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Dependencia contratante | 2026-06-02 | 2026-06-02 | Revisión del estudio de mercado | En hitos
2 | General | Interno | Selección | Jurídico | Errores en la estructuración del proceso contractual o en los documentos del proceso | Retrasos en el proceso, observaciones jurídicas o nulidad del proceso | 1 | 2 | 2 | Bajo | Entidad | Revisión jurídica de estudios previos, pliego de condiciones y documentos del proceso | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Jurídica | Inicio proceso | Durante proceso | Revisión documental | En hitos
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | No firma del contrato por parte del proponente adjudicatario | Retraso en la ejecución del contrato o necesidad de adjudicar al siguiente proponente | 1 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Aplicación de garantía de seriedad de la oferta y adjudicación al segundo proponente si aplica | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Entidad contratante | Adjudicación | Firma contrato | Verificación de requisitos | Una vez
4 | General | Externo | Contratación | Tecnológico | Fallas en la disponibilidad de la plataforma SECOP II | Retrasos en la publicación de documentos o actuaciones contractuales | 1 | 1 | 1 | Bajo | Entidad | Verificación permanente de la plataforma y publicación oportuna de documentos | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Entidad contratante | Inicio proceso | Durante proceso | Revisión plataforma | En hitos
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retrasos en la entrega de insumos y materiales por parte del contratista | Incumplimiento del cronograma del contrato y retraso en el proyecto | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Seguimiento contractual, control mediante informes de avance y aplicación de cláusulas contractuales | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Inicio contrato | Fin contrato | Informes de avance | Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Técnico | Entrega de insumos o materiales que no cumplan las especificaciones técnicas del contrato | Afectación del proyecto y posible incumplimiento contractual | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Verificación técnica de insumos entregados y recibo a satisfacción por parte del supervisor | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Supervisor del contrato | Inicio contrato | Fin contrato | Actas de entrega | Mensual
7 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos que impongan nuevos tributos o cargas regulatorias | Afectación del equilibrio económico del contrato | 1 | 2 | 2 | Bajo | Compartido | Aplicación de la normatividad vigente y ajustes contractuales si aplica | 1 | 1 | 1 | Bajo | Sí | Entidad y contratista | Durante ejecución | Durante ejecución | Seguimiento normativo | En hitos
8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento parcial o total de las actividades logísticas contratadas | Afectación al cumplimiento total del contrato | 3 | 4 | 5 | Media | Contratista | Seguimiento permanente por parte del supervisor, verificación de cronograma y aplicación de cláusulas contractuales en caso de incumplimiento. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Durante ejecución | Durante ejecución | Supervisión Continua | En hitos
9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Retraso en la entrega de refrigerios, insumos o elementos requeridos para las actividades | Afectación a cumplimiento de objetivos e insatisfacción de los participantes | 3 | 2 | 5 | Media | Contratista | Establecer cronograma previo de entregas y verificación anticipada de disponibilidad de insumos y transporte. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Contratista | Durante ejecución | Durante ejecución | Verrificacón de cronograma | En hitos
10 | General | Externo | Ejecución | Ambiental / Operacional | Suspensión o afectación de actividades por condiciones climáticas adversas (lluvias, deslizamientos, tormentas) | Retraso en la ejecución de actividades, afectando el tiempo de ejecución del contrato | 2 | 2 | 6 | Alta | Compartido | Reprogramación concertada de actividades, priorización de seguridad de participantes y coordinación con la supervisión del contrato. | 1 | 2 | 2 | Bajo | No | Municipio y contratista | Durante ejecución | Durante ejecución | Verrificacón de cronograma | En hitos
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Desabastecimiento de productos, insumos o elementos requeridos para las actividades | Parálisis operativa inmediata, incrementos drásticos en los costos por compras de emergencia, incumplimiento a las actividades del contrato | 3 | 5 | 5 | Media | Contratista | Evitar la dependencia de un único proveedor. Contar con al menos dos o tres opciones geográficamente | 1 | 3 | 3 | Media | Si | Contratista | Durante ejecución | Durante ejecución | Supervisión Continua | En hitos
12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes o incidentes durante desplazamientos a zonas rurales | Daños personales y salud | 3 | 4 | 6 | Alta | Contratista | Exigir vehículos con documentación vigente, SOAT, revisión técnico-mecánica y conductores habilitados. | 1 | 3 | 3 | Media | No | Entidad contratante | Durante ejecución | Durante ejecución | Revisión de documentos | En hitos
13 | Específico | Externo | Ejecución | Sanitario | Afectaciones en la salud de participantes por mala manipulación de alimentos | Daños a la salud | 1 | 3 | 2 | Baja | Contratista | Cumplimiento de normas sanitarias vigentes, adecuada cadena de conservación y entrega de alimentos aptos para consumo humano. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Contratista | Durante ejecución | Durante ejecución | Revisión de documentos | En hitos
14 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Pérdida, daño o deterioro de elementos logísticos o materiales suministrados | Afectación del equilibrio económico del contrato | 1 | 2 | 2 | Baja | Contratista | Verificación y control de inventario durante la ejecución de las actividades. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Supervisor del contrato | Durante ejecución | Durante ejecución | Revisión de inventarios | En hitos
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en tiempos de transporte o fallas mecánicas de vehículos | Retrasos operativos y gastos económicos imprevistos | 2 | 3 | 5 | Media | Contratista | Verificación previa del estado mecánico de vehículos y disponibilidad de alternativas de transporte. | 1 | 2 | 2 | Bajo | No | Entidad contratante | Durante ejecución | Durante ejecución | Revisión estado vehículos | En hitos
16 | General | Externo | Ejecución | Seguridad | Alteraciones del orden público o situaciones que afecten el desarrollo de actividades | Paralización de actividades y pone en riesgo la integridad física de las personas | 1 | 4 | 3 | Baja | Compartido | Coordinación con autoridades municipales y adopción de medidas preventivas según condiciones del territorio. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Entidad y contratista | Durante ejecución | Durante ejecución | Seguimiento a medios de comunicación y autoridades | En hitos
17 | Específico | Externo | Ejecución | Administrativo | Incumplimiento en la entrega de evidencias e informes requeridos por la entidad | Suspensión de pagos, el inicio de un proceso administrativo sancionatorio | 2 | 1 | 5 | Media | Contratista | Verificación documental permanente por parte de la supervisión y requerimientos oportunos. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Supervisor del contrato | Durante ejecución | Durante ejecución | Informes de avance | En hitos
18 | Específico | Externo | Ejecución | Financiero | Variación de precios de bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato | Afectación del equilibrio económico del contrato | 3 | 4 | 4 | Baja | Contratista | El contratista asumirá los costos derivados de variaciones del mercado durante la ejecución contractual. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Contratista | Durante ejecución | Durante ejecución | Revisión de la oferta economica | En hitos