## MATRIZ
[6 empty] | GESTIÓN CONTRACTUAL | [17 empty] | Código
[6 empty] | ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL | [17 empty] | Versión:
Fecha:
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO POR MONTO AGOTABLE EN LOS INMUEBLES DE LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA - CSC.
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN RIESGO. (QUE PUEDE PASAR Y CÓMO) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO * | PROBABILIDAD |  | IMPACTO (Cualitativo) |  | VALORACIÓN DEL RIESGO. Suma probabilidad + Impacto | CATEGORÍA | ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS. Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo | IMPACTO DESPUÉS * DEL TRATAMIENTO | [5 empty] | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[8 empty] | # |  | # |  |  |  |  | PROBABILIDAD | # | IMPACTO (Cualitativo) | # | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | ¿Periodicidad
1 | General | Interno | Ejecución | Tecnológico | Fallas en los sistemas propios de la CSC en el acceso a red y en el correo electrónico, durante más de 48 horas. | Puede existir retrazo en la entrega de la documentación solicitada | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | El supervisor y contratista efectuaran un plan de contingencia en el que acordaran como darán cumplimiento a la entrega de la documentación, en su defecto la misma podrá ser remitida vía Secop II | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato | Una vez suscrita el acta de inicio | Un día antes de finalizar el contrato o de emitir la certificación de cumplimiento a satisfacción para el último pago | El supervisor deberá verificar los avisos emitidos por parte del área de sistemas sobre la suspensión de los servicios informáticos. | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Precios Por debajo del Presupuesto Oficial (por debajo del presupuesto oficial, o por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA.. | Impacto económico al Contratista | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Implementación de Controles en la Fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada. | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Gestores y/o Supervisores, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comités Técnicos,Seguimiento a informes, requerimientos escritos - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.. | Mensual
3 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Demora en la suscripción y legalización del contrato. | Reducción del tiempo de ejecución del contrato. | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Planeación de la elaboración de productos asociados al contrato, definiendo el alcance y características de entrega de los mismos. (Aplica para contratos que exigan la entrega de productos) Planeación del contrato con el término suficiente para el desarrollo de las actividades. (Aplica para contratos que NO exigan la entrega de productos) | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Entidad | Fecha de elaboración del estudio previo y docimentos soporte | Fecha de firma del contrato | Acta de reunión | Cuando inicie la ejecución del contrato.
4 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Cambio de condiciones sociales como problemas de orden público | Retraso en la ejecución de actividades pactadas en el contrato | Improbable | 2 | Insignificante | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Supervisión | Realizar en forma remota la ejecución, cuando las obligaciones del contrato lo permitan. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Una vez ocurra la incidencia | Una vez finalice la incidencia | Solicitar la modificación de suspensión o terminación anticipada a la Oficina de Contratación de acuerdo con los procedimientos establecidos en la entidad | Durante la ejecución del contrato.
5 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga financiera adicional a las previstas que pueden afectar a cualquiera de las partes del contrato | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Las partes de mutuo acuerdo determinarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | No | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Hasta la liquidación del contrato | Monitoreo constante y actualización en la normatividad | Permenente
6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Parálisis total o parcial por la declaratoria de alguna emergencia derivada de una pandemia, epidemia, desastre antrópico o natural | Inejecución total o parcial del objeto y obligaciones contractuales de la relación contractual entre las partes | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista y Entidad | La partes en caso de presentarse alguna emergencia o situación especial deberán cumplir y atender, las disposiciones y reglamentaciones dictadas por el Gobierno Nacional y Distrital en procura de atender la misma. Realizar las modificaciones contractuales que resulten necesarias para la suspensión o cambios a las condiciones del contrato que permitan la ejecución o terminación de la relación contractual, sin afectación de ninguna de las partes. | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato y Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Liquidación del contrato | Hacer seguimiento a las medidas del Gobierno Nacional o Distrital y en virtud de las mismas adoptar las decisiones o realizar las modificaciones que resulten pertinentes para el beneficio de las partes | Cuando suceda el evento
7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Alteración del orden público por parte de los grupos al margen de la Ley, Paros, huelgas, actos terroristas, y hechos similares que impidan la entrega puntual y oportuna de los servicios. | Inejecución, retardo, mora o incumplimiento en la entrega de los elementos o servicios que requiere la Entidad para el desarrollo del evento y/o actividad. | Improbable |  | Moderado |  | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Entidad | El contratista para del desarrollo de las actividades deberá efectuar la remisión y traslados de los elementos y servicios con la debida antelación que permitan superar los inconvenientes que se sucedan en la ciudad por situaciones de orden público. En caso de ser situaciones de orden público que pese a las previsiones del contratista resultan insuperables, ello deberá ser verificado por la Entidad y de ser así, se procederá a verificar el mecanismo que permita la no afectación a las partes contratantes | Improbable |  | Menor |  | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato y Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Liquidación del contrato | Verificar las diferentes situaciones de orden público que se presenten en la ciudad y hayan generado efectos en el desarrollo del contrato o atención de alguna solicitud, en procura de determinar las acciones previsivas del contratista y/o determinar el mecanismo que permita no afectar a las partes contratantes. | Cuando suceda el evento
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal que está a cargo del contratista y/o problemas en el pago de las prestaciones legales. | Afectación a la salud, integridad o vida del personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato y/o sus actividades.. Afectación a los derechos laborales o prestacionales del personal dispuesto por el contratista para la ejecución del contrato y/o sus actividades. | Improbable |  | Moderado |  | 5 | Riesgo Medio | Contratista | La Entidad solicitará la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales del contratista, respecto de la cual en caso de queja o reclamación de personal del contratista se adelantará el procedimiento legal que permita verificar la existencia real de la misma, lo cual en caso de ocurrir se adoptarán los mecanismos legales que hagan efectivos los derechos del personal dispuesto por el contratista. | Improbable |  | Menor |  | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Liquidación del contrato | Velar por que la garantía de pago de salarios y prestaciones se mantenga vigente y atender a los requerimientos o quejas del personal dispuesto por el contratista en cumplimiento de los derechos de defensa y contradicción dentro de los procedimientos legal y administrativamente definidos. | Mensual y Cuando suceda el evento
9 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado a nivel interno y externo que conlleven a cambios significativos en los precios contratados. | Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección Afectación al equilibrio contractual | Improbable |  | Moderado |  | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Entidad | Realizar seguimiento y atender a las posibles variaciones normativas y/o económicas que puedan afectar el desarrollo del contrato, en procura de adoptar entre las partes las decisiones o modificaciones que permitan mantener el equilibrio contractual y dar cumplimiento a los postulados legales. | Improbable |  | Menor |  | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor del contrato y Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Liquidación del contrato | Verificar en caso que suceda los cambios normativos o de las condiciones del mercado y frente a las mismas adoptar las medidas que permitan el desarrollo del objeto y obligaciones del contrato | Cuando suceda el evento
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Afectación a terceros o asistentes por fallas en la ejecución de los eventos (accidentes, intoxicaciones, etc.) | Impactos y daños a la salud, integridad o bienes de terceros | Improbable |  | Moderado |  | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Entidad | Conocer el anexo técnico. Cumplir con la normatividad vigente para la reducción de riesgos asociados a la realización de eventos, especialmente en términos de medidas de seguridad para aglomeraciones y manejo y control de alimentos. De igual manera, deberá contratar el personal idóneo y con experiencia en la materia | Improbable |  | Menor |  | 2 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Terminación del contrato | Vigilancia y control de la ejecución del contrato, previsión de riesgos, solución oportuna de problemas, seguimiento permanente a la problemática que se presente requerimientos escritos. | Durante la ejecución del contrato.
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Hurto o daño en materiales o equipos del contratista con los cuales ejecuta el contrato | Retrasos en la ejecución y/o incumplimiento del objeto contractual | Improbable |  | Moderado |  | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Inspecciones en el momento de la prestación del servicio | Raro |  | Insignificante |  | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Desde la suscripción del acta de inicio del contrato | Durante la ejecución del contrato | Vigilancia y control de la ejecución del contrato, previsión de riesgos, solución oportuna de problemas, seguimiento permanente a la problemática que se presente requerimientos escritos. | Durante la ejecución del contrato.
12 | General | Externo | Ejecución | Económico | Fluctuación de precios y/o ajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., regulados y no regulados por el Gobierno. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA, cuando el ajuste sobrepase los establecidos contractualmente | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual | Improbable |  | Menor |  | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual | Raro |  | Insignificante |  | 2 | Riesgo Bajo | No | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Económico | Escasez de cualquier tipo de material o insumo para la ejecución de la obra. | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, retrasos en la ejecución del proyecto. | Improbable |  | Menor |  | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información de disponibilidad de materiales en la zona del proyecto, e insumos, durante la etapa precontractual y contractual | Raro |  | Insignificante |  | 2 | Riesgo Bajo | No | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación de consecución de materiales e insumos de acuerdo con requerimientos del proyecto. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual
15 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios. | Improbable |  | Menor |  | 4 | Riesgo Bajo |  | Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales | Raro |  | Insignificante |  | 2 | Riesgo Bajo | Si | Gestores y/o Supervisores, Interventor- Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. | diario
16 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Los materiales utilizados son de baja calidad | La Entidad no satisface su necesidad y se genera un impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato | Improbable |  | Mayor |  | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión y aprobación del servicio o de los productos entregados. | Raro |  | Menor |  | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Revisión de los documentos soporte del personal | Mensual
17 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Se identifican errores técnicos en la Fase de diagnósticos elaborados por el contratista y avalados por la supervisión que inviabilicen las acciones de mantenimiento. | Se alteran las condiciones del cronograma de obra | Improbable |  | Mayor |  | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión del contratista durante la fase de intervención o ejecución de las actividades de mantenimiento, realiza los ajustes y correcciones necesarios a los diagnósticos, los cuales deben ser verificados y aprobados por la supervisión. | Raro |  | Menor |  | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Revisión de los documentos soporte del personal | Mensual
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | El personal que va a desarrollar la reparación no es en idóneo | Impacto negativo en el logro y desarrollo de las obligaciones objeto del contrato | Improbable |  | Mayor |  | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión de los documentos soporte de experiencia previos al inicio del contrato, para aprobación del personal que va a ejecutar la obra | Raro |  | Menor |  | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Revisión de los documentos soporte del personal | Mensual
19 | Específico | Externo | Contratación | Operacional | Incumplimiento en el plazo | No se cumple con los plazos establecidos en el contrato | Probable |  | Catastrófico |  | 9 | Riesgo Extremo | Contratista | Realizar supervisión de actividades validando los plazos estipulados en el contrato con el debido tiempo de antelación. | Raro |  | Mayor |  | 5 | Riesgo Medio | Si | Entidad Estatal | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Revisión de las acciones ejecutadas | Según Cronograma
20 | General | Externo | Ejecución | Económico | Incumplimiento de las especificaciones técnicas | Indisponibilidad del bien requerido por la por LA SECRETARÍA | Improbable |  | Mayor |  | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Revisión del y estipulación de sanciones | Raro |  | Mayor |  | 5 | Riesgo Medio | Si | Entidad Estatal | En la redacción de los Documentos del Proceso | Fecha inicial del contrato | Revisión de los informes de ejecución | Mensual
21 | General | Externo | Ejecución | Económico | Salida del mercado de insumos o materias primas fundamentales para la elaboración de las obras objeto del contrato | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual
22 | General | Externo | Ejecución | Económico | Con respecto a los items que serán pagados a precios unitarios, existen actividades contempladas (ltems del POE) y actividades no contempladas (ltems no previstos) en la determinación del presupuesto definido | Se presentan diferencias entre el presupuesto definido inicialmente por la entidad y el presentado por el adjudicatario | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Gestores y/o Supervisores, Interventor, Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Mensual
23 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuado manejo de la información o divulgación indebida de la información | Demandas, acciones judiciales y requerimientos legales | Raro | 1 | Menor | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de politicas sobre la administracion y seguridad de la información documental y magnética y los lineamientos de acceso y consulta de archivos e información. | Raro | 1 | Insignificante | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Durante al ejecución del contrato | Durante la ejecución del contrato | A través del control y seguimiento que realiice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Permanente
Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación emitido por Colombia Compra Eficiente
Nota: Si se requiere fila adicional, insértela, luego copie allí la fila inmediatemente superior y procede a editar el cotenido.
Se señala un ejemplo de riesgo en este formato, el cual puede ser eliminado conforme el proceso de contratación que se adelante.
ELABORÓ | [6 empty] | APROBÓ
Proyectó: Saul Gonzalez, Almacenista General | [6 empty] | Nombre: Martha Haydee Carrillo
Revisó: Mauricio Sánchez - Contratista SAF Clemencia Melo - Contratista | [6 empty] | Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera
?