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ACTA DE SUSPENSIÓN N° 3
CONTRATO DE OBRA
No. ESESBT-027-2024


En el Municipio de Tutazá (Boyacá), a los seis (06) días del mes de julio de 2026, se reunieron, el (la) Doctor ENID ZOTAQUIRA GALVIS, en su calidad de Gerente, en nombre y representación legal de la E.S.E. Centro de Salud Simón Bolívar de Tutazá como entidad contratante, la señora DORIS AMADO CASTRO, en su calidad de supervisor (a) del contrato No. ESESBT-027-2024, la doctora YENY ESPERANZA BÁEZ GIL en su calidad de representante legal del CONSORCIO SALUD TUTAZA 2024, contratista de Obra y la ingeniera MAGDA LUCERO MEDINA LARA en su calidad de representante legal del CONSORCIO INTER VDT, interventor de la obra, con el fin de dar SUSPENSION a las actividades correspondientes al objeto contractual y suscribir ACTA DE SUSPENSIÓN, conforme a lo siguiente:


	CONTRATO No.
	ESESBT-027-2024

	FECHA
	Cinco (5) de marzo de 2024

	CONTRATANTE
	E.S.E. Centro de Salud Simón Bolívar de Tutazá

	NIT.
	826.002.860-3

	REP. LEGAL
	Dra. Enid Zotaquirá Galvis

	IDENTIFICACIÓN
	CC. 40.049.005 de Tunja.

	CONTRATISTA 
	CONSORCIO SALUD TUTAZA 2024

	NIT.
	901.805.476-6

	REP. LEGAL
	Yeny Esperanza Báez Gil

	IDENTIFICACIÓN
	CC. 1.049.641.610 de Tunja.

	INTERVENTOR 
	CONSORCIO INTER VDT

	NIT.
	901.797.055-3

	REP. LEGAL
	Magda Lucero Medina Lara

	IDENTIFICACIÓN
	CC. 40.042.721 de Tunja

	OBJETO
	“CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CENTRO DE SALUD SIMÓN BOLIVAR CENTRO DE ATENCIÓN LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE TUTAZÁ – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

	PLAZO
	Seis (6) meses

	FECHA DE INICIO
	Veinticuatro (24) de junio de 2024

	FECHA POSIBLE DE TERMINACIÓN
	Veintitrés (23) de diciembre de 2024. 

	VALOR DEL CONTRATO
	Tres mil Veinticinco Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Ochocientos Veintiún pesos con doce centavos ($3.025.198.821,12)

	CDP  (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y RUBRO PRESUPUESTAL 
	CDP N° 2024-028 del 31 de enero de 2024 Rubro 2.3.2.01.001.02.08 Edificios Relacionados con Salud – Por 3.028.827.921,00

	FORMA DE PAGO
	La entidad pagará al contratista el valor del contrato mediante un anticipo equivalente al 30% y en pagos parciales en pesos colombianos por avance de obra hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante se pagará a la liquidación del contrato. 

	REGISTRO PRESUPUESTAL (Numero y fecha)
	Registro Presupuestal N° 2024-072 del 4 de marzo de 2024 Rubro 2.3.2.01.001.02.08 Edificios Relacionados con Salud – Por 3.028.827.921,00.

	FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1
	Veintiséis (26) de julio de 2024.

	PLAZO DE SUSPENSIÓN N° 1
	UN (1) MES.

	FECHA PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSIÓN N ° 1
	Veintiséis (26) de agosto de 2024

	PLAZO PRORROGA N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 1
	Entre El Veintisiete (27) de agosto de 2024 y El Veintiséis (26) de septiembre de 2024

	FECHA PRORROGA N° 2 A LA SUSPENSIÓN N ° 1
	Veintiséis (26) de septiembre de 2024

	PLAZO PRORROGA N° 2 A LA SUSPENSIÓN N° 1
	Entre El Veintisiete (27) de septiembre de 2024 y El Veintiséis (26) de noviembre de 2024

	FECHA PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSIÓN N ° 1
	Veintiséis (26) de noviembre de 2024

	PLAZO PRORROGA N° 3 A LA SUSPENSIÓN N° 1
	Entre El Veintisiete (27) de noviembre de 2024 y El Veintiséis (26) de enero de 2025

	FECHA PRORROGA N° 4 A LA SUSPENSIÓN N ° 1
	Veinticuatro (24) de enero de 2025

	PLAZO PRORROGA N° 4 A LA SUSPENSIÓN N° 1
	Entre El Veintisiete (27) de enero de 2025 y El Veintiséis (26) de marzo de 2025

	FECHA REINICIO N° 1
	Diecisiete (17) de febrero de 2025.

	PRORROGA N° 1 AL PLAZO
	Catorce (14) de mayo de 2025.

	PLAZO ADICIONAL
	Dos (2) Meses

	PRORROGA N° 2 AL PLAZO
	Doce (12) de septiembre de 2025.

	PLAZO ADICIONAL
	Dos (2) Meses

	PRORROGA N° 3 AL PLAZO
	Catorce (14) de noviembre de 2025.

	PLAZO ADICIONAL
	Un (1) Mes

	FECHA DE SUSPENSIÓN
N° 2
	Quince (15) de diciembre de 2025.

	PLAZO DE SUSPENSIÓN
N° 2
	Tres (3) meses

	PERIODO	DE
SUSPENSIÓN:
	Entre el quince (15) de diciembre de 2025 y el catorce (14) de marzo de 2026

	FECHA PRORROGA N° 1
A LA SUSPENSIÓN N ° 2
	Trece (13) de marzo de 2026.

	PLAZO PRORROGA N° 1
A LA SUSPENSIÓN N° 2
	Tres (3) meses

	FECHA REINICIO N° 2
	Tres (3) de junio de 2026

	PRORROGA N° 4 AL PLAZO
	Cinco (05) de junio de 2026.

	PLAZO ADICIONAL
	Un (1) Mes

	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
	Siete (7) de julio de 2026




CONSIDERACIONES PARA LA SUSPENSION:
1.TRACTO SUCESIVO MODIFICATORIO: El contrato de obra ha tenido diversas modificaciones justificadas técnicamente por imprevistos surgidos en la ejecución física, incluyendo la suspensión No 1 y No 2 (con 4 prorrogas correspondientes debido a las variaciones en la topografía real del terreno frente a los diseños iniciales), diversas prórrogas al plazo físico de ejecución, y la Suspensión No 2 junto con su respectiva Prórroga No 1 aprobada el 13 de marzo de 2026.

2.AGOTAMIENTO DE RECURSOS ACTUALES: A la fecha de suscripción de la presente acta, el Contratista de obra ha ejecutado casi en su totalidad los recursos asignados y girados mediante el rubro presupuestal N°XXX proveniente del Ministerio de Salud. Por ende, la continuidad en la ejecución física de las actividades principales se encuentra supeditada a un nuevo flujo financiero.

3.NECESIDAD TECNICA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS: Producto de las condiciones topográficas reales consolidadas y validadas por la Interventoría, se determinó la imperiosa necesidad constructiva de ejecutar estructuras de contención y estabilización de taludes (muros de contención) para garantizar la estabilidad y sismorresistencia de la infraestructura hospitalaria de la nueva sede de la E.S.E.

4.GESTION DE RECURSOS ANTE LA GOBERNACION DE BOYACA: En atención a que el valor de las obras de
contención excede el presupuesto disponible del contrato inicial, el Gobernador de Boyacá, en mesa técnica conjunta con el Ministerio de Salud, adquirió el compromiso institucional de cofinanciar los mayores valores del proyecto. Si bien el trámite cuenta con la debida viabilidad técnica en las dependencias de la administración departamental, la expedición de los actos administrativos y el CONTRATO DE OBRA No. ESESBT-027-2024 respectivo perfeccionamiento del convenio de asignación presupuestal se encuentra actualmente en trámite.

5.PROTECCION DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL Y LEGALIDAD: Conforme al Principio de Planeación del Estatuto
General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993) y las normas presupuestales vigentes, no es viable permitir la continuidad de actividades constructivas o modificaciones de obra sin que medie el amparo de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y el instrumento convencional idóneo. La falta de suspensión generaría un riesgo latente de parálisis desordenada, reclamaciones por desequilibrio económico contractual o presunto enriquecimiento sin causa. Asimismo, esta medida atiende de forma proactiva las solicitudes de información y control financiero previas de la Contraloría General de la República.

6.DECISION DE SUSPENSION POR MUTUO ACUERDO: Teniendo en cuenta que a la fecha es incierta la fecha exacta en la que se contará con la respuesta y formalización definitiva por parte de la Gobernación de Boyacá, pero siendo indispensable proteger el estado actual del proyecto, las partes (Contratante, Supervisor, Contratista e Interventor) consideran prudente y procedente declarar formalmente suspendido el contrato de obra.

ACUERDOS DE LAS PARTES: Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes de mutuo acuerdo disponen:

PRIMERO. SUSPENSIÓN Y TÉRMINO: Suspender de mutuo acuerdo las actividades constructivas y la ejecución del Contrato de Obra No. ESESBT-027-2024, por un término de tres (3) meses calendario. 

SEGUNDO. PERIODO DE VIGENCIA DE LA SUSPENSIÓN: Establecer de forma clara y expresa que el periodo en que regirá la presente suspensión estará comprendido entre el seis (6) de julio de 2026 al cinco (5) de octubre de 2026.

TERCERO. FECHA DE REINICIACIÓN: Fijar como fecha oficial para la firma del acta de reinicio y reanudación de los términos contractuales el día seis (06) de octubre de 2026. No obstante, las partes estipulan una cláusula de reinicio anticipado, pudiendo reanudarse los trabajos en cualquier momento previo a dicho plazo si se logra el perfeccionamiento del convenio presupuestal con la Gobernación de Boyacá o se supera la causal determinante.

CUARTO. RESPONSABILIDAD DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE LA OBRA: El contratista de obra (Consorcio Salud Tutaza 2024) asume plenamente la obligación de mantener el frente de obra en óptimas condiciones de seguridad, cerramiento y señalización. Será de su exclusiva responsabilidad la custodia, cuidado y vigilancia de las estructuras ejecutadas, así como de sus propios equipos, herramientas, campamentos y materiales acopiados en el sitio, exonerando a la E.S.E. de cualquier siniestro o pérdida durante el lapso de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe por todos los intervinientes en el Municipio de Tutazá, a los seis (06) días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).




ENID ZOTAQUIRÁ GALVIS					DORIS AMADO CASTRO
CC. 40.049.005 de Tunja					CC. 24.205.824 de Tutazá
Representante Legal						Supervisor Designado
ESE Centro de Salud Simón Bolívar de Tutazá			ESE Centro de Salud Simón Bolívar de Tutazá
Entidad Contratante						Entidad Contratante




YENY ESPERANZA BÁEZ GIL					MAGDA LUCERO MEDINA LARA
CC. 1.049.641.610 de Tunja					CC. 40.042.721 de Tunja
Rep. Consorcio Salud Tutazá 2024				Rep. Legal Consorcio Inter VDT
Contratista de Obra						Interventor
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