## Hoja2
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION Y PLAN DE DESARROLLO DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO
Version: 01
Proyecto: |  |  | EQUIDAD DE GENERO
Trimestre: |  |  | ENE-MAY
Año: |  |  | 2026
Meta | Actividad | Acción | Cumplimiento | Registro | Observaciones
Meta 1:Realizar labores de información, sensibilización y comunicación sobre los derechos de las mujeres. | Actividad 1.1 Estrategias de promoción de los derechos de las mujeres | 1.1.1 Registro de beneficiarios de la estrategia Encuentros por la Equidad | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 686 | Registro spp, salidas de campo y registro fotografico | FALTA SPP DE JACKELINE Y MARIA ISABEL
|  | 1.1.2 Registro de beneficiarios de la estrategia masiva y permanente de prevencion de violencia contra la mujer y de respeto por sus derechos humanos, incluyendo la socialización de la APP Mujer segura | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 821 | Registro de SPP, salidas de campo y registro fotografico | FALTA CARLA, AURA
|  | 1.1.3 Regstro de beneficiarios de la estrategia Periera es mujer | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 1429 | Registro fotografico y excel PEREIRA ES MUJER | FALTA EVIDENCIA MATEO
META 2: Activar las rutas para la prevención, identificación y atención integral de las mujeres víctimas de violencias | Actividad 2.1: Brindar asesoría psicológica y socio familiar al 100% de las mujeres que soliciten el servicio | 2.1.1 Registro de beneficiarios de valoraciones y/o asesorías psicológicas | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 31 | Registro de SPP, fichas de atencion y registro fotografico
|  | 2.1.2 Registro de beneficiarios de valoraciones y/o asesorías sociofamiliares | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 1 | Registro de SPP
|  | 2.1.3 Registro de beneficiarios de valoraciones y/o asesorías jurídicas | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 58 | Registro salida de campo, SPP, fichas de atencion y registro fotografico | falta lorena y jackelina
| Actividad 2.2. Actualizar e implementar el plan de prevención de las violencias contra la mujer | 2.2.1 Registro de mujeres y familiares beneficiarias de medidas de atención en hogar de paso por estar en situación especial de riesgo. | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 7 | Registros de SPP y salida de campo | falta lorena
|  | 2.2.2 Registro de mujeres y familiares beneficiarias de activación de ruta | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 8 | Registros de SPP | falta jacke y ana
|  | 2.2.3 Registro de mujeres con seguimiento a las medidas de atención emitidas por la autoridad competente | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 13 | Registros de SPP, registro fotografico y salida de campo
|  | 2.2.4 Registro de mujeres y familias con medidas de atención beneficiarias de asesoría y acompañamiento socio familiar | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 16 | Registro SPP, fichas de atencion y registro fotografico
|  | 2.2.5 Registro de mujeres y familias con medidas de atención beneficiarias de asesoría y acompañamiento psicológico | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 13 | Registro salida de campo, SPP, fichas de atencion y registro fotografico
|  | 2.2.6 Registro de mujeres y familias con medidas de atención beneficiarias de asesoría y acompañamiento jurídico. | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 1 | registro de spp | falta ana
|  | 2.2.7 Registro de mujeres y familias con medidas de protección beneficiarias de asesoría y acompañamiento socio familiar | Para este primer consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | no se registran datos durante el periodo inicial, debido a que no se habían recibido solicitudes de asesoría por parte de usuarias con medida de protección.
|  | 2.2.8 Registro de mujeres y familias con medidas de protección beneficiarias de asesoría y acompañamiento psicológico | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 7 | Registro salida de campo, SPP, fichas de atencion y registro fotografico
|  | 2.2.9 Registro de mujeres y familias con medidas de protección beneficiarias de asesoría y acompañamiento jurídico. | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 5 |  | falta ana
|  | 2.2.10 Registro de mujeres víctimas del conflicto armado interno y reincorporadas identificadas, caracterizadas y con acompañamiento en su proceso de reivindicación. | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 47 | Registro de SPP y registro fotografico | falta jacke
|  | 2.2.11 Registro de servidores públicos beneficiarios de sensibilizaciones en equidad de género y prevención de violencias contra la mujer (ley 1257/2008 y rutas de atención). | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 261 Masivas: 2 f:162 m:83 =245 | Registro de SPP, salidas de campo y registro fotografico | falta luisa y valen
|  | 2.2.12 Registro de organismos comunales beneficiarios de sensibilizaciones en equidad de género y prevención de violencias contra la mujer (ley 1257/2008 y rutas de atención). | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 50 | Registro de SPP, salidas de campo y registro fotografico
|  | 2.2.13 Registro de comunidad en general beneficiaria de sensibilizaciones en equidad de género y prevención de violencias contra la mujer (ley 1257/2008 y rutas de atención). | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 81
|  | 2.2.14 Registros de beneficiarias de atenciones y direccionamientos en el punto y en actividades descentralizadas | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 132 | Registro salida de campo, SPP, fichas de atencion y registro fotografico | falta ana, aura, claudia, isabel, oscar, silvia, wendy
META 3: Alquiler de sistema de información para la seguridad de las mujeres | Actividad 3.1. Implementación de la APP mujeres seguras | 3.1.1. Registro de mujeres beneficiarias de la aplicación | Para este segundo consolidado, en el cumplimiento de esta acción y el desarrollo de nuestra aplicación para la seguridad de las mujeres, Nos complace informar que la aplicación ya se encuentra en funcionamiento y disponible para la comunidad. A la fecha, 1.788 mujeres se han registrado como usuarias, accediendo a esta herramienta clave que promueve entornos más seguros y confiables para todas. Masivas: 4 f:1788 m:130 =1918 | Registro fotografico | falta reg fotografico
META 4: Realizar labores de divulgación de la gestión del proyecto a través de medios de comunicación. Se reportarían en la base de datos en masivas. | Actividad 4.1 Divulgar las acciones del proyecto en medios radiales, escritos, redes sociales | 4.1.1 Registro personas con socialización de las acciones del proyecto. | Durante este segundo periodo, la Alcaldía de Pereira implementó diversas acciones de divulgación y sensibilización a través de medios de comunicación, eventos institucionales y jornadas públicas, con el propósito de visibilizar las iniciativas municipales en favor de los derechos de las mujeres. 09 de abril de 2026: Se participó en la instalación del Primer Comité de Prevención de Violencia y Discriminación contra la Mujer, fortaleciendo la articulación interinstitucional para la prevención de violencias basadas en género, la socialización de rutas de atención, la estrategia Mujer Segura y los Puntos Púrpura. • 28 de abril de 2026: Se formalizó una alianza con 31 organizaciones sociales de mujeres del municipio, fortaleciendo la estrategia Mujer Segura mediante la articulación de acciones de prevención, socialización de rutas de atención y acompañamiento a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. • 30 de abril de 2026: Se fortaleció la articulación con el gremio transportador de Pereira para ampliar la implementación de la estrategia Mujer Segura en el transporte público, promoviendo el acceso de las mujeres a herramientas tecnológicas de prevención y atención ante situaciones de riesgo. • Abril y mayo de 2026: Se diseñaron y difundieron piezas comunicativas orientadas a la promoción de la APP Mujer Segura, las rutas de atención institucional, la autonomía económica de las mujeres, la prevención de violencias basadas en género y las estrategias de cuidado y protección dirigidas a poblaciones priorizadas. • Abril y mayo de 2026: Se desarrolló una edición especial del evento “Pereira es Mujer”, en el marco de la conmemoración del Mes de las Madres, promoviendo espacios de reconocimiento, bienestar y empoderamiento para más de 800 mujeres del municipio. • 16 de mayo de 2026: Se realizó una jornada de bienestar y capacitación dirigida a más de 200 madres gestantes y lactantes beneficiarias del programa Nutriendo con Amor, fortaleciendo conocimientos en autocuidado, planificación familiar, nutrición y bienestar integral. • 18 de mayo de 2026: Se llevó a cabo un encuentro de acompañamiento integral para mujeres beneficiarias de medidas de atención y mujeres en situación de vulnerabilidad, brindando herramientas para el fortalecimiento de la salud mental, el autocuidado, la protección y la proyección personal. • Mayo de 2026: Se socializó la oferta institucional, los servicios y las rutas de atención del Programa de Equidad de Género para la Mujer en la Asamblea Departamental de Risaralda, promoviendo el acceso de las mujeres a los mecanismos de orientación, atención y protección disponibles en el municipio. | piezas fotograficas, videos (reels), cuñas radiales, audios Publicadas en las redes sociales
Meta 5: Fortalecer la organización, participación y liderazgo de las mujeres | Actividad 5.1 Registro personas con socialización de las acciones del proyecto. | 5.1.1 Registro de mujeres que pertenecen a organizaciones identificadas y caracterizadas | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 59 | Registro de SPP y registro fotografico | falta valen
|  | 5.1.2. Registro de mujeres de organizaciones beneficiarias de capacitaciones en temas relacionados con liderazgo, empoderamiento femenino y rutas de atención. | Para este segundo consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención Masivas: 1 f:84 m:16 =100 | NA
|  | 5.1.3. Registro de beneficiarios de talleres de sensibilización con los partidos políticos y JAC con el fin de resaltar la importancia de la participación real y efectiva de las mujeres al interior de los mismos. | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 1 | Registro de SPP y registro fotografico
|  | 5.1.4. Registro de beneficiarios de talleres de sensibilización con la comunidad en general con el fin de resaltar la importancia de la participación real y efectiva de las mujeres al interior de los partidos políticos y organizaciones de base. | Para este segundo consolidado, en el cumplimiento de esta acción, no se presentaron registros de atención | NA | La meta se encuentra en proceso de articulación con presidentes de los diferentes partidos políticos.
|  | 5.1.5. Registro de administrativos y docentes beneficiarios de Talleres y /o sensibilizaciones en universidades sobre enfoque de género. | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 71 | Registro de SPP y registro fotografico
|  | 5.1.6. Registro de estudiantes beneficiarios de Talleres y /o sensibilizaciones en universidades sobre enfoque de género. | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 68 | Registro salida de campo, SPP, y registro fotografico
|  | 5.1.7. Registro de mujeres en ejercicio de la prostitución, habitantes de calle y recicladoras caracterizadas y beneficiarias de procesos de organización y participación. | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 4 | Registro salida de campo, SPP, y registro fotografico
Meta 6: Coordinar y apoyar iniciativas y acciones de emprendimiento y empleabilidad para las mujeres | Actividad 6.1 Apoyar y acompañar el 100% de acciones para promover la empleabilidad y el emprendimiento para las mujeres | 6.1.1 Registro de mujeres atendidas por búsqueda de empleo direccionadas al centro de empleo | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 40 | Registro salida de campo, SPP, y registro fotografico
|  | 6.1.2 Registro de mujeres beneficiarias de las alianzas estratégicas y/o visitas empresariales para la promoción de la vinculación laboral | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 218 | Registro salida de campo, SPP, y registro fotografico
|  | 6.1.3 Registro de mujeres beneficiarias de la feria de empleo realizada en articulación con el centro de empleo | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 85 | Registro salida de campo, SPP, y registro fotografico
|  | 6.1.4 Registro de beneficiarias de capacitaciones, apoyo y acompañamiento en emprendimiento | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 26 | Registros de SPP
|  | 6.1.5 Registro de beneficiarias de acompañamiento para el fortalecimiento de proyectos de emprendimiento | Para el cumplimiento de esta acción, en este segundo consolidado se realizaron seguimiento a: Atenciones: 44
Meta 7: Seguimiento a la política pública de equidad de género para la mujer. | Se reportan: reuniones de seguimiento política pública e informes, convocatorias, reuniones ordinarias y extraordinarias del comité (bimensual), seguimiento a compromisos, articulación interinstitucional |  | Durante el primer periodo se llevaron a cabo reuniones de seguimiento correspondientes a la vigencia 2025, realizadas los días 2 y 19 de marzo. Asimismo, el primer Comité de Política Pública del año 2026 se encuentra programado para el 27 de marzo. A partir de esta fecha, se dará inicio a las acciones de seguimiento, coordinación interinstitucional y evaluación de los avances en la implementación de la política pública. | actas de Reunión, registro fotográfico, asistencia
Meta 8:Control, coordinación, ejecución y administración del proyecto. | Se reportan bases de datos, estadísticas reuniones de equipo |  | Con el objetivo de cumplir con las metas establecidas, durante el segundo periodo el Programa de Equidad de Género para la Mujer desarrolló reuniones de seguimiento, planeación y articulación interna orientadas al cumplimiento de las acciones contempladas en la Política Pública de Equidad de Género y el Plan de Desarrollo Municipal. • 16 de abril de 2026: Se realizó reunión de equipo con las líderes de los ejes Vida, Voz y Oportunidades, en la cual se revisó la planeación de actividades programadas para la vigencia 2026, se priorizaron acciones estratégicas y se definieron requerimientos logísticos para las actividades lideradas por el Eje Voz. Asimismo, se avanzó en la organización del evento “Pereira es Mujer”, estableciendo lineamientos generales, articulaciones interinstitucionales, necesidades logísticas y responsabilidades para su ejecución. • 05 de mayo de 2026: Se llevó a cabo reunión de seguimiento para ultimar detalles del evento “Pereira es Mujer”, revisando aspectos relacionados con logística, comunicaciones, programación, protocolo, convocatoria, registro de asistentes, articulación institucional, implementación de la estrategia Mujer Segura y asignación de responsabilidades al equipo de trabajo. Adicionalmente, se verificó el cumplimiento de los compromisos establecidos y se definieron acciones para garantizar el adecuado desarrollo del evento. | Actas de Reunión, registro fotográfico, asistencia y base de datos.
Elaboró:/
Note on A12: ====== ID#AAAB3HgLMqE Diana Carmenza Arias Lopez (2026-04-08 18:17:35) Indicar la meta del proyecto de acuerdo al Plan de Acción
Note on B12: ====== ID#AAAB3HgLMqU Diana Carmenza Arias Lopez (2026-04-08 18:17:35) Desagregue cada actividad vinculada a la meta de conformidad con la base de datos de atenciones
Note on C12: ====== ID#AAAB3HgLMqM Diana Carmenza Arias Lopez (2026-04-08 18:17:35) Desagregue cada acción vinculada a la actividad de conformidad con la base de datos de atenciones
Note on D12: ====== ID#AAAB3HgLMqQ Diana Carmenza Arias Lopez (2026-04-08 18:17:35) Indicar y cuantificar las acciones realizadas para el cumplimiento de la meta, por ejemplo, atenciones, talleres, reuniones, actividades de campo
Note on E12: ====== ID#AAAB3HgLMqY Diana Carmenza Arias Lopez (2026-04-08 18:17:35) Indicar las evidencias de las acciones como: Documentos técnicos, registros SPP, registros de asistencia, fotográficos, bases de datos. Las cuales deben estar compartidas en el DRIVE del correo planaccion2026.2027social@gmail.com. (NO ARCHIVOS COMPRIMIDOS)
Note on F12: ====== ID#AAAB3HgLMqI Diana Carmenza Arias Lopez (2026-04-08 18:17:35) Indicar comentarios o situaciones presentadas en el desarrollo de las actividades