INFORME DE PROGRESO 2023 Marzo 2024 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Tabla de Contendio

- Resumen ejecutivo del estado del proyecto

- Avance del proyecto por componentes

  - Objetivos Generales de Desarrollo

  - Objetivos Específicos del Desarrollo

    - Resultados

    - Productos

  - Resumen de los desembolsos y justificaciones por instrumento

- Seguimiento Herramientas de Planificación

  - Gestión Financiera

  - Gestión de Riesgos

- Lecciones aprendidas y buenas prácticas

- Próximos pasos y compromisos

- Anexos

  - Matriz de Resultados Finales

  - Estados Financieros Finales

  - Notas a los Estados Financieros

  - Conciliaciones bancarias

  - Matriz de Riesgos y Plan de Mitigación

  - Anexo Informe BMZ

- Resumen Ejecutivo del Estado del Proyecto

En el marco del Contrato de Préstamo No. 5170/OC-CO y los Convenios de Financiamiento No Reembolsable No. 5172/GR-CO y GRT/CF-18408-CO, suscritos el 19 de marzo de 2021 entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Republica de Colombia, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en calidad de prestatario, y el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) como entidad ejecutora del  Programa para Mejorar la Sostenibilidad del Sistema de Salud en Colombia con Enfoque Inclusivo; con corte al 31 de diciembre de 2023, se logró el desembolso del 100% de los recursos de las operaciones, así: (i) USD 150.000.000 de los recursos de crédito, (ii) USD 9.625.000 de los recursos de donación otorgados por el BID, y (iii) USD 2.445.420 de los recursos de donación otorgados por el Gobierno de Alemania.

Los mencionados recursos desembolsados correspondieron al cumplimiento de los tres indicadores vinculados a desembolso establecidos con el BID, relacionados con: (i) el ahorro por Valores Máximos de Recobro (VMR) o Presupuestos Máximos (PM) en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC en régimen contributivo; (ii) el número de departamentos/distritos con seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud en el marco de los acuerdos MAITE; y (iii) la afiliación de población inmigrante venezolana al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Dichos recursos fueron destinados a la sustitución parcial de la fuente del aseguramiento de salud apropiado en el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, en el caso de los recursos de crédito; y la financiación de las atenciones de partos vaginales y cesáreas de mujeres venezolanas migrantes no afiliadas al SGSSS, en el caso de los recursos de financiamiento no reembolsable (donación).

A continuación, se detalla por cada una de las operaciones, el estado de desembolso y de ejecución con corte al 31 de diciembre de 2023:

| Operación |  |  | CO-L1248 | CO-J0011 | CO-G1019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Operación |  |  | LOAN | GRF | BMZ |
| Contrato-Número de aprobación |  |  | 5170/OC-CO | 5172/GR-CO | GRT/CF-18408-CO |
| Análisis de relaciones |  |  |  |  |  |
| Porcentaje de desembolsos: |  |  | 100% | 100% | 100% |
| (Total desembolsado / Total Proyecto) |  |  | 150.000.000 | 9.625.000 | 2.445.420 |
| Porcentaje pendiente de desembolsar: |  |  | 0% | 0% | 0% |
| (Total saldo por desembolsar / Total Proyecto) |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Porcentaje de justificaciones: |  |  | 100% | 60% | 99% |
| (Total justif / Total Proy = ejecución real registrada x comp) |  |  | 150.000.000 | 5.780.549 | 2.414.010 |

| OPERACIÓN CO-L1248 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Meses transcurridos desde la firma hasta hoy: |  |  | 35 |
| # Meses totales del Proyecto: |  |  | 36 |
| % Tiempo transcurrido desde firma hasta hoy: |  |  | 97% |
| # Meses transcurridos desde ultima justificación hasta hoy: |  |  | 20 |
| [Incluir otros indicadores de avance] |  |  | N/A |
| OPERACIÓN CO-J0011 |  |  |  |
| # Meses transcurridos desde la firma hasta hoy: |  |  | 35 |
| # Meses totales del Proyecto: |  |  | 36 |
| % Tiempo transcurrido desde firma hasta hoy: |  |  | 97% |
| # Meses transcurridos desde ultima justificación hasta hoy: |  |  | 2,5 |
| # de partos atendidos con recursos de la operación |  |  | 19.118 |
| OPERACIÓN CO-G1019 |  |  |  |
| # Meses transcurridos desde la firma hasta hoy: |  |  | 35 |
| # Meses totales del Proyecto: |  |  | 36 |
| % Tiempo transcurrido desde firma hasta hoy: |  |  | 97% |
| # Meses transcurridos desde ultima justificación hasta hoy: |  |  | 4,5 |
| # de partos atendidos con recursos de la operación |  |  | 5.823 |

- Avance del proyecto por componentes

De acuerdo con lo estipulado en el CONPES 3976 del 02 de diciembre de 2019, por medio del cual se otorga Concepto Favorable a la Nación para contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por USD 300 millones, o su equivalente en otras monedas, destinados al financiamiento parcial de apropiaciones presupuestales del Ministerio de Salud y Protección Social, en reconocimiento a resultados que se alcancen en eficiencia del gasto y mejoramiento de la atención en salud, “Programa para mejorar la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia con enfoque inclusivo”, la operación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se enmarca en 2 componentes CONPES, dentro de los cuales se encuentran asociados los 3 indicadores vinculados a desembolso:

| Componente | Indicador Vinculado a Desembolso (IVD) |
| --- | --- |
| 1. Mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud de la población | Número de departamentos/distritos a los cuales se les hace seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud en el marco de los acuerdos MAITE a través del sistema de información del MSPS. |
| 2. Mejorar la eficiencia del gasto en salud | Ahorro por valores máximos de recobro o presupuestos máximos en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC en régimen contributivo. |
|  | Población inmigrante afiliada |

Fuente: CONPES 3976 de 2019

Si bien, los 3 indicadores están enmarcados en dos grandes componentes CONPES, para mantener el lenguaje y en línea con la operación de crédito con el Banco, se establecieron los siguientes componentes:

- Componente 1: Mejoras en la gestión del gasto de servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC.

- Componente 2: Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE.

- Componente 3: Cobertura de aseguramiento y servicios para población migrante.

2.1. Objetivos generales del desarrollo

Conforme lo establece el documento Propuesta de Préstamo y Financiamiento No Reembolsable del Programa para Mejorar la Sostenibilidad del Sistema de Salud en Colombia con enfoque inclusivo (CO-L1248, CO-J0011 Y CO-G1019), el objetivo general de desarrollo del Préstamo está dirigido a Mejorar la sostenibilidad del SGSSS con el fin de preservar los logros obtenidos en materia de cobertura, equidad y protección financiera, así como mejorar la salud de la población, en coherencia con los componentes de eficiencia del gasto en salud y el de calidad en la prestación del servicio de salud señalados en el CONPES 3976 de 2019.

Resultado del monitoreo y seguimiento al Programa a cargo de la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), y de acuerdo con lo reportado por las entidades externas y las dependencias de este Ministerio con corte al 31 de diciembre de 2023, a continuación, se presentan los resultados alcanzados en los indicadores de impacto:

Objetivo General de Desarrollo: Mejorar la sostenibilidad del SGSSS con el fin de preservar los logros obtenidos en materia de cobertura, equidad y protección financiera, así como mejorar la salud de la población

Indicador de Impacto 1.1: Patrimonio adecuado de EPS deficitarias

| Indicador 1.1 | Unidad de Medida | Línea base | Año línea base | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrimonio adecuado de EPS deficitarias | Billones de pesos | -7.3 | 2017 | P | -5 |
|  |  |  |  | A | -5,83 |

La Dirección de Financiamiento Sectorial, anexa al presente informe el archivo en el que se calculó el indicador del Patrimonio Adecuado de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deficitarias, con corte a 30 de noviembre de 2023, el cual es -5,83. Este se determinó con base en la información reportada por la Superintendencia Nacional de Salud, mediante radicado 20243100200321401 del 27 de febrero 2024.

Teniendo en cuenta los actos administrativos aprobados por la Superintendencia en relación con las EPS con planes de ajuste y reorganización institucional, esta presentó los resultados de la evaluación del cumplimiento del indicador de Patrimonio Adecuado para EPS deficitarias a noviembre de 2023, indicando que, la información empleada para el cálculo del mismo corresponde a la información disponible en el Sistema de Recepción y Validación (nRVCC); conforme con las cuatro condiciones financieras y de solvencia de obligatorio cumplimiento por parte de las EPS, según el Decreto 780 de 2016 (capital mínimo, patrimonio adecuado, constitución de la reserva técnica, y régimen de inversión que respalda la reserva técnica).

Indicador de Impacto 1.2: Cobertura de afiliación al SGSSS

| Indicador 1.2 | Unidad de Medida | Línea base | Año línea base | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobertura de afiliación al SGSSS | Porcentaje | 95.07 | 2019 | P | 96 |
|  |  |  |  | A | 98,97 |

De acuerdo con la información reportada por la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones; la cobertura con el número de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) presenta una tendencia incremental en el periodo de tiempo reportado. De esta manera, la cobertura ha crecido desde el 29,21% en 1995 hasta el 98,93% registrado a diciembre del 2023.

A partir de octubre de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social acogió las proyecciones de población basadas en el Censo de 2018 del DANE; en los años anteriores, las cifras demográficas eran las correspondientes al Censo 2005.

Lo anterior puede consultarse en el siguiente enlace ubicado en la página web del MSPS: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx

Indicador de Impacto 1.3: Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas en población entre 30 y 70 años (por cada 100.000 personas entre 30 y 70 años)

| Indicador 1.3 | Unidad de Medida | Línea base | Año línea base | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas en población entre 30 y 70 años (por cada 100.000 personas entre 30 y 70 años) | Muertes por cada 100.000 habitantes | 230,57 | 2016 | P | 227.50 |
|  |  |  |  | A | 180,59 |

La información reportada por la Dirección de Epidemiología y Demografía señala el comportamiento desde el año 2016 a 2023, indicando para este último año una tasa de 180,59. Dicho resultado corresponde a datos preliminares con corte al mes de octubre, dado que se encuentra en proceso de validación y consolidación por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

A continuación, se presentan los resultados del indicador para el periodo comprendido entre las vigencias 2016 y 2023:

Tabla No 1. Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas no transmisibles

Colombia 2016- 2022*.

| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Defunciones | 48.601 | 49.344 | 51.481 | 52.361 | 55.167 | 57.911 | 54.975 | 44.709 |
| Tasa | 230,57 | 229,47 | 235,62 | 232,75 | 237,82 | 243,84 | 228,98 | 180,59 |

Fuente: Estadísticas Vitales – EEVV, consultado en la bodega de datos del SISPRO el 24 de julio de 2023.

* los datos del año 2022 son de carácter preliminar

Para el denominador se realiza el ajuste de la población pos covid para los años 2020 a 2022, publicados por el DANE en marzo de 2023 disponibles en

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion

El dato para el año 2022* es de carácter preliminar.

En cuanto a la información del año 2023** los datos son preliminares con corte al mes de octubre.

2.2. Objetivos Específicos de Desarrollo

Conforme lo establece el documento Propuesta de Préstamo y Financiamiento No Reembolsable del Programa para Mejorar la Sostenibilidad del Sistema de Salud en Colombia con enfoque inclusivo (CO-L1248, CO-J0011 Y CO-G1019), los objetivos específicos de desarrollo son los siguientes:

- Mejorar la gestión del gasto de servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC, esperando aliviar las presiones que afectan el gasto en salud por la prestación de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC, sin afectar la calidad de la prestación de los servicios, apoyando la implementación de la Estrategia de Punto Final.

- Mejorar la eficiencia del sistema y cobertura efectiva del SGSSS, a través de la implementación del MAITE que busca, entre otras cosas, una mayor coordinación entre el Organismo Ejecutor (MSPS), Entidades Territoriales, prestadores de servicios y EPS para potenciar las acciones de prestación de servicios en el nivel básico de promoción y prevención en el territorio.

- Aumentar la cobertura de aseguramiento y servicios para población inmigrante, con lo que se espera: (1) mejorar la cobertura en salud de los inmigrantes determinada por el Gobierno para la migración desde Venezuela, financiando parcialmente los gastos de aseguramiento para cubrir la UPC de población migrante afiliada y de nacidos de población migrante afiliados; y (2) mejorar la atención en salud de los inmigrantes, financiando atenciones de salud obstétricas a población inmigrante no afiliada con los recursos no reembolsables.

Resultado del monitoreo y seguimiento al Programa a cargo de la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), y de acuerdo con lo reportado por las entidades externas y las dependencias de este Ministerio con corte al 31 de diciembre de 2023, a continuación, se presentan los resultados alcanzados en los indicadores de resultado e indicadores de producto:

2.2.1 Resultados

Componente 1. Mejoras en la gestión del gasto de servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC

Indicador de resultado 1.0. Ahorro por valores máximos de recobro o techos presupuestales en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC en régimen contributivo (Indicador vinculado a desembolso)

| Indicador 1.0 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahorro por valores máximos de recobro o techos presupuestales en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC en régimen contributivo | Millones de COP | P | 20.00 | 150.00 | 250.00 | - | 250.00 |
|  |  | P(a) | 20.00 | 150.00 | 250.00 | - | 919,8 |
|  |  | A | 919,8 |  |  |  | 919,8 |

Avance Financiero

| Indicador 1.0 | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahorro por valores máximos de recobro o techos presupuestales en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC en régimen contributivo | P | $35.000.000 | $40.000.000 | $0.00 | $75.000.000 |
|  | P(a) | $35.000.000 | $40.000.000 | $0.00 | $75.000.000 |
|  | A | $35.000.000 | $40.000.000 | $0.00 | $75.000.000 |

Para el cumplimiento del indicador se tenía planeado una meta de ahorro de $250.000 millones para el periodo 2021 a 2023. La Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud de este Ministerio adelantó diferentes actividades relacionadas con los Valores Máximos de Recobro (VMR) y los Valores de Referencia (VR), aplicados para calcular el Presupuesto Máximo correspondiente al periodo 2020 a 2023; obteniendo con corte al 31 de diciembre de 2023 un Ahorro por Valores de Referencia para la definición del Presupuesto Máximo en el Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado, correspondiente a $919.822.035.672.

Indicador de resultado 1.1: Porcentaje de recobros por concepto de tecnologías no financiadas con la UPC del régimen contributivo prestados a 25 de mayo de 2019 saneados

| Indicador 1.1 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de recobros por concepto de tecnologías no financiadas con la UPC del régimen contributivo prestados a 25 de mayo de 2019 saneados | % | P | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 |
|  |  | P(a) | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
|  |  | A | 100 | - | - | . | 100 |

Mediante radicado 20242106270381 del 2 de febrero de 2024, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) señala que, adelantó el reconocimiento y giro de prestaciones derivadas de recobros/cobros por servicios y tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC, según los artículos 245 y 237 de la Ley 1955 de 2019.

Desde la implementación de las medidas previstas se tienen los siguientes resultados:

Por estos mecanismos se han reconocido recursos por el orden de $6.42 billones, así:

- Artículo 245 – recursos por $5.26 billones.

- Artículo 237 – Recursos por $1.16 billones.

Los recursos financiados con cargo al artículo 237 de la Ley 1955 de 2019, incluyen 206 mil millones por glosa transversal reconocidos en las vigencias 2019 y 2020, considerando lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 237 de la Ley 1955 de 2019.

Indicador de resultado 1.2:  Porcentaje de cuentas por pagar de las entidades territoriales por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado prestados a 31 de diciembre de 2019 pagadas

| Indicador 1.2 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Porcentaje de cuentas por pagar de las entidades territoriales por concepto de tecnologías no financiados con cargo a la UPC del régimen subsidiado prestados a 31 de diciembre de 2019 pagadas | % | P | 20.00 | 40.00 | 60.00 | - | 60.00 |
|  |  | P(a) | 20.00 | 40.00 | 0.00 | - | 124.00 |
|  |  | A | 84 | 42 | - | . | 126 |

Este Ministerio con base en la información de la Circular Conjunta 030 de 2013, realizó la estimación de las deudas por concepto de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC del Régimen Subsidiado (No UPC-RS) a cargo de los departamentos y distritos, así:

Cifras en billones de $

| RÉGIMEN | FUENTE | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| SUBSIDIADO | CIRCULAR 030 DE 2013 (*) | $ 1,45 |

(*) La información de Circular 030 contiene registros de cuentas por cobrar reportados por las IPS y cuentas por pagar por las EPS. Fuente: Circular 030 de 2013 (Corte a septiembre de 2018)

Teniendo en cuenta que el éxito de la política estaba condicionado a una gestión eficiente en los procesos de auditoría, conciliación y pago de las entidades territoriales respecto a las cuentas adeudadas con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones de Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y Proveedores por concepto de lo No UPC-RS , esta Cartera Ministerial estableció como meta alcanzar un saneamiento del 60% frente a las deudas estimadas, esto también considerando, que la política pública de Acuerdo de Punto Final Territorial (artículo 238 de la Ley 1955 de 2019) contemplaba inicialmente que el Gobierno Nacional podría realizar operaciones de crédito para la cofinanciación de deudas en las vigencia 2019 y 2020; sin embargo, en el marco de la pandemia con ocasión del COVID-19, está se extendió hasta el primer semestre de 2022.

El Gobierno Nacional junto con los departamentos y distritos, realizaron las gestiones administrativas y jurídicas para poder implementar la política pública de Acuerdo de Punto Final de manera efectiva y superando las metas trazadas desde su concepción. A partir de este, las entidades territoriales reconocieron deudas No UPC-RS que ascendieron a los $1,83 billones, de los cuales la nación ha cofinanciado $1,13 billones (62%) y el valor restante, $699,8 (38%) mil millones fueron pagados con fuente de los territorios.

Componente 2. Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE

Indicador de resultado 2.0: Número de departamentos/distritos a los cuales se les hace seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud en el marco de los acuerdos MAITE a través del sistema de información del MSPS (Indicador vinculado a desembolso)

| Indicador 2.0 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de departamentos/distritos a los cuales se les hace seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud en el marco de los acuerdos MAITE a través del sistema de información del MSPS | # de departamentos/distritos | P | 2.00 | 5.00 | 10.00 | - | 10.00 |
|  |  | P(a) | 2.00 | 5.00 | 10.00 | - | 10.00 |
|  |  | A | 33 | 41 | - | . | 41 |

Avance Financiero

| Indicador 2.0 | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de departamentos/distritos a los cuales se les hace seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud en el marco de los acuerdos MAITE a través del sistema de información del MSPS | P | $25.000.000 | $0.00 | $0.00 | $25.000.000 |
|  | P(a) | $25.000.000 | $0.00 | $0.00 | $25.000.000 |
|  | A | $25.000.000 | $0.00 | $0.00 | $25.000.000 |

Para este indicador se tenía planeado una meta de 33 departamentos/distritos con seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud en el marco de los acuerdos MAITE a través del sistema de información del MSPS. Con corte al 30 de septiembre de 2022 se tiene consolidado informe de actividades realizadas en 41 Entidades Territoriales (ET), de las cuales 32 corresponden a departamentos y 9 a distritos.

Indicador de resultado 2.1: Número de entidades usuarias de la herramienta de seguimiento nominal

| Indicador 2.1 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de entidades usuarias de la herramienta de seguimiento nominal | # de entidades (EPS e IPS) | P | 6.00 | 15.00 | 30.00 | - | 30.00 |
|  |  | P(a) | 6.00 | 15.00 | 30.00 | - | 30.00 |
|  |  | A | 37 | 44 | - | . | 44 |

Para este indicador se tenía planeado una meta de 30 entidades EPS e IPS usuarias de la herramienta de seguimiento nominal. La información con corte al 30 de septiembre de 2022 refleja 41 Entidades Territoriales (ET), 44 Entidades Promotoras de Salud (EPS) y 4.324 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) como usuarias de la herramienta de seguimiento nominal.

Al respecto es necesario señalar que, cada trimestre se dispone de la información nominal a los diferentes aseguradores, para que se realice el seguimiento a los usuarios. Una vez se presenta la información por los prestadores, se debe procesar por las áreas técnicas del Ministerio para ser dispuesta a los usuarios, lo cual toma un mes aproximadamente.

Indicador de resultado 2.2: Proporción de personas de treinta años o más en cada territorio priorizado para el Componente 2 con tamizaje para riesgo cardiovascular y metabólico

| Indicador 2.2 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proporción de personas de treinta años o más en cada territorio priorizado para el Componente 2 con tamizaje para riesgo cardiovascular y metabólico | % en cada territorio | P | 5.00 | 10.00 | 40.00 | - | 40.00 |
|  |  | P(a) | 5.00 | 10.00 | 40.00 | - | 40.00 |
|  |  | A | 11,8 | 14,9 | - | . | 26,7 |

Para este indicador se tenía planeado una proporción del 40% de personas de treinta años o más en cada territorio priorizado para el Componente 2 con tamizaje para riesgo cardiovascular y metabólico. Con corte a 30 de septiembre de 2022 se obtiene un resultado de cobertura de tamización para riesgo cardiovascular y metabólico del 14,9.

Con relación a ello, es preciso indicar, el informe de implementación de la herramienta nominal viene desagregado por territorio y deja ver el avance de cada uno por separado. La matriz refleja el resultado agregado de los territorios a los que se les hace seguimiento de la ruta en el sistema nominal.

Indicador de resultado 2.3: Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (semana 12) en cada territorio priorizado para el Componente 2

| Indicador 2.3 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (semana 12) en cada territorio priorizado para el Componente 2 | % en cada territorio | P | 0.00 | 40.00 | 50.00 | - | 50.00 |
|  |  | P(a) | 0.00 | 40.00 | 50.00 | - | 50.00 |
|  |  | A | 64,82 | - | - | . | 64,82 |

Para este indicador se tenía planeado una proporción del 50% de gestantes con captación temprana al control prenatal (semana 12) en cada territorio priorizado para el Componente 2. En el país la proporción de gestantes con captación temprana es de 65% (2021, último dato disponible), actualmente se está procesando la información con corte a diciembre 2022 y 2023.

Durante el 2023, la Dirección de Promoción y Prevención:

- Realizó el seguimiento del Plan de Aceleración para la reducción de la mortalidad materna (PAREMM).

- Avanzó en la implementación del anexo técnico para el seguimiento a la cohorte de gestantes, cerrando el 2023 con 183.996 gestantes.

- Inició el despliegue territorial del proyecto de cooperación “Fortalecimiento de la capacidad del sector salud en Colombia y el acceso de las y los migrantes a los servicios de salud”, el cual se desarrolla en 6 departamentos y 13 municipios priorizados, con acciones de gestión e intervenciones individuales para las gestantes.

Indicador de resultado 2.4: Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización en los territorios priorizados para el Componente 2

| Indicador 2.4 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización en los territorios priorizados para el Componente 2 | % en cada territorio | P | 25.00 | 30.00 | 50.00 | - | 50.00 |
|  |  | P(a) | 25.00 | 30.00 | 50.00 | - | 50.00 |
|  |  | A | 22,12 | 22,26 | - | . | 44,38 |

Para este indicador se tenía planeado una proporción del 50% de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización en los territorios priorizados para el Componente 2. Con corte a 31 de marzo de 2022 se obtiene un resultado de cobertura para tamización de cuello uterino (CaCu) en mujeres de 25 a 65 años del 22,26 %.

Vale la pena resaltar que se realizó un esfuerzo que complementó esta información tomando como fuente la Resolución 202 de 2021, de manera que a diciembre de 2021 la cobertura de Tamizaje de cáncer de cuello uterino fue de 52 %.

Componente 3. Cobertura de aseguramiento y servicios para población migrante

Indicador de resultado 3.0: Inmigrantes afiliados (Indicador vinculado a desembolso)

| Indicador 3.0 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inmigrantes afiliados | # de beneficiarios | P | 220.000,00 | 320.000,00 | 425.000,00 | - | 425.000,00 |
|  |  | P(a) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 463.433,00 |
|  |  | A | 463.433,00 | 693.047,00 | 261.358,00 | . | 1.417.838,00 |

Avance Financiero

| Indicador 3.0 | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inmigrantes afiliados | P | $25.000.000 | $25.000.000 | $0.00 | $50.000.000 |
|  | P(a) | $25.000.000 | $25.000.000 | $0.00 | $50.000.000 |
|  | A | $25.000.000 | $25.000.000 | $0.00 | $50.000.000 |

Para el cumplimiento del indicador se tenía planeado una meta de 320.000 inmigrantes venezolanos afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) con corte al 31 de diciembre de 2022, la cual fue superado con corte al 31 de diciembre de 2021.

Con corte al 31 de diciembre de 2023, la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones señaló que, la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) reporta la afiliación en estado activo en el SGSSS de 1.417.838 migrantes venezolanos de los cuales, 8.015 están afiliados con Permiso Especial de Permanencia (PEP) y 1.409.823 están afiliados con Permiso por Protección Temporal (PPT).

Del total de migrantes venezolanos afiliados activos y retirados que, según la BDUA, suman 1.651.662, el 85.8% (equivalentes a 1.417.838), se encuentran en estado ACTIVO (activo, activo por emergencia, protección laboral, suspendido, suspendido por documento o suspendido por mora) y el 14,1% (equivalentes a 233.824) se encuentran en estado retirado, desafiliado o fallecido.

Indicador de resultado 3.1: Atenciones de salud obstétrica para inmigrantes no afiliados

| Indicador 3.2 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atenciones de salud obstétrica para inmigrantes no afiliados | # de beneficiarios | P | 0.00 | 9.500,00 | 9.500,00 | - | 19.000,00 |
|  |  | P(a) | 0.00 | 9.500,00 | 9.500,00 | - | 19.000,00 |
|  |  | A | - | 9.602 | 15.339 | . | 24.941 |

Respecto a este indicador, la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria informó que, la inversión de los recursos no rembolsable de las operaciones CO-J0011 (GRF-5172/GR-CO) y CO-G1019 (BMZ-GRT/CF-18408-CO) permitió realizar durante la vigencia 2023 la atención de 15.339 partos de mujeres inmigrantes, superando con ello en el 61% la meta programada para este periodo y el 31% en el acumulado del proyecto, llegando a 24.941 atenciones obstétricas para migrantes venezolanas no aseguradas pagadas, de las cuales 15.519 corresponden a partos vaginales y 9.422 a partos por cesáreas.

Este logro se obtiene gracias al diseño e implementación realizada por el Ministerio, mediante Resoluciones 1792 de 2021 y 2490 de 2022, de los criterios para la asignación de los recursos no rembolsables de las operaciones del proyecto a las entidades territoriales y empresas sociales del estado (ESE), para la atención de partos a mujeres migrantes venezolanas no aseguradas, así como, de los paquetes y valores de los servicios de atención de partos por vía vaginal o cesárea y los tiempos a partir de los cuales serán objeto de financiación tales atenciones. Contribuye también a este fin, el fortalecimiento por parte del Ministerio de la estrategia de seguimiento a los recursos asignados y los planes de acción derivados de las auditorias financieras realizadas en la vigencia 2022 y 2023.

2.2.2 Productos

Componente 1. Mejoras en la gestión del gasto de servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC

Producto 1.1. Metodología para el cálculo de VMR y pago de servicios y tecnologías no financiados con la UPC por parte del MSPS

Avance físico

| Producto 1.1 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metodología para el cálculo de VMR y pago de servicios y tecnologías no financiados con la UPC por parte del MSPS | Metodologías (#) | P | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
|  |  | P(a) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
|  |  | A | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

Para el cumplimiento del indicador se tenía planeado la expedición de dos actos administrativos relacionados con los Valores Máximos de Recobro (VMR). La Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud realizó la expedición de los siguientes actos administrativos: (i) Resolución 243 de 2019 "Por la cual se define la metodología para el cálculo del valor máximo para el reconocimiento y pago de servicios y tecnologías no financiados con la Unidad de Pago por Capitación"; y (ii) Resolución 738 de 2019 "Por la cual se modifica la Resolución 243 de 2019, en relación con los criterios para calcular el Valor Máximo de Recobro- VMR".

Producto 1.2. Definición del listado de grupos relevantes con sus VMR para el reconocimiento y pago de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC por parte del MSPS

Avance físico

| Producto 1.2 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición del listado de grupos relevantes con sus VMR para el reconocimiento y pago de servicios y tecnologías no financiadas con la UPC por parte del MSPS | Listados (#) | P | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
|  |  | P(a) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
|  |  | A | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |

Para el cumplimiento del indicador se tenía planeado la publicación de tres listados de los Valores Máximos de Recobro (VMR). La Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud expidió los siguientes actos administrativos que soportan el cálculo de los VMR:

- La Resolución 1019 de 2019 definió el listado de grupos relevantes con sus valores máximos de recobro/cobro para el reconocimiento y pago de servicios y tecnologías no financiados con la Unidad de Pago por Capitación. (50 grupos relevantes)

- La Resolución 3078 de 2019 sustituyó el Anexo Técnico de la Resolución 1019 de 2019. (1.036 grupos relevantes)

- La Resolución 3514 d e2019 adoptó los VMR aplicables al reconocimiento y pago de servicios y tecnologías no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación. (1.036 grupos relevantes).

Producto 1.3. Adopción de los VMR en los sistemas de ADRES

Avance físico

| Producto 1.3 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adopción de los VMR en los sistemas de ADRES | Sistemas (#) | P | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | P(a) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

La ADRES, mediante 20242106270381 del 2 de febrero de 2024, informó que adelanta el reconocimiento y giro de prestaciones derivadas de recobros/cobros por servicios y tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC, según los artículos 2.6.4.3.5.1.1. y subsiguientes del Decreto 780 de 2016, la Resolución 1885 de 2018 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, y las Resoluciones 41656 de 2019 y 2907 de 2020 expedidas por la ADRES.

A partir del 01 de marzo de 2020, los servicios y tecnologías no incluidos en el plan de beneficios se financian con los presupuestos máximos de acuerdo con lo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Dentro de los requisitos a verificar se encuentra lo relacionado con la regulación de precios y los valores máximos de recobro de medicamentos.

Ahora bien, con la expedición de la Ley 1940 de 2018 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019”, y de acuerdo con el articulo 146 el cual establece:

“(…) Artículo 146. Valores máximos de recobros. Con cargo a los recursos apropiados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), no se podrán hacer reconocimientos y pagos para los servicios y tecnologías no cubiertos en el Plan de Beneficios superiores a los valores o techos máximos que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social, a partir de una metodología que tenga en cuenta los valores recobrados o cobrados al menos en los 3 últimos años de los que se disponga información. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), reportará y enviará al Ministerio de Salud y Protección Social, las bases de datos estandarizadas de conformidad con el mecanismo, periodicidad, variables, oportunidad, detalle y calidad que dicho Ministerio defina (…)”

El Ministerio de Salud y Protección Social definió la metodología para el cálculo del valor máximo para el reconocimiento y pago de servicios y tecnologías no financiados con la Unidad de Pago por Capitación a través de la Resolución 243 de 2019, modificada por la Resolución 738 de 2019, en concordancia de esta expidió las Resoluciones 1019 de 2019, 3078 de 2019 y 3514 de 2019, con las cuales se establecen el listado de grupos relevantes con sus Valores Máximos de Recobro/cobro para el reconocimiento y pago de servicios y tecnologías no financiados con la Unidad de Pago por Capitación.

Desde la definición de los grupos relevantes, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la ADRES identificó todos los medicamentos que pueden aplicar valor máximo de recobro (VMR). Así las cosas, se han identificado aproximadamente 33.870 CUMs que cumplen con las características ya mencionadas y por lo tanto son objeto de aplicación de los valores máximos de recobro.

En este sentido, para los CUMs identificados por ADRES, se adelanta la verificación del valor máximo considerando la entrada en vigencia de cada acto administrativo que estableció dichos valores, así como se encuentra señalado en el Manual Operativo y de Auditoría a los Servicios y Tecnologías en Salud no Financiadas con Recursos de la UPC, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.adres.gov.co/eps/recobros/caja-de-herramientas/manuales

De igual forma, la tabla de referencia que contiene la información a partir del cual se realiza la verificación del valor máximo y su versionamiento se encuentra en el enlace: https://www.adres.gov.co/Paginas/acuerdo-de-punto-final.aspx.

Dicha información es pública y puede ser consultada por los terceros que participan en el proceso o terceros interesados. Durante el primer semestre de 2022, se publicaron las versiones 12 y 13 de la tabla de referencia correspondiente.

Producto 1.4. Metodología de Techos presupuestales basados en VMR para EPS

Avance físico

| Producto 1.4 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metodología de Techos presupuestales basados en VMR para EPS | Metodología (#) | P | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
|  |  | P(a) | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
|  |  | A | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |

Para el cumplimiento del indicador se tenía planeado la publicación de dos documentos metodológicos. La Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud expidió 2 actos administrativos que soportan las metodologías de cálculo de los techos o presupuestos máximos:

  - Expedición de la Resolución 205 de 2020 que adoptó la metodología para definir el Presupuesto Máximo para la vigencia 2020.

  - Expedición de la Resolución 593 de 2021 que adoptó la metodología para definir el Presupuesto Máximo para la vigencia 2021.

Producto 1.5. Adopción de los techos presupuestales en los sistemas de ADRES

Avance físico

| Producto 1.5 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adopción de los techos presupuestales en los sistemas de ADRES | Sistemas (#) | P | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | P(a) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

La ADRES, mediante radicado 20242106270381 del 2 de febrero de 2024, informó que, expidió la Resolución 2067 de febrero de 2020 “por la cual establece el proceso para realizar la transferencia de los recursos del presupuesto máximo por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES”.

De acuerdo con las resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social expedidas durante 2020, 2021, 2022 y 2023, la ADRES reconoció recursos por presupuestos máximos a las EPS por un monto de $16.6 billones.

Con la Resolución 2549 del 2020 expedida por Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual se fijó el valor a girar producto del ajuste al presupuesto máximo de la vigencia 2020 en algunas Entidades Promotoras de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, la ADRES en 2020 reconoció recursos por concepto de presupuestos máximos por el orden de $4.17 billones.

Con corte a diciembre de 2021 y de acuerdo con las resoluciones expedidas por el Ministerio (detalladas en el anexo), la ADRES reconoció por concepto de presupuestos máximos a las EPS un monto total de 6.032 billones.  En cuanto a la vigencia 2022, la ADRES efectuó la transferencia de los presupuestos máximos a partir de lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, por valor de 2.700 billones.

Ahora bien, para la asignación de recursos de presupuesto máximo de la vigencia 2023, el Ministerio de Salud y Protección Social tuvo en consideración los siguientes aspectos: i) el valor asignado mediante Resolución 1351 de 2022, resultado de aplicación de la metodología del presupuesto máximo de la vigencia 2022, adoptado mediante la Resolución 1318 de 2022, ii) la Resolución 2292 de 2021, por la cual se actualizan y establecen los servicios y tecnologías de salud financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y, iii) el incremento de la inflación recomendada por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud para el año 2023, que se ubica en el 7,15%. En virtud de lo anterior, a 31 de diciembre de 2023, la ADRES ha reconocido los presupuestos máximos, por valor de 3.697 billones.

En conclusión, desde que entró en vigor el mecanismo de los presupuestos máximos, esto es marzo de 2020, hasta diciembre de 2023, la ADRES ha reconocido a las EPS un monto total que asciende a la suma de $16.6 billones, de acuerdo con la distribución por EPS que se relaciona a continuación:

# Cuadro No 5. Reconocimiento Presupuestos Máximos vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023

Cifras en pesos ($)

| EPS/EOC | Total reconocimiento |
| --- | --- |
| ALIANSALUD EPS S.A. | 207.893.813.189,53 |
| ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S | 358.622.779.988,22 |
| ANAS WAYUU EPS INDIGENA | 9.775.700.932,16 |
| ASMET SALUD EPS SAS | 493.813.874.535,48 |
| DUSAKAWY | 12.200.950.364,62 |
| ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 89.099.625.269,70 |
| AMBUQ | 28.812.654.060,12 |
| ASOCIACION MUTUAL SER | 486.895.211.023,76 |
| CCF CAJACOPI ATLANTICO | 93.242.930.030,54 |
| CCF COMPENSAR | 893.726.870.044,11 |
| CCF DE CARTAGENA | 548.800.728,51 |
| CCF DE CUNDINAMARCA COMFACUNDI | 1.129.095.012,45 |
| CCF DE LA GUAJIRA | 14.860.908.554,50 |
| CCF DE NARINO | 2.648.417.590,94 |
| CCF DE SUCRE COMFASUCRE | 9.854.820.561,44 |
| CCF DEL CHOCO COMFACHOCO | 3.740.672.107,85 |
| CCF DEL HUILA | 83.036.450.383,64 |
| CCF DEL ORIENTE COMFAORIENTE | 40.394.432.235,50 |
| COMFENALCO VALLE | 160.566.707.579,53 |
| CAJACOPI EPS SAS | 46.118.051.981,85 |
| CAPITAL SALUD | 355.408.404.881,35 |
| CAPRESOCA E.P.S | 34.623.622.804,42 |
| COMPARTA EPS-S | 128.817.044.396,40 |
| COOMEVA EPS S.A | 571.724.350.698,69 |
| COOSALUD EPS S.A | 562.050.840.939,71 |
| E.P.S. MALLAMAS E.P.S. INDIGENA | 32.676.951.039,45 |
| ECOOPSOS EPS S.A.S | 37.300.490.337,76 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 7.586.261.430,73 |
| EMSSANAR SAS | 409.561.171.883,34 |
| EPSS CONVIDA | 81.530.685.562,24 |
| EPS FAMISANAR S.A.S | 909.820.479.667,04 |
| EPS SANITAS S A S | 2.124.544.572.319,11 |
| EPS SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD | 492.234.424.065,40 |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | 13.202.408.901,62 |
| EPS SURA | 2.207.807.590.106,22 |
| FERRONALES | 344.550.208,14 |
| FUNDACION SALUD MIA EPS | 17.745.196.296,43 |
| MEDIMÁS EPS S.A.S. | 303.527.668.042,50 |
| NUEVA EPS | 3.980.110.552.613,62 |
| PIJAOS SALUD EPSI | 15.748.677.015,61 |
| SALUD BOLIVAR EPS SAS | 38.750.835,00 |
| SALUD TOTAL S.A. EPS | 1.281.173.727.433,01 |
| Total general | 16.604.561.187.652,20 |

Fuente: ADRES-Dirección de Otras Prestaciones

Producto 1.6. Reglamentación del artículo 237 de la Ley del Plan de Desarrollo que define el mecanismo de saneamiento de deudas por concepto de servicios y tecnologías no financiados con la UPC del RC

Avance físico

| Producto 1.6 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentación del artículo 237 de la Ley del Plan de Desarrollo que define el mecanismo de saneamiento de deudas por concepto de servicios y tecnologías no financiados con la UPC del RC | Decreto (#) | P | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | P(a) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

Para este indicador se planeó la expedición de un acto administrativo, por lo que la meta se cumplió con el Decreto 521 de 2020, modificado por el Decreto 1810 de 2020; reglamentados por las Resoluciones 618 y 2707 de 2020.

De igual manera, se definió del cronograma de radicación de cuentas a través de la Circular 025 de 2020 y el Decreto 507 de 2022.

Producto 1.7. Contratos de transacción entre EPS y ADRES para saneamiento de deudas por concepto de servicios y tecnologías no financiados con la UPC del Régimen contributivo firmados

Avance físico

| Producto 1.7 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratos de transacción entre EPS y ADRES para saneamiento de deudas por concepto de servicios y tecnologías no financiados con la UPC del Régimen contributivo firmados | Contratos (#) | P | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
|  |  | P(a) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 326 |
|  |  | A | 326 | 0.00 | 0.00 | 326 |

La ADRES, mediante radicado 20242106270381 del 2 de febrero de 2024, informó que, en el marco del artículo 237 de la ley 1955 de 2019 ha suscrito 320 contratos de transacción con EPS para el saneamiento de deudas por concepto de servicios y tecnologías no financiados con cargo a la UPC, por un valor transado total de $775.397.584.540,80 (ver detalles en el informe anexo).

Para APF - segundo segmento, se gestionaron con las entidades recobrantes 313 documentos que dan cierre a los contratos iniciales, logrando la suscripción por ambas partes de 245, por un valor transado de $92.156.839.899,20.

En el segundo semestre de 2023 se suscribieron 468 contratos de transacción con cuentas inmersas en procesos judiciales (PJ), con los que se transó un valor de $49.042.619.055,30.

Producto 1.8. Reglamentación del artículo 238 de la Ley del plan de Desarrollo mediante el cual se define el mecanismo de evaluación del esfuerzo fiscal de las Entidades Territoriales y la cofinanciación de la Nación para el saneamiento de deudas por concepto de servicios y tecnologías no financiados con la UPC del régimen subsidiado

Avance físico

| Producto 1.8 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentación del artículo 238 de la Ley del plan de Desarrollo mediante el cual se define el mecanismo de evaluación del esfuerzo fiscal de las Entidades Territoriales y la cofinanciación de la Nación para el saneamiento de deudas por concepto de servicios y tecnologías no financiados con la UPC del régimen subsidiado | # Reglamentación | P | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | P(a) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

Para este indicador se planeó la expedición de un acto administrativo, razón por la cual la meta se cumplió con la expedición del Decreto 2154 de 2019 por parte del presidente de la República de Colombia, modificado por el Decreto 1812 de 2020; reglamentados a través de la Resolución 3315 de 2019, modificada por la Resolución 2239 de 2020.

Para la vigencia 2022, frente a lo contemplado en el artículo 130 de la Ley 2159 de 2021, se expidió el Decreto 209 de 2022.

Componente 2. Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE

Producto 2.1. Reglamentación que determina el MAITE

Avance físico

| Producto 2.1 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentación que determina el MAITE | Resolución (#) | P | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | P(a) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

Para este indicador se planeó la expedición de un acto administrativo, razón por la cual la meta se cumplió con la expedición de la Resolución 2626 de 2019 Por la cual se adoptó y reglamentó el Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE.

De igual manera, se expidió la Resolución 1147 de 2020, mediante la cual se ampliaron los plazos para la formulación y adopción del Plan de Acción e Implementación del MAITE.

Producto 2.2. Diagnóstico por entidad territorial en materia de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud

Avance físico

| Producto 2.2 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico por entidad territorial en materia de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud | Diagnósticos (#) | P | 2,00 | 38,00 | 21,00 | 61,00 |
|  |  | P(a) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
|  |  | A | 37 | 34 | 21 | 92,00 |

Para el cierre 2023, 21 entidades territoriales realzaron la autoevaluación del grado de avance en la implementación de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud que incluye las intervenciones individuales de detección temprana y protección específica.

El propósito de este proceso fue que, cada entidad territorial del orden departamental y distrital reportara el grado de avance en cada una de las siguientes líneas:

- Talento Humano en Salud (40%);

- Redes Integrales e Integradas (32%);

- Relacionamiento entre aseguradores y prestadores (35%);

- Gestión de las intervenciones colectivas (47 %);

- Adecuación sociocultural y adaptabilidad (21%);

- Seguimiento y monitoreo (45 %) y

- Inspección, Vigilancia y Control (30%).

Producto 2.3. Planes de acción territorial firmados entre Entidades Territoriales y MSPS que contemplen metas de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud

Avance físico

| Producto 2.3 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planes de acción territorial firmados entre Entidades Territoriales y MSPS que contemplen metas de actividades programáticas de promoción y mantenimiento de la salud | Planes de acción (#) | P | 2,00 | 31,00 | 29,00 | 62,00 |
|  |  | P(a) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
|  |  | A | 18 | 36 | 29 | 83 |

El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Dirección de Promoción y prevención firmó 29 planes de acción territorial con entidades territoriales para implementar la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud. El ordenador de las acciones fue:

i) Organización y operación funcional;

ii) Implementación de las intervenciones individuales,

iii) Implementación de las intervenciones colectivas y

iv) Gestión de la salud pública.

Producto 2.4. Sistema de información de seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento

Avance físico

| Producto 2.4 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de información de seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento | Sistema (#) | P | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
|  |  | P(a) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |
|  |  | A | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 |

Se tenía planteado una meta de 1, la cual fue cumplida, el Ministerio de Salud y Protección Social efectuó el diseño y desarrollo del sistema nominal de seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento denominado AiHospital Contigo, el cual dispone información para consulta pública:  https://sig.sispro.gov.co/AiHospitalcontigo/.

Este aplicativo dispone de información en forma permanente, con un rezago de 3 meses según periodicidad del reporte al Registro Individual de Prestaciones de Servicios de Salud – RIPS. Los datos están actualizados hasta septiembre de 2022, por dificultades en la contratación de personal para la operación, situación a la fecha subsanada. Así mismo, con la implementación de la Resolución 2275 de 2023, sobre la unificación del proceso de factura electrónica y RIPS donde el flujo de datos será directamente entre las IPS y el Ministerio, se espera reducir a 1 mes la disposición de esta información. (Adjunto Anexo. Proceso de sistematización de la herramienta)

Disposición permanente de información anonimizada en la bodega de datos para consulta pública, con corte a septiembre de 2022, en https://sig.sispro.gov.co/AiHospitalcontigo/.

Disposición permanente de información nominal de intervenciones individuales al ciudadano según enfoque gestión de riesgo, con corte a septiembre de 2022, en www.miseguridadsocial.gov.co.

Producto 2.5. Asistencia técnica en ET a las cuales se realiza seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento

Avance físico

| Producto 2.5 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asistencia técnica en ET a las cuales se realiza seguimiento de actividades programáticas de promoción y mantenimiento | Entidades Territoriales (#) | P | 10.00 | 00.00 | 0.00 | 10.00 |
|  |  | P(a) | 10.00 | 39.00 | 35.00 | 84.00 |
|  |  | A | 18.00 | 37.00 | 0.00 | 55.00 |

En el último trimestre de 2023 se realizó la reunión nacional de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades funcionales que contribuyan a mantener la implementación de las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud. Esta asistencia técnica tuvo como resultado la identificación y acuerdos de acciones requeridas para avanzar en el cumplimiento de los resultados en salud.

Componente 3. Cobertura de aseguramiento y servicios para población migrante

Producto 3.1. Encuesta sobre la situación en salud de la población inmigrante

Avance físico

| Producto 3.1 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Encuesta sobre la situación en salud de la población inmigrante | Encuestas (#) | P | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
|  |  | P(a) | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
|  |  | A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

El indicador presenta un avance de cumplimiento del 100%, con la aplicación sobre integración de los migrantes venezolanos y los retornados colombianos. El resultado de la encuesta fue presentado a la viceministra de Protección Social y su Equipo, y al viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios y su equipo, en reuniones virtuales realizadas el 04/08/2021 y el 22/09/2021, respectivamente.

En dichas reuniones el MSPS manifestó su agradecimiento e indicó el inicio de actividades de proceso y análisis para la toma de acciones y políticas públicas en salud y se continuará con el diseño de estrategias de difusión de información sobre las rutas de afiliación al SGSSS hasta el tercer trimestre de 2022.

Según lo informado por la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, el MSPS no tiene en su presupuesto recursos o partida presupuestal asignado para realizar estudios y/o seguimientos a resultados a encuestas como las que nos ocupa.

Además, desde la Dirección del Proyecto Migración Venezuela de la Revista Semana, que realizó la encuesta, se indicó que no contaban con recursos asignados disponibles para hacer un seguimiento de dicha encuesta. En este orden, no se ha realizado la encuesta de seguimiento aludida por el BID.

Producto 3.2. Reglamentación de afiliación para inmigrantes venezolanos regulares

Avance físico

| Producto 3.2 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentación de afiliación para inmigrantes venezolanos regulares | Decreto (#) | P | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | P(a) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

La meta inicial programada correspondía a una (1) reglamentación expedida. El indicador fue cumplido en 2020 a través de la expedición del Decreto 064 del 28 de enero de 2020, por parte del presidente de la República de Colombia, con el cual se reconoce a la población migrante venezolana pobre y vulnerable identificada con Permiso Especial de Permanencia (PEP) como beneficiaria del Régimen Subsidiado en salud, y se elimina para estas personas el prerrequisito de la encuesta SISBEN.

Producto 3.3. Estrategia para la afiliación de recién nacidos, niños y niñas al SGSSS de padres no afiliados.

Avance físico

| Producto 3.3 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategia para la afiliación de recién nacidos, niños y niñas al SGSSS de padres no afiliados | Estrategias (#) | P | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | P(a) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

El indicador fue cumplido en 2020 con la expedición de la Circular Externa 023 del 2 de agosto de 2019, con la cual se imparte directrices a los Gobernadores, Alcaldes, Secretarías de Salud del orden territorial, a las Entidades Promotoras de Salud y a los Prestadores de Servicios de Salud, respecto a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de los recién nacidos en Colombia, menores de edad, hijos de padres no afiliados y a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Se realizaron capacitaciones en 16 departamentos sobre la aplicación de la Circular 023 de 2019, en el marco de las capacitaciones del Decreto 064 de 2020 y el MSPS a través de la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensionales, prestó asesoría y apoyo a las Entidades Territoriales sobre este tema y demás relacionados con el aseguramiento al SGSSS.

Producto 3.4. Estrategia de difusión de información sobre las rutas de afiliación y acceso a servicios de salud de población inmigrante implementada

Avance físico

| Producto 3.4 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategia de difusión de información sobre las rutas de afiliación y acceso a servicios de salud de población inmigrante implementada | Estrategias (#) | P | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | P(a) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

Se cumplió la meta programada del diseño e implementación de una estrategia de difusión de información de las rutas de afiliación y acceso a los servicios de salud de población inmigrante.

Los resultados de la estrategia en su implementación fueron:

  - Se creó la estrategia de aseguramiento en salud de la población no asegurada con énfasis en población migrante venezolana.

  - Como aliados estratégicos para el tema de aseguramiento se contó con el apoyo de:

- Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) - Organización Internacional para las Migraciones (OIM): proyecto de cobertura universal, con apoyo en la afiliación en 29 municipios de Colombia con mayor reporte de atención en servicios de urgencias a población venezolana, dentro del Proyecto “Aseguramiento y acceso efectivo a salud para población refugiada y migrante proveniente de Venezuela”.

- ABT: Para el año 2023, el acompañamiento de ABT se gestiona en nueve ciudades VRIO priorizadas por USAID, direccionada hacia el acceso a los servicios de salud; estas son: Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Cali, Medellín y Bogotá.

- Banco Mundial (BM): Se tuvo el apoyo para la capacitación virtual de 16 departamentos en el marco del Decreto 064 de 2020.

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)- BID: Gestión de proyecto de fortalecimiento del aseguramiento en 25 departamentos de Colombia para implementar en el 2024.

  - Se participó en el foro de Red Migraciones y Salud, y en el Foro de Revista Semana de Aseguramiento en Salud de Población venezolana.

  - Con el apoyo de los cooperantes internacionales (OIM-ACNUR y USAID) se financiaron piezas de comunicación con información relacionada con las rutas de afiliación al SGSSS.

Producto 3.5. Diseño de las atenciones individuales enfocadas en obstetricia que serán financiadas con los recursos no reembolsables

Avance físico

| Producto 3.5 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de las atenciones individuales enfocadas en obstetricia que serán financiadas con los recursos no reembolsables | Documento (#) | P | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | P(a) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
|  |  | A | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

Para cumplir la meta de este indicador, en la vigencia 2021 se elaboró un informe con los diseños de las atenciones individuales en obstetricia que se financiarán con recursos no reembolsables.

Producto 3.6. Reglamentación de asignación de recursos a las ET que definan los criterios de priorización y el mecanismo de ejecución y control de recursos

Avance físico

| Producto 2.5 | Unidad de Medida | 2021 |  | 2022 | 2023 | EOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentación de asignación de recursos a las ET que definan los criterios de priorización y el mecanismo de ejecución y control de recursos | Resoluciones (#) | P | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
|  |  | P(a) | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |
|  |  | A | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 |

Con la expedición de Resolución 1383 del 8 de septiembre de 2021, Resolución 1792 de 2021 y Resolución 1383 de 2021, se logró en el año 2022, el cumplimiento del 100% de la meta programada.

Durante el segundo semestre de 2023 se expidió la Resolución 2025 de 2023 mediante la cual se asignaron recursos a las Entidades Territoriales para la financiación de paquetes de atención de partos, asignación por valor de $11.775,9, incluye recursos BID y saldo BMZ $8.976.

Para el desarrollo del programa y dentro del esquema de ejecución de los recursos de financiación no reembolsable se contempló que el Ministerio de Salud y Protección Social establecería los criterios para la asignación de los recursos del proyecto, efecto para el cual se construyó desde la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, el documento técnico en el que, considerando las fuentes de información y los recursos disponibles, se definieron los criterios que debían cumplir las entidades territoriales para ser beneficiarias de dicha asignación.

De igual forma, el documento definió que el proceso de asignación y distribución de recursos se realizará mediante la aplicación de los criterios de distribución mencionados, así como en las reglas y condiciones que se determinen por parte de un Comité Asesor para la Asignación de Recursos, para lo cual se expidió la Resolución 1383 del 8 de septiembre de 2021 “Por la cual se crea, conforma y asigna funciones al Comité Asesor para la Asignación de Recursos de proyectos a cargo de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria que se ejecuten a través del mecanismo de transferencia o asignación directa”.

Así mismo, en coherencia con lo antes mencionado se expidió la Resolución 1792 de 2021, posteriormente modificada por la Resolución 2490 de 2022 que determinan los criterios para La asignación de recursos del Proyecto de Inversión con Código BPIN 2020011000097 “Fortalecimiento de la Atención en Salud de la Población Migrante no Asegurada Nacional” para la atención de partos a mujeres migrantes venezolanas no aseguradas y se definen los valores a reconocer por dicha atención”.

En cumplimiento los criterios de asignación de recursos definidos en las citadas Resoluciones y de las funciones establecidas en el artículo 3 de la Resolución 1383 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió los actos administrativos de asignación de recursos a las entidades territoriales, en los cuales se contemplaron, entre otros, las actividades de seguimiento a la ejecución de los recursos, por lo que en cumplimiento de lo allí establecido, este Ministerio elaboró y remitió el instructivo que define los procedimientos relacionados con el giro y seguimiento a la ejecución de los recursos asignados y los formatos de reporte de su ejecución, mensual y trimestral y el formato de cierre financiero de la ejecución de los recursos, estableciendo los términos para su reporte.

Una vez recibida la información contenida en dichos informes, verificados los procesos efectuados por las Entidades Territoriales para el pago paquetes de servicios de atenciones en salud obstétricas a mujeres migrantes venezolanas no aseguradas, y conciliada la información se efectúa la legalización de los recursos.

2.3. Resumen de los desembolsos y justificaciones por instrumento

Avance financiero-Desembolsos por cumplimiento de resultados 5170/OC-CO

| 5170/OC-CO | 2021 |  | 2022 | 2023 | Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1. Mejoras en la gestión del gasto de servicios y tecnologías no financiados con la UPC | P | 35.000.000 | 40.000.000 | 0.00 | 75.000.000 |
|  | P(a) | 35.000.000 | 40.000.000 | 0.00 | 75.000.000 |
|  | A | 35.000.000 | 40.000.000 | 0.00 | 75.000.000 |
| Componente 2. MAITE | P | 25.000.000 | 0.00 | 0.00 | 25.000.000 |
|  | P(a) | 25.000.000 | 0.00 | 0.00 | 25.000.000 |
|  | A | 25.000.000 | 0.00 | 0.00 | 25.000.000 |
| Componente 3. Cobertura de aseguramiento y servicios para población migrante | P | 25.000.000 | 25.000.000 | 0.00 | 50.000.000 |
|  | P(a) | 25.000.000 | 25.000.000 | 0.00 | 50.000.000 |
|  | A | 25.000.000 | 25.000.000 | 0.00 | 50.000.000 |
| Desembolsos por cumplimiento de resultados | P | 85.000.000 | 65.000.000 | 0.00 | 150.000.000 |
|  | P(a) | 85.000.000 | 65.000.000 | 0.00 | 150.000.000 |
|  | A | 85.000.000 | 65.000.000 | 0.00 | 150.000.000 |

Avance financiero-Desembolsos por cumplimiento de resultados GRT/CF-18408-CO (BMZ)

| GRT/CF-18408-CO (BMZ) | 2021 |  | 2022 | 2023 | Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 3. Cobertura de aseguramiento y servicios para población migrante Componente 3 (2). Cobertura de servicios para población inmigrante Desembolsos por cumplimiento de resultados | P | 2.323.149,00 | 0,00 | 0,00 | 2.323.149,00 |
|  | P(a) |  |  |  |  |
|  | A | 2.323.149,00 |  |  | 2.323.149,00 |
| Comisión de administración BMZ | P | 122.271,00 | 0,00 | 0,00 | 122.271,00 |
|  | P(a) |  |  |  |  |
|  | A | 122.271,00 |  |  | 122.271,00 |
| Subtotal | P | 2.445.420,00 | 0,00 | 0,00 | 2.445.420,00 |
|  | P(a) |  |  |  |  |
|  | A | 2.445.420,00 |  |  | 2.445.420,00 |

Avance financiero-Desembolsos por cumplimiento de resultados 5172/GR-CO (GRF)

| 5172/GR-CO (GRF) | 2021 |  | 2022 | 2023 | Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 3. Cobertura de aseguramiento y servicios para población migrante Componente 3 (2). Cobertura de servicios para población inmigrante Desembolsos por cumplimiento de resultados | P | 2.785.819,00 | 6.769.181,00 | 0,00 | 9.555.000,00 |
|  | P(a) |  |  |  |  |
|  | A | 2.785.819,00 | 4.751.975,49 | 2.052.205,51 | 9.590.000,00 |
| Auditoría recursos no reembolsables | P | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
|  | P(a) |  |  |  |  |
|  | A | 35.000,00 |  |  | 35.000,00 |
| Subtotal | P | 2.820.819,00 | 6.804.181,00 | 0,00 | 9.625.000,00 |
|  | P(a) |  |  |  |  |
|  | A | 2.820.819,00 | 4.751.975,49 | 2.052.205,51 | 9.625.000,00 |

En cumplimiento de uno de los criterios de elegibilidad de la operación, la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria – DPSAP del Ministerio de Salud y Protección Social, formuló un proyecto de inversión en la metodología MGA WEB con código BPIN 2020011000097 “Fortalecimiento de la atención en salud de la población migrante no asegurada Nacional”.

Objetivo del proyecto: Mejorar las condiciones de salud a la población migrante de Venezuela no asegurada que demanda servicios de salud.

Alcance: Financiación de las atenciones de partos vaginales y cesáreas de mujeres venezolanas migrantes no aseguradas que demandan servicios de salud a las Empresas Sociales del Estado para las vigencias 2021 y 2022, mediante el apoyo a las Entidades Territoriales en el pago de las obligaciones por dicho concepto.

Financiación: El proyecto tiene como fuentes de financiación, los recursos provenientes de los Convenios de Financiamiento No Reembolsables 5172 /GR- CO y GRT/CF-18408-C0 financiados por el BID y el Gobierno de Alemania a través de su Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ por sus siglas en alemán), respectivamente; y otros recursos de la Nación destinados a dicho proyecto de inversión.

| Convenios de Financiamiento No Reembolsable US $12.070.420. |  |
| --- | --- |
| No. 5172/GR-CO US $ 9.625.000 | No. GRT/CF-18408–CO US $ 2.445.420 |

Fuente: Convenios de financiamiento.

Dentro de las condiciones previas al primer desembolso de los recursos del Financiamiento No Reembolsable, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.01 de los Convenios, desde esta Dirección se estructuraron y remitieron a la Dirección de Financiamiento Sectorial los documentos Informe Jurídico e Informe del Sistema de Información Financiera y de la Estructura de Control Interno; así como la versión preliminar del Manual Operativo del Programa (MOP), en lo de nuestra competencia.

De igual manera, y con el fin de dar cumplimiento con la exigencia del BID de llevar el manejo contable exclusivo de los convenios, se solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por intermedio de la Subdirección Financiera del Ministerio, la creación de dos subunidades, una por cada convenio dentro del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, al igual, se realizó la apertura de cuentas bancarias independientes para el manejo de los recursos, como se puede apreciar a continuación:

| Subunidad Ejecutora | Nombre Subunidad | Entidad Financiera | Nombre de la Cuenta | No. Cuenta | Moneda | Saldo al 31/Dic/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-01-01-031 | Fortalecimiento de la atención en salud de la población migrante no asegurada Nacional 5172/GR-CO | Banco República | DTN-Donación N. 5172 - GR-CO BID Programa para mejorar sostenibilidad Sistema de Salud en Colombia con enfoque inclusivo. | 51499936 | Dólares | 55,187.75 |
| 19-01-01-032 | Fortalecimiento de la atención en salud de la población migrante no asegurada Nacional GRT-GF -18408 - CO | Banco República | DTN - Donación N.GRT CF-18408-CO BID Programa para mejorar la sostenibilidad del Sistema de Salud en Colombia con enfoque inclusivo. | 51499937 | Dólares | 678,42 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 55.866,17 |

Fuente: Grupo de Tesorería. Reportes SIIF Nación.

  - Ejecución de los recursos

Como resultado de la aplicación de los criterios de asignación definidos mediante la Resolución 1792 de 2021 y 2490 de 2022 y de las funciones establecidas en el artículo 3 de la Resolución 1383 de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió durante las vigencias 2021, 2022 y 2023 los siguientes actos administrativos de asignación:

- Vigencia 2021

El Ministerio expidió la Resolución 1832 del 12 de noviembre de 2021 “Por la cual se efectúa una asignación de recursos del proyecto de inversión “Fortalecimiento de la atención en salud de la población migrante no asegurada Nacional” y Resolución aclaratoria 2130 del 17 de diciembre de 2021, se asignaron recursos a catorce (14) entidades territoriales conforme al detalle por fuentes de recursos que se relaciona a continuación:

| No. | Entidad Territorial | Fuente de recursos |  |  |  |  | Total en $ COP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5172/GR-CO |  | GRT-GF-18408–CO |  | PGN $ COP |  |
|  |  | $USD | $COP | $USD | $COP |  |  |
| 1 | Antioquia |  |  | 648.679,91 | 2.588.408.000 |  | 2.588.408.000 |
| 2 | Arauca |  |  | 803.263,94 | 3.205.240.000 |  | 3.205.240.000 |
| 3 | Atlántico | 117.019,65 | 466.940.000 |  |  |  | 466.940.000 |
| 4 | Barranquilla | 31.442,99 | 125.466.000 |  |  | 548.760.000 | 674.226.000 |
| 5 | Bogotá, D.C. | 700.096,48 | 2.793.574.000 |  |  |  | 2.793.574.000 |
| 6 | Bolívar |  |  | 181.727,00 | 727.635.000 |  | 727.635.000 |
| 7 | Cartagena | 380.050,97 | 1.516.506.000 |  |  |  | 1.516.506.000 |
| 8 | Cesar | 482.581,20 | 1.925.629.300 | 519.857,23 | 2.074.370.700 |  | 4.000.000.000 |
| 9 | Cundinamarca | 261.340,95 | 1.042.821.000 |  |  |  | 1.042.821.000 |
| 10 | La Guajira |  |  |  |  | 3.626.641.000 | 3.626.641.000 |
| 11 | Magdalena | 267.728,50 | 1.068.309.000 |  |  |  | 1.068.309.000 |
| 12 | Santa Marta | 375.359,30 | 1.497.785.000 |  |  |  | 1.497.785.000 |
| 13 | Norte de Santander |  |  |  |  | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| 14 | Santander |  |  |  |  | 1.741.074.000 | 1.741.074.000 |
| TOTALES |  | 2.615.620,04 | 10.437.030.300 | 2.153.528,08 | 8.595.653.700 | 9.916.475.000 | 28.949.159.000 |

Fuente giros: SIIF Nación corte a 31 de diciembre de 2021.

Fuente saldos en USD: Extractos cuentas especiales Subunidades 31 y 32 a 31 de diciembre de 2021.

- Vigencia 2022

Durante la vigencia 2022, el Ministerio expidieron las Resoluciones 2205 y 2683 con las cuales se asignaron recursos a entidades territoriales conforme al detalle por fuentes que se presenta a continuación:

| No. | Entidad Territorial | Fuente de recursos |  |  |  | Total en $ COP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Resolución 2683 de 2022 |  | Resolución 2205 de 022 |  |  |
|  |  | 5172/GR-CO |  | GRT-GF-18408-CO – BMZ |  |  |
|  |  | $USD | $COP | $USD | $COP |  |
| 1 | Arauca | 387.373,13 | 1.838.101.000 | 41.247,00 | 199.051.000 | 2.037.152.000 |
| 2 | Atlántico | 107.819,96 | 511.610.000 |  |  | 511.610.000 |
| 3 | Bogotá D.C. | 310.716,24 | 1.474.361.000 | 38.663,61 | 186.584.000 | 1.660.945.000 |
| 4 | Boyacá | 438.426,65 | 2.080.352.000 |  |  | 2.080.352.000 |
| 5 | Cauca | 73.319,30 | 347.903.000 |  |  | 347.903.000 |
| 6 | Cesar | 430.317,13 | 2.041.872.000 |  |  | 2.041.872.000 |
| 7 | Cundinamarca |  |  | 18.676,17 | 90.128.000 | 90.128.000 |
| 8 | La Guajira | 886.416,55 | 4.206.082.000 |  |  | 4.206.082.000 |
| 9 | Magdalena | 39.176,07 | 185.892.000 |  |  | 185.892.000 |
| 10 | Norte de Santander | 1.203.418,73 | 5.710.270.000 | 52.391,44 | 253.606.000 | 5.963.876.000 |
| 11 | Risaralda | 59.439,12 | 282.041.000 |  |  | 282.041.000 |
| 12 | Sucre | 62.798,63 | 297.982.000 |  |  | 297.982.000 |
| 13 | Tolima | 48.973,03 | 232.379.000 |  |  | 232.379.000 |
| 14 | Valle del Cauca | 81.472,86 | 386.592.000 |  |  | 386.592.000 |
| 15 | Cali | 39.209,57 | 186.051.000 |  |  | 186.051.000 |
| 16 | Buenaventura | 9.113,94 | 43.246.000 |  |  | 43.246.000 |
| 17 | Vichada | 429.767,93 | 2.039.266.000 |  |  | 2.039.266.000 |
| TOTALES |  | 4.607.759,00 | 21.864.000.000 | 150.978,22 | 729.369.000 | 22.593.369.000 |

Fuente giros: SIIF Nación corte a 30 de diciembre de 2022.

Fuente saldos en USD: Extracto cuenta especial Subunidad 32 a 30 de diciembre de 2022.

- Vigencia 2023

Para la vigencia 2023, se expidió por el Ministerio la Resolución 2025 del 01 de diciembre, con la cual se asignaron recursos a (18) entidades territoriales, conforme al detalle por fuentes que se presenta a continuación:

| No. | Entidad Territorial | Fuente de recursos |  |  |  |  | Total en $COP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GRT-GF-18408-CO – BMZ |  | 5172/GR-CO |  | PGN $COP |  |
|  |  | $USD | $COP | $USD | $COP |  |  |
| 1 | Bogotá D.C. |  |  | 282.473,45 | 1.117.679.633 |  | 1.117.679.633 |
| 2 | Cagueta |  |  | 16.082,50 | 63.634.590 |  | 63.634.590 |
| 3 | Casanare |  |  | 23.915,57 | 94.627.780 |  | 94.627.780 |
| 4 | Chocó |  |  |  |  | 4.431.227 | 4.431.227 |
| 5 | Cundinamarca |  |  | 20.439,75 | 80.875.200 |  | 80.875.200 |
| 6 | Guainía |  |  | 6.097,92 | 24.128.000 |  | 24.128.000 |
| 7 | La Guajira | 399,33 | 1.580.045 | 9.911,75 | 39.218.398 | 1.530.517.552 | 1.571.315.995 |
| 8 | Magdalena |  |  |  |  | 220.205.949 | 220.205.949 |
| 9 | Meta |  |  | 108.391,68 | 428.879.878 | 45.321.175 | 474.201.053 |
| 10 | Nariño |  |  | 30.288,66 | 119.844.971 |  | 119.844.971 |
| 11 | Norte de Santander |  |  | 585.234,46 | 2.315.632.293 | 359.967.518 | 2.675.599.811 |
| 12 | Putumayo |  |  | 6.508,36 | 25.752.000 | 10626668 | 36.378.668 |
| 13 | Quindío |  |  | 14.816,41 | 58.624.978 |  | 58.624.978 |
| 14 | Risaralda | 17.498,58 | 69.237.669 |  |  |  | 69.237.669 |
| 15 | Santa Marta |  |  | 512.301,91 | 2.027.055.693 |  | 2.027.055.693 |
| 16 | Santander | 66,37 | 262.613 | 615.979,50 | 2.437.283.065 | 393.228.995 | 2.830.774.673 |
| 17 | Tolima |  |  | 18.188,25 | 71.966.550 | 226.299.813 | 298.266.363 |
| 18 | Valle del Cauca |  |  |  |  | 9.052.000 | 9.052.000 |
| TOTALES |  | 17.964,28 | 71.080.327 | 2.250.630,17 | 8.905.203.029 | 2.799.650.897 | 11.775.934.253 |

Fuente: Resolución 2025 del 1 de diciembre de   2023.

Fuente giros: SIIF Nación corte a 30 de diciembre de 2023.

Fuente saldos en USD: Extracto cuenta especial Subunidad 32 a 30 de diciembre de 2023

A continuación, se presenta el número total de atenciones por partos pagados a las Empresas Sociales del Estado- ESE por parte de las Entidades Territoriales beneficiarias, por fuente de financiamiento, con corte a 31 de diciembre de 2023:

| Año | Convenio de Financiamiento No Reembolsable |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRT-GF-18408–CO |  |  | 5172/GR-CO |  |  | Total partos atendidos |
|  | Parto Vaginal | Parto cesárea | Total partos atendidos | Parto vaginal | Parto cesárea | Total partos atendidos |  |
| 2021 | 3.561 | 1.872 | 5.433 | 2.627 | 1.922 | 4.549 | 9.982 |
| 2022 | 238 | 101 | 339 | 6.228 | 3.450 | 9.678 | 10.017 |
| 2023 | 41 | 10 | 51 | 2824 | 2067 | 4.891 | 4.942 |
| TOTALES | 3.840 | 1.983 | 5.823 | 11.679 | 7.439 | 19.118 | 24.941 |

Fuente: Reporte DPSAP atención partos a 31 de diciembre 2023.

- Seguimiento Herramientas de Planificación

3.1. Gestión Financiera

3.1.1. Contrato de Préstamo No. 5170/OC-CO

A continuación, se presenta el avance e información de los resultados de las auditorías externas adelantadas sobre los recursos de crédito, adelantadas en los años 2021 y 2022, a partir del estado de ejecución detallada de los recursos provenientes del Contrato de Préstamo No. 5170/OC-CO expresados en dólares americanos y pesos, con corte 31 de diciembre de 2023:

| Vigencia | Monto de Recursos Desembolsado $USD | Fecha Desembolsos | No. de Cuenta en que se desembolsaron los recursos | Valor girado ($COP) | Valor girado ($USD) | Saldo cuenta 31/12/2023 ($USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 85.000.000 | 30/09/2021 | 51499933 | 294.099.348.914,57 | 78.192.748,85 | 0 |
| 2022 | 65.000.000 | 28/07/2022 |  | 300.872.382.310,57 | 66.848.377,39 |  |
| 2023 | 0.00 |  |  | 20.402.244.722,03 | 4.958.873,76 |  |
| TOTALES | 150.000.000 |  |  | 615.373.975.947,17 | 150.000.000,00 | 0 |

Fuente giros: SIIF Nación corte al 31 de diciembre de 2023.

Fuente saldos en USD: Radicado 2-2024-003482 del 29 de enero de 2024. Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

## Resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) a los Estados Financieros de la ADRES con corte al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022

En cumplimiento de lo establecido en la cláusula 5.02 Supervisión de la gestión financiera del Programa de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo No. 5170/OC-CO, la Dirección de Financiamiento Sectorial del Ministerio de Salud y Protección Social, a través de los radicados 202232001246491 del 24 de junio de 2022, 202332021228021 del 28 de junio de 2023 y 202332021475831 del 31 de julio de 2023, remitió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la información relacionada con los Estados Financieros de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), con corte al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022, debidamente auditados y dictaminados por la Contraloría General de la República (CGR).

Como resultado de los mencionados procesos de auditoría, la CGR configuró hallazgos a los Estados Financieros de la ADRES, con corte al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022; sin embargo, ninguno de ellos, con referencia a los recursos enmarcados en el Contrato de Préstamo No. 5170/OC-CO.

A lo anterior, el Banco dio respuesta por medio de las comunicaciones CAN/CCO-1111/2022 del 7 de julio de 2022, O-CAN/CCO-1250/2023 del 21 de julio de 2023 y O-CAN/CCO-1336/2023 del 4 de agosto de 2023, informando a este Ministerio el cumplimiento del compromiso contractual dispuesto en la mencionada cláusula.

3.1.2. Convenios de Financiamiento No Reembolsable No. 5172/GR-CO y GRT-GF-18408-CO

A continuación, se presenta el avance e información de los resultados de las auditorías externas adelantadas sobre los recursos de financiamiento no reembolsable, adelantadas en los años 2022 y 2023, así como los avances de la auditoria programada para la vigencia 2024, a partir del estado de ejecución detallada para cada uno de los recursos provenientes de los Convenios de Financiamiento No Reembolsable expresados en dólares americanos y pesos, con corte 31 de diciembre de 2023:

Convenio No. GRT-GF-18408-CO (BMZ)

| Vigencia | Monto de Recursos Desembolsado $USD | Fecha Desembolsos | No. de Cuenta en que se desembolsaron los recursos | Valor girado ($COP) | Valor girado ($USD) | Saldo cuenta 31/12/2023 ($USD) | Valor Legalizado ($COP) | Valor Legalizado ($USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021/1 | 2.445.420,00 | 1/10/2021 | 51499937 | 8.595.653.700 | 2.153.528,08 | 678,42 | 8.593.980.714 | 2.153.110,28 |
| 2022 | 0.00 |  |  | 729.369.000 | 150.978,22 |  | 669.773.343 | 138.628,91 |
| 2023 | 0.00 |  |  | 71.080.327 | 17.964,28 |  |  |  |
| TOTALES | 2.445.420,00 |  |  | 9.396.103.027 | 2.322.470,58 | 678,42 | 9.263.754.057 | 2.291.739,19 |

Nota 1/ Se incluye el monto de la comisión de la operación correspondiente al BID

Fuente giros: SIIF Nación corte al 31 de diciembre de 2023.

Fuente saldos en USD: Extracto cuenta especial Subunidad 32, a 31 de diciembre de 2023.

Convenio No. 5172/GR-CO (BID)

| Vigencia | Monto de Recursos Desembolsado $USD | Fecha Desembolsos | No. de Cuenta en que se desembolsaron los recursos | Valor girado ($COP) | Valor girado ($USD) | Saldo cuenta 31/12/2023 ($USD) | Valor Legalizado ($COP) | Valor Legalizado ($USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2.820.819,00 | 29/09/2021 | 51499936 | 10.437.030.300 | 2.615.620,04 | 55.187,75 | 9.203.203.434 | 2.306.411,20 |
| 2022/1 | 4.751.975,49 | 18/11/2022 |  | 22.269.691.667 | 4.703.562,15 |  | 16.436.024.109 | 3.474.137,83 |
| 2023/2 | 2.052.205,51 | 7/02/2023 |  | 8.905.203.029 | 2.250.630,06 |  |  |  |
| TOTALES | 9.625.000,00 |  |  | 41.611.924.996 | 9.569.812,25 | 55.187,75 | 25.639.227.543 | 5.780.549,04 |

Nota: /1Incluye 4 contratos de prestación de servicios profesionales y Auditoría 2021

Nota: /2. Corresponde al valor pagado del contrato de auditoria 2022

Fuente giros: SIIF Nación corte a 31 de diciembre de 2023.

Fuente saldos en USD: Extracto cuenta especial Subunidad 31, a 31 de diciembre de 2023.

Antecedentes auditoría externa

En cumplimiento de la Cláusula 5.03 de las Normas Generales de los Convenios de Financiamiento No Reembolsable, el Ministerio de Salud y Protección Social suscribieron, con la firma ERNST & YOUNG AUDIT S A S, los siguientes contratos con el objeto de “Realizar auditoría externa a los Estados Financieros Consolidados de los Convenios de Financiamiento no Reembolsable No. 5172/GR-CO y No. GRT/CF-18408-CO suscritos entre la Republica de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo” con el siguiente detalle:

| Item | Periodo | No. Contrato | Fecha del contrato | Valor ($USD) | Valor ($COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 de marzo a 31 de diciembre de 2021 | MSPS-128-2022 | 24 de junio de 2022 | 29.536,68 | 136.025.000 |
| 2 | 1 de enero a 31 de diciembre de 2022 /1 | MSPS-RE-005-2023 | 6 de junio de 2023 | N/A /1 | 187.768.910 |
| 3 | 1 de enero de 2023 a 19 de marzo de 2024 | MSPS-1593-2023 | 27 de diciembre de 2023 |  | 187.768.910 |

Nota: Este contrato se suscribió con aportes del Presupuesto Nacional.

## Resultados de la auditoría externa

Una vez auditados los Estados Financieros del Programa para mejorar la sostenibilidad del sistema de Salud en Colombia con enfoque inclusivo – Subcomponente 3.2: Cobertura De Servicios Para Población Inmigrante, financiado con recursos de los Convenios de Financiamiento No Reembolsable Nos. 5172 /GR-CO y GRT/CF 18408-CO del BID y el BMZ, ejecutado por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) como ejecutor del Programa y que comprenden el “Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados”, y el “Estado de Inversiones Acumuladas”, al corte del periodo, así como las notas explicativas de los Estados Financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas, se recibieron los informes de auditoría independiente y del Sistema de Control Interno, los que a su vez se pusieron en conocimiento del Banco, conforme el detalle que se describe a continuación para cada periodo auditado:

- Periodo 19 de marzo a 31 de diciembre de 2021

Informe de Auditoría Independiente

Se recibió Opinión Favorable, indicando:

“Opinión: los Estados Financieros del Programa por el período terminado al 31 de diciembre de 2021, han sido preparados en todos sus aspectos de importancia, de conformidad con las políticas contables detalladas en la Nota 2 a los Estados Financieros, sobre la base contable del efectivo.”

Informe sobre el Sistema de Control Interno

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno, el auditor generó tres (3) hallazgos considerados como una deficiencia NO significativa, los cuales se resumen con sus respectivas recomendaciones, a continuación:

Hallazgo 1. Discrepancias entre el consolidad de ejecución y los informes mensuales del Ente Territorial de Barranquilla: En el estado de ejecución de recursos del Ente Territorial Barranquilla, se indica que el valor ejecutado corresponde al 100% de los recursos girados por el MSPS, sin embargo, al compararlo con el informe mensual, se evidencia un mayor valor ejecutado al de la asignación del “Recurso 15” por $26,177. En indagaciones con el área de monitoreo especifican que está situación se presenta porque en el informe de este Ente Territorial se incluyen las transacciones del “Recurso 11”, situación que refleja un inadecuado diligenciamiento de los formatos.

Comentarios Auditor: Entendemos que el territorio en su informe relaciona todas las transacciones que pago con los recursos girados por el MSPS independientemente de la fuente. Sin embargo, recomendamos que dicho informe este conciliado y/o que separe detalladamente las transacciones pagadas con recurso 15 y las transacciones con recurso11. Para la próxima vigencia de auditoría se evaluará la conciliación de dicha relación o en su defecto proporcionarla antes de la emisión del informe.

Hallazgo 2. Cambios manuales en el contenido financiero del “informe Mensual de Ejecución de Recursos Res 1832 de 2021” de ET Magdalena proporcionado al auditor: Una vez seleccionada y compartida a MSPS la muestra de auditoría, el Organismo ejecutor se comunicó con el Equipo de Auditoría indicando que debía actualizar el informe Financiero de Magdalena por errores de Tipeo. Luego de validar el nuevo informe Financiero se observó un cambio total en los terceros suministrados. (Mismo Valor ejecutado, pero Terceros totalmente diferentes).

Comentarios Auditor: La subsanación de este punto se verificará en la próxima auditoría una vez sean compartido lo siguiente:

- Informe de seguimiento a la Entidad Territorial donde se evidencie que MSPS solicita la actualización de la legalización de recursos con las situaciones identificadas por el equipo Auditor en este punto.

- Informes de períodos posteriores sin este tipo de inconsistencias.

- Detalle del control que implementará el área de monitoreo sobre la revisión de gastos, incluyendo filtros como: datos duplicados por nombre, documento y fecha.

- Seguimiento sobre los planes de acción de los hallazgos identificados en las visitas de campo realizadas al MSPS a la Entidad territorial.

Hallazgo 3. Recursos Pendientes de Ejecutar: El BID manifestó una preocupación en cuanto al compromiso acordado, el cual es ejecutar los recursos de la Cooperación Alemana en la vigencia 2021 que fueron transferidos al MSPS”. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2021 en la cuenta especial se evidencia un saldo de USD$169,620.92. A corte de julio de 2022 dichos recursos aún se encuentran pendientes de ejecutar de acuerdo con lo informado por Tesorería.

Comentarios EY: Este hallazgo lo dejamos en el informe porque es un seguimiento sobre una solicitud realizada por el BID. Adicionalmente, a la fecha del presente informe el saldo de este recurso sigue disponible en la cuenta Especial del Programa. Este hallazgo queda subsanado una vez sea ejecutado el recurso.

Con oficio 202223001560051 del 09/08/2022, se remitieron copia de los informes finales de la auditoría adelantada al Banco Interamericano de Desarrollo, a lo cual, mediante comunicado CAN/CCO-1378/2022 del 18/08/2022 el Banco manifestó la necesidad de preparar y remitir un Plan de Acción con el fin de implementar las recomendaciones incluidas en el Informe de Control Interno.

En cumplimiento del requerimiento del Banco, se remitió mediante comunicado 202223001683771 del 29/08/2022, el Plan de Acción formulado por el Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de implementar las recomendaciones presentadas en el Informe sobre el Sistema de Control Interno; para lo cual, el Banco mediante comunicado CAN/CCO-1536/2022 del 12/09/2022, indicó que, la verificación al cumplimiento en su implementación será realizada por la firma de auditoría como parte de sus actividades en la auditoría de la vigencia 2022.

- Periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2022

Informe de Auditoría Independiente

Se recibió Opinión Favorable, así:

“Opinión: los Estados Financieros adjuntos del Programa por el período terminado al 31 de diciembre de 2022, han sido preparados en todos sus aspectos de importancia, de conformidad con las políticas contables detalladas en la Nota 2 a los Estados Financieros adjuntos, sobre la base contable del efectivo.”

Informe sobre el Sistema de Control Interno

Como resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno, el auditor generó cuatro (4) recomendaciones las cuales se resumen a continuación:

Hallazgo 1. Observaciones en la base de datos que conforma la legalización de la inversión: De acuerdo con el análisis realizado a la base de las facturas que conforman la legalización de la inversión se identificaron las siguientes situaciones:

- Para la factura No. 24580 de la paciente Rosi Iliani Alezar Peralta, se suministraron los soportes correspondientes a la factura No. 34170.

- Doble facturación a las pacientes Mariliani Yamileth Rosales Araque con los números de factura No. 4866600, 4838966 y Marianyis Del Carmen Navas Colina con las facturas No. HRPL 19685 y HRPL 23073.

Recomendación: Recomendamos a la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria realizar capacitaciones a los Entes Territoriales para los paquetes de legalización sobre los servicios prestados, adicional, realizar una conciliación y revisión adicional sobre los recursos legalizados de las entidades territoriales, con el fin de asegurar la información verídica y fidedigna.

Hallazgo 2. Ejecución del Proyecto: La cláusula 2.03 y 2.04 “Plazo para los desembolsos” del Convenio de Financiamiento no reembolsable 5172 /GR-CO y GRT/CF 18408-CO indica que, “El Plazo Original de los Desembolsos será de tres (3) años, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de este Convenio.”. De acuerdo con lo anterior, es el segundo año de ejecución del Programa dado que los convenios fueron firmados el 19 de marzo de 2021.

Al 31 de diciembre de 2022 evidenciamos que el “Programa para Mejorar la Sostenibilidad del Sistema de Salud en Colombia con enfoque inclusivo” tiene una ejecución con relación a los pagos del 81%, sin embargo, frente a la inversión es del 29% presentando atrasos en las metas establecidas para la ejecución con relación al tiempo transcurrido.

Recomendación: Recomendamos revisar los procedimientos internos establecidos para la legalización de los recursos transferidos por parte de las entidades territoriales y diseñar nuevos mecanismos de control e incentivo en la oportunidad de estos.

Hallazgo 3. Reintegro de rendimientos Resolución 2205 de 2022: De acuerdo con artículo 10 de la Resolución 2205 el cual menciona “Las entidades beneficiarías de los recursos asignados en el artículo 1 de esta resolución, que a 30 de diciembre de 2022 cuenten con saldos no comprometidos, deberán reintegrarlos junto con sus rendimientos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a dicha fecha, a la cuenta que determine este Ministerio. Así mismo, los rendimientos financieros generados en las cuentas de los departamentos y del distrito deberán ser consignados en el mes siguiente a su recaudo a la cuenta que determine este Ministerio”.

A corte de nuestra auditoría para la vigencia 2022 evidenciamos que los rendimientos financieros no han sido consignados al MSPS.

Recomendación: Recomendamos establecer las medidas correspondientes para que los Entes Territoriales reintegren los rendimientos financieros en el menor tiempo posible para cumplir con dicha obligación.

Es importante establecer un plan de acción que realice el seguimiento oportuno y establecer un control exhaustivo con el fin de evitar situaciones que lleven al incumplimiento en las resoluciones de asignación de recursos a los entes territoriales.

Hallazgo 4.  Control sobre los rendimientos financieros generados por las cuentas maestras de las entidades territoriales: De acuerdo con las revisiones realizadas por el equipo auditor a los controles establecidos por parte de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, se evidencia que esta no cuenta con una supervisión financiera periódica sobre los rendimientos financieros generados por los recursos transferidos a las cuentas maestras de los entes territoriales en el marco de la ejecución del Programa.

En las cuentas maestras de cada ente territorial se reciben recursos provenientes de diferentes fuentes y no solo las de los Convenios de Financiamiento no Reembolsables.

Recomendación: Fortalecer las actividades de control que permitan realizar supervisión y seguimiento oportuno a las cifras del Programa. Gestionar con las áreas pertinentes dentro del MSPS, un protocolo de monitoreo para los Entes Territoriales donde se pueda establecer mensualmente la identificación desde la cuenta maestra los rendimientos financieros generados por recursos del Programa. El ejecutor debe asegurarse del reintegro de estos en el tiempo estipulado por cada resolución de asignación.

Igualmente, en este mismo Informe sobre el Sistema de Control Interno, en la sección “5. Sección de recomendaciones sobre el control interno de períodos anteriores” la firma auditora determinó que “A la fecha de este informe se subsanaron los hallazgos de períodos anteriores.”

Notificación cumplimiento al BID

Mediante oficio 202323001249531 del 30/06/2023, se remitieron los informes finales de la auditoría adelantada al Banco Interamericano de Desarrollo, a lo cual, mediante comunicado O-CAN/CCO-1248/2023 del 21/07/2023 el Banco manifestó la necesidad de preparar y remitir un Plan de Acción con el fin de implementar las recomendaciones incluidas en el Informe de Control Interno.

En cumplimiento del requerimiento del Banco, se remitió mediante comunicación 202323001621751 del 14/08/2023, el Plan de Acción formulado por el Ministerio de Salud y Protección Social con el fin de implementar las recomendaciones presentadas en el Informe sobre el Sistema de Control Interno.

- Periodo 1 de enero de 2023 a 19 de marzo de 2024

Este periodo será objeto de intervención por la firma auditora a partir de la culminación del periodo de cierre del proyecto, previsto para el 19 de junio de 2024, teniéndose previsto en el plan de trabajo e informe de planeación de la Auditoria que se emita la opinión sobre los Estados Financieros de propósito especial del Programa, entre el 20 y 30 de agosto de 2024.

3.2. Gestión de Riesgos

En cuanto a la gestión de riesgos se debe señalar que, la Dirección de Financiamiento Sectorial continúa apoyando a las dependencias responsables de las estrategias de gestión, para la actualización de la misma.

Es así que, las observaciones y ajustes realizados por la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación (OTIC); la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones; el Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios; la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria y la Dirección de Financiamiento Sectorial; respecto al control de los riesgos identificados, evaluados y priorizados en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los indicadores a su cargo, establecidos en la Matriz de Riesgos inicial, fueron comunicados al Banco en los Informes Semestrales de Progreso con corte al 31 de diciembre de 2021, 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2023.

De igual manera, en el Informe Semestral de Progreso con corte al 30 de junio de 2023, se reportó al Banco la actualización de la mencionada Matriz teniendo en cuenta el cumplimiento de los indicadores vinculados a desembolso e indicadores de resultado y de producto, a la fecha de corte previamente mencionada.

Por otra parte, con corte al 31 de diciembre de 2023, es importante señalar que, la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria señala lo siguiente respecto a los riesgos inherentes a la ejecución y legalización de los recursos de financiamiento no reembolsable:

En el marco del cierre del proyecto, el Ministerio de Salud y Protección Social, se encuentran recursos no rembolsables del orden de 800 mil dólares, que presentan riesgos para su legalización dentro del periodo de cierre de los convenios de financiamiento no reembolsable 5172/GR-CO y GRT/CF-18408-CO, lo cual conllevaría el reintegro de los recursos y en consecuencia la no ejecución de los recursos no reembolsables, debido a situaciones tales como:

- El inicio del periodo de nuevos gobernantes, lo que genera traumatismos y demoras para el inicio de labores administrativas y financieras;

- Cambio de funcionarios responsables de los procesos administrativos y financieros, lo cual genera demoras en el cierre presupuestal y financiero para la determinación de los saldos de balance y cuentas por pagar para iniciar con el proceso de incorporación de los saldos a los presupuestos de las entidades territoriales;

- Inicio de las sesiones ordinarias de los consejos y asambleas en el mes de marzo, en las cuales se surte el proceso de incorporación de los recursos en el presupuesto, requisito fundamental para dar inicio con la ejecución de los recursos; y,

- Algunas entidades territoriales iniciaron en el mes de febrero el proceso de contratación de la auditoría a la facturación de las atenciones prestadas por las Empresas Sociales del Estado, el cual puede durar hasta 3 meses, por lo que antes del mes de marzo no contarían con dicho proceso.

A continuación, se presenta el detalle de las entidades con recursos en riesgo de legalización en el periodo de cierre de los convenios de cooperación.

$ COP

| DPTO | Acto Advo | Tota asignado y girado a DTS | Valor girado a ESE a 31 de diciembre de 2023 | Saldo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARTAGENA | 1832/2021 | $ 1.516.506.000 | $ 285.706.696 | $ 1.230.799.304 |
| ARAUCA | 2683/2022 | $ 1.838.101.000 | $ 1.224.309.504,00 | $ 613.791.496,00 |
| ATLANTICO | 2683/2022 | 511.610.000,00 | 412.378.134,00 | 99.231.866,00 |
| BOYACA | 2683/2022 | 2.080.352.000,00 | 1.020.490.762,70 | 1.059.861.237,30 |
| CAUCA | 2683/2022 | 347.903.000,00 | 89.704.871,00 | 258.198.129,00 |
| Totales |  | 6.294.472.000,00 | 3.032.589.967,70 | 3.261.882.032,30 |

Fuente: Reporte DPSAP atención partos a 31 de diciembre 2023

Con el fin de mitigar el riesgo visualizado, el Ministerio viene adelantando mesas técnicas con las entidades territoriales señaladas para impulsar la incorporación de los recursos asignados al presupuesto de las entidades beneficiarias para su giro a las Empresas Sociales del Estado y posterior legalización; igualmente, está evaluando la viabilidad de una prórroga del plazo de los convenios, que permita a las entidades el giro y posterior legalización de un monto mayor de recursos.

En el anexo IV se incluye la evolución y actualización de los riesgos asociados al indicador, y su plan de acción para mitigarlo.

De igual manera, mediante radicado 20242106270381, la ADRES presentó una observación sobre el Riesgo No. 1. Evento: Podría ocurrir que no se suscriba el número de contratos de transacción esperados, en relación con que (…) sólo 7 contratos NO han sido suscritos por la EPS, frente a 320 contratos suscritos de Acuerdos de Punto Final (APF)_NO demandas. Los 468 enviados por APF procesos judiciales fueron suscritos con respecto a la causa que es atribuible a las EPS, al impacto en relación con las cifras expuestas en "evento" se desvirtúa el porcentaje probable de impacto y al factor de probabilidad que la auditoría de APF ya culminó, la cual se adelantó en virtud de la normatividad aplicable.

Así mismo, la ADRES presentó una observación sobre el Riesgo No. 3 Evento: Podría ocurrir que no se cuenten con los recursos necesarios para el saneamiento de deudas No UPC RC y la cofinanciación de deudas No UPC RS, así: para la vigencia 2023 el CONFIS autorizó un cupo máximo para la financiación de los Servicios y Tecnologías en Salud de que tratan los artículos 237 y 245 de la Ley 1955 de 2019, y para la vigencia 2024, se cuenta con una apropiación ya autorizada, pero teniendo en cuenta la expectativa de suscripción de contratos de transacción se realizó la solicitud de adición ante el CONFIS para su respectiva ejecución.

Se adjunta al presente informe el documento denominado Matriz de Riesgos PBR BID_Corte 31.12.2023, en el cual se puede evidenciar los indicados ajustes y su correspondiente justificación; así como la actualización final de la Matriz de Riesgos del Programa.

- Lecciones aprendidas y buenas prácticas

En el siguiente cuadro se presentan las situaciones más relevantes que se considera pudieron afectar la ejecución de proyecto de forma positiva o negativa, la forma como se resolvieron y recomendaciones identificadas:

| Categoría lecciones aprendidas y recomendaciones | CO-L1248 | CO-J0011 | CO-G1019 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5170/OC-CO | 5172/GR-CO | GRT/CF-18408-CO |
| Lecciones Aprendidas en la etapa de Diseño | Es importante que el Banco tenga en cuenta la frecuencia de medición de los indicadores y la metodología que debe aplicarse para realizar los cálculos que permitan disponer del reporte del indicador, en contraste con las fechas establecidas para la presentación de los informes semestrales de progreso. Lo anterior, teniendo en cuenta que, para algunos indicadores el tiempo necesario para el procesamiento de los datos difiere del período de corte establecido para la presentación de los mencionados informes. | El diseño de los paquetes de atención, no contempló todas las variables del proceso de atención de las gestantes migrantes venezolanas no asegurados, que por carecer de controles prenatales en su mayoría, terminan con complicaciones generando un volúmen mayor de atenciones o de eventos de nivel más especializados en la atención lo que incrementan los costos de la atención. Así mismo, no se tuvo en cuenta los servicios prestados al recién nacido cuando requiere atención intrahospitalaria. |  |
| Lecciones Aprendidas etapa de Ejecución | Se considera que el Banco defina el alcance del seguimiento a los indicadores del Programa posterior al cumplimiento de metas, tanto para los indicadores vinculados a desembolso que cuenten con la debida verificación externa por el organismo correspondiente, como para aquellos resultados no vinculados a desembolso presentados en los informes al Banco para el análisis y aprobación respectiva, e igualmente ratificados a través de las misiones de supervisión programadas. | Durante el proceso de ejecución se evidenciaron dificultades estructurales y de funcionamiento de las entidades territoriales que no permitieron avanzar de manera ágil, en el giro de los recursos para el pago de atenciones a las Empresas Sociales del Estado, así como para su legalización, por lo que fue neceario ajustar el manual operativo para que los recursos transferidos lleguen directamente a las Empresas Sociales del Estado y así agilizar su ejecución y posterior legalización. |  |
| Lecciones Aprendidas en la etapa de Supervisión | Es importante considerar, en la medida de lo posible, la programación de las misiones de supervisión de las operaciones, teniendo en cuenta el mismo corte de información para la presentación de los informes semestrales de progreso, como insumo para el correspondiente análisis que estime el Banco adelantar. De esta manera, se resolverán las inquietudes directamente con las dependencias responsables del reporte, haciendo más dinámica la revisión y la posterior disposición de la versión ajustada del informe. Adicionalmente, se disminuye la cantidad de solicitudes de avance a las áreas, teniendo en cuenta que actualmente se están preparando tres reportes anuales con sus respectivas revisiones. De igual manera, se sugiere definir una estructura de contenido para los informes semestrales de progreso acordado con el ejecutor, precisando el detalle requerido para cada tema a desarrollar, con una guía que permita al organismo ejecutor diligenciar el informe y la matriz de resultados según las expectativas para así evitar interpretaciones equivocadas y/o reprocesos. |  |  |

- Próximos pasos y compromisos

Con respecto a los recursos no reembolsable, los compromisos a cargo de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria de este Ministerio durante los próximos meses de la vigencia 2024, son los siguientes:

  - Continuar realizando el seguimiento a la ejecución de los recursos de financiamiento no rembolsable del programa para lograr la legalización de USD 3.807.373,66, equivalentes al 33% de los recursos asignado, que corresponden a la asignación efectuada con Resolución 2025 de diciembre de 2023 y remanentes de las resoluciones 1832 de 2021 y 2683 de 2022.

  - Planear y ejecutar el cierre del proyecto conforme a la línea de tiempo que se defina para este fin.

  - Ejecutar el plan de trabajo requerido para llevar a cabo la auditoria financiera del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 19 de marzo de 2024, que permita contar con el informe de Auditoría Independiente e Informe del sistema de control interno para este periodo.

- Anexos

- Matriz de Resultados Finales

- Estados Financieros Finales

- Notas a los Estados Financieros

- Conciliaciones Bancarias

- Matriz de Riesgos y Plan de Mitigación

- Anexo Informe BMZ

Mecanismo mediante el cual las EPS y las entidades territoriales registran sus cuentas por pagar y las IPS suministran información de sus cuentas por cobrar (régimen subsidiado)