En el marco de la operación del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) como entidad ejecutora del Programa para Mejorar la Sostenibilidad del Sistema de Salud en Colombia con Enfoque Inclusivo, junto con su personal de planta y contratistas, adelantó actividades para el cumplimiento de los indicadores vinculados a desembolso (IVD), indicadores de producto e indicadores de resultados con corte al 31 de diciembre de 2023, haciendo uso de los recursos disponibles que a continuación se presenta por cada componente:

# Indicadores de Resultado.

## Componente 1. Mejoras en la gestión del gasto de servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC

El MSPS, a través de la Subdirección de Costos y Tarifas, adelantó actividades relacionadas con los Valores Máximos de Recobro (VMR) y los Valores de Referencia (VR), aplicados para calcular el Presupuesto Máximo correspondiente al periodo 2020 a 2023, en las cuales incurrió en costos del orden de $2.276.533.140 millones de pesos para el apoyo a la ejecución y cumplimiento de los indicadores Indicador de resultado 1.0. Ahorro por valores máximos de recobro o techos presupuestales en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC en régimen contributivo, de conformidad con el siguiente detalle por concepto de recurso humano:

| Concepto | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Recurso Humano |  |  |  |
| Economistas | 200.000.000 | 204.000.000 | 215.464.800 |
| Ingenieros de Sistemas | 80.000.000 | 81.600.000 | 86.185.920 |
| Quimicos Farmaceuticos | 175.000.000 | 178.500.000 | 188.531.700 |
| Estadísticos | 80.000.000 | 81.600.000 | 86.185.920 |
| Abogados | 80.000.000 | 81.600.000 | 86.185.920 |
| Médicos | 120.000.000 | 122.400.000 | 129.278.880 |
| TOTAL | 735.000.000 | 749.700.000 | 791.833.140 |

Fuente: Subdirección de Costos y Tarifas del Aseguramiento MSPS. Marzo 2024

## Componente 2. Modelo de Acción Integral Territorial – MAITE

Respecto a las actividades de seguimiento y desarrollo para el cumplimiento de los indicadores a cargo de la Dirección de Prestación de Servicios, el Ministerio incurrió en costos del orden de $512,5 millones de pesos para efectos de:

3.1 Atenciones en salud obstétricas para inmigrantes no afiliados

3.5 Diseño de las atenciones individuales enfocadas en obstetricia que serán financiadas con los recursos no reembolsables y

3.6 Reglamentación de asignación de recursos a las ET que defina los criterios de priorización y el mecanismo de ejecución y control de los recursos

El detalle de los costos se presenta a continuación por concepto de gasto y por vigencias del periodo 2021 al 2023:

| Costo pry Financiamiento no reembolsable BID-BMZ Honorarios |  |  | Costo pry Financiamiento no reembolsable BID-BMZ Viaticos y Gastos de Viaje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 184.039.579 | 192.868.016 |  | 61.035.956 | 6.772.141 |

| Costo pry Financiamiento no reembolsable BID-BMZ Total |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 245.075.535 | 199.640.157 |

Fuente: Dirección de Prestación de Servicios MSPS. Marzo 2024

Componente 3. Cobertura de aseguramiento y servicios para población migrante