## 1-PND
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia, Potencia Mundial de la Vida
ID 24 - Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)
META 2.297.08 MW Capacidad instalada y en operación comercial
INDICADOR | DEFINICIÓN |  |  | FÓRMULA
ID24 | Mide la capacidad de generación eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), debida a nuevos proyectos de generación que entren en operación comercial, para contar con una matriz energética más eficiente y competitiva, que impacte de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos.
Nota: El porcentaje puede superar el 100% cuando el avance acumulado excede la meta programada
ID 24 | AÑO |  |  |  |  | Meta Avance
| 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 Corte a 31 de mayo
Meta | 797.08 | 1297.08 | 1797.08 |  | 2297.08
Avance | 505.67 | 1871.13 | 2226.64 |  | 2497.34
Avance % | 63.44% | 144.3% | 123.9% |  | 108.7%
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Plataforma SINERGIA, consulta del indicador ID 24 “Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER)”. Consultado en mayo de 2026.
ID 172 - Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con recursos públicos y privados
META 145.000 Nuevos usuarios conectados
INDICADOR | DEFINICIÓN |  | FÓRMULA
ID 172 | Mide el número de nuevos usuarios conectados con inversiones públicas y privadas en zonas rurales, considerando que de acuerdo con la información del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura 2019-2023, 818.119 usuarios carecen del servicio de energía eléctrica y el Gobierno Nacional tiene como meta aumentar el índice de cobertura.
Nota: El porcentaje puede superar el 100% cuando el avance acumulado excede la meta programada. Este indicador corresponde a una meta sectorial del sector minas y energía, utilizada adicionalmente por el DNP para el seguimiento territorial y poblacional de compromisos asociados a la implementación del Acuerdo Final de Paz en municipios PDET y/o zonas priorizadas.
ID 172 | AÑO |  |  |  |  | TOTAL | Meta Avance Total
| 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 Corte a 31 de marzo
Meta | 42232 | 28249 | 26869 |  | 47650 | 145000
Avance | 50673 | 59412 | 50008 |  | 11885 | 171978
Avance % | 120% | 210.3% | 186.1% |  | 24.94% | 118.6%
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Plataforma SINERGIA, consulta del indicador ID 172 “Nuevos usuarios con servicio de energía eléctrica beneficiados con recursos públicos y privados”. Consultado en mayo de 2026.
ID 392 - Porcentaje de avance de nuevos usuarios con proyectos puestos en operación y servicio sostenible en ZNI (Étnico - MPC)
META 20.000 Nuevos usuarios
INDICADOR | DEFINICIÓN |  |  | FÓRMULA
ID 392 | Nuevos usuarios indígenas beneficiados mediante proyectos energéticos puestos en operación y con sostenibilidad del servicio en Zonas No Interconectadas (ZNI), en el marco de los acuerdos concertados con la Mesa Permanente de Concertación (MPC).
NOTA ACLARATORIA: se precisa que la meta correspondiente a los 20.000 nuevos usuarios se encuentra distribuida en un 25% para la vigencia 2025 y un 75% para la vigencia 2026. Asimismo, se aclara que el Ministerio de Minas y Energía (MME) tiene a su cargo el cumplimiento del 25% de la meta total, mientras que el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) es responsable del cumplimiento del 75% restante.
ID 392 | AÑO |  |  |  |  | TOTAL | Metas Avances Total
| 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 Corte a 31 de mayo
Meta |  |  | 5000 |  | 15000 | 20000
Avance |  |  | 0 |  | 376 | 376
Avance % |  |  | 0% |  | 2.507% | 1.88%
Ministerio de Minas y Energía - MME (25%)
Meta |  |  | 1250 |  | 3750 | 5000
Avance |  |  | 0 |  | 0 | 0
Avance % |  |  | 0% |  | 0% | 0%
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Las Zonas No Interconectadas - IPSE (75%)
Meta |  |  | 3750 |  | 11250 | 15000
Avance |  |  | 0 |  | 376 | 376
Avance % |  |  | 0% |  | 3.342% | 2.507%
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Plataforma SINERGIA, consulta del indicador ID 392 - "Porcentaje de avance de nuevos usuarios con proyectos puestos en operación y servicio sostenible en ZNI”. Consultado en junio de 2026.
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 %= ((𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑖𝑜))∗100
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 %= ((𝑁ú𝑚.𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑍𝑁𝐼)/(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑖𝑜))∗100
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 %= ((𝑀𝑊 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑖𝑜))∗100

## 2-CONPES
CONPES
Número CONPES | Número y nombre de la acción |  | Indicador |  | Fórmula
3988 | 1,12. Gestionar la formulación de un proyecto tipo como herramienta indicativa para que las entidades territoriales soliciten el acceso de servicio de energía eléctrica en las sedes educativas públicas identificadas (Línea de acción 2). |  | Porcentaje de avance en la formulación y divulgación del proyecto tipo |  | Sumatoria del porcentaje de avance en la formulación y divulgación del proyecto tipo. Hito 1: Formulación del proyecto tipo=60%. Hito 2: Documento final del proyecto tipo y socialización=40%.
4075 | 3.1: Emitir los lineamientos para la creación e implementación del gestor de información de electrificación rural. |  | Porcentaje de avance en la definición de lineamientos para la creación del gestor de información de electrificación rural. |  | Sumatoria del porcentaje de avance en la definición de lineamientos para la creación del gestor de información de electrificación rural Hito 1. Definir las funcionalidades que tendrá el gestor de información de las ZNI y establecer la entidad que estará a cargo de su implementación y operación=30%. Hito 2. Definir los requerimientos recolección de información para el gestor de información de electrificación rural=30%. Hito 3. Emitir un acto administrativo en donde se de instrucción a la entidad asignada para implementar el gestor electrificación rural=20%. Hito 4. Realizar un proyecto piloto del funcionamiento del gestor de información de electrificación rural=20%.
4075 | 3.2 Diseñar e implementar un programa que incluya la participación del sector privado para acelerar la ampliación de cobertura del servicio de energía en las ZNI |  | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un programa de electrificación rural para acelerar la ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en las ZNI |  | Sumatoria del porcentaje de avance en la diseño e implementación de un programa de electrificación rural para acelerar la ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en las ZNI Hito 1. Definir un mecanismo mediante el cual se pueda acelerar la implementación de proyectos de energización y cerrar las brechas de prestación del servicio en ZNI=15%. Hito 2. Analizar y evaluar la viabilidad del mecanismo definido=30%. Hito 3. Establecer las herramientas que se deben emplear para implementar el mecanismo definido=25%. Hito 4. Implementar el mecanismo definido=30%.
4083 | 2.17 Formular y publicar el Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Minas y Energía en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. |  | Porcentaje de evaluaciones terminadas del sector Minas y Energía en la vigencia, con plan de acción de recomendaciones formulado y publicado |  | (Número de planes de acción de recomendaciones de evaluaciones formulados y publicados del sector Minas y Energía/Número de evaluaciones terminadas del sector Minas y Energía)*100 Nota: Si no se han realizado evaluaciones en el sector, el reporte de avance será cero (sin resultados de evaluación no se podrá formular el plan).
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Plataforma SISCONPES. Consultado en mayo de 2026.
| Conpes | Actividad |  | Avance
| 3988 | 1,12 Gestionar la formulación de un proyecto tipo como herramienta indicativa para que las entidades territoriales soliciten el acceso de servicio de energía eléctrica en las sedes educativas públicas identificadas (Línea de acción 2). |  | 10%
| 4075 | 3.1 Emitir los lineamientos para la creación e implementación del gestor de información de electrificación rural. |  | 90%
| 4075 | 3.2 Diseñar e implementar un programa que incluya la participación del sector privado para acelerar la ampliación de cobertura del servicio de energía en las ZNI |  | 100%
| 4083 | 2.17 Formular y publicar el Plan de Acción de recomendaciones de cada evaluación realizada al sector Minas y Energía en cada vigencia, para hacer seguimiento a su implementación. |  | 10%

## 3-PNER
Plan Nacional de Electrificación Rural - PNER
Acuerdo Final de Paz Indicadores de Paz
A29 - META 145.000 / A29P META 65.000 Nuevos usuarios
INDICADOR | DEFINICIÓN |  |  | FÓRMULA
A29 | Mide el número de nuevos usuarios conectados con inversiones públicas y privadas en zonas rurales.
A29P | Mide el número de nuevos usuarios conectados con inversiones públicas y privadas en zonas rurales de municipios PDET
Fuente: Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – Plataforma SIIPO 2.0. Consultado en mayo de 2026.
A29 | AÑO |  |  |  |  | TOTAL | Meta Avance Total
| 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 Corte a 30 de abril
Meta | 42232 | 28249 | 26869 |  | 47650 | 145000
Avance | 50673 | 59412 | 50008 |  | 11885 | 171978
Avance % | 120% | 210.3% | 186.1% |  | 24.94% | 118.6%
Fuente: Años 2023 a 2025 Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – Plataforma SIIPO 2.0. Consultado en mayo de 2026. / Año 2026 DEE - Ministerio de Minas y Energía
A29P | AÑO |  |  |  |  | TOTAL | Meta Avance Total
| 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 Corte a 30 de abril
Meta | 24612 | 19213 | 9673 |  | 11502 | 65000
Avance | 25168 | 30929 | 19002 |  | 3904 | 79003
Avance % | 102.3% | 161% | 196.4% |  | 33.94% | 121.5%
Fuente: Años 2023 a 2025 Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – Plataforma SIIPO 2.0. Consultado en mayo de 2026 / / Año 2026 DEE - Ministerio de Minas y Energía
Note on E20: Fernando Barreto: En SIIPO aparece la meta 28.429 al parecer error de digitación.
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 %= ((𝑁ú𝑚.𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑖𝑜))∗100
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 %= ((𝑁ú𝑚.𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐.𝑝𝐷𝐸𝑇)/(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒𝑖𝑜))∗100

## 4-EJECUCIÓN
Ejecución Presupuestal
BPIN | Proyecto | 2023 | [9 empty] | 2024
|  | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | % Compr. | % Oblig. | % Pagos | Reserva presupuestal | Reserva pagada | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | % Compr. | % Oblig. | % Pagos | Reserva presupuestal | Reserva pagada
2022011000082 | FAZNI | 166549969000 | 166549969000 | 14412383314.05 | 14334021246.55 | 10727407376.05 | 8.653% | 8.606% | 74.43% | 55717894.5 | 47484561 | 144570000000 | 123136784725 | 4881371935 | 4850930186 | 4850930186 | 3.964% | 99.38% | 99.38% | 118255412790 | 118233987480
202300000000359 | PNER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 559410000 | 559410000 | 407630052 | 401132112 | 401132112 | 72.87% | 98.41% | 98.41% | 6497940 | 0
2018011001045 | PRONE | 114167800000 | 114167800000 | 29242081608 | 1188477105 | 1188477105 | 25.61% | 1.041% | 1.041% | 114233606787 | 50798351214.5 | 159314000000 | 159314000000 | 36461021693.5 | 3440910324 | 3416003025 | 22.89% | 2.16% | 2.144% | 28015617194 | 18575703921
2020011000141 | DNA | 677122097 | 677122097 | 455132549 | 437691215 | 437691215 | 67.22% | 64.64% | 96.17% | 8258820 | 8258820 | 679813338 | 679813338 | 623701424 | 600454428 | 600454428 | 91.75% | 96.27% | 96.27% | 23246996 | 0
2018011001048 | FAER | 144498700000 | 144498700000 | 89070048863.47 | 4440289952.47 | 4425289952.47 | 61.64% | 3.073% | 4.968% | 84617635636 | 84617635636 | 176084000000 | 176084000000 | 170803031693 | 20821734547 | 20761358845 | 97% | 12.19% | 12.16% | 149981297146 | 148430179580
Totales |  | 425893591097 | 425893591097 | 133179646334.52 | 20400479519.02 | 16778865648.52 | 31.27% | 4.79% | 12.6% | 198915219137.5 | 135471730231.5 | 481207223338 | 459774008063 | 213176756797.5 | 30115161597 | 30029878596 | 46.37% | 6.55% | 14.09% | 296282072066 | 285239870981
BPIN | Proyecto | 2025 | [9 empty] | 2026 - Corte a 31 de mayo
|  | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | % Compr. | % Oblig. | % Pagos | Reserva presupuestal | Reseva pagada | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | % Compr. | % Oblig. | % Pagos
2022011000082 | FAZNI | 240317000000 | 240317000000 | 234880270472.13 | 6461372850 | 6461372850 | 97.74% | 2.751% | 2.751% | 228418897622.13 | 163692946364.68 | 230000000000 | 230000000000 | 218425337562 | 386262024 | 386262024 | 94.97% | 0.1679% | 0.1679%
202300000000359 | PNER | 689000000 | 689000000 | 600081206 | 599829716 | 599829716 | 87.09% | 99.96% | 99.96% | 251490 | 170370 | 1131338000 | 1131338000 | 721841833 | 266199434 | 266199434 | 63.8% | 23.53% | 23.53%
2018011001045 | PRONE | 222821000000 | 104072544926 | 102809629091 | 7632674323.5 | 7623774323.5 | 98.79% | 7.334% | 7.325% | 95176954767.5 | 45506448281 | 140000000000 | 140000000000 | 99220855394 | 41148220330 | 369075724 | 70.87% | 29.39% | 0.2636%
2020011000141 | DNA | 672890022 | 656503355 | 373801353 | 333543327 | 333109454 | 56.94% | 89.23% | 89.11% | 37858026 | 0 | 800429045 | 800429045 | 635704710 | 141403333 | 141403333 | 79.42% | 17.67% | 17.67%
2018011001048 | FAER | 246276000000 | 164228989850 | 155310032439.1 | 18058758425 | 18051192298 | 94.57% | 11.63% | 11.62% | 137251274014.1 | 80907552477.1 | 200000000000 | 200000000000 | 112781527728 | 8914602829 | 8914602829 | 56.39% | 4.457% | 4.457%
Totales |  | 710775890022 | 509964038131 | 493973814561.23 | 33086178641.5 | 33069278641.5 | 96.86% | 6.488% | 6.695% | 460885235919.73 | 290107117492.78 | 571931767045 | 571931767045 | 431785267227 | 50856687950 | 10077543344 | 75.5% | 8.892% | 2.334%
Ejecución Productos
BPIN | Proyecto | Producto |  | Medida Indicador |  | Fórmula |  | Meta | AÑO | [11 empty] | TOTAL |  |  | Meta / Ejecutado
[9 empty] | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026
[9 empty] | Meta | Ejecutado | Avance % | Meta | Ejecutado | Avance % | Meta | Ejecutado | Avance % | Meta | Ejecutado | Avance % | Meta | Ejecutado | Avance %
2022011000082 | FAZNI | Servicio de apoyo financiero para la financiación de infraestructura de energía eléctrica en las zonas no interconectadas |  | Usuarios beneficiados con el mejoramiento de la infraestructura existente |  | N/A |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | N/A
|  |  |  | Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura |  |  |  | 100% | 4441 | 6747 | 151.9% | 5873 | 3801 | 64.72% | 1356 | 1422 | 104.9% | 16771 | 0 | 0% | 28441 | 11970 | 42.09%
202300000000359 | PNER | Documentos de lineamientos técnicos |  | Documentos de lineamientos técnicos realizados |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%
2018011001045 | PRONE | Servicio de apoyo financiero para la normalización de redes de energía eléctrica |  | Usuarios beneficiados con la normalizacion del servicio de energía eléctrica |  |  |  | 100% | 52875 | 0 | 0% | 9632 | 1201 | 12.47% | 4852 | 5504 | 113.4% | 12937 | 0 | 0% | 80296 | 6705 | 8.35%
2020011000141 | DNA | Servicio de asistencia técnica en la estructuración de proyectos energéticos |  | Proyectos energéticos estructurados |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 4 | 3 | 75%
|  | Documentos de planeación |  | Documentos de planeación realizados |  |  |  | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 4 | 3 | 75%
2018011001048 | FAER | Servicio de apoyo financiero para la financiación de infraestructura de energía |  | Usuarios beneficiados con del mejoramiento de la infraestructura eléctrica |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 28917 | 0 | 0% | 26373 | 27128 | 102.9% | 55290 | 27128 | 49.06%
|  |  |  | Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura |  |  |  | 100% | 7523 | 0 | 0% | 5535 | 6349 | 114.7% | 5638 | 1025 | 18.18% | 11882 | 0 | 0% | 30578 | 7374 | 24.12%
Fuente: Plataforma Integrada de Inversión Pública – DNP. Consultado en mayo de 2026.
Fondos de Inversión Contratos y Proyectos
|  |  | Indicador | Unidad de medida | Fórmula |  |  | Meta
|  |  | Contratos | Número |  |  |  | N/A
|  |  | Proyectos | Número |  |  |  | N/A
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
BPIN | Proyecto | AÑO
|  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Total
|  | Contratos | Proyectos | Contratos | Proyectos | Contratos | Proyectos | Contratos | Proyectos | Contratos | Proyectos
2022011000082 | FAZNI | 0 | 0 | 19 | 19 | 30 | 30 | 0 | 0 | 49 | 49
2018011001045 | PRONE | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 45 | 45
2018011001048 | FAER | 9 | 12 | 6 | 23 | 3 | 5 | 1 | 4 | 19 | 44
Totales |  | 24 | 27 | 25 | 42 | 63 | 65 | 1 | 4 | 113 | 138
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE - Matriz maestra contratos
OXI
Gestión de suscripción de fiducias,convenios e interventorías
|  |  | Indicador | Unidad de medida | Fórmula |  |  | Meta
|  |  | Gestión de suscripción de fiducias,convenios e interventorías | Número |  |  |  | N/A
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
|  |  | Tipo | AÑO |  |  |  | Total
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
|  |  | Fiducia | 3 | 2 | 2 | 1 | 8
|  |  | Convenio | 8 | 16 | 2 | 0 | 26
|  |  | Interventoría | 8 | 16 | 2 | 0 | 26
|  |  | Total Obras por Impuestos | 11 | 18 | 4 | 1 | 34
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
Note on J152: Fernando Barreto: Validar con Carlos
Note on L159: Fernando Barreto: Reporte PIIP 0,379
Note on L160: Fernando Barreto: Reporte PIIP 0,27
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒=# Suscripciones, convenios, interventorías
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 %= ((𝑁ú𝑚.𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎))∗100
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒=# 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 %= ((𝑁ú𝑚.𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛))∗100
Estructuración Proyectos
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒=# 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴. 𝑇𝑒𝑐. Estructuración Proyectos
de planeación
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒=# 𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 de planeación
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 %= ((𝑁ú𝑚.𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜))∗100
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 %= ((𝑁ú𝑚.𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙. 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎))∗100
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = # Proyectos
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 = # Contratos

## 5-GESTION SECTOR
GESTIÓN DEL SECTOR
Expansión y planeación del sistema
Proyectos de Expansión Adoptados
Línea Estratégica | Indicador Principal | Unidad | Fórmula |  | Meta
Expansión y planeación del sistema | Proyectos de expansión adoptados | Número |  |  | No aplica
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Proyectos de expansión adoptados | 6 | 9 | 6 | 0 | 21
Nueva capacidad habilitada en el SIN
Línea Estratégica | Indicador Principal | Unidad | Fórmula |  | Meta
Expansión y planeación del sistema | Nueva capacidad habilitada en el SIN | MW |  |  | No aplica
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Nueva capacidad habilitada en el SIN (MW) | 1319.9 | 1780 | 3120 | 0 | 6219.9
Beneficios económicos - Reducción de la DNA
Línea Estratégica | Indicador Principal | Unidad | Fórmula |  |  | Meta
Expansión y planeación del sistema | Beneficios económicos por reducción de la Demanda No Atendida derivados de la ejecución futura de los proyectos de expansión adoptados | USD |  |  |  | No aplica
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Beneficios económicos - Reducción de la DNA | 553728646 | 4041321615.57 | 1647435987.32 | 0 | 6242486248.89
Confiabilidad y Operación
Sesiones CNO con seguimiento
Línea Estratégica | Indicador Principal | Unidad de medida | Fórmula |  | Meta
Confiabilidad y operación | Sesiones CNO con seguimiento | Número |  |  | No aplica
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Sesiones CNO con seguimiento | 11 | 12 | 11 | 4 | 38
Demanda No Atendida (DNA) - %
Línea Estratégica | Indicador Principal | Unidad de medida | Fórmula |  | Meta
Confiabilidad y operación | Demanda No Atendida (DNA) | % |  |  | Mantener la Demanda No Atendida anual en niveles inferiores al 0,1% de la demanda total anual del SIN
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Demanda (GWh) | 79982.1 | 82084.9 | 84049.74 | 21210.76 | 267327.5
DNA (GWh) | 64.37 | 64.87 | 68.72 | 11.57 | 209.53
DNA % | 0.08048% | 0.07903% | 0.08176% | 0.05455% | 0.07838%
Transferencias del Sector Eléctrico
Resoluciones expedidas de capacidad instalada y fecha de puesta en operación
Línea Estratégica | Indicador Principal | Unidad de medida | Fórmula |  | Meta
Transferencias del sector eléctrico | Resoluciones expedidas de capacidad instalada y fecha de puesta en operación | Número |  |  | No aplica
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Resoluciones expedidas de capacidad instalada y fecha de puesta en operación | 1 | 3 | 0 | 0 | 4
Transición Energética
Avance meta 6 GW+ - MW
Línea Estratégica | Indicador Principal | Unidad de medida | Fórmula |  | Meta
Transición energética | Avance meta 6 GW+ | MW |  |  | 6000 MW
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética - UPME (2023 - 2024). Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE (2025 - 2026)
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Avance 6 GW+ (MW) | 906.6 | 2612.85 | 3768.62 | 4416.57 | 4416.57
Meta | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Avance meta 6 GW+ (%) | 15.11% | 43.55% | 62.81% | 73.61% | 73.61%
Avance meta 6 GW+ - %
Línea Estratégica | Indicador Principal | Unidad de medida | Fórmula |  | Meta
Transición energética | Avance meta 6 GW+ | % |  |  | 100%
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Avance meta 6 GW+ (%) | 15.11% | 43.55% | 62.81% | 73.61%
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒=𝑁ú𝑚. 𝑀𝑊 𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒=((𝑁ú𝑚. 𝑀𝑊 𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)/(𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑀𝑊))∗100
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒=𝑁ú𝑚. 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒=((𝑁ú𝑚. 𝐷𝑁𝐴 𝐺𝑊ℎ)/(𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝐺𝑊ℎ))∗100
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒=# Sesiones CNO con Seguimiento
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠=Beneficios en USD por ejecución futura" " de proyectos de expansión
habilitados en el SIN
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒=MW habilitados en el SIN
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒=# Proyectos de expansión adoptados

## 6-DUPIS
DUPIS
Indicador | Unidad de medida | Fórmula |  |  |  | Meta
Solicitudes tramitadas | % |  |  |  |  | 100%
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
|  | AÑO | [5 empty] | AÑO
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Solicitudes recibidas |  | 11 | 8 | 9 | 2 | 30 | Solicitudes recibidas | 11 | 8 | 9 | 2 | 30
Solicitudes tramitadas |  | 11 | 8 | 9 | 2 | 30 | Solicitudes tramitadas | 11 | 8 | 9 | 2 | 30
Solicitudes con concepto Favorable |  | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | % Solicitudes tramitadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Solicitudes con concepto No Favorable |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
Solicitudes No subsanadas |  | 7 | 3 | 5 | 1 | 16
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
𝐴𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 %= ((𝑁ú𝑚.𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠)/(𝑁ú𝑚.𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠))∗100

## 7-ALERTAS TEMPRANAS
ALERTAS TEMPRANAS
Alertas tempranas atendidas
Indicador | Unidad de medida | Fórmula |  |  | Meta
Alertas tempranas atendidas | % |  |  |  | 100%
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Alertas tempranas recibidas | 6 | 3 | 5 | 6 | 20
Alertas tempranas atendidas | 6 | 3 | 5 | 6 | 20
Alertas tempranas atendidas (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Minas y Energía - DEE
𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒=((𝑁ú𝑚. 𝐴𝑇 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠)/(𝑁ú𝑚. 𝐴𝑇 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠))∗100

## 1-Apoyo gráficas
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Corte a 31 de marzo
Meta | 797.08 | 1297.08 | 1797.08 | 2297.08
Avance | 505.67 | 1871.13 | 2226.64 | 2497.34
Avance % | 63.44% | 144.3% | 123.9% | 108.7%
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Corte a 30 de abril | Total
Meta | 42232 | 28249 | 26869 | 47650 | 145000
Avance | 50673 | 59412 | 50008 | 11885 | 171978
Avance % | 120% | 210.3% | 186.1% | 24.94% | 118.6%
| 2025 | 2026 | Total Corte a 31 de mayo
Meta | 5000 | 15000 | 20000
Avance cuantitativo | 0 | 376 | 376
Avance % | 0% | 2.507% | 1.88%

## 2-Apoyo gráfica
Acciones Conpes | Avance %
Conpes 3988 [1.12] | 10%
Conpes 4075 [3.1] | 90%
Conpes 4075 [3.2] | 100%
Conpes 4083 [2.17] | 10%

## 3-Apoyo gráficas
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Corte a 30 de abril | Total
Meta | 42232 | 28249 | 26869 | 47650 | 145000
Avance | 50673 | 59412 | 50008 | 11885 | 171978
Avance % | 120% | 210.3% | 186.1% | 24.94% | 118.6%
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Corte a 30 de abril | Total
Meta | 24612 | 19213 | 9673 | 11502 | 65000
Avance | 25168 | 30929 | 19002 | 3904 | 79003
Avance % | 102.3% | 161% | 196.4% | 33.94% | 121.5%
Note on D3: Fernando Barreto: En SIIPO aparece la meta 28.429 al parecer error de digitación.

## 4-Apoyo gráficas
Ejecución Presupuestal
| 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 Corte 31 de marzo
| Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal
FAZNI | 166549969000 | 166549969000 | 14412383314.05 | 14334021246.55 | 10727407376.05 | 55717894.5 | 144570000000 | 123136784725 | 4881371935 | 4850930186 | 4850930186 | 118255412790 | 240317000000 | 240317000000 | 234880270472.13 | 6461372850 | 6461372850 | 228418897622.13 | 230000000000 | 230000000000 | 218425337562 | 386262024 | 386262024 | 0
| 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026
| Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos
FAZNI | 8.653% | 8.606% | 74.43% | 3.964% | 99.38% | 99.38% | 97.74% | 2.751% | 2.751% | 94.97% | 0.1679% | 0.1679%
|  | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 Corte 31 de marzo
|  | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal
| PNER | 559410000 | 559410000 | 407630052 | 401132112 | 401132112 | 6497940 | 689000000 | 689000000 | 600081206 | 599829716 | 599829716 | 251490 | 1131338000 | 1131338000 | 721841833 | 266199434 | 266199434 | 0
| 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026
| Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos
PNER | 72.87% | 98.41% | 98.41% | 87.09% | 99.96% | 99.96% | 63.8% | 23.53% | 23.53%
| 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 Corte 31 de mayo
| Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal
PRONE | 114167800000 | 114167800000 | 29242081608 | 1188477105 | 1188477105 | 114233606787 | 159314000000 | 159314000000 | 36461021693.5 | 3440910324 | 3416003025 | 28015617194 | 222821000000 | 104072544926 | 102809629091 | 7632674323.5 | 7623774323.5 | 95176954767.5 | 140000000000 | 140000000000 | 99220855394 | 41148220330 | 369075724 | 0
| 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 Corte 31 de Mayo
| Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos
PRONE | 25.61% | 1.041% | 1.041% | 22.89% | 2.16% | 2.144% | 98.79% | 7.334% | 7.325% | 70.87% | 29.39% | 0.2636%
| 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 Corte 31 de mayo
| Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal
DNA | 677122097 | 677122097 | 455132549 | 437691215 | 437691215 | 8258820 | 679813338 | 679813338 | 623701424 | 600454428 | 600454428 | 23246996 | 672890022 | 656503355 | 373801353 | 333543327 | 333109454 | 37858026 | 800429045 | 800429045 | 635704710 | 141403333 | 141403333 | 0
Proyecto | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026
| Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos
DNA | 67.22% | 64.64% | 96.17% | 91.75% | 96.27% | 96.27% | 56.94% | 89.23% | 89.11% | 79.42% | 17.67% | 17.67%
| 2023 | [5 empty] | 2024 | [5 empty] | 2025 | [5 empty] | 2026 Corte 31 de marzo
| Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal | Apropiación inicial | Vigente | Compromisos | Obligación | Pagos | Reserva presupuestal
FAER | 144498700000 | 144498700000 | 89070048863.47 | 4440289952.47 | 4425289952.47 | 84617635636 | 176084000000 | 176084000000 | 170803031693 | 20821734547 | 20761358845 | 149981297146 | 246276000000 | 164228989850 | 155310032439.1 | 18058758425 | 18051192298 | 137251274014.1 | 200000000000 | 200000000000 | 112781527728 | 8914602829 | 8914602829 | 0
| 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026
| Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos | Compromiso | Obligación | Pagos
FAER | 61.64% | 3.073% | 4.968% | 97% | 12.19% | 12.16% | 94.57% | 11.63% | 11.62% | 56.39% | 4.457% | 4.457%
Ejecución Proyectos
| FAZNI Usuarios beneficiados Mejoramiento Infraestructura existente |  |  |  | FAZNI Usuarios beneficados Ampliación de cobertura |  |  |  | PNER Documentos de lineamientos técnicos realizados |  |  |  | PRONE Usuarios beneficiados Normalizacion del servicio de energía eléctrica Documentos de lineamientos téc. realizados | [7 empty] | DNA Servicio de asistencia técnica Estructuración de proyectos energéticos |  |  |  | DNA Documentos de planeación |  |  | FAER Usuarios beneficiados Mejoramiento Infraestructura Eléctrica Documentos de planeación |  |  | FAER Usuarios beneficiados Ampliación Cobertura
| TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  |  | TOTAL | [7 empty] | TOTAL |  |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
| Meta | Ejecutado | Avance % |  | Meta | Ejecutado | Avance % |  | Meta | Ejecutado | Avance % |  | Meta | Ejecutado | Avance % | [5 empty] | Meta | Ejecutado | Avance % |  | Meta | Ejecutado | Avance % | Meta | Ejecutado | Avance % | Meta | Ejecutado | Avance %
| 0 | 0 | N/A |  | 28441 | 11970 | 42.09% |  | 1 | 1 | 100% |  | 80296 | 6705 | 8.35% | [5 empty] | 4 | 3 | 75% |  | 4 | 3 | 75% | 55290 | 27128 | 49.06% | 30578 | 7374 | 24.12%
[14 empty] | FAZNI Usuarios beneficados Ampliación de cobertura | PNER Documentos de lineamientos técnicos realizados | PRONE Usuarios beneficiados Normalizacion del servicio de energía eléctrica Documentos de lineamientos téc. realizados | DNA Servicio de asistencia técnica Estructuración de proyectos energéticos | DNA Documentos de planeación | FAER Usuarios beneficiados Mejoramiento Infraestructura Eléctrica Documentos de planeación | FAER Usuarios beneficiados Ampliación Cobertura
[13 empty] | Ejecutado | 42.0871 | 100 | 8.3504 | 75 | 75 | 49.0649 | 24.1154
[13 empty] | Meta | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
AÑO
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
| Fiducia | 3 | 2 | 2 | 1 | 8
| Convenio | 8 | 16 | 2 | 0 | 26
| Interventoría | 8 | 16 | 2 | 0 | 26

## 5-Apoyo gráficas
[14 empty] | Línea Estratégica | Indicador Principal | Unidad | Meta | 2023 | Comentario 2023 | 2024 | Comentario 2024 | 2025 | Comentario 2025 | 2026 | Comentario 2026 | Total | Comentarios
[14 empty] | Expansión y planeación del sistema | Proyectos de expansión adoptados | Número | No aplica | 6 | Obras adoptadas por la Res. 40477 de 2023, asociadas al PET 2022 - 2036 | 9 | Obras adoptadas por la Res. 40252 de 2024, anexo al PET 2022 - 2036, y la Res. 40529 de 2024, paquetes de obras urgentes. | 6 | Obras adoptadas por la Res. 40601 de 2025, asociadas al PET 2024 - 2038 | 0 | Con corte a mayo 2026 | 21
[14 empty] | Expansión y planeación del sistema | Nueva capacidad habilitada en el SIN | MW | No aplica | 1319.9 | MW (corresponde a generación habilitada 869,9 MW y capacidad adicional por transformador nuevo 450 MVA) | 1780 | MVA (asociados a nuevos transformadores instalados) | 3120 | MVA (asociados a nuevos transformadores instalados) | 0 | Con corte a mayo 2026 | 6219.9
[14 empty] | Expansión y planeación del sistema | Beneficios económicos por reducción de la Demanda No Atendida derivados de la ejecución futura de los proyectos de expansión adoptados | USD |  | 553728646 |  | 4041321615.57 |  | 1647435987.32 |  | 0 | Con corte a mayo 2026 | 6242486248.89
[14 empty] | Confiabilidad y operación | Sesiones CNO con seguimiento | Número | No aplica | 11 | Asistencia a reunión para seguimiento de la operación del SIN | 12 | Asistencia a reunión para seguimiento de la operación del SIN | 11 | Asistencia a reunión para seguimiento de la operación del SIN | 4 | Asistencia a reunión para seguimiento de la operación del SIN | 38
[14 empty] | Confiabilidad y operación | Demanda No Atendida (DNA) | % |  | 0.0805% | La demanda del año fue de 79.982,10 GWh y la DNA fue de 64,37 GWh, equivalente al 0,0805% de la demanda. | 0.079% | La demanda del año fue de 82.084,90 GWh y la DNA fue de 64,87 GWh, equivalente al 0,0790% de la demanda. | 0.0818% | La demanda del año fue de 84.049,74 GWh y la DNA fue de 68,72 GWh, equivalente al 0,0818% de la demanda. | 0.0545% | La demanda con corte al 30 de abril fue de 21.210,76 GWh y la DNA fue de 11,57 GWh, equivalente al 0,0545% de la demanda. | 0.0784% | La demanda acumulada fue de 267.327,50 GWh y la DNA acumulada fue de 209,51 GWh, equivalente al 0,0784% de la demanda total.
[14 empty] | Transferencias del sector eléctrico | Resoluciones expedidas de capacidad instaslada y fecha de puesta en operación | Número | No aplica | 1 | Hidroeléctrica Ituango Unidad 1 y 2 | 3 | Brisas del Solar, PCH Oibita, PCH San Bartolome |  |  |  |  | 4
[14 empty] | Transición energética | Avance meta 6 GW+ | % | 100% | 15.11% | Información consolidada a partir de registros de la UPME y del micrositio de la estrategia 6GW+, debido a que para dichas vigencias no se contaba con el nivel de detalle actualmente disponible en la Macrometa del Ministerio. | 43.55% | Información consolidada a partir de registros de la UPME y del micrositio de la estrategia 6GW+, debido a que para dichas vigencias no se contaba con el nivel de detalle actualmente disponible en la Macrometa del Ministerio. | 62,81% | Información tomada de la Macrometa del Ministerio de Minas y Energía, correspondiente a datos oficiales verificados por la Entidad. | 73.61% | Información tomada de la Macrometa del Ministerio de Minas y Energía, correspondiente a datos oficiales verificados por la Entidad. | 73.61% | La meta esta asociada con la incoporación de 6000 MW de energía de fuentes renovables
[14 empty] | Transición energética | Avance meta 6 GW+ | MW | 6000 MW | 906.6 | Información consolidada a partir de registros de la UPME y del micrositio de la estrategia 6GW+, debido a que para dichas vigencias no se contaba con el nivel de detalle actualmente disponible en la Macrometa del Ministerio. | 2612.85 | Información consolidada a partir de registros de la UPME y del micrositio de la estrategia 6GW+, debido a que para dichas vigencias no se contaba con el nivel de detalle actualmente disponible en la Macrometa del Ministerio. | 3.768,62 | Información tomada de la Macrometa del Ministerio de Minas y Energía, correspondiente a datos oficiales verificados por la Entidad. | 4416.57 | Información tomada de la Macrometa del Ministerio de Minas y Energía, correspondiente a datos oficiales verificados por la Entidad. | 4416.57 | La meta esta asociada con la incoporación de 6000 MW de energía de fuentes renovables
[14 empty] | Meta PND | ID 24 - Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) | % | 2297.08 MW | 22.01% |  | 81.46% |  | 96.93% |  | 108.7% | Dato parcial con corte el 30abr | 108.7%
[14 empty] | Meta PND | ID 24 - Capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) | MW | 2297.08 MW | 505.67 |  | 1871.13 |  | 2226.64 |  | 2497.34 | Dato parcial con corte el 30abr | 2497.34
Expansión y planeación del sistema
Proyectos de expansión adoptados
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Expansión y planeación del sistema | Proyectos de expansión adoptados | 6 | 9 | 6 | 0 | 21
Nueva capacidad habilitada en el SIN (MW)
Línea Estratégica |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Expansión y planeación del sistema | Nueva capacidad habilitada en el SIN (MW) | 1319.9 | 1780 | 3120 | 0 | 6219.9
Beneficios Reducción DNA (USD)
Línea Estratégica |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Expansión y planeación del sistema | En millones de dólares | 553728646 | 4041321615.57 | 1647435987.32 | 0 | 6242486248.89
Confiabilidad y Operación
Sesiones CNO con Seguimiento
Línea Estratégica |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Confiabilidad y operación | Sesiones CNO con seguimiento | 11 | 12 | 11 | 4 | 38
Demanda No Atendida - DNA
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Demanda (GWh) | 79982.1 | 82084.9 | 84049.74 | 21210.76 | 267327.5 |  |  | DNA % | 0.08048% | 0.07903% | 0.08176% | 0.05455% | 0.07838%
DNA (GWh) | 64.37 | 64.87 | 68.72 | 11.57 | 209.53 |  |  | Límite Superior | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1%
DNA % | 0.08048% | 0.07903% | 0.08176% | 0.05455% | 0.07838%
Transferencias del Sector Eléctrico
Resoluciones expedidas Capacidad instalada y Fecha de puesta en operación
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total
Resoluciones expedidas de capacidad instalada y fecha de puesta en operación | 1 | 3 | 0 | 0 | 4
Transición Energética
Avance meta 6 GW+ (6.000 MW)
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Avance 6 GW+ (MW) | 906.6 | 2612.85 | 3.768,62 | 4416.57 | 4416.57 |  | Avance meta 6 GW+ (%) | 15.11% | 43.55% | 62.81% | 73.61%
Meta | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Avance meta 6 GW+ (%) | 15.11% | 43.55% | 62.81% | 73.61% | 73.61%
Note on B105: Fernando Barreto: Datos extraidos del texto

## Borradores
Nuevos usuarios conectados con el PNER 2017-2026 (por fuente de financiación)
AÑO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Corte Marzo 31 | TOTAL
Totales | #REF! | 33218 | 45671 | 33200 | 43086 | 49643 | 50673 | 39747 | 50008 | 9904 | #REF!
Estrategia 1: Comunidades Energéticas y generación de energía eléctrica para la ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad y prestación del servicio energía mediante fuentes no convencionales de energía renovable.
RECURSOS PROPIOS MME | #REF! | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3150 | 0 | 0 | #REF!
FAZNI | 0 | 4176 | 4555 | 7058 | 2841 | 6152 | 6747 | 870 | 1422 | 0 | 33821
OXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 489 | 1677
SGR | 0 | 1065 | 1709 | 1568 | 16359 | 12501 | 11431 | 9400 | 9333 | 979 | 64345
IPSE | 1369 | 0 | 0 | 352 | 236 | 1634 | 6151 | 2729 | 2705 | 771 | 15947
Estrategia 2: Implementación de Proyectos de Ampliación de Cobertura de las fuentes convencionales.
FAER | 0 | 4470 | 13656 | 2051 | 3868 | 4642 | 643 | 7609 | 1251 | 432 | 38622
PTSP | 0 | 0 | 480 | 4085 | 0 | 1714 | 923 | 989 | 0 | 0 | 8191
ENTES TERRITORIALES | 0 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 2739 | 0 | 0 | 651 | 1 | 4786
RECURSOS PRIVADOS | 12371 | 23507 | 25271 | 16691 | 19782 | 20261 | 24778 | 15000 | 33458 | 7232 | 198351
Fuente: MME; Elaboración propia. 2024 (Anexo 1: Documento actualización PNER.docx) https://minenergiacol.sharepoint.com/:w:/r/sites/GRUPOFONDOSPNER/Shared%20Documents/EMPALME%202022%202026/0_%20EMPALME%20COORINADORA%20MARTHA%20STEPHANNY%20BARRETO/Anexo%201/Documento%20actualizaci%C3%B3n%20PNER.docx?d=w7b4d3d81a2af48a9a63a270dbfbd56b5&csf=1&web=1&e=U9poEa