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[bookmark: _Toc234773711]OBJETO
Contratar la interventoría integral a la adecuación de obras civiles, suministro e instalación de redes eléctricas, hidrosanitarias y demás actividades para la integración con la estación del sistema TransMiCable San Cristóbal con la plataforma de alimentación en el Portal 20 de Julio.
[bookmark: _Toc234773712]DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO
El Interventor deberá realizar el seguimiento, control y vigilancia integral a la ejecución del Contrato Principal, cuyo objeto es: “Contratar bajo la modalidad de precios unitarios sin reajustes, la adecuación de obras civiles, suministro e instalación de redes eléctricas, hidrosanitarias y demás actividades para la integración con la estación del sistema TransMiCable San Cristóbal con la plataforma de alimentación en el Portal 20 de Julio.”, de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico del proceso de obra, los estudios previos y demás documentos que hacen parte del mismo, los cuales se encuentran en estructuración y sujetos a revisión por parte de TRANSMILENIO S.A.
La importancia estratégica de estas obras radica en la mejora sustancial de la movilidad urbana en el suroriente de la ciudad, proporcionando a los usuarios un nodo de transferencia modal seguro, cómodo y de alta eficiencia operativa. La reconfiguración del espacio busca resolver la interferencia actual de estructuras existentes (taquillas y cuartos técnicos) con los flujos de pasajeros proyectados para el sistema de cable aéreo.
Paraderos y plataformas de integración bien diseñados y accesibles fomentan el uso del transporte público, reduciendo la dependencia de medios de transporte individuales y contribuyendo directamente a la disminución de la congestión vehicular. Asimismo, la construcción de infraestructura bajo criterios de accesibilidad universal promueve la inclusión social, garantizando que personas en condición de discapacidad, adultos mayores y grupos con movilidad reducida utilicen el sistema de manera autónoma mediante la implementación de texturas podotáctiles, rampas con pendientes normativas y pasamanos técnicos.
El proyecto no solo se enfoca en la infraestructura física, sino también en su integración con el entorno urbano y en la promoción de un sistema de transporte público más eficiente, accesible y sostenible para todos los habitantes de Bogotá.
El proyecto aborda de manera prioritaria la mitigación de la evasión tarifaria, que ha presentado incrementos alarmantes en esta zona del Portal. Mediante el rediseño de accesos, el cerramiento perimetral de alta seguridad y la implementación de Barreras de Control de Acceso (BCA) de tipo "piso a techo" y "pasillos motorizados", se pretende garantizar la sostenibilidad operativa del sistema.
Dentro de las políticas distritales de TRANSMILENIO S.A., se contempla el mejoramiento integral de la infraestructura para preservar sus condiciones óptimas de seguridad. El Contratista deberá realizar las actividades conforme a los lineamientos definidos, asegurando la continuidad operativa del Portal durante la intervención. Este objetivo se logra mediante un modelo de ejecución por fases que prioriza los siguientes procesos constructivos: un replanteo topográfico riguroso, la habilitación de infraestructura nueva antes de cualquier desmonte, y la ejecución de demoliciones técnicas seguras para la reconfiguración de los flujos peatonales.
La interventoría será responsable de ejercer vigilancia, control, seguimiento, verificación, validación, concepto y acompañamiento integral para que el Contratista de Obra cumpla las obligaciones contractuales, normativas y técnicas del proyecto, sin sustituirlo en la ejecución de las actividades de obra.
[bookmark: _Toc234773713]LOCALIZACIÓN - LUGAR DE EJECUCIÓN
La intervención a la que se le realizará la interventoría se desarrollará en el Portal 20 de Julio, localizado en la localidad de San Cristobal, Bogotá D.C., específicamente dentro del Portal De Transmilenio 20 de julio, en la plataforma de alimentación del sistema troncal. Este espacio funcionará como punto de integración operacional y física con el sistema Cable Aéreo San Cristóbal, garantizando la articulación eficiente entre ambos modos de transporte dentro de la infraestructura de movilidad del sector. La actuación contempla las condiciones técnicas requeridas para asegurar la conectividad, funcionalidad y adecuada interacción de los flujos de pasajeros en la zona de transferencia modal.
Imagen 1. Localización del proyecto
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Fuente. TRANSMILENIO S.A.
[bookmark: _Toc234773714]CLASIFICACIÓN UNSPSC
Tabla 1. Clasificación códigos UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	80
Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
	10
Servicios de asesoría de gestión
	Código: 
	[bookmark: OLE_LINK11]801015

	
	
	Nombre:
	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

	[bookmark: _Hlk230629900]
	
	Código: 
	801016

	
	
	Nombre:
	Gerencia de proyectos

	81
Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología
	10
Servicios profesionales de ingeniería
	Código: 
	811015

	
	
	Nombre:
	Ingeniería civil


[bookmark: _Toc234773715][bookmark: OLE_LINK20]ACTIVIDADES GENERALES DEL INTERVENTOR
Para el cumplimiento del objeto, el Interventor deberá realizar como mínimo las siguientes actividades:
[bookmark: _Toc234773716]Interventoría Técnica:
· Verificar que el Contratista de Obra ejecute las actividades, bajo los estándares de calidad, así como lo descrito dentro de la normatividad vigente para proyectos de Infraestructura en general, y específicamente de adecuación integral en la plataforma de alimentación del Portal 20 de Julio, cumpliendo con los diseños, planos, memorias y especificaciones técnicas definidas por TRANSMILENIO S.A.
· Realizar seguimiento dentro de los tiempos establecidos descritos en el contrato principal y presentados en el Plan Detallado de Trabajo, revisado y aprobado por el interventor, así como el control a la construcción o adecuación de la infraestructura requerida para la integración física, funcional y tarifaria, verificando el cumplimiento de los criterios de accesibilidad universal, seguridad y funcionalidad operativa.
· Supervisar el traslado completo y funcional de las redes técnicas existentes y la instalación de nuevas redes eléctricas, hidrosanitarias, de datos, comunicaciones, protección contra incendios y demás redes aplicables, verificando pruebas de conectividad, continuidad y funcionamiento, así como la revisión previa de los trámites requeridos, para el traslado de las redes, ante las entidades competentes, desde los permisos, tramites y todas aquellas actividades que se deriven, en cuanto al cumplimiento de las características técnicas requeridas para la presentación de los permisos o trámites a las entidades competentes, otorgando un VoBo, de los entregables que se deriven de dichas actividades.
· Controlar el suministro e instalación, por parte del Contratista de Obra, de canalizaciones, ducterías y elementos requeridos para barreras de control de acceso (BCA), pasillos motorizados, equipos asociados y demás componentes de control de acceso.
· Verificar la implementación de cerramientos, barandas, protecciones, segregación o separación de flujos de usuarios y demás elementos de seguridad física previstos en los documentos del Contrato Principal, cumpliendo con la normatividad de Planes de manejo o Salud en el trabajo y afectación directa a la comunidad.
· Supervisar las actividades de demolición técnica y segura de las infraestructuras existentes (taquillas, cuartos técnicos, módulos de servicios) que impiden la integración física, cumpliendo con la normatividad de Planes de manejo o Salud en el trabajo y afectación directa a la comunidad.
· Validar que los materiales, insumos y equipos utilizados por el Contratista de Obra sean nuevos en cuanto al material a utilizar, y así mismo la verificación de la maquinaria, de primera calidad y cuenten con las certificaciones y fichas técnicas aprobadas de funcionamiento.
· Realizar el control de calidad de las obras mediante la verificación de ensayos, pruebas de laboratorio, inspecciones, protocolos de puesta en funcionamiento y recibo de los sistemas de iluminación, seguridad, comunicación, validación, recaudo y demás componentes aplicables.
· Actuar con independencia técnica, objetividad y diligencia profesional. E informar oportunamente a la entidad sobre cualquier riesgo, desviación o incumplimiento.
· Abstenerse de autorizar actividades que no cumplan especificaciones técnicas o normativas.
· Garantizar la correcta articulación entre contratista, entidad y demás actores (Distrito, operadores, comunidad).
· Mantener presencia permanente en obra (según dedicaciones mínimas exigidas, sin perjuicio de garantizar el cumplimiento y seguimiento de las actividades del contrato principal)

I. ETAPA DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

· Revisar y aprobar, Estudios y diseños definitivos, Memorias de cálculo, Especificaciones técnicas, e identificar inconsistencias y proponer ajustes, verificando la compatibilidad entre diseños (arquitectónicos, estructurales, redes, etc.)
· Supervisar los Estudios y Diseños necesarios para el traslado completo y funcional de las redes técnicas existentes y la instalación de nuevas redes eléctricas, hidrosanitarias, de datos, comunicaciones, protección contra incendios y demás redes aplicables, verificando pruebas de conectividad, continuidad y funcionamiento, así como la revisión previa de los trámites requeridos, para el traslado de las redes, ante las entidades competentes, desde los permisos, tramites y todas aquellas actividades que se deriven, en cuanto al cumplimiento de las características técnicas requeridas para la presentación de los permisos o trámites a las entidades competentes, otorgando un VoBo, de los entregables que se deriven de dichas actividades.
Acorde al Plan Detallado de Trabajo, deberá en caso de presentarse, alertar sobre posibles incumplimientos y todas aquellas actividades que se requieran para el seguimiento juicioso del Plan Detallado de Trabajo, así como proponer medidas de contingencias para el cumplimiento de los tiempos establecidos en el Plan Detallado de Trabajo.
[bookmark: _Toc234773717]Interventoría Administrativa:
· Verificar que el Contratista de Obra cuente con el personal mínimo requerido (Director, Residente, Profesional SST-Ambiental e Inspector) y que este cumpla con la dedicación y perfiles exigidos.
· [bookmark: OLE_LINK19]Realizar el seguimiento al cronograma de ejecución de la obra (plazo de 4 meses), exigiendo los planes de contingencia necesarios en caso de presentarse desviaciones o retrasos.
· Controlar y organizar el archivo de la Interventoría, incluyendo actas, correspondencia, bitácoras, informes, matrices de seguimiento, planos récord, manuales de operación y demás soportes contractuales.
· Coordinar con TRANSMILENIO S.A. y el Contratista de Obra las visitas, comités técnicos y reuniones de seguimiento necesarias para el buen desarrollo del proyecto.
· Elaborar y presentar, con la periodicidad establecida en el presente Anexo Técnico, los Informes Ejecutivos Semanales, los Informes Mensuales de Ejecución y el Informe Final del Contrato de Interventoría, conforme a las estructuras mínimas y fechas de corte y presentación que se detallan a continuación.

Gestión, Periodicidad y Presentación de Informes
La Interventoría elaborará los informes que se describen a continuación. Estos constituyen entregables obligatorios para el seguimiento de la ejecución del Contrato Principal y para la autorización de los pagos. En ningún caso los informes se limitarán a transcribir la información entregada por el Contratista de Obra; la Interventoría levantará su propia información de campo y la cruzará con la reportada por el Contratista, en concordancia con lo establecido en el los manuales de interventoría y supervisión de contratos de TRANSMILENIO S.A. vigentes a la suscripción del Contrato.
a) Informe Ejecutivo Semanal
Periodicidad: Semanal, durante toda la vigencia del contrato (incluyendo el mes de recibo de obra).
Fecha de corte: Viernes de cada semana (último día hábil de la semana). Cuando el viernes sea festivo, la fecha de corte corresponderá al día hábil inmediatamente anterior.
Fecha de presentación: Lunes de la semana siguiente antes de las 12:00 m. Si el lunes es festivo, el plazo se extiende hasta el día hábil siguiente a las 12:00 m.
Estructura mínima:
· 1. Encabezado: número consecutivo del informe, período cubierto (fecha inicial – fecha de corte), fase contractual vigente (Preliminares / Acompañamiento directo a obra / Cierre) y nombre del Director de Interventoría.
· 2. Resumen ejecutivo: avance físico de la obra (% programado vs. % real a la fecha de corte) y síntesis de los aspectos más relevantes de la semana.
· 3. Actividades ejecutadas durante la semana, por frente de obra: descripción de actividades realizadas, recursos empleados y cantidades ejecutadas.
· 4. Registro fotográfico del progreso semanal: mínimo diez (10) fotografías a color con descripción, fecha y referencia de ubicación (eje vial, zona o coordenada).
· 5. Estado del cronograma: variación entre lo programado y lo ejecutado (días de adelanto o atraso), identificación de actividades en ruta crítica y alertas por posibles retrasos.
· 6. Novedades relevantes de la semana: incidentes de seguridad, hallazgos técnicos, órdenes de cambio, suspensiones parciales, condiciones climáticas adversas u otras situaciones que afecten el desarrollo del Contrato Principal.
· 7. Seguimiento a compromisos: estado de los compromisos adquiridos en la semana anterior (cumplido / pendiente / en proceso) y requerimientos formales enviados al Contratista de Obra.
· 8. Programación de la semana siguiente: actividades previstas, frentes de obra activos y personal requerido.
· 9. Estado del personal: número de trabajadores del Contratista verificados en campo vs. requerimiento contractual mínimo, por categoría (Director, Residentes, Inspector, SST, etc.).
· 10. Observaciones y requerimientos de la Interventoría al Contratista de Obra que requieran atención en la semana siguiente.
b) Informe Mensual de Ejecución
Periodicidad: Mensual, durante toda la vigencia del contrato.
Fecha de corte: Último día calendario del mes.
Fecha de presentación: Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente. El informe deberá estar aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría y cargado en su totalidad en la plataforma del SECOP II previamente a la autorización del pago mensual.
Estructura mínima:
· 1. Consolidado de los Informes Ejecutivos Semanales del período.
· 2. Plan de acción de las actividades (administrativas y de campo) ejecutadas por la Interventoría en el mes, conforme al cronograma contractual.
· 3. Análisis del avance físico y financiero del Contrato Principal (curva S programada vs. real), con seguimiento a las desviaciones y planes de contingencia cuando haya lugar.
· 4. Informe de personal de la Interventoría y del Contratista de Obra: ausentismos, incapacidades, incidentes y/o accidentes laborales ocurridos en el período.
· 5. Certificación mensual de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social del personal del Contratista de Obra (suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal).
· 6. Concepto técnico, financiero y jurídico de la Interventoría sobre las actas de corte y facturas del Contratista de Obra para el período.
· 7. Indicadores de gestión de la Interventoría.
· 8. Matriz de cumplimiento de obligaciones del Contratista de Obra y de la Interventoría (como anexo en Excel), según lo establecido en el Capítulo de Informes del presente Anexo Técnico.
· 9. Matriz de correspondencia y comunicaciones del período (como anexo en Excel), según lo establecido en el Capítulo de Informes del presente Anexo Técnico.
· 10. Registro fotográfico mensual consolidado.
· 11. Demás información definida y requerida por el Supervisor del Contrato de Interventoría.

c) Informe Final del Contrato de Interventoría
Fecha de presentación: A más tardar diez (10) días hábiles posteriores a la entrega del último Informe de Actividades Ejecutadas por el Contratista de Obra. Deberá presentarse durante el último mes de ejecución del Contrato para que la Entidad pueda revisarlo y formular observaciones, las cuales la Interventoría atenderá oportunamente para su recibo a satisfacción.
Estructura mínima: La definida en el Capítulo de Informes del presente Anexo Técnico.
[bookmark: _Toc234773718]Interventoría Financiera y Contable:
· Realizar la medición y verificación de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por el Contratista de Obra, como soporte para las actas de corte mensual, recibos parciales, recibo final y liquidación del Contrato Principal.
· Revisar y avalar las facturas y soportes de pago presentados por el Contratista de Obra, verificando que correspondan a los precios unitarios ofertados y al AIU pactado.
· Controlar el flujo financiero del Contrato Principal, verificando que no se superen los montos contratados y revisando los ítems no previstos, ajustes o reconocimientos que llegaren a requerirse, conforme al procedimiento contractual aplicable.
[bookmark: _Toc234773719]Interventoría Jurídica:
· Apoyar jurídicamente el seguimiento al cumplimiento de las cláusulas contractuales y la normativa legal vigente aplicable al Contrato Principal y al Contrato de Interventoría.
· Verificar la vigencia y suficiencia de las garantías y pólizas de seguros tanto del contrato de obra como de sus modificaciones.
· Elaborar o revisar, según corresponda, los informes, conceptos e insumos necesarios que se deriben del cumplimiento del alcance del contrato principal, para eventuales suspensiones, reinicios, prórrogas, adiciones, modificaciones contractuales, liquidación o actuaciones administrativas sancionatorias, cuando haya lugar.
[bookmark: _Toc234773720]Interventoría Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):
· Supervisar el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), verificando el cargue de información en el aplicativo de la autoridad ambiental y la disposición final certificada.
· Verificar que el Contratista de Obra implemente la señalización, delimitación, aislamiento, PMT o manejo operativo que resulten aplicables para proteger a trabajadores y usuarios del Portal 20 de Julio, sin que ello implique ejecución directa por parte de la Interventoría.
· Controlar que todo el personal de obra cuente con su afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social Integral y haga uso permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP).
[bookmark: _Toc234773721]PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución será de cinco (5) meses y quince (15) días contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás señalados al respecto en el Pliego de Condiciones, en los documentos del presente proceso y el Contrato que se suscriba. El plazo total de cinco (5) meses y quince (15) días para la interventoría se divide en tres (3) etapas de la siguiente manera:

	[bookmark: OLE_LINK18]Etapa
	[bookmark: OLE_LINK7]Etapa
	Plazo

	[bookmark: _Hlk230699183]I
	Apropiación de estudios y diseños (prediseños elaborados por TRANSMILENIO S.A.); Revisión y ajuste de diseños.
	1 mes

	II
	Acompañamiento directo a la ejecución del contrato de obra
	4 meses

	III
	Cierre técnico, jurídico, administrativo y financiero
	15 días



	Plazo del Contrato
	5 meses y 15 días


Nota: Cuando el último día del plazo final de ejecución de alguna de las etapas del Contrato coincida con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente.
[bookmark: _Toc234773722]DEFINICIONES
Para efectos de la ejecución del Contrato que resulte como consecuencia del presente proceso de selección, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
CASOS FORTUITOS: Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un terremoto, inundaciones, incendios, asonadas entre otros y que ocurra a causa de agentes externos a las partes. 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Contrato que se suscribirá como resultado del presente proceso de selección.
CONTRATO PRINCIPAL: Contrato que tiene por objeto “La adecuación de obras civiles, suministro e instalación de redes eléctricas, hidrosanitarias y demás actividades necesarias para la integración de la estación del sistema TransMiCable San Cristóbal con la plataforma de alimentación en el Portal 20 de Julio.”
ADECUACIÓN INTEGRAL: Conjunto de actividades constructivas, técnicas y funcionales destinadas a integrar la estación del sistema TransMiCable con la plataforma de alimentación del Portal 20 de Julio.
INTERVENTOR: Persona natural o jurídica contratada para verificar que el Contratista de Obra dé cumplimiento a las obligaciones contractuales, exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que se estime y contribuir a la mejor ejecución del Contrato Principal, en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución de lo contratado.
APROBACIÓN: Durante el desarrollo de las distintas fases del contrato, TODAS las actividades, hitos, documentos, productos, entre otros, serán objeto de revisión, verificación y aprobación por parte de la interventoría y de requerirse una revisión por parte de TRANMILENIO S.A. esta se realizará con base en el concepto técnico remitido por parte de la Interventoría, la cual con su equipó serán los responsables de todas las actividades y entregables del contrato de obra. Por cuanto asumirán la supervisión del contrato de obra principal.
APU: Análisis de Precios Unitarios; cálculo técnico matemático que contiene en detalle los costos, rendimientos, materiales, insumos y mano de obra que componen cada uno de los ítems del Contrato. 
NUEVO ÍTEM o ITEM NO PREVISTO: todo ítem que se define y apruebe con posterioridad a la suscripción del Acta de inicio del Contrato, de conformidad con las condiciones y procedimientos establecidos en el Contrato.
REDES TÉCNICAS: Sistemas eléctricos, de datos, hidráulicos, sanitarios, pluviales y de protección contra incendios que deben ser trasladados, reorganizados o instalados como parte del proyecto.
PLAN DE MANEJO: Documento técnico presentado por el Contratista de Obra y revisado por el Interventor, que define procedimientos operativos, ambientales, de SST, y de coordinación para evitar afectaciones a la operación del Portal 20 de Julio.
DEMOLICIÓN TÉCNICA: Proceso controlado de desmonte y retiro de infraestructura existente para permitir la construcción de la nueva integración física y funcional.
FASES DEL PROYECTO: Secuencia obligatoria de actividades que estructuran el alcance del contrato de obra y el seguimiento del Interventor:
· Fase I: Preliminares (Apropiación de Estudios y Diseños)
· Fase II: Obras Civiles
· Fase III: Redes Técnicas
· Fase IV: Desmontes y Demoliciones
· Fase V: Puesta en Funcionamiento
PRESUPUESTO OFICIAL: Estimación de costos realizada por la entidad pública antes de la contratación.
NORMATIVIDAD TÉCNICA: Conjunto de estándares, normas, reglamentos, especificaciones y lineamientos aplicables a las actividades del Contrato Principal, incluyendo, sin limitarse a ello, los relativos a obras civiles, redes eléctricas, redes hidrosanitarias, redes de datos, seguridad industrial, accesibilidad, funcionalidad operativa e integración física entre la estación del sistema TransMiCable San Cristóbal y la plataforma de alimentación del Portal 20 de Julio. La Interventoría verificará que el Contratista de Obra dé estricto cumplimiento a dicha normatividad durante la ejecución del Contrato Principal.
[bookmark: _Toc228816100][bookmark: _Toc228816200][bookmark: _Toc228816277][bookmark: _Toc228816366][bookmark: _Toc228816636][bookmark: _Toc228816101][bookmark: _Toc228816201][bookmark: _Toc228816278][bookmark: _Toc228816367][bookmark: _Toc228816637][bookmark: _Toc234773723]CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS 
[bookmark: _Toc234773724]Aspectos Generales
Como regla general, la Interventoría deberá verificar que el Contratista de Obra utilice materiales de calidad, mantenga condiciones adecuadas de aseo y limpieza en las áreas intervenidas y atienda oportunamente los requerimientos y novedades formulados por TRANSMILENIO S.A. o por el Interventor.
Todos los trabajos y actividades necesarios para la adecuación de obras civiles, suministro e instalación de redes eléctricas, hidrosanitarias y demás actividades del Contrato Principal serán objeto de seguimiento, supervisión, verificación, aprobación o rechazo por parte de la Interventoría, según corresponda, y serán pagados conforme a las actividades efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción, acorde a la forma de pago establecida en el contrato principal.
En general, la Interventoría verificará que el Contratista de Obra se ajuste a las condiciones solicitadas en el proceso, con el fin de controlar la calidad de los elementos, insumos, personal, equipos, redes, obras y servicios requeridos, así:
a. Verificar que el Contratista de Obra atienda dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reclamo las devoluciones por deterioro, mala calidad o especificaciones diferentes de los insumos, equipos o elementos suministrados, y que realice la reposición correspondiente en el tiempo estipulado.
b. Verificar el suministro oportuno de los elementos requeridos en los tiempos establecidos y descritos en el Plan detallado de Trabajo, previa aprobación de la Interventoría, descrita en los documentos por TRANSMILENIO S.A.
c. Verificar que los equipos, herramientas, materiales e insumos del Contratista de Obra se encuentren en condiciones óptimas para la ejecución de las actividades contratadas.
d. Verificar que los elementos suministrados por el Contratista de Obra cumplan con las condiciones legales, técnicas y normativas que los regulen en Colombia.
e. Verificar que el personal del Contratista de Obra esté debidamente capacitado, dotado de los elementos requeridos e identificado para la labor a desempeñar.
Garantizar que, durante la etapa de acompañamiento directo a la obra, permanezca el personal mínimo de Interventoría conforme a las dedicaciones establecidas en el presente Anexo Técnico y en la propuesta económica para garantizar que TODOS los profesionales de la Interventoría permanezcan durante la ejecución contractual conforme a la dedicación establecida en el presente Anexo Técnico y en la programación aprobada.
[bookmark: _Toc228816104][bookmark: _Toc228816204][bookmark: _Toc228816281][bookmark: _Toc228816370][bookmark: _Toc228816640][bookmark: _Toc234773725]Aspectos Específicos de las actividades a desarrollar
A continuación, se describe el alcance del Contrato Principal que, entre otras actividades, deberá ser objeto de seguimiento, control, verificación y supervisión por parte de la Interventoría, de acuerdo con las etapas de ejecución del contrato de obra:
· El Interventor deberá realizar el seguimiento técnico a las actividades descritas en el contrato de obra, las cuales contemplan profesionales idóneos, mano de obra, materiales, transporte, equipos y herramientas para su perfecta ejecución. Esto incluye la supervisión del contrato principal, para la construcción de nueva infraestructura con criterios de accesibilidad universal, el traslado funcional de redes técnicas, la implementación de sistemas de control de acceso y segregación de flujos, la adecuación de sistemas de validación y recaudo, y la instalación de sistemas de iluminación, seguridad y comunicación. 
· De igual manera, el Interventor supervisará la demolición controlada de infraestructuras existentes que impiden la integración, tales como taquillas, cuartos técnicos y módulos de servicios, garantizando la protección de usuarios y la integridad de las estructuras nuevas, bajo los elementos de seguridad que exige la normatividad vigente.
· El Interventor deberá validar que el Contratista de Obra apropie los esquemas y diseños suministrados por TRANSMILENIO S.A. y realice el levantamiento topográfico, y de redes del área a intervenir en la etapa preliminar, evalúe las posibles interferencias y puntos críticos, y suministre un plan detallado de trabajo de intervención que considere, un cronograma de ejecución y actividades acorde al plazo contractual de cinco (5) meses y quince (15) días, asegurando que las actividades no afecten la operación y servicios ofertados en la plataforma de alimentación del Portal 20 de Julio, bajo un estricto cumplimiento de los horarios en los cuales podrá realizar las actividades, y con los permisos adecuados ante las entidades competentes y Transmilenio. 
· Finalmente, el Interventor verificará que las redes nuevas estén completamente instaladas y probadas y aprobadas por parte de la misma Interventoría, para posteriormente emitir concepto sobre el desmonte de las existentes, y acompañará, revisará y aprobará las pruebas y actividades necesarias para verificar que las instalaciones y obras funcionen correctamente antes de la recepción final de la infraestructura.
[bookmark: _Toc234773726]El Contrato DE OBRA Comprende las siguientes Actividades y Procedimientos: 
El contrato de obra objeto de la presente interventoría comprende, como mínimo, las actividades de adecuación integral de la plataforma de alimentación del Portal 20 de Julio para su integración física, funcional y tarifaria con la estación del sistema TransMiCable San Cristóbal. Estas actividades incluyen la construcción de nueva infraestructura que cumpla con criterios de accesibilidad universal, seguridad y funcionalidad operativa, de manera que se garantice el flujo adecuado de usuarios y la articulación eficiente entre los componentes del sistema de transporte. La Interventoría deberá verificar que todas las obras civiles asociadas a esta adecuación se ejecuten de conformidad con los diseños, planos, memorias y especificaciones técnicas aprobadas por el equipo interdisciplinario de la Interventoría, con la aprobación de cada especialista, según corresponda sus actividades idóneas por especialidad, una vez cuenten con dicha aprobación,  TRANSMILENIO S.A., procederá a revisar, conforme al concepto de aprobación del Interventor así como con la normatividad técnica y urbanística vigente.
Dentro del alcance del contrato de obra también se encuentra el traslado completo y funcional de las redes técnicas existentes, tales como redes eléctricas, de datos, hidráulicas, de desagüe sanitario, de agua pluvial y de protección contra incendios, hacia la nueva infraestructura. El Contratista de Obra deberá ejecutar las labores de desconexión, reubicación y reconexión de dicha infraestructura técnica, garantizando la continuidad de los servicios y el cumplimiento de los requisitos de seguridad y desempeño. La Interventoría supervisará que estas actividades se realicen de acuerdo con los lineamientos y protocolos establecidos, verificando la correcta instalación de ductos, tuberías, bandejas, cajas, derivaciones, puntos de conexión, tableros, protecciones y luminarias, así como la ejecución de las pruebas e inspecciones técnicas que demuestren el adecuado funcionamiento de las redes trasladadas.
De igual forma, el contrato de obra comprende el suministro e instalación de la canalización y ductería necesaria para la implementación de los sistemas de control de acceso, incluyendo las barreras de control de acceso (BCA) de piso a techo y los pasillos motorizados para personas con discapacidad, así como la adecuación de los sistemas de validación, recaudo e información al usuario. El Contratista de Obra deberá instalar los elementos físicos requeridos para asegurar la segregación adecuada de flujos peatonales, el control tarifario y la experiencia segura y eficiente de los usuarios al acceder al sistema. La Interventoría estará a cargo de verificar que dichos sistemas se integren correctamente con la infraestructura existente y con los equipos y plataformas tecnológicas definidos por la Entidad, incluyendo la realización de las pruebas funcionales previas a la puesta en operación.
El contrato de obra incluye adicionalmente la implementación de cerramientos perimetrales de seguridad para la segregación de flujos peatonales y la protección de zonas de riesgo, así como la revisión, refuerzo o reemplazo de barandas existentes en áreas con vacíos estructurales. Estas actividades tienen como propósito mitigar riesgos para los usuarios, mejorar las condiciones de seguridad y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable. La Interventoría deberá supervisar que los cerramientos, barandas y demás elementos de protección se ejecuten con materiales de calidad, cumplan con las alturas, resistencias y especificaciones técnicas exigidas, y sean coherentes con el diseño arquitectónico y funcional del Portal 20 de Julio.
Finalmente, el contrato de obra contempla la instalación de sistemas de iluminación LED eficiente, de seguridad y comunicación, así como la demolición técnica y segura de las infraestructuras existentes que impiden la integración, tales como taquillas, cuartos técnicos, módulos de servicios y cerramientos. El Contratista de Obra deberá realizar todas las pruebas, inspecciones y validaciones necesarias para la puesta en operación de los sistemas eléctricos y de comunicación, y ejecutar la demolición bajo procedimientos controlados que aseguren la protección de los usuarios, del personal de obra y de las estructuras nuevas. La Interventoría será responsable de supervisar cada una de estas actividades, verificando el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), el manejo adecuado de los escombros y la restitución de las áreas intervenidas, de manera que la infraestructura resultante cumpla con los estándares de calidad, seguridad y funcionalidad exigidos por TRANSMILENIO S.A.
Nota 1: Se declarará desierto el presente proceso de selección cuando entre otras causas que impiden la escogencia objetiva se presente alguna de las siguientes opciones: 
a) No se presenten Ofertas; 
b) Ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones;
c) Existan causas o motivos que impidan la selección objetiva del Proponente; 
d) Que no se logre llegar a un acuerdo con alguno de los proponentes en los términos del artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015.
e) El representante legal de TRANSMILENIO S.A. o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión. 
f) Si el concurso de méritos abierto correspondiente al Contrato de Interventoría no permite la selección objetiva del Interventor o si el proceso del Contrato Principal proceso TMSA-SAM-05-2026 no continúa su estructuración o contratación.
[bookmark: _Toc234773727]FORMA DE PAGO
Pago mes vencido de acuerdo con el corte de los servicios prestados. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura acompañada de la certificación que al efecto expida el Supervisor del Contrato, y de la certificación del pago de obligaciones asumidas por parte del INTERVENTOR por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.  
El valor total del contrato corresponde al total definido en este concurso de méritos, la Entidad reconocerá al interventor el valor del contrato bajo un esquema mixto compuesto por un componente fijo (40%) y un componente variable (60%) correspondientes al valor total asignado dividido el número de meses del plazo para este proceso y no tendrá reajustes durante la ejecución del Contrato y los cuales se establecen así:
Componente fijo: Corresponde al 40% del valor total del contrato y tiene como finalidad la disponibilidad permanente del equipo mínimo exigido y la ejecución de las actividades técnicas, financieras, jurídicas, ambientales y demás que sean requeridas. Este componente se pagará en cuotas mensuales fijas correspondientes al 40% del valor total del contrato dividido en el tiempo total de ejecución
⁠Componente Variable: Corresponde al 60% del valor total del contrato y se pagara proporcionalmente al avance fijo físico real y certificado de la obra objeto de la interventoría. El pago del componente variable será proporcional al porcentaje de avance ejecutado en el periodo correspondiente.
Cálculo de la forma de pago:
VT: Valor total del contrato
VF: 40% del VT (componente fijo)
VV: 60% del VT (componente variable)
n: Numero de meses del contrato
Ai: Porcentaje de avance fijo acumulado en el periodo i
A(i-1): Porcentaje de avance acumulado certificado en el periodo anterior
Pago fijo i = VF / n
Pago variable i = VV x (Ai – A(i-1)
Pago total del periodo = Pago fijo i + Pago Variable i
Nota 1: Se declarará desierto el presente proceso de selección cuando entre otras causas que impiden la escogencia objetiva se presente alguna de las siguientes opciones: 
a) No se presenten Ofertas; 
b) Ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones;
c) Existan causas o motivos que impidan la selección objetiva del Proponente; 
d) No se logre llegar a un acuerdo con alguno de los proponentes en los términos del artículo 67 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 1082 de 2015;
e) El representante legal de TRANSMILENIO S.A. o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión. 
El Interventor debe presentar con cada una de las facturas:
a) Copia de cada uno de los contratos suscritos con el equipo de trabajo mínimo requerido cada que un perfil nuevo se integre al equipo de trabajo o cuando se haga cambio de personal. 
b) Copia de las planillas de aportes a seguridad social.
El Interventor deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se hará mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal sino tiene Revisor Fiscal (cuando aplique). El valor por pagar comprende todos los costos directos e indirectos y demás gastos e impuestos causales a cargo del INTERVENTOR. 
El INTERVENTOR debe presentar a la fecha de radicación de la primera factura, copia de cada uno de los contratos suscritos con el equipo de trabajo mínimo requerido (únicamente con la primera factura y en las siguientes cuando se haga cambio del personal o ingrese por primera vez el perfil requerido de acuerdo con la programación y necesidad de personal). Con cada factura deberá presentar copia de las planillas de aportes a seguridad social y los desprendibles de pago mensual firmados por cada integrante del equipo de trabajo mínimo requerido en los cuales debe verse reflejado que el valor pagado al equipo mínimo de trabajo por concepto de sus servicios.
El INTERVENTOR se obliga a pagar al equipo de trabajo mínimo requerido como mínimo el mismo salario ofertado en el formulario de oferta económica. Los contratos, soportes de pago y demás documentos laborales o contractuales serán verificados por el Supervisor del Contrato cuando haya lugar.
Para la realización del pago o abono en cuenta se deberá contar con el recibo a satisfacción del objeto y cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante el informe mensual de actividades por parte del INTERVENTOR debidamente aprobado por el Supervisor, con su respectivo informe de supervisión. 
El valor de la presente contratación será cancelado por TRANSMILENIO S.A., mediante transferencia electrónica en la CUENTA BANCARIA de la Red ACH designada por el INTERVENTOR. La modificación a la cuenta bancaria referenciada en el presente parágrafo no requerirá la expedición de contrato adicional, modificatorio u otro sí, sino la simple manifestación de ello por parte del contratista al supervisor y la Dirección Corporativa. 
Los pagos que efectúe TRANSMILENIO S.A. en virtud del presente contrato estarán sujetos a la programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. 
El INTERVENTOR debe tener en cuenta los tiempos estipulados por parte de la Entidad para realizar la revisión y aprobación de los productos entregados, por lo que debe prever este tiempo en su programación presupuestal.
Nota 1: En el evento en que el Contrato Principal deba suspenderse por causas ajenas al Interventor y/o a la Entidad, TRANSMILENIO S.A. y el Interventor podrán acordar la suspensión del Contrato de Interventoría por el mismo periodo, sin que ello genere derecho a reconocimientos adicionales al Interventor, salvo los costos fijos debidamente acreditados y previamente autorizados por el Supervisor.
[bookmark: OLE_LINK4]Nota 2: En caso de que la suspensión o reinicio del contrato no correspondiera a la ejecución de un mes completo del contrato, el valor se definirá en proporción al número de días ejecutados en el mes respectivo, tomando como referencia el valor mensual establecido, aplicando la siguiente fórmula: 
Valor mensual pagado * números de días ejecutados
30
[bookmark: _Toc234773728]SUPERVISIÓN
La supervisión del Contrato de Interventoría estará a cargo de la Dirección de Construcciones y Mantenimiento de TRANSMILENIO S.A., o de quien designe el ordenador del gasto, quien verificará el cumplimiento de las obligaciones del Interventor y generará el respectivo informe de supervisión.
[bookmark: _Toc234773729]NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
[bookmark: _Toc164260900][bookmark: _Toc103159409][bookmark: _Toc164260908][bookmark: _Toc156908118][bookmark: _Toc133655683][bookmark: _Toc72136131][bookmark: _Toc101857019][bookmark: _Toc124648839][bookmark: _Toc125780179]El Interventor deberá dar cumplimiento a toda la normatividad y normas técnicas vigentes en el país aplicables al objeto y actividades propias del Contrato de Interventoría, así como a aquella normatividad que surja, se modifique o adicione durante su duración, dentro de las que se encuentran:
· Ley 1429 de 2010, “Por la cual se expide la ley de generación de Formalización y Generación de empleo”.
· Decreto 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”.
· Resolución 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.
· Ley 2101 de 2021 “Por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras disposiciones”
En adición a la exigencia y cumplimiento de las normas anteriormente citadas, se entiende que, con la presentación de la propuesta en el presente proceso de selección, el Interventor acepta cumplir con protocolos de bioseguridad e incluir dentro de sus procedimientos, rutinas y diario operar para la ejecución del contrato, la cantidad de elementos de protección personal necesarios en términos de bioseguridad, de acuerdo con la legislación aplicable vigente y la que se llegue a expedir durante la ejecución del contrato.
[bookmark: _Toc234773730]OBLIGACIONES DE LAS PARTES
[bookmark: _Toc234773731]OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
a) Presentar a TRANSMILENIO S.A. durante los primeros 7 días calendario después de firmada el acta de inicio un documento escrito que defina la metodología de cumplimiento a través de la cual garantizará todas las obligaciones generales y específicas establecidas en este documento. Esta metodología deberá contener por lo menos los siguientes puntos sin limitarse a ellos:
· Descripción de la metodología (Actividades administrativas y de campo por cada uno de los perfiles) incluyendo dedicación horaria por todos los perfiles (administrativos y de campo en todos los turnos que corresponda).
· Obligaciones generales y específicas del Contrato de Interventoría, incluyendo los entregables y las respectivas fechas en los casos que aplique. Se deberá describir para cada obligación general y específica el cómo se dará cumplimiento a cada una de ellas y los documentos, plantillas, etc, que se utilizarán para este fin. 
· Obligaciones generales y específicas de los contratos que serán objeto de seguimiento y control por parte de la interventoría, incluyendo los entregables y las respectivas fechas en los casos que aplique. Se deberá describir para cada obligación general y específica, cómo la Interventoría hará seguimiento y control a las obligaciones de los contratistas y los documentos, plantillas, etc, que se utilizarán para este fin. 
Nota 1: Esta metodología deberá ser revisada y aprobada por TRANSMILENIO S.A. En caso de ser necesario realizar ajustes a la metodología durante el desarrollo del presente contrato, la Interventoría estará en la obligación de acoger las observaciones que realice el Ente Gestor.
Nota 2: La metodología deberá estar alineada con la dinámica operacional del sistema de transporte y se podrán establecer las excepciones y priorizaciones de las actividades que la interventoría y/o la entidad consideren pertinentes.
b) Vigilar y exigir el cumplimiento total del Contrato Principal objeto de interventoría.
c) Requerir al Contratista de Obra el cumplimiento de las normas legales, técnicas, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y demás disposiciones aplicables.
d) Requerir al Contratista de Obra el cumplimiento de los plazos, hitos, entregables y obligaciones estipulados en el Contrato Principal.
e) Revisar las conductas del Contratista de Obra que puedan constituir incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y proceder a recomendar a TRANSMILENIO S.A. la imposición de multas y sanciones si a ello hubiere lugar en los términos del Contrato y de la Ley 1474 de 2011 y demás marco normativo que sea aplicable.
f) Vigilar el cumplimiento de los Anexos Técnicos del Contrato Principal y requerir al Contratista de Obra su estricto cumplimiento.
g) Exigir al Contratista de Obra la información que estime necesaria, la cual está obligado a presentar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la solicitud; en caso de que el Interventor deba dar respuesta al Contratista de Obra, éste tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para ello.
h) Conocer la organización y disposiciones internas de TRANSMILENIO S.A. y el Distrito Capital.
i) Entregar la garantía única de cumplimiento del Contrato y demás amparos establecidos.
j) Estudiar y resolver las consultas y observaciones que le presenten TRANSMILENIO S.A. y/o el Contratista de Obra en los tiempos acordados contractualmente o en los tiempos que considere pertinentes el Ente Gestor.
k) Presentar con la frecuencia indicada en este documento todos los informes previstos en el capítulo de informes del presente Anexo Técnico de Interventoría.
l) Para aquellos casos de informes en los que no se encuentre definido de manera clara su contenido en el presente Anexo Técnico, la Interventoría deberá presentar una propuesta de contenido con por lo menos quince (15) días de anticipación a la primera entrega a TRANSMILENIO S.A., con el fin de validar si dicho contenido responde a las necesidades del proyecto.
m) Acompañar, verificar, recibir o rechazar, según corresponda, las actividades adelantadas por el Contratista de Obra, así como los elementos, materiales, equipos, redes, instalaciones y sistemas puestos en funcionamiento o servicio, con el fin de conceptuar sobre la viabilidad de su trámite para pago.
n) El Interventor debe cumplir con los ofrecimientos realizados que le otorgaron puntaje en su propuesta, los cuales serán verificados por la Entidad. En caso de incumplimiento será objeto de las sanciones establecidas en el mismo contrato de interventoría.
o) Cumplir con lo establecido en la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del Estado, así como los manuales de supervisión e interventoría de TRANSMILENIO S.A.
[bookmark: _Toc234773732]OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR
1. El Interventor deberá validar que el Contratista de Obra apropie los esquemas y diseños suministrados por TRANSMILENIO S.A. y realice el levantamiento topográfico, y de redes del área a intervenir en la etapa preliminar, evalúe las posibles interferencias y puntos críticos, y suministre un plan detallado de trabajo de intervención que considere, un cronograma de ejecución y actividades acorde al plazo contractual de cinco (5) meses y quince (15) días
2. Disponer durante el transcurso del Contrato de Interventoría del personal mínimo requerido, de acuerdo con lo establecido en el numeral PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO del presente documento y en el cuadro de dedicación de personal. Será responsabilidad del Interventor presentar una programación del personal que coincida con la metodología de cumplimiento presentada al inicio del contrato y aprobada por TRANSMILENIO S.A. Esta programación deberá ser presentada para el primer mes durante los primeros siete (7) días calendario.
2. Mantener presencia permanente en obra durante toda la vigencia del Contrato, según las dedicaciones mínimas exigidas, sin perjuicio de garantizar el cumplimiento y seguimiento de las actividades del contrato principal.
Nota 1: La interventoría deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2101 de 2021, durante la vigencia del presente contrato.
3. Durante el primer mes de ejecución del contrato, la Interventoría deberá construir un banco de hojas de vida de todo el personal contractual, en aras de garantizar un rápido reemplazo en caso de que se presente rotación de personal. TRANSMILENIO S.A. tendrá la potestad de requerir las evidencias de dicho banco de hojas de vida cuando así lo considere necesario.
4. Tener personal disponible para la atención de requerimientos propios del desarrollo del Contrato Principal coherente con los horarios de trabajo del Contratista de Obra. Lo anterior durante todas las Fases del Contrato Principal.
5. Evaluar técnica, económica, logística y contractualmente las propuestas de mejora que presente el Contratista de Obra, hacer las observaciones que estime pertinentes, al contratista y copiar a TRANSMILENIO S.A. 
6. Elaborar y llevar un consecutivo de actas de los comités de seguimiento semanales al Contrato Principal, hacer seguimiento a las tareas y compromisos que de estos comités se deriven. 
7. Garantizar la correcta articulación entre el Contratista de Obra, TRANSMILENIO S.A. y demás actores involucrados en el proyecto (Distrito, operadores, comunidad).
8. Coordinar con TRANSMILENIO S.A. y el Contratista de Obra las visitas, comités técnicos y reuniones de seguimiento necesarias para el buen desarrollo del proyecto.
9. Hacer entrega a TRANSMILENIO S.A. o a quien él indique, a la fecha de terminación del Contrato de Interventoría, los reportes, documentos y evidencias de las actividades de intervención, del Contratista de Obra actualizados y validados por el Interventor.
10. Controlar y organizar el archivo de la Interventoría, incluyendo actas, correspondencia, bitácoras, informes, matrices de seguimiento, planos récord, manuales de operación y demás soportes contractuales.
11. Presentar, implementar y cumplir los protocolos propios de seguridad y salud en el trabajo y bioseguridad del Interventor, así como los protocolos que sean adoptados o expedidos por TRANSMILENIO S.A., el Distrito o la Nación, cuando resulten aplicables al Contrato de Interventoría.
12. Supervisar el cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) a cargo del Contratista de Obra, verificando el cargue de información en el aplicativo de la autoridad ambiental y la disposición final certificada.
13. Verificar que el Contratista de Obra implemente la señalización, delimitación, aislamiento, Plan de Manejo de Tráfico (PMT) o manejo operativo que resulten aplicables para proteger a trabajadores y usuarios del Portal 20 de Julio, sin que ello implique ejecución directa por parte de la Interventoría.
14. Controlar que todo el personal de obra del Contratista cuente con su afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social Integral y haga uso permanente de los Elementos de Protección Personal (EPP).
15. [bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]El Interventor deberá verificar y exigir el estricto cumplimiento, por parte del Contratista de Obra objeto de la interventoría, de las medidas afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital, de conformidad con lo dispuesto en el Contrato Principal y en los artículos 28 al 31 del Decreto Distrital 643 de 2025 (norma que derogó y compiló el Decreto Distrital 332 de 2020), en armonía con la Circular TMSA No. 009 de 2021 o la directriz interna que la modifique, adicione o sustituya. Para tal efecto, el Interventor deberá incluir en sus informes la respectiva certificación mensual expedida por el Representante Legal o el Revisor Fiscal del contratista, indicando de forma detallada y expresa el cumplimiento porcentual de vinculación y garantizando que la contratación del personal se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá requerir los soportes o la información adicional que estime convenientes para verificar el cumplimiento de esta obligación.
16. Recibir, revisar y emitir concepto, aprobación o rechazo sobre los informes que deba generar el Contratista de Obra con base en sus obligaciones del Contrato Principal.
17. Dar por escrito al Contratista de Obra las instrucciones, observaciones, requerimientos y conceptos que resulten procedentes en los términos de la Ley 80 de 1993 y demás normas aplicables.
18. Para el desarrollo del contrato, el Interventor deberá desarrollar actividades de seguimiento y control al Contratista de Obra, las cuales comprenden, sin limitarse a ellas, como mínimo las siguientes:
a) El Interventor revisará y emitirá concepto sobre las garantías que aporte el Contratista de Obra que resulte adjudicatario del Contrato Principal.
b) Verificar la vigencia y suficiencia de las garantías y pólizas de seguros tanto del Contrato Principal (de obra) como de sus modificaciones, a lo largo de toda la ejecución del Contrato de Interventoría.
c) El Interventor suscribirá con el Contratista de Obra el Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías y verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato Principal.
d) Suscribir con el Contratista de Obra las actas de inicio, suspensión, reinicio, finalización, recibo y liquidación que resulten necesarias asociadas con el Contrato Principal.
e) Hacer seguimiento y supervisar el cumplimiento de las obligaciones pactadas entre TRANSMILENIO S.A. y el Contratista de Obra establecidas en el Contrato Principal.
f) Realizar seguimiento dentro de los tiempos establecidos en el Contrato Principal y en el Plan Detallado de Trabajo (PDT) revisado y aprobado por el Interventor, así como el control a la construcción o adecuación de la infraestructura requerida para la integración física, funcional y tarifaria, verificando el cumplimiento de los criterios de accesibilidad universal, seguridad y funcionalidad operativa.
g) Revisar y aprobar los Estudios y Diseños definitivos, Memorias de cálculo, Especificaciones Técnicas presentados por el Contratista de Obra; identificar inconsistencias y proponer ajustes, verificando la compatibilidad entre diseños (arquitectónicos, estructurales, redes, etc.).
h) Alertar oportunamente a TRANSMILENIO S.A. y al Contratista de Obra sobre posibles incumplimientos del Plan Detallado de Trabajo y proponer medidas de contingencia para garantizar el cumplimiento de los tiempos contractualmente establecidos.
i) EL INTERVENTOR está obligado a asistir a todos los comités de seguimiento o reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista de Obra o cualquier aspecto técnico referente al mismo.
j) El INTERVENTOR está obligado a llevar un control financiero de la ejecución del (los) recursos del Contratista de Obra y deberá presentarlo cuando lo requiera TRANSMILENIO S.A., a través del supervisor.
k) Realizar la medición y verificación de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por el Contratista de Obra, como soporte para las actas de corte mensual, recibos parciales, recibo final y liquidación del Contrato Principal.
l) El INTERVENTOR hará la revisión, validación y aprobación de todos los informes que el Contratista de Obra esté obligado a presentar, en el marco de su Contrato Principal. El Interventor validará la veracidad de la información contenida en dichos informes y requerirá al contratista con copia el Ente Gestor los ajustes que considere pertinentes.
m) Verificar, aprobar o rechazar, según corresponda, y recibir a satisfacción las actividades desarrolladas por el Contratista de Obra.
n) El Interventor deberá verificar el cumplimiento, por parte del Contratista de Obra de todas las normas técnicas vigentes en el país y aplicables al objeto y actividades propias del Contrato Principal, mediante la revisión de estos. 
o) Verificar que el Contratista de Obra ejecute las actividades bajo los estándares de calidad y la normatividad vigente para proyectos de infraestructura, y específicamente de adecuación integral en la plataforma de alimentación del Portal 20 de Julio, cumpliendo con los diseños, planos, memorias y especificaciones técnicas definidas por TRANSMILENIO S.A.
p) Supervisar el traslado completo y funcional de las redes técnicas existentes y la instalación de nuevas redes eléctricas, hidrosanitarias, de datos, comunicaciones, protección contra incendios y demás redes aplicables, verificando pruebas de conectividad, continuidad y funcionamiento, así como la revisión previa de los trámites requeridos ante las entidades competentes, otorgando el VoBo de los entregables que se deriven de dichas actividades.
q) Controlar el suministro e instalación, por parte del Contratista de Obra, de canalizaciones, ducterías y elementos requeridos para barreras de control de acceso (BCA), pasillos motorizados, equipos asociados y demás componentes de control de acceso.
r) Verificar la implementación de cerramientos, barandas, protecciones, segregación o separación de flujos de usuarios y demás elementos de seguridad física previstos en los documentos del Contrato Principal, en cumplimiento de la normatividad de Planes de Manejo de Tráfico, Seguridad y Salud en el Trabajo y gestión de afectación a la comunidad.
s) Supervisar las actividades de demolición técnica y segura de las infraestructuras existentes (taquillas, cuartos técnicos, módulos de servicios) que impiden la integración física, en cumplimiento de la normatividad de Planes de Manejo, SST y gestión de afectación a la comunidad.
t) Realizar el control de calidad de las obras mediante la verificación de ensayos, pruebas de laboratorio, inspecciones y protocolos de puesta en funcionamiento y recibo de los sistemas de iluminación, seguridad, comunicación, validación, recaudo y demás componentes aplicables.
u) Actuar con independencia técnica, objetividad y diligencia profesional; informar oportunamente a TRANSMILENIO S.A. sobre cualquier riesgo, desviación o incumplimiento identificado en la ejecución del Contrato Principal.
v) Abstenerse de autorizar actividades, materiales o procedimientos que no cumplan con las especificaciones técnicas, normativas o estándares de calidad exigidos.
w) El Interventor realizará la verificación y aprobación del equipo mínimo de trabajo del Contratista de Obra mediante la revisión de las hojas de vida y las certificaciones presentadas por éste. 
x) En caso de que el Contratista de Obra requiera hacer un cambio en uno o varios integrantes del equipo, el Interventor deberá estudiar, aprobar y/o rechazar las hojas de vida de los nuevos candidatos presentados por el Contratista, que no cumplan con el lleno de los requisitos establecidos contractualmente. Hecha la anterior evaluación, el Interventor, si y solo si se cumplen las anteriores condiciones, autorizará la sustitución del personal. 
y) El Interventor hará seguimiento y verificará que el Contratista de Obra cumpla los horarios establecidos por TRANSMILENIO S.A. para las actividades dentro del Portal 20 de Julio, y que no interfiera indebidamente con la operación del sistema de transporte.
z) Verificar que el Contratista de Obra utilice insumos, herramientas, equipos y materiales que cumplan con las condiciones de calidad y normativas vigentes en el país y con las especificaciones indicadas en los documentos del proceso. 
aa) [bookmark: OLE_LINK10]Revisar y remitir, mensualmente, la factura correspondiente a las actividades, servicios o productos suministrados por el Contratista de Obra, junto con los certificados, planillas de aportes a seguridad social, parafiscales y demás documentos exigidos por TRANSMILENIO S.A.
ab) El Interventor deberá expedir al Contratista de Obra, mensualmente, un certificado de cumplimiento, previa verificación de la totalidad de obligaciones contractuales, el cual deberá anexar a la documentación entregada por el Contratista para dar trámite a la respectiva factura.
ac) La interventoría deberá conceptuar evaluando y/o aprobando cualquier ajuste propuesto por el contratista sobre los diseños o acuerdos iniciales. Dicha propuesta de diseño será evaluada teniendo en cuenta criterios técnicos en los documentos contractuales, así como las recomendaciones de la Interventoría.
ad) El interventor deberá revisar el cronograma de actividades que presente el contratista adjudicado. Este cronograma deberá ser aprobado por la Interventoría en un plazo no mayor a una semana una vez sea entregado por el Contratista de Obra.
19. Durante toda la vigencia del contrato, el Interventor revisará y aprobará los informes mensuales del Contratista de Obra que detallen todas las actividades, novedades, eventos, incluyendo los detalles de cada intervención.
20. La Interventoría deberá alertar a través de correo formal y/o a través de actas con 15 días calendario de anticipación al Contratista de Obra sobre el cumplimiento de cada uno de los hitos, entrega de informes y demás información contractual en aras de velar por el cumplimiento de las obligaciones del Contratista de Obra. 
21. La Interventoría deberá validar la idoneidad del personal que proponga o vincule el Contratista de Obra, de acuerdo con las condiciones del Contrato Principal y la normativa aplicable.
22. Durante la vigencia del contrato, la Interventoría apoyará la revisión de documentos contractuales y técnicos que se requieran, de la mano con el Supervisor designado por TRANSMILENIO S.A., en el marco del seguimiento contractual.
23. Apoyar jurídicamente al Director de Interventoría en el seguimiento al cumplimiento de las cláusulas contractuales y la normativa legal vigente aplicable al Contrato Principal y al Contrato de Interventoría.
24. Elaborar o revisar, según corresponda, los informes, conceptos e insumos necesarios que se deriven del cumplimiento del alcance del Contrato Principal, para eventuales suspensiones, reinicios, prórrogas, adiciones, modificaciones contractuales, liquidación o actuaciones administrativas sancionatorias, cuando haya lugar.
25. Para el pago mensual al Contratista de Obra la Interventoría deberá validar, solicitar y remitir la siguiente información:
· Informe de actividades ejecutadas por el Contratista de Obra de acuerdo con las instrucciones del Contrato Principal, el Interventor o Supervisor de la Entidad para el Contrato.
· Factura expedida por el Contratista de Obra con el cumplimiento de los requisitos legales. 
26. La Interventoría estará en la obligación de generar un certificado de cumplimiento mensual para el Contratista de Obra, validando las actividades contratadas y el cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista de Obra. De igual forma, deberá verificar los soportes de cumplimiento de obligaciones del Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con los requisitos legales vigentes.
27. Para la construcción de los informes obligatorios a cargo de la Interventoría, no deberá limitarse a la información entregada por el Contratista de Obra en sus informes. Si bien es válido usar dicha información, la Entidad espera que la Interventoría levante en campo su propia información teniendo un carácter activo frente al seguimiento y control, buscando con esto cruzar su contenido y validando si este coincide o no con lo presentado por el Contratista de Obra.
Nota: En caso de que las fechas de seguimiento y control que debe adelantar la Interventoría no estén alineadas con las fechas de los hitos o entregables que debe cumplir el Contratista de Obra, se tomarán como fecha base las señaladas en los documentos del Contrato Principal, a partir de las cuales la Interventoría contará con siete (7) días calendario para hacer entrega de los informes o conceptos correspondientes.
[bookmark: _Toc234773733]OBLIGACIONES DE TRANSMILENIO S.A. 
Además de las obligaciones pecuniarias por concepto de pago de los servicios, TRANSMILENIO S.A. se compromete para con el INTERVENTOR a: 
1. Pagar el valor del Contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo. 
2. Suministrar de manera oportuna la información que el Interventor requiera para el desarrollo del objeto contratado y el cumplimiento de sus obligaciones.
3. Demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de este.
4. Descontar de la factura de pago a la Interventoría aquellas actividades que no hayan sido ejecutadas, siempre que TRANSMILENIO S.A. cuente con un análisis que soporte el incumplimiento de la obligación establecida contractualmente. Por ejemplo, la no contratación de la cantidad de personal en los momentos indicados según el contrato o las necesidades del proceso podrá dar lugar al descuento correspondiente, sin perjuicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.
[bookmark: _Toc234773734]TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
TRANSMILENIO S.A., en la medida de lo posible y acorde con la disponibilidad, facilitará el ingreso al Sistema para la ejecución de actividades de Interventoría. Para tal efecto, se podrá generar reunión y acta en conjunto con el administrador del Portal en la cual se dejará constancia del cronograma de actividades y del personal que ingresará.
El Interventor será el responsable y encargado del transporte de su personal, insumos y equipos al sitio donde se realizarán las intervenciones. Este debe asegurar que se ejecuten las revisiones técnico-mecánicas y de gases reglamentarias de los vehículos que se utilicen. 
Así mismo, el Interventor dispondrá de los medios de comunicación que se requieran para la adecuada ejecución del objeto del Contrato. Es responsabilidad de los proponentes contemplar estos costos en su propuesta económica.
[bookmark: _Toc234773735]INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
A continuación, se detallan las instalaciones, equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de las actividades de seguimiento y control del proceso TMSA-SAM-05-2026.
[bookmark: _Toc234773736]INSTALACIONES
Los siguientes son los requisitos de las instalaciones requeridos por TRANSMILENIO S.A. para la ejecución del Contrato y que el Interventor deberá tener disponibles en todo momento; estos deberán estar disponibles a la fecha de suscripción del Acta de Inicio.
· Una oficina ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., debidamente dotada, con todos los servicios públicos, con conexión de internet fijo banda ancha de mínimo 20 Mbps. 
· En caso de que el Interventor requiera cambiar la sede de la oficina, deberá informarlo al Supervisor del Contrato, quien validará que las nuevas instalaciones cumplan con los requisitos mínimos establecidos en este numeral.
[bookmark: _Toc234773737]EQUIPOS
Los siguientes son los requisitos de los equipos requeridos por TRANSMILENIO S.A. para la ejecución del Contrato y que el Interventor deberá tener disponibles en todo momento; estos deberán estar disponibles a la fecha de suscripción del Acta de Inicio.
· El interventor deberá contar con los equipos de cómputo, impresoras y demás equipos periféricos, suficientes para el desarrollo de las actividades propias del contrato.
· [bookmark: OLE_LINK23]Equipos de comunicación móvil (teléfono celular o su equivalente comercial) con cámara de 48 MPx mínimo, memoria RAM de 16GB mínimo, memoria interna de mínimo 128GB, batería de 5000 MAh mínimo, dual SIM y navegación red 5G o 4G LTE.
· [bookmark: OLE_LINK24]Deberá contar con servicio de internet de banda ancha de mínimo de 20 Mbps, que le permita la comunicación eficiente con su personal, con el Contratista de Obra y con TRANSMILENIO S.A.
· Abastecer los insumos de papelería y demás suministros necesarios para la ejecución del Contrato. Contar con equipos de impresión y comunicación fijos.
[bookmark: _Toc234773738]CALIDAD Y GARANTÍA DE LOS MATERIALES / BIENES SUMINISTRADOS
El Interventor realizará la interventoría integral del Contrato Principal, con base en los requisitos legales y demás requerimientos establecidos en los documentos del presente proceso de selección, con la calidad y oportunidad debida que permita adelantar el seguimiento, control y verificación de las actividades de intervención en la plataforma de alimentación del Portal 20 de Julio, conforme a los requerimientos y lineamientos establecidos en el Contrato Principal. En caso de incumplir sus obligaciones o de no dar estricto cumplimiento al objeto contractual, se procederá a aplicar los procedimientos administrativos sancionatorios establecidos en las normas vigentes.
[bookmark: _Toc234773739]PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
A pesar de que el INTERVENTOR puede diseñar su equipo de trabajo como lo considere pertinente y vincular al proyecto el personal adicional que estime necesario, como requisito mínimo para la ejecución del contrato deberá contar con el Equipo de Trabajo descrito a continuación. El INTERVENTOR será responsable de conformar el equipo conforme con las obligaciones del presente Anexo Técnico y no podrá exonerarse del cumplimiento de sus obligaciones por requerir personal adicional al mínimo establecido. Todas las obligaciones deberán ejecutarse con cargo al presupuesto oficial adjudicado.
El personal del equipo de trabajo mínimo de Interventoría será el siguiente (ver tabla):
Tabla 8. Equipo de trabajo mínimo requerido
	CARGO
	CANTIDAD
	DEDICACIÓN MENSUAL ETAPA PRELIMINAR
	DEDICACIÓN MENSUAL ETAPA OBRA
	DEDICACIÓN MENSUAL ETAPA DE CIERRE

	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	1
	50%
	40%
	100%

	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
	1
	100%
	100%
	30%

	ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS
	1
	100%
	35%
	25%

	PROFESIONAL SST - AMBIENTAL
	1
	50%
	100%
	20%

	ABOGADO
	1
	20%
	20%
	100%

	AUXILIAR DE INGENIERÍA
	1
	30%
	100%
	20%

	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
	1
	20%
	20%
	100%



Tendrán los siguientes perfiles y funciones:

Perfil Director de Interventoría
	1. CARGO
	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	PREGRADO
Profesional en ingeniería civil o ingeniería de transporte.
	EXPERIENCIA GENERAL:
Mínimo siete (7) años de experiencia profesional.

	POSGRADO
Título de posgrado (especialización, maestría o doctorado) en: áreas afines a la ingeniería.
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:
Mínimo de dos (2) años de experiencia como director de Interventoría o gerente de Interventoría de construcción reacondicionamiento y/o modificaciones de infraestructura y de redes técnicas (redes eléctricas, voz y datos, e hidráulicas)

	Funciones:

	El Director de Interventoría tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas: dirigir y coordinar todas las actividades de la Interventoría y su personal; representar al Interventor ante TRANSMILENIO S.A. y ante el Contratista de Obra; revisar, aprobar o emitir concepto sobre el cronograma y plan de trabajo presentado por el Contratista de Obra; presidir comités de seguimiento del Contrato Principal; revisar y conceptuar sobre nuevos ítems, pagos independientes, tiempos estándar, modificaciones, suspensiones, prórrogas o adiciones; coordinar, revisar y suscribir los informes de Interventoría; emitir alertas tempranas; y suscribir las certificaciones exigidas en el Pliego de Condiciones y en el Contrato de Interventoría.



Perfil Residente de Interventoría
	2. CARGO
	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	PREGRADO
Profesional en ingeniería civil o ingeniería de transporte.
	EXPERIENCIA GENERAL:
Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional.

	POSGRADO
Título de posgrado (especialización, maestría o doctorado) en: áreas afines a la ingeniería.
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:
Mínimo de dos (2) años de experiencia como residente o coordinador de contratos para Interventoría de construcción, reacondicionamiento y/o modificaciones de infraestructura y de redes técnicas (redes eléctricas, voz y datos, e hidráulicas)

	Funciones:

	Las principales funciones del Residente de Interventoría, sin limitarse a ellas, serán: revisar y hacer seguimiento a la ejecución del cronograma de obra presentado por el Contratista de Obra; formular observaciones técnicas; hacer seguimiento al proceso de demolición, adecuación, reacondicionamiento, modificación y construcción de infraestructura nueva, redes técnicas e infraestructura existente; verificar el cumplimiento de las especificaciones definidas en el Anexo Técnico del Contrato Principal; coordinar las actividades en campo y el grupo de inspectores; recopilar información confiable de campo; acompañar y verificar las actividades de obra; revisar pruebas, ensayos y soportes técnicos; y recibir o rechazar los trabajos ejecutados por el Contratista de Obra, según corresponda.



Perfil Especialista en Redes Eléctricas
	3. CARGO
	ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS

	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	PREGRADO
Profesional en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electricista o profesional en ingeniería afín con competencia demostrable en redes eléctricas.
	EXPERIENCIA GENERAL:
Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional.

	POSGRADO
Título de posgrado (especialización o maestría) en: Diseño y Construcción de Redes Eléctricas

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:
Mínimo de dos (2) años de experiencia como especialista de redes eléctricas en contratos para Interventoría de construcción reacondicionamiento y/o modificaciones de infraestructura y de redes técnicas (redes eléctricas, voz y datos, e hidráulicas)

	Funciones:

	El Especialista de en redes eléctricas tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas:
1. Revisión técnica de diseños de redes eléctricas y de voz-datos, verificando que los diseños cumplan con las normas vigentes.
2. Control de calidad de elementos, insumos y materiales por medio de la supervisión de ensayos de campo para garantizar la calidad de estos.
3. Seguimiento a la construcción e instalación de redes eléctricas y de voz y datos.
4. Acompañamiento en la recepción de fases parciales y finales por medio de la evaluación del cumplimiento de los criterios de aceptación emitiendo conceptos técnicos para la aprobación o rechazo de tramos construidos.


[bookmark: OLE_LINK16]
Perfil Residente SST – Ambiental
	5. CARGO
	RESIDENTE SST - AMBIENTAL

	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:

	Profesional en Ingeniería o áreas afines, con Licencia de Seguridad y Salud en el trabajo vigente y matrícula profesional vigente en los casos requeridos.
	EXPERIENCIA GENERAL:
Mínimo dos (2) años como profesional SST Ambiental

	
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:
Mínimo 1 año como residente ambiental y/o SST
Mínimo un (1) año en formulación e implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo y/o salud ocupacional. Vigilancia y control en construcción de obras civiles
Mínimo un (1) año en la elaboración e implementación planes de manejo ambiental en obra o el documento equivalente.

	Funciones:

	El Residente SST – Ambiental tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas:
1. Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
2. Realizar inspecciones regulares en las instalaciones para identificar riesgos y condiciones inseguras.
3. Asegurarse de que todos los trabajadores utilicen el equipo de protección personal adecuado.
4. Documentar todas las inspecciones, evaluaciones de riesgo, accidentes e incidentes.
5. Mantener registros actualizados de los informes de accidentes y enfermedades laborales.
6. Preparar y presentar informes ambientales y SST al director de Interventoría o a quien TRANSMILENIO S.A. designe, cuando sea necesario.
7. Realizar evaluaciones de riesgo en el lugar de trabajo para identificar posibles peligros.
8. Proponer medidas correctivas y preventivas para mitigar los impactos ambientales y riesgos identificados.
9. Realizar análisis de accidentes e incidentes para determinar las causas y proponer acciones preventivas.
10. Realizar capacitaciones al personal en obra relacionado con los temas ambientales y SST.
11. Supervisar la adecuada separación y almacenamiento de los residuos. 
12. Realizar y supervisar la adecuada ejecución del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra. Según la normatividad y guías dispuestas por la autoridad ambiental competente. 
13. Supervisar la apertura, cargue y cierre del PIN de RCD. 
14. Y todas aquellas requeridas para la ejecución del objeto del contrato y las establecidas por su empleador.




Perfil Abogado – Jurídico
	6. CARGO
	ABOGADO

	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	PREGRADO
Profesional en Derecho, con tarjeta profesional vigente.
	EXPERIENCIA GENERAL:
Mínimo dos (2) años de experiencia profesional.

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA
Mínimo un (1) año de experiencia en apoyo jurídico, seguimiento contractual, gestión contractual, supervisión, Interventoría, contratación pública o revisión de documentos contractuales en proyectos de infraestructura, obra civil, consultoría, Interventoría o contratos estatales.
	DEDICACIÓN
Etapa de acompañamiento directo a obra: 20%. Etapa de cierre técnico, jurídico, administrativo y financiero: 100%, salvo que el presupuesto oficial o la estructura de costos indiquen otra dedicación.

	Funciones:

	El Abogado tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas:
Apoyar jurídicamente al Director de Interventoría en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista de Obra.
Revisar, desde el componente jurídico, garantías, pólizas, modificaciones contractuales, suspensiones, prórrogas, adiciones, actas y demás documentos asociados al Contrato Principal.
Apoyar la revisión de comunicaciones, requerimientos, conceptos, informes y alertas relacionadas con posibles incumplimientos contractuales.
Verificar la consistencia jurídica de los soportes que se generen durante la ejecución del Contrato de Interventoría.
Apoyar el seguimiento a términos contractuales, obligaciones, plazos, entregables, garantías, informes y trámites administrativos relacionados con el Contrato Principal.
Apoyar la preparación de insumos jurídicos requeridos por TRANSMILENIO S.A. para eventuales trámites de modificación, suspensión, reinicio, prórroga, adición, liquidación o actuaciones administrativas sancionatorias, cuando haya lugar.
Revisar la trazabilidad documental y contractual de las actuaciones adelantadas por la Interventoría y por el Contratista de Obra.
Apoyar la elaboración del informe mensual y del informe final en los aspectos jurídicos y contractuales.
Las demás actividades jurídicas necesarias para el adecuado seguimiento contractual, de acuerdo con el objeto de la Interventoría y las instrucciones del Director de Interventoría y de TRANSMILENIO S.A.





[bookmark: OLE_LINK1]Perfil Auxiliar de Ingeniería
	7. CARGO
	AUXILIAR DE INGENIERÍA

	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:

	Profesional en ingeniería civil o ingeniería de transporte.

	Experiencia: 6 meses de experiencia en actividades para el seguimiento de proyectos y generación de actas e informes en contratos de construcción, reacondicionamiento y/o modificaciones de infraestructura y de redes técnicas (redes eléctricas, voz y datos, e hidráulicas)

	Funciones:

	El Auxiliar de Ingeniería tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas: 
1. Levantamiento de actas y demás documentación relacionada con las actividades 
2. Apoyo técnico y administrativo a la gestión de la Interventoría.
3. Y todas aquellas requeridas para la ejecución del objeto del contrato y las establecidas por su empleador



Perfil Asistente Administrativo
	8. CARGO
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA CERTIFICADA:

	Técnicos o tecnólogos en áreas administrativas o contables, o afines a la ingeniería (o 6 semestres de educación superior en estas mismas áreas). 
	Experiencia: 6 meses de experiencia en actividades operativas y administrativas para el seguimiento de proyectos y generación de actas e informes.

	Funciones:

	El Auxiliar Administrativo tiene las siguientes funciones principales, sin limitarse a ellas: levantar actas y demás documentación relacionada con las actividades de la Interventoría; apoyar la gestión documental, archivo, correspondencia, matrices de seguimiento y control administrativo; apoyar la gestión de accesos y coordinación con los actores estratégicos a que haya lugar; apoyar el componente contable y administrativo de la Interventoría; y las demás actividades requeridas para la ejecución del objeto del contrato y las establecidas por su empleador.


Nota 1: la “experiencia profesional” del personal propuesto se entiende como aquella obtenida entre el tiempo transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva profesión permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de terminación de materias (Art. 229 Decreto Ley 019 de 2012) para aquellas profesiones que no estén reglamentadas, hasta la Fecha de Cierre del presente proceso de selección. En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la obtención de la autorización para ejercer la profesión en Colombia en los términos de la Ley Aplicable, esta experiencia se tendrá como válida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha profesión en el país en que la hubiere ejercido.
Nota 2: los profesionales en ingeniería (en cualquiera de sus ramas), deberán adjuntar la certificación de vigencia de su respectiva tarjeta profesional de ingenieros expedida con antelación no mayor a 6 meses contados a partir de la Fecha de Cierre del presente proceso de selección. En caso de que dicha matrícula no existiere en el país de origen del experto o profesional que la deba acreditar, el representante legal de Proponente deberá adjuntar una certificación en la que acredite dicha situación. Los profesionales deberán cumplir con los requisitos señalados en la Ley Aplicable para el ejercicio de los cargos a los que sean propuestos, en particular deberán cumplir con las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) cuando sea aplicable. Con el fin de acreditar las calidades y experiencia, el proponente al que se le adjudique el Contrato de Interventoría presentará los siguientes documentos para cada profesional, técnico o tecnólogo requerido, a la fecha de la firma del Acta de Inicio:
· Hoja de vida, que relacione exclusivamente los datos personales, académicos y experiencia laboral, la cual debe contar con su respectiva certificación. Certificación de terminación de materias o copia del diploma que le acredita como profesional, técnico o tecnólogo en el área para la cual está presentando su hoja de vida en este proceso. En los casos en que se admite la equivalencia por un número determinado de semestres de educación superior aprobado, deberá presentar certificación de una entidad de educación superior reconocida por el Estado. Fotocopia de la matricula o tarjeta profesional con certificado de vigencia actualizado, en los casos que aplique. 
Nota 3: El anterior es el personal mínimo y el Interventor dispondrá de los profesionales, técnicos, tecnólogos y personal administrativo adicional al señalado y que considere necesario y suficiente para el total y oportuno cumplimiento de sus obligaciones.
Nota 4: La totalidad del personal de Interventoría relacionado con la ejecución de este Contrato será evaluada y aprobada por TRANSMILENIO S.A. previo a su incorporación al proyecto.
Nota 5: No se aceptarán pregrados ni postgrados que, aunque estén relacionados con el NBC especificado para cada perfil, su relación no se encuentre enmarcada en los sectores afines al proyecto. 
[bookmark: _Toc234773740]SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Será responsabilidad del INTERVENTOR el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO durante la ejecución del Contrato, garantizando la gestión de la salud y la seguridad de los trabajadores a su cargo y/o partes interesadas. Es muy relevante que se tenga claro la normatividad establecida en el decreto 1072 de 2015 dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) y el Decreto 1295 de 1994 que establece el sistema general de riesgos laborales, con el fin de dar cumplimiento a lo que en dichas normas y/o decretos se establece.
El Interventor velará porque el Contratista de Obra, de conformidad con la normativa vigente y según lo establecido en el Contrato Principal, cumpla con cada una de las obligaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que hace parte integral del Contrato Principal.
Adicionalmente, atendiendo la situación actual de salud pública, el Interventor debe asegurarse de seguir las indicaciones en materia de bioseguridad impartidas por el gobierno nacional y distrital y por la Entidad cuando aplique, mantener a su personal actualizado y capacitado en temas de bioseguridad y manejo de la pandemia, así como mantener actualizado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
[bookmark: _Toc234773741]ELEMENTOS PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Interventor deberá garantizar el suministro permanente de los elementos e insumos necesarios que garanticen la seguridad y la protección de su personal, los cuales deberán ser suficientes y atender los riesgos derivados de las actividades operativas que realizará, así como de la situación actual de pandemia. El Interventor deberá garantizar, entre otros, los siguientes elementos, pero sin limitarse a estos:
· Chaleco en drill multi bolsillos con cinta reflectiva.
· Chaqueta rompe vientos impermeables con cinta reflectiva.
· Botas de seguridad - dieléctrica-punta composite.
· Gafas de seguridad - lente claro antiempañante.
· Casco de seguridad – dieléctrico.
Los elementos anteriormente descritos están incluidos en la estructura de costos diseñada para el presente proceso de selección, por lo cual el futuro contratista deberá dar estricto cumplimiento a la entrega de dotación al personal que corresponda.
[bookmark: _Toc234773742]INFORMES
A continuación, se indican los diferentes documentos e informes que el INTERVENTOR a lo largo del desarrollo y ejecución del contrato deberá presentar ante el equipo supervisor. 
[bookmark: _Toc234773743]INFORME EJECUTIVO SEMANAL
El Interventor presentará un Informe Ejecutivo Semanal durante toda la vigencia del contrato, incluyendo el mes de recibo de obra. Este informe constituye el principal instrumento de seguimiento y control del desarrollo semanal del Contrato Principal, y es la base sobre la cual se elabora el Informe Mensual de Ejecución.
Periodicidad, fechas de corte y de presentación:
· Periodicidad: semanal (una entrega por cada semana calendario trabajada).
· Fecha de corte: viernes de cada semana o el día hábil inmediatamente anterior si el viernes es festivo.
· Fecha de presentación: lunes de la semana siguiente antes de las 12:00 m.; si el lunes es festivo, el plazo se extiende hasta el día hábil siguiente a las 12:00 m.
El informe contendrá como mínimo lo siguiente:
· 1. Encabezado: número consecutivo del informe, período cubierto (fecha inicial – fecha de corte), fase contractual vigente y nombre del Director de Interventoría.
· 2. Resumen ejecutivo: porcentaje de avance físico programado vs. real, y síntesis de los aspectos más relevantes de la semana.
· 3. Actividades ejecutadas durante la semana, por frente de obra: descripción, recursos empleados y cantidades ejecutadas.
· 4. Registro fotográfico: mínimo diez (10) fotografías a color con descripción, fecha y referencia de ubicación. El registro fotográfico es obligatorio según lo establecido en los manuales de interventoría y supervisión de contratos de TRANSMILENIO S.A. vigentes.
· 5. Estado del cronograma: variación entre lo programado y lo ejecutado, actividades en ruta crítica y alertas por posibles retrasos.
· 6. Novedades de la semana: incidentes, hallazgos técnicos, eventos que afecten la ejecución del Contrato Principal.
· 7. Seguimiento a compromisos: estado de los compromisos de la semana anterior y requerimientos formales emitidos al Contratista de Obra.
· 8. Programación de la semana siguiente: actividades previstas y frentes de obra activos.
· 9. Estado del personal en obra: trabajadores verificados en campo vs. requerimiento contractual mínimo del Contratista de Obra, por categoría.
· 10. Observaciones y requerimientos de la Interventoría al Contratista de Obra.
Los Informes Ejecutivos Semanales serán consolidados en el Informe Mensual de Ejecución correspondiente al período.
[bookmark: _Toc234773744]INFORMES MENSUALES DE EJECUCIÓN  
El Interventor presentará un informe mes vencido durante los 5 primeros días hábiles de cada mes durante la ejecución de las actividades de Interventoría y durante todo el plazo de ejecución del contrato, que contendrá como mínimo lo siguiente: 
· Consolidado de los Informes Ejecutivos Semanales del período (como primer elemento del informe, con resumen de novedades y avance acumulado).
· Deberá contener el plan de acción de las actividades (administrativas y de campo) ejecutadas por la interventoría
· Informe sobre la gestión y cumplimiento de las diferentes actividades del contrato de interventoría en donde da cumplimiento al seguimiento y control del Contrato Principal, sobre el cual se realiza la interventoría. Estos informes reflejaran las actividades ejecutadas por la Interventoría conforme al desarrollo del cronograma y obligaciones que debe cumplir en cada mes de ejecución del contrato.
· Información sobre el cumplimiento de la programación mensual de las actividades que se tengan previstas, con seguimiento mediante herramienta diseñada por el interventor, de los tiempos fechas estimadas, fechas reales, desviaciones y planes de acción cuando se requiera.
· Relación de los informes que corresponda presentar, de acuerdo con los establecidos en los numerales siguientes de este mismo capítulo de informes.
· Informe de personal (ausentismos, incapacidades, incidentes y/o accidentes laborales).
· Demás información que sea definida y requerida por el Supervisor del Contrato de Interventoría.
· Aquella otra información que la interventoría considere pertinente.
El informe del Interventor deberá estar aprobado por el supervisor y cargado en su totalidad en la plataforma del SECOP II previo a la autorización de pago.
[bookmark: _Toc234773745]OTROS INFORMES Y REQUERIMIENTOS
De forma general la interventoría desde su competencia contractual deberá presentar los informes, presentaciones, análisis, gráficas y/o conceptos que se requieran desde la Entidad, en los plazos y términos definidos por esta última. En términos generales la Interventoría deberá estar atenta a todo lo que requiera la entidad con relación al seguimiento y control del contrato de obra.
[bookmark: _Toc234773746]INFORME FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
El interventor deberá presentar un informe escrito y por única vez el respectivo informe de cierre al finalizar la ejecución del contrato, presentando el análisis del seguimiento y control realizado al contrato objeto de interventoría. Este informe deberá ser entregado por tardar 10 días hábiles posterior a la entrega del último INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA y deberá tener en cuenta los siguientes lineamientos: 
El informe final de contrato debe ser presentado ante la Entidad para su revisión durante el último mes del presente contrato, así como la liquidación de la Interventoría. En caso de presentarse observaciones por la Entidad la Interventoría se obliga a atender dichos requerimientos para hacer los ajustes y poder dar por recibido a satisfacción dicho informe final.
Este informe deberá contener como mínimo: 
· Estado de cumplimiento contractual de cada uno de los hitos, actividades y/o requisitos referentes al Contrato Principal a cargo del contratista, diferenciando cada contrato objeto de interventoría a la fecha de cierre del contrato de interventoría.
· Matriz de cumplimiento contractual consolidada a la fecha de corte, con su respectivo estado y análisis.
· Matriz de correspondencia cruzada con cada contratista y con la entidad, consolidada al finalizar el contrato de interventoría y con el estado de cada tema.
· Matriz de seguimiento que todos los informes de posible incumplimiento alertados y soportados por la interventoría con su respectivo estado de gestión, análisis y conclusiones. 
· Adjuntar todos los anexos y soportes de la gestión adelantada por la interventoría, entre los cuales se encuentran (formatos, fotografías nítidas a color, copias de los oficios recibidos o radicados, actas debidamente firmadas de las reuniones, muestras de las piezas informativas, incluyendo todo aquello que TRANSMILENIO S.A. solicite o considere pertinente). Todos los soportes deben ser entregados en medio electrónico, y en medio físico en los casos que TRANSMILENIO S.A. lo requiera, cumplir con las normas ICONTEC, vigentes. 
· Relación de Indicadores de posibles incumplimientos y estado de estos a la fecha del corte de la presente interventoría. En caso de existir pendientes por entregar a cargo del contratista, la Interventoría deberá indicar en este informe las gestiones adelantadas al respecto mediante las cuales pretendió garantizar el cumplimiento del contrato. 
· Presentar un recorrido final en la plataforma de alimentación del Portal 20 de Julio en donde la Interventoría presente con evidencias a través de fotos y videos, el estado en el que queda al finalizar el contrato de interventoría. 
· Manual de lecciones aprendidas sobre la ejecución del presente contrato y el seguimiento y control al Contrato de obra.
· Demás información que sea definida y requerida por el Supervisor del Contrato de Interventoría.
· Aquella otra información que el contratista considere pertinente.
[bookmark: _Toc234773747]MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
La Interventoría deberá presentar mes a mes (primeros 5 días hábiles) en un mismo archivo Excel una matriz de seguimiento a cada una de las obligaciones establecidas en el presente contrato de interventoría indicando de qué manera da cumplimiento a cada una. 
De igual forma deberá construir una matriz de obligaciones haciendo seguimiento a cada una de las obligaciones establecidas en el contrato de Obra indicando de qué manera cada contratista da cumplimiento a las obligaciones de dichos contratos.
Como regla general estas matrices deberán contener como mínimo: columna con las obligaciones de los contratos actuales, columna donde se indique el cumplimiento o no de la obligación y su porcentaje de cumplimiento, los pendientes por cumplir, la fecha de compromiso para dar cumplimiento a ese pendiente, el seguimiento que se le está haciendo al contratista. Tanto para las obligaciones que muestren cumplimiento y las que no, se deberá indicar el método de verificación; para el caso de las obligaciones que muestren incumplimientos o cumplimientos parciales, es indispensable que la Interventoría registre las acciones preventivitas y/o correctivas suscritas y/o solicitadas al concesionario u operador y el respectivo seguimiento de las obligaciones operativas.
Esta matriz deberá ser un anexo al informe para pagos mensuales que debe entregar el contratista, cumpliendo con la frecuencia de entrega establecida.
[bookmark: _Toc234773748]MATRIZ DE CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES
La interventoría deberá presentar mes a mes (primeros 5 días hábiles) en un mismo archivo Excel una matriz de correspondencia y comunicaciones. Esta matriz deberá ser un anexo al informe para pagos mensuales que debe entregar la Interventoría, cumpliendo con la frecuencia de entrega establecida. Esta matriz deberá contener como mínimo, pero sin limitarse a ello, con la siguiente información:
· Número del oficio TRANSMILENIO S.A. como respuesta o solicitud.
· Asunto oficio TRANSMILENIO S.A. 
· Número del oficio Interventoría como respuesta o solicitud.
· Asunto oficio Interventoría.
· Estado (abierto o cerrado).
· Indicador porcentual de cumplimiento.
· Alertas y/o pendientes.
· Cualquier otro dato que determine pertinente Transmilenio o que la Interventoría vea como necesario.

	[bookmark: _Hlk202481713]Área responsable de la adquisición
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Elaboró: 
Nombre: CARLOS GUZMAN GERENA 
Contratista – Profesional 
Nombre: SANDRA SOTELO CARDENAS 
Contratista – Profesional 
Nombre: DUBAN ALEJANDRO MESTIZO 
Contratista – Profesional 

Revisó: 
Nombre MANUEL IGNACIO VANEGAS 
Profesional Grado 6 
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK5]Nombre: DANIELA GUERRERO VENCE 
Contratista – Profesional 

Aprobó:
Jefe de la Dependencia 
Nombre: JHERMAIN ALEXANDER ACUÑA 
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA (E)
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

	Fecha de elaboración del estudio: (16/06/2026)
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