## PO
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE LA GIAJIRA ALCALDÍA DE URIBIA NIT: 892.115.155-4 CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS CORREGIMIENTOS DE SIAPANA, CABO DE LA VELA Y NAZARETH EN EL MUNICIPIO DE URIBIA
PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA
ITEM | DESCRIPCIÓN/ACTIVIDAD |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
1 | FASE 1 - ETAPA DE DIAGNOSTICO
No. | CONCEPTO |  | A | B | C | D | E | F
|  |  | SUELDO | CANTIDAD | DEDICACION | VALOR MES | No. DE MESES | TOTAL PARCIAL
[6 empty] | (A*B*C) |  | (D*E)
1.1. | PERSONAL
1.1.1 | Director/Coordinador |  | 6590457 | 1 | 50% | 3295229 | 2 | 6590458
1.1.2 | Ingeniero Residente de la Consultoría |  | 4402754 | 1 | 100% | 4402754 | 2 | 8805508
1.1.3 | Especialista hidraulico |  | 5870338 | 1 | 30% | 1761101 | 2 | 3522202
1.1.4 | Especialista geotecnico |  | 5870338 | 1 | 30% | 1761101 | 2 | 3522202
1.1.5 | Especialisata estructural |  | 5870338 | 1 | 30% | 1761101 | 2 | 3522202
1.1.6 | Especialisata en redes de alcantarillado |  | 5870338 | 1 | 30% | 1761101 | 2 | 3522202
1.1.7 | Especialista electrico / electromecanico |  | 4402754 | 1 | 30% | 1320826 | 2 | 2641652
1.1.8 | Ingeniero ambiental |  | 4402754 | 1 | 30% | 1320826 | 2 | 2641652
1.1.9 | Arquitecto |  | 4402754 | 1 | 30% | 1320826 | 2 | 2641652
1.1.10 | Topógrafo |  | 3084865 | 1 | 50% | 1542433 | 2 | 3084866
1.1.11 | Auxiliar de campo |  | 2935170 | 3 | 100% | 8805510 | 2 | 17611020
1.2 | PERSONAL DE APOYO
1.2.1 | Abogado |  | 6590457 | 1 | 100% | 6590457 | 2 | 13180914
1.2.2 | Auxiliar Administrativo |  | 2093113 | 1 | 100% | 2093113 | 2 | 4186226
1.2.3 | Administrativo/Contable |  | 4402754 | 1 | 30% | 1320826 | 2 | 2641652
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [7 empty] | 78114408
[6 empty] | FACTOR MULTIPLICADOR | 2.2 | 171851697.6
No. | CONCEPTO |  | A | B | C | D | E | F
|  |  | SUELDO | CANTIDAD | DEDICACION | VALOR MES | No. DE MESES | TOTAL PARCIAL
(B*C*D*E)
1.3 | OTROS COSTOS DIRECTOS
1.3.1 | Programa de informacion, divulgacion y participación comunitaria |  | UND | 1 | 100% | 6806722 | 1 | 6806722
1.3.2 | Programa de educacion sanitaria y ambiental |  | UND | 1 | 100% | 3403361 | 1 | 3403361
1.3.3. | Estudio Hidraulico e Hidrologico |  | UND | 1 | 100% | 50000000 | 1 | 50000000
1.3.4 | Prueba de bombeo |  | UND | 1 | 100% | 35000000 | 1 | 35000000
1.3.5 | Estudios geotecnico |  | UND | 1 | 100% | 35000000 | 1 | 35000000
1.3.6 | Estudios de sulfato, cloruros y resistencia de concreto |  | UND | 1 | 100% | 35000000 | 1 | 35000000
1.3.7 | Geotomografia |  | UND | 1 | 100% | 49000000 | 1 | 49000000
1.3.8 | Levantamiento topografico |  | UND | 1 | 100% | 55000000 | 1 | 55000000
1.3.9 | Caracterización fisicoquímica y microbiológica |  | UND | 1 | 100% | 40000000 | 1 | 40000000
1.3.10 | Vehículo para transporte de personal |  | MES | 3 | 100% | 10679228.425 | 2 | 64075370.55
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 373285453.55
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDADES | [7 empty] | 545137151.15
2 | FASE 2 – ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
No. | CONCEPTO |  | A | B | C | D | E | F
|  |  | SUELDO | CANTIDAD | DEDICACION | VALOR MES | No. DE MESES | TOTAL PARCIAL
[6 empty] | (A*B*C) |  | (D*E)
2.1 | PERSONAL DE SUPERVISION/TÉCNICO
2.1.1 | Director/Coordinador |  | 6590457 | 1 | 50% | 3295229 | 1 | 3295229
2.1.2 | Ingeniero Residente de la Consultoría |  | 4402754 | 1 | 100% | 4402754 | 1 | 4402754
2.2 | PERSONAL DE APOYO
2.2.1 | Abogado |  | 6590457 | 1 | 100% | 6590457 | 1 | 6590457
2.2.2 | Auxiliar Administrativo |  | 2093113 | 1 | 100% | 2093113 | 1 | 2093113
2.2.3 | Administrativo/Contable |  | 4402754 | 1 | 30% | 1320826 | 1 | 1320826
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [7 empty] | 17702379
[6 empty] | FACTOR MULTIPLICADOR | 2.2 | 38945233.8
No. | CONCEPTO |  | A | B |  | C |  | D
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR MES |  | TOTAL PARCIAL
(B*C)
2.3 | COMPONENTE ACUEDUCTO
2.3.1 | Evaluación de fuentes de abastecimiento | Evaluación de fuentes de abastecimiento | UND | 1 |  | 4000000 | $ 18.000.000 | 4000000
2.3.2 | Análisis de alternativas de captación | Análisis de alternativas de captación | UND | 1 |  | 4000000 | $ 22.000.000 | 4000000
2.3.3 | Análisis de conducción e impulsión | Análisis de conducción e impulsión | UND | 1 |  | 4000000 | $ 19.000.000 | 4000000
2.3.4 | Modelación hidráulica | Modelación hidráulica | UND | 1 |  | 10000000 | $ 24.000.000 | 10000000
2.3.5 | Selección de alternativa óptima | Selección de alternativa óptima | UND | 1 |  | 5000000 | $ 15.000.000 | 5000000
2.4 | COMPONENTE ALCANTARILLADO
2.4.1 | Evaluación de trazados | Evaluación de trazados | UND | 1 |  | 4000000 | $ 18.000.000 | 4000000
2.4.2 | Alternativas de disposición | Alternativas de disposición | UND | 1 |  | 4000000 | $ 17.000.000 | 4000000
2.4.3 | Modelación sanitaria | Modelación sanitaria | UND | 1 |  | 10000000 | $ 18.000.000 | 10000000
2.4.4 | Evaluación hidráulica | Evaluación hidráulica | UND | 1 |  | 8000000 | $ 18.000.000 | 8000000
2.4.5 | Selección de alternativa | Selección de alternativa | UND | 1 |  | 5000000 | $ 13.000.000 | 5000000
2.5 | COMPONENTE PTAP
2.5.1 | Evaluación de tecnologías de tratamiento | Evaluación de tecnologías de tratamiento | UND | 1 |  | 4000000 | $ 20.000.000 | 4000000
2.5.2 | Comparación de procesos | Comparación de procesos | UND | 1 |  | 4000000 | $ 16.000.000 | 4000000
2.5.3 | Análisis operacional | Análisis operacional | UND | 1 |  | 10000000 | $ 14.000.000 | 10000000
2.5.4 | Selección tecnológica | Selección tecnológica | UND | 1 |  | 5000000 | $ 15.000.000 | 5000000
2.6 | COMPONENTE PTAR
2.6.1 | Evaluación de tecnologías de tratamiento | Diseño hidráulico | UND | 1 |  | 4000000 | $ 38.000.000 | 4000000
2.6.2 | Alternativas de disposición | Diseño estructural | UND | 1 |  | 10000000 | $ 32.000.000 | 10000000
2.6.3 | Evaluación ambiental | Diseño electromecánico | UND | 1 |  | 8000000 | $ 30.000.000 | 8000000
2.6.4 | Selección tecnológica | Diseño de redes | UND | 1 |  | 5000000 | $ 42.000.000 | 5000000
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDADES | [7 empty] | 108000000
No. | CONCEPTO |  | A | B | C | D | E | F
|  |  | SUELDO | CANTIDAD | DEDICACION | VALOR MES | No. DE MESES | TOTAL PARCIAL
[6 empty] | (A*B*C) |  | (D*E)
2.6 | OTROS COSTOS DIRECTOS
2.6.1 | Programa de informacion, divulgacion y participación comunitaria |  | UND | 1 | 100% | 6806722 | 1 | 6806722
2.6.2 | Programa de educacion sanitaria y ambiental |  | UND | 1 | 100% | 3403361 | 1 | 3403361
2.6.3 | Vehículo para transporte de personal |  | MES | 1 | 100% | 10679228.425 | 1 | 10679228.425
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 20889311.425
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDADES | [7 empty] | 167834545.225
3 | FASE 3 - DISEÑOS DEFINITIVOS
No. | CONCEPTO |  | A | B | C | D | E | F
|  |  | SUELDO | CANTIDAD | DEDICACION | VALOR MES | No. DE MESES | TOTAL PARCIAL
[6 empty] | (A*B*C) |  | (D*E)
3.1 | PERSONAL DE SUPERVISION/TÉCNICO
3.1.1 | Director/Coordinador |  | 6590457 | 1 | 50% | 3295229 | 3 | 9885687
3.1.2 | Ingeniero Residente de la Consultoría |  | 4402754 | 1 | 100% | 4402754 | 3 | 13208262
3.2 | PERSONAL DE APOYO
3.2.1 | Abogado |  | 6590457 | 1 | 100% | 6590457 | 3 | 19771371
3.2.2 | Auxiliar Administrativo |  | 2093113 | 1 | 100% | 2093113 | 3 | 6279339
3.2.3 | Administrativo/Contable |  | 4402754 | 1 | 30% | 1320826 | 3 | 3962478
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | [7 empty] | 53107137
[6 empty] | FACTOR MULTIPLICADOR | 2.2 | 116835701.4
No. | CONCEPTO |  | A | B |  | C |  | D
|  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | VALOR MES |  | TOTAL PARCIAL
(B*C)
3.3 | COMPONENTE ACUEDUCTO
3.3.1 | Diseño hidráulico | Diseño hidráulico | UND | 1 |  | 12000000 | $ 18.000.000 | 12000000
3.3.2 | Diseño estructural | Diseño estructural | UND | 1 |  | 14000000 | $ 22.000.000 | 14000000
3.3.3 | Diseño electromecánico | Diseño electromecánico | UND | 1 |  | 16000000 | $ 19.000.000 | 16000000
3.3.4 | Diseño de redes | Diseño de redes | UND | 1 |  | 18000000 | $ 24.000.000 | 18000000
3.3.5 | Modelación hidráulica definitiva | Modelación hidráulica definitiva | UND | 1 |  | 18000000 | $ 22.000.000 | 18000000
3.3.6 | Planos y detalles | Planos y detalles | UND | 1 |  | 12000000 | $ 19.000.000 | 12000000
3.4 | COMPONENTE ALCANTARILLADO
3.4.1 | Diseño hidráulico sanitario | Diseño hidráulico sanitario | UND | 1 |  | 12000000 | $ 18.000.000 | 12000000
3.4.2 | Diseño estructural | Diseño estructural | UND | 1 |  | 14000000 | $ 17.000.000 | 14000000
3.4.3 | Diseño de redes | Diseño de redes | UND | 1 |  | 18000000 | $ 24.000.000 | 18000000
3.4.4 | Planos y detalles | Planos y detalles | UND | 1 |  | 12000000 | $ 17.000.000 | 12000000
3.5 | COMPONENTE PTAP
3.5.1 | Diseño sistema de tratamiento | Diseño sistema de tratamiento | UND | 1 |  | 18000000 | $ 20.000.000 | 18000000
3.5.2 | Diseño hidráulico | Diseño hidráulico | UND | 1 |  | 14000000 | $ 16.000.000 | 14000000
3.5.3 | Diseño estructural | Diseño estructural | UND | 1 |  | 14000000 | $ 14.000.000 | 14000000
3.5.4 | Diseño electromecánico | Diseño electromecánico | UND | 1 |  | 12000000 | $ 15.000.000 | 12000000
3.5.5 | Automatización y control | Automatización y control | UND | 1 |  | 18000000 | $ 20.000.000 | 18000000
3.5.6 | Planos y detalles | Planos y detalles | UND | 1 |  | 12000000 | $ 16.000.000 | 12000000
3.6 | COMPONENTE PTAR
3.6.1 | Diseño sistema de tratamiento | Diseño sistema de tratamiento | UND | 1 |  | 18000000 | $ 38.000.000 | 18000000
3.6.2 | Diseño hidráulico | Diseño hidráulico | UND | 1 |  | 22000000 | $ 32.000.000 | 22000000
3.6.3 | Diseño estructural | Diseño estructural | UND | 1 |  | 18000000 | $ 30.000.000 | 18000000
3.6.4 | Diseño electromecánico | Diseño electromecánico | UND | 1 |  | 18000000 | $ 42.000.000 | 18000000
3.6.5 | Manejo de lodos | Manejo de lodos | UND | 1 |  | 12000000 | $ 28.000.000 | 12000000
3.6.6 | Planos y detalles | Planos y detalles | UND | 1 |  | 12000000 | $ 18.000.000 | 12000000
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDADES | [7 empty] | 334000000
No. | CONCEPTO |  | A | B | C | D | E | F
|  |  | SUELDO | CANTIDAD | DEDICACION | VALOR MES | No. DE MESES | TOTAL PARCIAL
[6 empty] | (A*B*C) |  | (D*E)
3.7 | OTROS COSTOS DIRECTOS
3.7.1 | Programa de informacion, divulgacion y participación comunitaria |  | UND | 1 | 100% | 6806722 | 1 | 6806722
3.7.2 | Programa de educacion sanitaria y ambiental |  | UND | 1 | 100% | 3403361 | 1 | 3403361
3.7.3 | Vehículo para transporte de personal |  | MES | 3 | 100% | 10679228.425 | 3 | 96113055.825
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 106323138.825
3.8 | PRESUPUESTO Y MGA
3.8.1 | Elabracion del presupuesto y programacion |  | UND | 1 | 100% | 12403361 | 1 | 12403361
3.8.2 | elaboracion de modelos y formulacion y gestion del proyecto en el MGA |  | UND | 1 | 100% | 12111147.53 | 1 | 12111147.53
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 24514508.53
3.9 | DOCUMENTOS LEGALES
3.9.1 | Permiso de prospeccion y exploracion de aguas subterraneas |  | UND | 1 | 100% | 19705882 | 1 | 19705882
3.9.2 | Permiso de concesion |  | UND | 1 | 100% | 19705882 | 1 | 19705882
3.9.3 | Permiso de vertimientos |  | UND | 1 | 100% | 19705882 | 1 | 19705882
3.9.4 | Plan de gestion de riesgo de vertimientos |  | UND | 1 | 100% | 12000000 | 1 | 12000000
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | [7 empty] | 71117646
SUBTOTAL COSTOS ACTIVIDADES | [7 empty] | 652790994.755
|  | SUBVALOR TOTAL OFERTA | [5 empty] | 1365762691.13
|  | IVA 19% | [5 empty] | 259494911
|  | VALOR TOTAL CONSULTORÍA | [5 empty] | 1625257602.13
Frank Alexander Castilla Cabrales Secretario de Obras Publicas