## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El presente proceso de contratación tiene por alcance atender la necesidad prioritaria de garantizar el suministro oportuno, eficiente y técnicamente adecuado de bienes e insumos para la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en el marco de la ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Ciudad Bolívar Camina Segura” para la vigencia 2026 El objeto contractual comprende el suministro a monto agotable, por demanda y en condiciones de calidad y cumplimiento verificable, de los siguientes bienes agrupados en cinco (5) lotes: Lote 1 – Elementos Lúdico-Pedagógicos Lote 2 – Insumos Agroforestales y Ambientales Lote 3– Insumos de Ferretería Lote 4 – Insumos Agropecuarios Lote 5 – Medicamentos e Insumos Veterinarios Este proceso se adelanta mediante la modalidad de Selección Abreviada – Subasta Inversa Electrónica, conforme a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes, con el propósito de garantizar la transparencia, eficiencia y optimización de recursos públicos.
Objeto del Proceso de Contratación: “SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLES LOS ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR ".
Partícipes del Proceso de Contratación: En el desarrollo del presente proceso de contratación intervienen diversos actores, tanto internos como externos a la Entidad Estatal. Agentes externos: Incluyen a los organismos de control, las veedurías ciudadanas y demás instancias encargadas de ejercer vigilancia sobre la gestión pública y garantizar la transparencia del proceso. Agentes internos: Comprenden a los funcionarios responsables de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y del Fondo de Desarrollo Local, los supervisores designados por cada lote, así como los usuarios institucionales que recibirán los bienes e insumos en las diferentes dependencias y proyectos vinculados al Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Ciudad Bolívar Camina Segura”. Estos actores participan en la identificación de necesidades, la planeación y seguimiento del proceso, la verificación técnica y administrativa, y el control de la correcta ejecución contractual para cada uno de los lotes, garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos y la eficiencia en la gestión contractual.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: El desarrollo del presente proceso de contratación impacta positivamente a diversos grupos poblacionales de la localidad de Ciudad Bolívar, quienes se benefician directa o indirectamente del suministro oportuno y eficiente de bienes incluidos en los cinco (5) lotes del proceso. Beneficiarios internos: Los funcionarios y dependencias de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y del Fondo de Desarrollo Local que, mediante la entrega de elementos de los diferentes insumos contarán con herramientas adecuadas para el cumplimiento de sus funciones misionales y administrativas, en concordancia con los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Ciudad Bolívar Camina Segura”, para la vigencia 2026 Beneficiarios externos: Las comunidades urbanas y rurales de la localidad, asociaciones campesinas, pequeños productores, estudiantes, jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y colectivos ambientales, que accederán a insumos, equipos y materiales necesarios para fortalecer procesos productivos, ambientales, sociales y de bienestar animal. Con esta contratación se busca garantizar la calidad, continuidad y pertinencia en la provisión de bienes esenciales, asegurando transparencia, inclusión y eficiencia en la gestión contractual y contribuyendo al desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria en la localidad.
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: :La capacidad institucional del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) para el desarrollo del presente proceso de contratación se sustenta en la disponibilidad de recursos técnicos, administrativos, financieros y humanos, así como en el conocimiento y experiencia del equipo responsable en la planeación, gestión y ejecución de procesos contractuales de bienes y servicios. El FDLCB cuenta con las áreas misionales y administrativas necesarias para garantizar la correcta estructuración y ejecución del proceso de suministro por lotes, asegurando que los requerimientos técnicos y financieros estén alineados con los objetivos de los proyectos de inversión 2239, 2240 y 2245 del Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Ciudad Bolívar Camina Segura” para la vigencia 2026 Adicionalmente, dispone de profesionales especializados y personal de apoyo capacitado para llevar a cabo la verificación técnica, el seguimiento administrativo y el control financiero del contrato, asegurando la transparencia, eficiencia y calidad en la gestión contractual y el cumplimiento de los fines misionales del proceso de suministro para cada lote.
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) realizó una estimación detallada de los recursos necesarios para garantizar el suministro eficiente, oportuno y técnicamente adecuado de los bienes incluidos en los cinco (5) lotes del presente proceso de contratación. Para ello, se adelantó un estudio de mercado en el que se enviaron invitaciones a proveedores con capacidad técnica, financiera y administrativa, recibiéndose cotizaciones y referencias de precios que sirvieron de base para la definición del presupuesto oficial. Este presupuesto oficial se encuentra alineado con las metas y objetivos de los proyectos de inversión 2239, 2240 y 2245 del Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Ciudad Bolívar Camina Segura”, asegurando la suficiencia financiera, técnica y administrativa para la ejecución exitosa del contrato en cada uno de los lotes, con criterios de transparencia, eficiencia y sostenibilidad en la gestión contractual.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro de bienes y materiales objeto del presente proceso de contratación deberá realizarse en la sede principal de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, las dependencias administrativas, así como en las zonas rurales y urbanas de la localidad vinculadas a la ejecución de los proyectos de inversión 2239, 2240 y 2245 del Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Ciudad Bolívar Camina Segura”. Estas condiciones geográficas implican la atención de sectores urbanos con fácil acceso logístico, así como de corregimientos y veredas rurales con condiciones topográficas complejas, como Quiba Alta, Mochuelo Bajo y Pasquilla, donde será necesario prever la planificación del transporte, almacenamiento temporal y entrega oportuna de los bienes en cada punto de destino. La diversidad territorial y vial de la localidad exige garantizar que los oferentes cuenten con la capacidad técnica, operativa y logística para asegurar que cada entrega cumpla con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad y plazos de ejecución establecidos para cada lote.
Entorno socio ambiental: Las necesidades socioambientales están establecidas en los proyectos de inversión que componen el presupuesto del contrato. Estas necesidades son atendidas y gestionadas de acuerdo con las políticas y directrices ambientales vigentes, con el fin de garantizar un impacto positivo y la sostenibilidad en las actividades desarrolladas.
Condiciones políticas: No aplica
Factores ambientales: Tanto la Entidad Estatal como el contratista son sujetos del cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el contrato. Para ello, se tomaron en cuenta las guías de contratación sostenible emitidas por la Secretaría Distrital de Gobierno, a fin de asegurar que las actividades del proceso se lleven a cabo con el menor impacto ambiental posible y en cumplimiento con las normativas ambientales vigentes.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. El objeto de la contratación a adelantar se encuentra en el sector terciario.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. La normativa relacionada con el presente proceso de contratación se encuentra enmarcada en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, principalmente en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 (modificada por la Ley 1474 de 2011) y el Decreto 1082 de 2015, que regulan la planeación, selección, ejecución y liquidación de los contratos estatales. De manera particular, este proceso de Selección Abreviada – Subasta Inversa Electrónica se sustenta en lo dispuesto por el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual habilita la utilización de esta modalidad para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, garantizando la transparencia, objetividad y selección objetiva. Adicionalmente, se aplican las disposiciones del Plan de Desarrollo Local 2025–2028 “Ciudad Bolívar Camina Segura”, en armonía con la normatividad presupuestal, fiscal y ambiental que rige a las entidades del orden distrital, asegurando que el proceso se desarrolle con observancia de la ley y los principios de la contratación estatal.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. En el estudio del Sector se relacionan las experiencias contractuales que ha tenido la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y otras Entidades con contratos similares.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estatal | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Estatal | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Estatal | Interno | Economicos
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | Estatal | Interno | Operacionales
Baja participación de oferentes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Errores en precios de referencia |  | Estatal | Interno | Economicos
Definición inadecuada de lotes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Estudios previos insuficientes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Ficha técnica mal definida |  | Estatal | Interno | Operacionales
Desbalance en los lotes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Estatal | Interno | Operacionales
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | Estatal | Interno | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | General | Externo | Operacionales
Subasta desierta |  | Estatal | Externo | Operacionales
Baja concurrencia |  | Estatal | Interno | Operacionales
Ofertas bajas |  | General | Externo | Economicos
Falla SECOP |  | General | Externo | Operacionales
Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | Estatal | Interno | Operacionales
CONTRATACIÓN
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | General | Externo | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | Estatal | Interno | Operacionales
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP |  | Estatal | General | Operacionales
Concentración lotes |  | General | General | Economicos
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda |  | General | Externo | Economicos
Variación de los precios del mercado |  | General | Externo | Economicos
Cancelación de pedidos por parte del proveedor o imposibilidad de suministrar los bienes requeridos |  | General | Externo | Economicos
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Los bienes y/o servicios suministrados no corresponden con la calidad o especificaciones técnicas contratadas o presenten defectos de fábrica |  | General | General | Operacionales
Que por alguna razón imprevista por alguno de los proyectos que componen el presupuesto del contrato sea necesario prorrogar el plazo de ejecución o adicionar presupuesto al contrato. |  | Especifico | General | Operacionales
Incumplimiento entrega |  | Especifico | Especifico | Operacionales
Productos defectuosos |  | Especifico | Especifico | Operacionales
Mal manejo administrativo y económico del contrato |  | Especifico | General | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUN-CIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  |  |  | Imposibilidad de seguir adleante con el proceso contractual y reproceso del mismo | 2 | 5 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  |  |  | Posibilidad de direccionamiento de contrato, afectación reputacional a la Entidad, posible comisión de delito. Hallazgos por falta de planeación | 1 | 5 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Posibilidad de desequilibrio económico del contrato, así como solicitudes de aclaraciones y reclamaciones por parte de los proponentes y la ciudadanía | 2 | 5 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | Hallazgos por la falta de planeación en el marco del proceso contractual así como posibilidad de aclaraciones y reclamaciones por parte de los proponentes y ciudadanía en general. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  |  |  | Posibilidad de direccionamiento de contrato, afectación reputacional a la Entidad, posible comisión de delito. | 1 | 5 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Hallazgos por la falta de planeación en el marco del proceso contractual así como posibilidad de aclaraciones y reclamaciones por parte de los proponentes y ciudadanía en general. | 2 | 5 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  |  |  | Hallazgos por la falta de planeación en el marco del proceso contractual así como posibilidad de solicitudes de aclaraciones y reclamaciones por parte de los proponentes y ciudadanía en general | 2 | 5 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  |  |  | Imposibilidad de seguir adelante con el proceso contractual y reproceso | 1 | 4 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Baja participación de oferentes |  |  |  | Posibilidad de contar con pocos o ningún proponente en la subasta inversa, lo que limita la competencia y afecta la obtención de mejores condiciones para la entidad. Este riesgo se evidenció en el SIP, donde en algunos casos solo se recibió una cotización. | 3 | 3 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Estudios previos insuficientes |  |  |  | Generación de un proceso desierto, baja participación de oferentes o presentación de propuestas con precios artificialmente altos o bajos, lo que puede afectar la eficiencia del gasto público, derivar en reprocesos contractuales y posibles observaciones por parte de entes de control. | 3 | 3 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Desbalance en los lotes |  |  |  | Concentración de ofertas en ciertos lotes y deserción en otros, generando adjudicaciones parciales, retrasos en la satisfacción de la necesidad, necesidad de nuevos procesos contractuales y posible afectación en la cobertura del proyecto. | 3 | 3 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Definición inadecuada de lotes |  |  |  | Posibilidad de estructurar los lotes agrupando bienes no homogéneos o con características técnicas distintas, lo que puede limitar la participación de oferentes, afectar la comparabilidad de ofertas y reducir la competencia en la subasta. | 2 | 2 | 4 | BAJO
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  |  |  | Imposibilidad de seguir adelante con el proceso contractual | 1 | 5 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Posibilidad de reclamaciones o solicitudes de aclaración por parte de los proponentes | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Subasta desierta |  |  |  | Retraso en la satisfacción de la necesidad de la entidad, reproceso contractual y posible afectación de la ejecución de los proyectos | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  |  |  | Posibilidad de reclamaciones o solicitudes de aclaración por parte de los proponentes | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  |  |  | Posibilidade afectación reputacional a la Entidad, hallazgos por falta de transparencia en el proceso contractual | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Posibilidade afectación reputacional a la Entidad, hallazgos por falta de transparencia en el proceso contractual | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Baja concurrencia |  |  |  | Limitación en la pluralidad de oferentes, disminución de la competencia real en la subasta, riesgo de adjudicación con condiciones menos favorables para la entidad y posibles cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Ofertas bajas |  |  |  | Alto riesgo de incumplimiento contractual, entrega de bienes de baja calidad, uso de materiales inferiores a los exigidos o abandono del contrato, generando retrasos, imposición de sanciones y afectación directa a los beneficiarios del proyecto. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Falla SECOP |  |  |  | Suspensión o interrupción temporal de la subasta, afectación del cronograma del proceso de selección, necesidad de reprogramar la audiencia de subasta, posibles observaciones o reclamaciones por parte de los oferentes y eventual afectación de los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva, que podría conllevar la necesidad de retrotraer actuaciones del proceso. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | Escogencia de un proponente no ídoneo para la ejecución del proceso contractual. Posibilidad de comisión de delito | 1 | 5 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  |  |  | Escogencia de un proponente no ídoneo para la ejecución del proceso contractual y desequilibrio económico del contrato | 2 | 5 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato y posibilidad de incumplimiento contractual | 1 | 4 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  |  |  | Imposibilidad de seguir adelante con el proceso contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Concentración lotes |  |  |  | Dependencia excesiva de un único contratista, incremento del riesgo de incumplimiento total o parcial del contrato, afectación masiva en caso de fallas en la ejecución y posibles dificultades en la supervisión y control contractual. | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Afetación reputacional y económica a la Entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  |  |  | Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual y posible desiquilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  |  |  | Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual y posible desiquilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos por parte del proveedor o imposibilidad de suministrar los bienes requeridos |  |  |  | Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales, retrasos en la entrega de los bienes, afectación de la continuidad de las actividades de la entidad, posible imposición de multas o sanciones contractuales y eventual declaratoria de incumplimiento. | 3 | 3 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  |  |  | Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual y posible desiquilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Dificultades con la ejecución del contrato y posible declaración de incumplimiento contractual por parte del contratista | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Los bienes y/o servicios suministrados no corresponden con la calidad o especificaciones técnicas contratadas o presenten defectos de fábrica |  |  |  | Insatisfacción por parte de los beneficiarios y posibles quejas ante organismos de control. Así mismo, la imagen reputacional de la Entidad se verá afectada | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Que por alguna razón imprevista por alguno de los proyectos que componen el presupuesto del contrato sea necesario prorrogar el plazo de ejecución o adicionar presupuesto al contrato. |  |  |  | Necesidad de realizar un acto modificatorio para poder garantizar el cumplimiento del objeto contractual y las metas y objetivos de cada uno de los proyectos que componen el presupuesto del contrato | 4 | 2 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento entrega |  |  |  | Retrasos en la implementación del proyecto, afectación a los beneficiarios finales, incumplimiento de metas institucionales, posibles sanciones contractuales y afectación en la ejecución presupuestal. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO
EJECUCIÓN | Productos defectuosos |  |  |  | Recepción de bienes que no cumplen con estándares de calidad, necesidad de reposición o devolución, incremento de costos operativos, afectación en la prestación del servicio y posibles conflictos contractuales con el proveedor. | 3 | 4 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Mal manejo administrativo y económico del contrato |  |  |  | Dificultad o imposibilidad de liquidar el contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUN-CIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028”
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación |  | Revisión previa por el contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación, previo al comité de contratación, realizarán una revisión del proceso para garantizar la correcta modalidad de contratación según las características de las necesidades, cuantía y naturaleza del objeto y especificaciones. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | El abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Antes del inicio estructuración de los estudios previos | Al iniciar la estructuración de los estudios previos | Mediante reunión y consenso de los actores del control | Por única vez
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección |  | Estructuración y validacion previa por parte del abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación, previo al comité de contratación, de los requisitos habilitantes y realización de una revisión del proceso para garantizar la coherencia con los principios de la contratación pública para garantizar entre otras cosas, la pluralidad de oferentes. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Antes del inicio estructuración de los estudios previos | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión o comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | El profesional de planeación y el profesional financiero designados por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión integral a los aspectos económicos y financieros de los Estudios Previos y Estudios de mercado y en caso que se generarán observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | Sí | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | El profesional de planeación y el coordinador de planeación designado por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión integral a los aspectos técnicos de los Estudios Previos y en caso que se generarán observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
PLANEACIÓN | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva |  | El profesional de planeación designado por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión a los requisitos habilitantes de los Estudios Previos y en caso que se generarán observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | El profesional de planeación y el profesional financiero designados por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión al estudio del sector de los Estudios Previos y en caso que se generarán observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
PLANEACIÓN | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación |  | El profesional de planeación y el coordinador de planeación designados por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión la justificación y la conveniencia de la contratación de los Estudios Previos y en caso que se generarán observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
PLANEACIÓN | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales |  | El abogado de contratación designado por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión jurídica y al apartado de las condiciones contractuales de los Estudios Previos y en caso que se generarán observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
PLANEACIÓN | Baja participación de oferentes |  | Realizar un estudio de mercado exhaustivo con mínimo tres cotizaciones válidas, análisis de precios históricos en SECOP, identificación de oferentes potenciales y validación técnica y jurídica de los estudios previos antes de la apertura del proceso. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
PLANEACIÓN | Estudios previos insuficientes |  | Fortalecer la etapa de planeación mediante una mayor difusión del proceso en SECOP II, ajuste de requisitos habilitantes para garantizar pluralidad, revisión de precios de mercado y realización de nuevas consultas (SIP) que permitan validar el interés real de los proveedores. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
PLANEACIÓN | Desbalance en los lotes |  | Realizar análisis técnico y económico para la correcta agrupación de los ítems en lotes, considerando capacidad del mercado, ubicación geográfica, volumen y especialización, garantizando equilibrio y pluralidad de oferentes. |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
PLANEACIÓN | Definición inadecuada de lotes |  | Reestructurar los lotes agrupando bienes homogéneos con características técnicas similares, validando previamente con el mercado su adecuada segmentación, con el fin de facilitar la participación de oferentes y garantizar la comparabilidad de las ofertas. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Profesional o profesionales designados por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
PLANEACIÓN | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal |  | El profesional de planeación designado por el alcalde local, previo al inicio de la estructuración de los estudios previos verificará que el o los proyectos de inversión que componen el presupuesto del contrato tengan la disponibilidad presupuestal para adelantar el proceso contractual. Así mismo, después de la celebración del comité de contratación, deberá solicitar la expedición del o de los respectivos CDP. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones, formato de acta de reunión GDI-GPD-F029 y el o los CDP expedidos. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | Profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de iniciar al estructuración del proceso de contratación | Después del comité de contratación | Mediante reunión, comunicaciones y expedición del CDP | Dos momentos: 1. Al iniciar el proceso contractual. 2. Después de celebrar el Comité de Contratación
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Antes de la publicación del informe de evaluación, el alcalde local designará a uno o varios profesionales a realizar una revisión integral al informe de evaluación elaborado por el comité evaluador designado previamente, para garantizar que no se hayan cometido errores en la selección del proponente ganador. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029, los correos electrónicos o demás comunicaciones que evidencien la revisión realizada. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Profesional o profesionales designados por el alcalde local | Antes de la publicación del informe de evaluación | Al publicar el informe de evaluación | Mediante la revisión del informe de evaluación elaborado por el comité evaluador y la comunicación de las observaciones o sugerencias si hay lugar a ellas | Antes de la publicación del informe de evaluación
SELECCIÓN | Subasta desierta |  | Ajustar las condiciones del proceso mediante la revisión de requisitos habilitantes, análisis de mercado actualizado, adecuada estructuración de los lotes y fortalecimiento de la difusión en SECOP II, con el fin de incentivar la participación y garantizar pluralidad de oferentes. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | Sí | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Al iniciar las fases del cronograma donde hay observaciones | Al finalizar el crongograma del proceso contractual | Mediante el control a las respuestas dadas a cada observaciones radicada en el aplicativo SECOP 2 | Durante el cronograma del proceso de contratación en donde hay observaciones
SELECCIÓN | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos |  | Previamente a su publicación, el abogado de contratación designado por el alcalde local realizará una revisión a cada uno de los actos administrativos que se van a publicar en la plataforma SECOP. En caso de haber observaciones se las remitirá al abogado que proyectó el acto administrativo. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos y comunicaciones enviadas. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Antes de la publicación del acto administrativo | Con la publicación del acto administrativo | Mediante la revisión del acto administrativo y las observaciones planteadas | Antes de la publicación del acto administrativo
SELECCIÓN | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación |  | El abogado de contratación designado por el alcalde local realizará un control diario al proceso contractual en las fases en las que haya que responder a las observaciones de los proponentes o posibles proponentes y de acuerdo con la temática de las observaciones las reasignará a las personas responsables del comité evaluador asignado el proceso. La evidencia de la ejecución del control será la trazabilidad en el aplicativo SECOP 2 y en caso de haber comunicaciones internas que evidencien la ejecución del control se deberán aportar. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Al iniciar las fases del cronograma donde hay observaciones | Al finalizar el crongograma del proceso contractual | Mediante el control a las respuestas dadas a cada observaciones radicada en el aplicativo SECOP 2 | Durante el cronograma del proceso de contratación en donde hay observaciones
SELECCIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | El abogado de contratación designado por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación, previo al cargue de la documentación del proceso en SECOP 2, realizará la revisión de los documentos del proceso contractual y verificará que estén completos de acuerdo con la lista de chequeo según la modalidad de selección. Como evidencia de la ejecución del control quedará la lista de chequeo y las comunicaciones solicitando documentos en caso de evidenciar la ausencia de los mismos. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Antes del cargue de los documentos del proceso en SECOP 2 | Con el cargue de los documentos del proceso en SECOP 2 | Mediante la revisión y aplicación de lista de chequeo | Por única vez
SELECCIÓN | Baja concurrencia |  | Ajustar requisitos habilitantes para no restringir la participación, realizar convocatoria amplia, socialización del proceso en SECOP y otros medios, y permitir condiciones que fomenten la pluralidad de oferentes. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Antes del cargue de los documentos del proceso en SECOP 2 | Con el cargue de los documentos del proceso en SECOP 2 | Mediante la revisión y aplicación de lista de chequeo | Por única vez
SELECCIÓN | Ofertas bajas |  | Establecer mecanismos de verificación de precios artificialmente bajos conforme a la normativa vigente, solicitando aclaraciones al oferente y evaluando la viabilidad económica antes de la adjudicación. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | Comité evaluador (técnico y financiero) | En el Analiza viabilidad económica de las ofertas | Evaluacion final de Oferentes | Mediante la revisión y aplicación de lista de chequeo | Por única vez
SELECCIÓN | Falla SECOP |  | Definir plan de contingencia para fallas tecnológicas, incluyendo suspensión y reprogramación del proceso, comunicación oportuna a los oferentes y soporte técnico permanente durante la subasta. |  | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | No | Área de contratación + soporte SECOP | Antes y Durante Gestiona contingencias y comunicación del proceso | Despues Gestiona contingencias y comunicación del proceso |  | Por única vez
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | El abogado de contratación designado por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación, antes de la consolidación del informe de evaluación y de la resolución de adjudicación, realizará un análisis del comporamiento de los proponentes en cuanto a las ofertas realizadas, desestimientos y demás aspectos importantes que puedan evidenciar una colusión entre los proponentes o algunos de ellos, y en caso de evidenciar colusión notificará al Alcalde Local para que se tomen las medidas correspondientes. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones remitidas y el análisis realizado. |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Antes de la consolidación del informe de evaluación | Con la adjudicación del contrato | Mediante revisión y análisis del comportamiento de los proponentes | Por única vez
SELECCIÓN | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. |  | El profesional financiero designado por el alcalde local para integrar el comité evaluador, en caso de evidenciar una oferta con precios artificialmente bajos en la fase de selección, requerirá al proponente las respectivas explicaciones frente a los ítems ofertados con precios artificialmente bajos. En caso que la respuesta no satisfaga a la Entidad, el proponente será excluido del proceso de selección. Como evidencia de la ejecución del control quedará la trazabilidad del aplicativo SECOP 2 y/o las comunicaciones remitidas el proponente |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | Sí | El profesional financiero designado por el alcalde local para integrar el comité evaluador | Al iniciar la evaluación de proponentes | Antes de publicar el informe de evaluación | Mediante la revisión de las ofertas y le proyección del informe de evaluación | Por única vez
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | El abogado de contratación designado por el alcalde, realizará la respectiva revisión de las garantías presentadas por el contratista y si están de acuerdo con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo procederá a validarla en el aplicativo SECOP. En caso contrario, procederá a requerir al contratista. En caso que, se evidencie que el contratista no está cumpliendo con su obligación, se procederá a notificar al supervisor del contrato para declarar un posible incumplimiento. Como evidencia de la ejecución del control quedará la trazabilidad del aplicativo SECOP 2 y/o las comunicaciones requiriendo al contratista |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | El abogado de contratación designado por alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Después de la firma del contrato | Antes de validar las garantías en la plataforma SECOP Antes de la firma del acta de inicio | Mediante la revisión de las garantías presentadas por el proponente | Por única vez
CONTRATACIÓN | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal |  | El profesional de planeación designado por el Alcalde Local para estrucutrar los estudios previos, una vez firmado el contrato, solicitará la expedición del registro presupuestal al profesional de presupuesto de la Entidad. Como evidencia de la ejecución del control queda el RP expedido. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | El profesional de planeación designado por el Alcalde Local | Después de la firma del contrato | Con la expedición del RP | Mediante la solicitud de expedición del RP | Por única vez
CONTRATACIÓN | Concentración lotes |  | Evaluar la posibilidad de limitar la adjudicación por número de lotes o exigir acreditación de capacidad técnica, operativa y financiera suficiente para asumir múltiples lotes sin afectar la ejecución. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | El abogado de contratación designado por alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Después de la firma del contrato | Antes de validar las garantías en la plataforma SECOP Antes de la firma del acta de inicio | Mediante la revisión de las garantías presentadas por el proponente | Por única vez
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | El profesional designado por el alcalde, antes de realizar la audiencia de adjudicación, realizará una revisión integral al informe de evaluación propuesto por el comité evaluador para identificar posibles errores. En caso de identificar algún error, solicitará el ajuste. En caso que se presenten reclamos, deberá realizar la respuesta con el apoyo del comité evaluador. Como evidencia de la ejecución del control quedará la trazabilidad del SECOP 2, el informe de evaluación, las comunicaciones observando o avalando el informe de evaluación y/o las comunicaciones de respuesta a los reclamos en el caso que se hayan dado |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | El profesional designado por el alcalde | Antes de la consolidación del informe de evaluación | Antes de la adjudicación | Mediante monitoreo mensual | Durante el cronograma del proceso de contratación en donde hay observaciones
EJECUCIÓN | Fluctuaciones del valor de la moneda |  | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista realizarán un monitoreo mensual a los precios de los bienes incluidos en la oferta económica e identificará los ítems que tengan relación con la TRM. En caso de detectar fluctuaciones en la TRM que generen cambios de precios bruscos el apoyo a la supervisión informará al supervisor para tomar las medidas correspondientes que garanticen los principios de eficiencia, eficacia y efectividad en la administración pública. Como evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 donde se evidencien los monitoreos realizados. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo de los precios de la oferta económica. Revisión de precios en grandes plataformas y o distribuidores | Mensual
EJECUCIÓN | Variación de los precios del mercado |  | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista realizarán un monitoreo mensual a los precios de los bienes incluidos en la oferta económica. En caso de detectar cambios de precios el apoyo a la supervisión informará al supervisor para tomar las medidas correspondientes que garanticen los principios de eficiencia, eficacia y efectividad en la administración pública. Como evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 donde se evidencien los monitoreos realizados. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo de los precios de la oferta económica. Revisión de precios en grandes plataformas y o distribuidores | Mensual
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos por parte del proveedor o imposibilidad de suministrar los bienes requeridos |  | El supervisor/apoyo a la supervisión, una vez se suscriba el acta de inicio, aprobará el cronograma de actividades y le realizará seguimiento quincenal para que en caso de evidenciar dificultades con su cumplimiento se tomen las medidas correspondientes que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo del cronograma de trabajo | Quincenal
EJECUCIÓN | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. |  | El supervisor/apoyo a la supervisión, una vez se suscriba el acta de inicio, aprobará el cronograma de actividades y le realizará seguimiento quincenal para que en caso de evidenciar dificultades con su cumplimiento se tomen las medidas correspondientes que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo del cronograma de trabajo | Quincenal
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | El supervisor/apoyo a la supervisión del contrato, después de la suscripción del acta de inicio, solicitará al contratista el cronograma de actividades y le realizará un seguimiento mensual, haciendo énfasis en sus obligaciones con terceros. Así mismo, se garantizará que bajo ninguna circunstancia los pagos de los compromisos del contratista estén atados a los desembolsos por parte de la Entidad. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo del cronograma de trabajo | Mensual
EJECUCIÓN | Los bienes y/o servicios suministrados no corresponden con la calidad o especificaciones técnicas contratadas o presenten defectos de fábrica |  | El supervisor/apoyo a la supervisión, antes de realizar los ingresos al almacén deberá aprobarlos teniendo en cuenta las características técnicas de los bienes a ingresar. Frente a los servicios a prestar, el contratista deberá socializar las características y detalles al supervisor/apoyo a la supervisión para que este los apruebe antes de prestarlos de acuerdo con las condiciones señaladas en los estudios previos del contrato. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes. |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión | Antes de ingresar bienes al almacén o antes de prestar servicios | Al realizar el ingreso al almacén o al prestar los servicios | Mediante aprobación previa de bienes o servicios al ingreso de almacén o prestación del servicio | Cada que se vayan a prestar servicios o a realizar ingresos al almacén
EJECUCIÓN | Que por alguna razón imprevista por alguno de los proyectos que componen el presupuesto del contrato sea necesario prorrogar el plazo de ejecución o adicionar presupuesto al contrato. |  | El supervisor/apoyo a la supervisión al evidenciar la insuficiencia en tiempo o recursos para poder cumplir con el objeto contractual deberá solicitar la adición y/o prórroga del contrato justificando y evidenciando la o las situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento del contrato. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de modificación o prórroga diligenciado y las comunicaciones relacioandas. |  | 4 | 2 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión | Al evidenciar la insuficiencia en tiempo o recursos | Con la suscripción del acto modificatorio | Mediante la solicitud del acto modificatorio | Cada vez que se requiera modificar el contrato en tiempo o en recursos
EJECUCIÓN | Incumplimiento entrega |  | Establecer cronogramas claros de entrega, incluir cláusulas sancionatorias por incumplimiento (multas y cláusula penal), exigir plan logístico al contratista y realizar seguimiento permanente por parte de la supervisión. |  | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión | Al evidenciar la insuficiencia en tiempo o recursos | Con la suscripción del acto modificatorio | Mediante el monitoreo de las descripciones tecnicas del anezo tecnico | Cada que se vayan a prestar servicios o a realizar ingresos al almacén
EJECUCIÓN | Productos defectuosos |  | Implementar controles de calidad en la recepción de bienes, exigir cumplimiento estricto de fichas técnicas, realizar actas de recibo detalladas, aplicar garantías y solicitar reposición inmediata en caso de incumplimiento. |  | 3 | 4 | 7 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión | Al evidenciar la insuficiencia en tiempo o recursos | Con la suscripción del acto modificatorio | Mediante el monitoreo de las descripciones tecnicas del anezo tecnico | Cada que se vayan a prestar servicios o a realizar ingresos al almacén
EJECUCIÓN | Mal manejo administrativo y económico del contrato |  | El supervisor/apoyo a la supervisión, al iniciar la ejecución del contrato, a través de una matriz de control financiero y presupuestal del contrato, garantizará que los pedidos tengan coherencia con cada rubro y proyecto de inversión, generando un reporte mensual presupuestal y financiero del proceso contractual. Como evidencia de la ejecución del control quedará la matriz de control por cada mes de ejecución y las comunicaciones relacioandas |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante la matriz de control presupuestal y financiero | mensual
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUN-CIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 2025-2028”
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Imposibilidad de seguir adleante con el proceso contractual y reproceso del mismo | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100 | Revisión previa por el contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación, previo al comité de contratación, realizarán una revisión del proceso para garantizar la correcta modalidad de contratación según las características de las necesidades, cuantía y naturaleza del objeto y especificaciones. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | El abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Antes del inicio estructuración de los estudios previos | Al iniciar la estructuración de los estudios previos | Mediante reunión y consenso de los actores del control | Por única vez
2 | Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posibilidad de direccionamiento de contrato, afectación reputacional a la Entidad, posible comisión de delito. Hallazgos por falta de planeación | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | Estructuración y validacion previa por parte del abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación, previo al comité de contratación, de los requisitos habilitantes y realización de una revisión del proceso para garantizar la coherencia con los principios de la contratación pública para garantizar entre otras cosas, la pluralidad de oferentes. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Antes del inicio estructuración de los estudios previos | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión o comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posibilidad de desequilibrio económico del contrato, así como solicitudes de aclaraciones y reclamaciones por parte de los proponentes y la ciudadanía | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100 | El profesional de planeación y el profesional financiero designados por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión integral a los aspectos económicos y financieros de los Estudios Previos y Estudios de mercado y en caso que se generarán observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. | 2 | 5 | 7 | ALTO | Sí | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Hallazgos por la falta de planeación en el marco del proceso contractual así como posibilidad de aclaraciones y reclamaciones por parte de los proponentes y ciudadanía en general. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | El profesional de planeación y el coordinador de planeación designado por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión integral a los aspectos técnicos de los Estudios Previos y en caso que se generarán observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
5 | Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posibilidad de direccionamiento de contrato, afectación reputacional a la Entidad, posible comisión de delito. | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | El profesional de planeación designado por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión a los requisitos habilitantes de los Estudios Previos y en caso que se generarán observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
6 | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Hallazgos por la falta de planeación en el marco del proceso contractual así como posibilidad de aclaraciones y reclamaciones por parte de los proponentes y ciudadanía en general. | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100 | El profesional de planeación y el profesional financiero designados por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión al estudio del sector de los Estudios Previos y en caso que se generarán observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
7 | Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Hallazgos por la falta de planeación en el marco del proceso contractual así como posibilidad de solicitudes de aclaraciones y reclamaciones por parte de los proponentes y ciudadanía en general | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100 | El profesional de planeación y el coordinador de planeación designados por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión la justificación y la conveniencia de la contratación de los Estudios Previos y en caso que se generarán observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. | 2 | 5 | 7 | ALTO | No | El profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
8 | Inadecuada identificación de las condiciones contractuales | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Imposibilidad de seguir adelante con el proceso contractual y reproceso | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | El abogado de contratación designado por el alcalde local, antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación, realizará una revisión jurídica y al apartado de las condiciones contractuales de los Estudios Previos y en caso que se generarán observaciones, las comunicará al equipo estructurador para que ajuste los documentos. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
| Baja participación de oferentes | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posibilidad de contar con pocos o ningún proponente en la subasta inversa, lo que limita la competencia y afecta la obtención de mejores condiciones para la entidad. Este riesgo se evidenció en el SIP, donde en algunos casos solo se recibió una cotización. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 101 | Realizar un estudio de mercado exhaustivo con mínimo tres cotizaciones válidas, análisis de precios históricos en SECOP, identificación de oferentes potenciales y validación técnica y jurídica de los estudios previos antes de la apertura del proceso. | 3 | 3 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación, el profesional de planeación y demás personal designados por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
| Definición inadecuada de lotes | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Posibilidad de estructurar los lotes agrupando bienes no homogéneos o con características técnicas distintas, lo que puede limitar la participación de oferentes, afectar la comparabilidad de ofertas y reducir la competencia en la subasta. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 102 | Reestructurar los lotes agrupando bienes homogéneos con características técnicas similares, validando previamente con el mercado su adecuada segmentación, con el fin de facilitar la participación de oferentes y garantizar la comparabilidad de las ofertas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Sí | Profesional o profesionales designados por el alcalde local | Antes de remitir los estudios previos al Comité de Contratación | Al momento de enviar el proceso al Comité de Contratación | Mediante reunión, comunicación y consenso de los actores del control | Por única vez
9 | Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Imposibilidad de seguir adelante con el proceso contractual | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | El profesional de planeación designado por el alcalde local, previo al inicio de la estructuración de los estudios previos verificará que el o los proyectos de inversión que componen el presupuesto del contrato tengan la disponibilidad presupuestal para adelantar el proceso contractual. Así mismo, después de la celebración del comité de contratación, deberá solicitar la expedición del o de los respectivos CDP. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones, formato de acta de reunión GDI-GPD-F029 y el o los CDP expedidos. | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | Profesional de planeación designado por el alcalde local | Antes de iniciar al estructuración del proceso de contratación | Después del comité de contratación | Mediante reunión, comunicaciones y expedición del CDP | Dos momentos: 1. Al iniciar el proceso contractual. 2. Después de celebrar el Comité de Contratación
10 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Posibilidad de reclamaciones o solicitudes de aclaración por parte de los proponentes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Antes de la publicación del informe de evaluación, el alcalde local designará a uno o varios profesionales a realizar una revisión integral al informe de evaluación elaborado por el comité evaluador designado previamente, para garantizar que no se hayan cometido errores en la selección del proponente ganador. La evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029, los correos electrónicos o demás comunicaciones que evidencien la revisión realizada. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | Profesional o profesionales designados por el alcalde local | Antes de la publicación del informe de evaluación | Al publicar el informe de evaluación | Mediante la revisión del informe de evaluación elaborado por el comité evaluador y la comunicación de las observaciones o sugerencias si hay lugar a ellas | Antes de la publicación del informe de evaluación
| Subasta desierta | SELECCIÓN | Estatal | Externo | Retraso en la satisfacción de la necesidad de la entidad, reproceso contractual y posible afectación de la ejecución de los proyectos | 3 | 4 | 7 | ALTO | SDG | 101 | Ajustar las condiciones del proceso mediante la revisión de requisitos habilitantes, análisis de mercado actualizado, adecuada estructuración de los lotes y fortalecimiento de la difusión en SECOP II, con el fin de incentivar la participación y garantizar pluralidad de oferentes. | 3 | 4 | 7 | ALTO | Sí | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Al iniciar las fases del cronograma donde hay observaciones | Al finalizar el crongograma del proceso contractual | Mediante el control a las respuestas dadas a cada observaciones radicada en el aplicativo SECOP 2 | Durante el cronograma del proceso de contratación en donde hay observaciones
11 | Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Posibilidad de reclamaciones o solicitudes de aclaración por parte de los proponentes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Previamente a su publicación, el abogado de contratación designado por el alcalde local realizará una revisión a cada uno de los actos administrativos que se van a publicar en la plataforma SECOP. En caso de haber observaciones se las remitirá al abogado que proyectó el acto administrativo. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de reunión GDI-GPD-F029 o los correos electrónicos y comunicaciones enviadas. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Antes de la publicación del acto administrativo | Con la publicación del acto administrativo | Mediante la revisión del acto administrativo y las observaciones planteadas | Antes de la publicación del acto administrativo
12 | Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Posibilidade afectación reputacional a la Entidad, hallazgos por falta de transparencia en el proceso contractual | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | El abogado de contratación designado por el alcalde local realizará un control diario al proceso contractual en las fases en las que haya que responder a las observaciones de los proponentes o posibles proponentes y de acuerdo con la temática de las observaciones las reasignará a las personas responsables del comité evaluador asignado el proceso. La evidencia de la ejecución del control será la trazabilidad en el aplicativo SECOP 2 y en caso de haber comunicaciones internas que evidencien la ejecución del control se deberán aportar. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Al iniciar las fases del cronograma donde hay observaciones | Al finalizar el crongograma del proceso contractual | Mediante el control a las respuestas dadas a cada observaciones radicada en el aplicativo SECOP 2 | Durante el cronograma del proceso de contratación en donde hay observaciones
13 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Posibilidade afectación reputacional a la Entidad, hallazgos por falta de transparencia en el proceso contractual | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100 | El abogado de contratación designado por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación, previo al cargue de la documentación del proceso en SECOP 2, realizará la revisión de los documentos del proceso contractual y verificará que estén completos de acuerdo con la lista de chequeo según la modalidad de selección. Como evidencia de la ejecución del control quedará la lista de chequeo y las comunicaciones solicitando documentos en caso de evidenciar la ausencia de los mismos. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Antes del cargue de los documentos del proceso en SECOP 2 | Con el cargue de los documentos del proceso en SECOP 2 | Mediante la revisión y aplicación de lista de chequeo | Por única vez
14 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | General | Externo | Escogencia de un proponente no ídoneo para la ejecución del proceso contractual. Posibilidad de comisión de delito | 1 | 5 | 6 | ALTO | SDG | 100 | El abogado de contratación designado por el alcalde local para adelantar el proceso de contratación, antes de la consolidación del informe de evaluación y de la resolución de adjudicación, realizará un análisis del comporamiento de los proponentes en cuanto a las ofertas realizadas, desestimientos y demás aspectos importantes que puedan evidenciar una colusión entre los proponentes o algunos de ellos, y en caso de evidenciar colusión notificará al Alcalde Local para que se tomen las medidas correspondientes. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las comunicaciones remitidas y el análisis realizado. | 1 | 5 | 6 | ALTO | No | El abogado de contratación designado por el alcalde local | Antes de la consolidación del informe de evaluación | Con la adjudicación del contrato | Mediante revisión y análisis del comportamiento de los proponentes | Por única vez
15 | Selección de ofertas con precios artificialmente bajos. | SELECCIÓN | Estatal | Interno | Escogencia de un proponente no ídoneo para la ejecución del proceso contractual y desequilibrio económico del contrato | 2 | 5 | 7 | ALTO | SDG | 100 | El profesional financiero designado por el alcalde local para integrar el comité evaluador, en caso de evidenciar una oferta con precios artificialmente bajos en la fase de selección, requerirá al proponente las respectivas explicaciones frente a los ítems ofertados con precios artificialmente bajos. En caso que la respuesta no satisfaga a la Entidad, el proponente será excluido del proceso de selección. Como evidencia de la ejecución del control quedará la trazabilidad del aplicativo SECOP 2 y/o las comunicaciones remitidas el proponente | 2 | 5 | 7 | ALTO | Sí | El profesional financiero designado por el alcalde local para integrar el comité evaluador | Al iniciar la evaluación de proponentes | Antes de publicar el informe de evaluación | Mediante la revisión de las ofertas y le proyección del informe de evaluación | Por única vez
16 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Imposibilidad de iniciar la ejecución del contrato y posibilidad de incumplimiento contractual | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | El abogado de contratación designado por el alcalde, realizará la respectiva revisión de las garantías presentadas por el contratista y si están de acuerdo con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo procederá a validarla en el aplicativo SECOP. En caso contrario, procederá a requerir al contratista. En caso que, se evidencie que el contratista no está cumpliendo con su obligación, se procederá a notificar al supervisor del contrato para declarar un posible incumplimiento. Como evidencia de la ejecución del control quedará la trazabilidad del aplicativo SECOP 2 y/o las comunicaciones requiriendo al contratista | 1 | 4 | 5 | MEDIO | No | El abogado de contratación designado por alcalde local para adelantar el proceso de contratación | Después de la firma del contrato | Antes de validar las garantías en la plataforma SECOP Antes de la firma del acta de inicio | Mediante la revisión de las garantías presentadas por el proponente | Por única vez
17 | Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal | CONTRATACIÓN | Estatal | Interno | Imposibilidad de seguir adelante con el proceso contractual | 1 | 3 | 4 | BAJO | SDG | 100 | El profesional de planeación designado por el Alcalde Local para estrucutrar los estudios previos, una vez firmado el contrato, solicitará la expedición del registro presupuestal al profesional de presupuesto de la Entidad. Como evidencia de la ejecución del control queda el RP expedido. | 1 | 3 | 4 | BAJO | No | El profesional de planeación designado por el Alcalde Local | Después de la firma del contrato | Con la expedición del RP | Mediante la solicitud de expedición del RP | Por única vez
19 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Afetación reputacional y económica a la Entidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | El profesional designado por el alcalde, antes de realizar la audiencia de adjudicación, realizará una revisión integral al informe de evaluación propuesto por el comité evaluador para identificar posibles errores. En caso de identificar algún error, solicitará el ajuste. En caso que se presenten reclamos, deberá realizar la respuesta con el apoyo del comité evaluador. Como evidencia de la ejecución del control quedará la trazabilidad del SECOP 2, el informe de evaluación, las comunicaciones observando o avalando el informe de evaluación y/o las comunicaciones de respuesta a los reclamos en el caso que se hayan dado | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | El profesional designado por el alcalde | Antes de la consolidación del informe de evaluación | Antes de la adjudicación | Mediante monitoreo mensual | Durante el cronograma del proceso de contratación en donde hay observaciones
20 | Fluctuaciones del valor de la moneda | EJECUCIÓN | General | Externo | Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual y posible desiquilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista realizarán un monitoreo mensual a los precios de los bienes incluidos en la oferta económica e identificará los ítems que tengan relación con la TRM. En caso de detectar fluctuaciones en la TRM que generen cambios de precios bruscos el apoyo a la supervisión informará al supervisor para tomar las medidas correspondientes que garanticen los principios de eficiencia, eficacia y efectividad en la administración pública. Como evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 donde se evidencien los monitoreos realizados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo de los precios de la oferta económica. Revisión de precios en grandes plataformas y o distribuidores | Mensual
21 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual y posible desiquilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista realizarán un monitoreo mensual a los precios de los bienes incluidos en la oferta económica. En caso de detectar cambios de precios el apoyo a la supervisión informará al supervisor para tomar las medidas correspondientes que garanticen los principios de eficiencia, eficacia y efectividad en la administración pública. Como evidencia de la ejecución del control será el formato acta de reunión GDI-GPD-F029 donde se evidencien los monitoreos realizados. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo de los precios de la oferta económica. Revisión de precios en grandes plataformas y o distribuidores | Mensual
22 | Cancelación de pedidos por parte del proveedor o imposibilidad de suministrar los bienes requeridos | EJECUCIÓN | General | Externo | Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales, retrasos en la entrega de los bienes, afectación de la continuidad de las actividades de la entidad, posible imposición de multas o sanciones contractuales y eventual declaratoria de incumplimiento. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El supervisor/apoyo a la supervisión, una vez se suscriba el acta de inicio, aprobará el cronograma de actividades y le realizará seguimiento quincenal para que en caso de evidenciar dificultades con su cumplimiento se tomen las medidas correspondientes que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes | 3 | 3 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo del cronograma de trabajo | Quincenal
23 | Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Imposibilidad de cumplir con el objeto contractual y posible desiquilibrio económico del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 70 | El supervisor/apoyo a la supervisión, una vez se suscriba el acta de inicio, aprobará el cronograma de actividades y le realizará seguimiento quincenal para que en caso de evidenciar dificultades con su cumplimiento se tomen las medidas correspondientes que garanticen el cumplimiento del objeto contractual. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes | 2 | 3 | 5 | MEDIO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo del cronograma de trabajo | Quincenal
24 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Dificultades con la ejecución del contrato y posible declaración de incumplimiento contractual por parte del contratista | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El supervisor/apoyo a la supervisión del contrato, después de la suscripción del acta de inicio, solicitará al contratista el cronograma de actividades y le realizará un seguimiento mensual, haciendo énfasis en sus obligaciones con terceros. Así mismo, se garantizará que bajo ninguna circunstancia los pagos de los compromisos del contratista estén atados a los desembolsos por parte de la Entidad. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión y el contratista | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante el monitoreo del cronograma de trabajo | Mensual
25 | Los bienes y/o servicios suministrados no corresponden con la calidad o especificaciones técnicas contratadas o presenten defectos de fábrica | EJECUCIÓN | General | General | Insatisfacción por parte de los beneficiarios y posibles quejas ante organismos de control. Así mismo, la imagen reputacional de la Entidad se verá afectada | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | El supervisor/apoyo a la supervisión, antes de realizar los ingresos al almacén deberá aprobarlos teniendo en cuenta las características técnicas de los bienes a ingresar. Frente a los servicios a prestar, el contratista deberá socializar las características y detalles al supervisor/apoyo a la supervisión para que este los apruebe antes de prestarlos de acuerdo con las condiciones señaladas en los estudios previos del contrato. Como evidencia de la ejecución del control quedarán las actas de evidencia de reunión GDI-GPD-F029 y las comunicaciones correspondientes. | 2 | 4 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión | Antes de ingresar bienes al almacén o antes de prestar servicios | Al realizar el ingreso al almacén o al prestar los servicios | Mediante aprobación previa de bienes o servicios al ingreso de almacén o prestación del servicio | Cada que se vayan a prestar servicios o a realizar ingresos al almacén
26 | Que por alguna razón imprevista por alguno de los proyectos que componen el presupuesto del contrato sea necesario prorrogar el plazo de ejecución o adicionar presupuesto al contrato. | EJECUCIÓN | Específico | General | Necesidad de realizar un acto modificatorio para poder garantizar el cumplimiento del objeto contractual y las metas y objetivos de cada uno de los proyectos que componen el presupuesto del contrato | 4 | 2 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50 | El supervisor/apoyo a la supervisión al evidenciar la insuficiencia en tiempo o recursos para poder cumplir con el objeto contractual deberá solicitar la adición y/o prórroga del contrato justificando y evidenciando la o las situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento del contrato. Como evidencia de la ejecución del control quedará el formato de modificación o prórroga diligenciado y las comunicaciones relacioandas. | 4 | 2 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión | Al evidenciar la insuficiencia en tiempo o recursos | Con la suscripción del acto modificatorio | Mediante la solicitud del acto modificatorio | Cada vez que se requiera modificar el contrato en tiempo o en recursos
27 | Mal manejo administrativo y económico del contrato | EJECUCIÓN | Específico | General | Dificultad o imposibilidad de liquidar el contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100 | El supervisor/apoyo a la supervisión, al iniciar la ejecución del contrato, a través de una matriz de control financiero y presupuestal del contrato, garantizará que los pedidos tengan coherencia con cada rubro y proyecto de inversión, generando un reporte mensual presupuestal y financiero del proceso contractual. Como evidencia de la ejecución del control quedará la matriz de control por cada mes de ejecución y las comunicaciones relacioandas | 3 | 3 | 6 | ALTO | No | El supervisor/apoyo a la supervisión | Al iniciar la ejecución del contrato | Al finalizar la ejecución del contrato | Mediante la matriz de control presupuestal y financiero | mensual
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG