| PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL FORMATO |  |  |  |  |  |
| MATRIZ DE RIESGOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN. |  |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |
| Pública | X | Pública Clasificada |  | Pública Reservada |  |

MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN.

| No. No. | Clase Clase | Fuente Fuente | Etapa Etapa | Tipo Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad Probabilidad | Impacto Impacto | Valoración del riesgo Valoración del riesgo | Categoría Categoría | ¿A quién se le asigna? ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico ¿Afecta el equilibrio económico | Persona responsable por implementar el tratamiento Persona responsable por implementar el tratamiento | Etapa en que inicia el tratamiento Etapa en que inicia el tratamiento | Etapa en que se completa el tratamiento Etapa en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad Probabilidad | Impacto Impacto | Valoración del Valoración del | Categoría Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General General | Interno Interno | planeación planeación | operacional operacional | Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del servicio. | Selección de propuestas que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la Gestión Institucional y | 2 | 4 | 7 | Alto Alto | SENA SENA | Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos para cumplir para realizar la contratación, definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar. | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | No | Líder que solicita la necesidad. Líder que solicita la necesidad. | Planeación | Suscripción del contrato | Revisión de requisitos previo a la suscripción del contrato | En la planeación del proceso |
| 2 | Especifico Especifico | Externo Externo | Ejecución Ejecución | Regulatorio Regulatorio | Perjuicios que se puedan ocasionar al contratista por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del contrato y de la legislación existente | Retrasos en ejecución contractual | 4 | 4 | 5 | Alto Alto | Contratista - SENA Contratista - SENA | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retornar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | 2 | 2 | 3 | Bajo Bajo | Si | SENA y Contratista SENA y Contratista | Ejecución | Liquidación | Revisión por parte del Contratista y Supervisor del contrato | Permanente |
| 3 | Especifico Especifico | Interno Interno | Ejecución Ejecución | Operacional Operacional | Riesgo por la tardanza de la expedición del respectivo registro presupuestal como requisito de ejecución. | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 3 | 2 | 5 | Medio Medio | SENA SENA | Seguimiento a cada uno de los expedientes contractuales que requieran registro presupuestal | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | No | SENA SENA | Suscripción del contrato | Expedición del registro presupuesto al | A través de las comunicaciones que se generan entre las dependencias que participan en la elaboración del contrato y la dependencia encargada del realizar el registro presupuestal | Posterior a la firma del contrato |
| 4 | General General | Externo Externo | Ejecución Ejecución | Operacional Operacional | Enfermedad General, accidentes que puedan generar incapacidad discapacidad, muerte del contratista entre otros | Acciones judiciales | 3 | 1 | 4 | Bajo Bajo | Contratista Contratista | Reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento con actividades y programas de prevención en seguridad industrial y ocupacional | 1 | 1 | 1 | Bajo Bajo | No | Contratista Contratista | Ejecución | Liquidación | Supervisor/ Contratista | Permanente |
| 5 5 | Especifico Especifico | Externo Externo | Ejecución Ejecución | Operacional Operacional | Riesgo por mal uso de la información. Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones especificas la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Acciones Judiciales | 3 | 4 | 7 | Alto Alto | Contratista Contratista | Reducir las probabilidades de ocurrencia con divulgación de políticas sobre la administración de la información documental y magnética. Monitoreo a las fuentes de información usadas por el contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | No | Supervisor del contrato Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través del uso exclusivo de base de datos en plataformas SENA y verificación por parte del supervisor del contrato - Copia de la información previo a la terminación de este. | Permanente |
| 6 | Especifico Especifico | Externo Externo | Ejecución Ejecución | Operacional Operacional | Riesgos por conceptos errados. se materializa cuando el producto del contrato, el concepto, no es acorde con lo requerido por la entidad por no actualización de conocimientos o por aplicación incorrecta de los mismos | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | 4 | 7 | Alto Alto | Contratista Contratista | Seguimiento continuo en la ejecución del contrato por pate del supervisor | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | No | Supervisor del contrato Supervisor del contrato | Ejecución | Liquidación | A través de los informes mensuales que genere el supervisor del contrato | Permanente |
| 7 | Especifico Especifico | Interno Interno | Ejecución Ejecución | técnico técnico | Riesgo por servicios adicionales. se materializa cuando se requieren servicios complementarios o adicionales de manera sobreviniente a la necesidad que se estaba satisfaciendo con la ejecución del contrato | Prestación de servicio sin disponibilidad presupuestal que generen reclamaciones | 2 | 3 | 5 | Medio Medio | SENA SENA | No prestar servicios sin las debidas legalizaciones de adiciones, prorrogas o modificaciones contractuales | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | SI | Coordinadores que requieren el servicio- Supervisor del Coordinadores que requieren el servicio- Supervisor del | ejecución | ejecución | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente |
| 8 | Especifico Especifico | Interno Interno | Ejecución Ejecución | técnico técnico | Riesgo por la prestación del servicio por fuera del objeto y/o las obligaciones contractuales pactadas. | Prestación de servicio sin la solemnidad requerida por ley | 2 | 3 | 5 | Medio Medio | Contratista Contratista | No prestar servicios sin la suscripción previa de la adición, modificación o contrato adicional. | 2 | 3 | 5 | Bajo Bajo | No | Supervisor del contrato Supervisor del contrato | ejecución | ejecución | A través de los informes parciales que genere el supervisor del contrato y comunicación a las demás personas que manejan información a fin de canalizar | Permanente |
| 9 | Especifico Especifico | Externo Externo | Ejecución Ejecución | Operacional Operacional | Riesgo de no cumplimiento del contrato en sus obligaciones generales, específicas y naturales; se materializa cuando se evidencia afectación del contrato por omisión de ejecución de las obligaciones del contratista. | Omisión de ejecución de alguna de las obligaciones contractuales generales, especificas o naturales. | 3 | 3 | 6 | Alto Alto | Contratista/SENA Contratista/SENA | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, clausulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11). Solicitud de póliza de cumplimiento por el 10% del Valor del contrato. (Cuando aplique.) | 2 | 3 | 5 | Medio Medio | No | SENA SENA | Ejecución | Liquidación | A través del control y seguimiento que realice el supervisor del contrato y comunicación a los demás colaboradores que manejan información a fin de canalizar la misma. | Posterior a la firma del contrato |
| 10 | General General | Externo Externo | Ejecución Ejecución | Operacional Operacional | Errores cometidos por los contratistas en la elaboración de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación. | Demora en los pagos que puede afectar el desarrollo normal del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo Bajo | Contratista Contratista | Revisión de documentos radicados por el Contratista para solicitar los ajustes correspondientes. | 1 | 1 | 2 | Bajo Bajo | No No | Contratista / Superviso r Contratista / Superviso r | Ejecución | Liquidación | Registro en la lista de verificación que debe realizar el supervisor | Durante la ejecución |