E.S.E. HOSPITAL SAN BARTOLOMÉ DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO
NIT. 800.194.328-4

ESTUDIO DE CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL SUPERVISOR PARA PRÓRROGA

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 001 DE 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

	CONTRATO No.
	001 DE 2026

	CLASE DE CONTRATO:
	COMPRAVENTA. 

	CONTRATANTE: 
NIT.
	E.S.E SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO SANTANDER NIT. 800.194.328-4 

	REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACIÓN:
	MARÍA VICTORIA MANOSALVA AGUDELO 
C.C. 1019133126 de Bogotá, D.C.

	CONTRATISTA:
IDENTIFICACIÓN:
	INDUSRIAS ENFACOL SAS NIT. 900794176-9
R.L. FABIO ANDRES AREVALO TOBAR C.C.1.116.232.476

	OBJETO:
	ADQUISICIÓN DE UNIDAD MÓVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DISPERSA Y JORNADA EXTRAMURAL DE LA ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO SANTANDER

	VALOR:
	CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE 
$ 490.000.000

	No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	N.º 2600127 de fecha veintisiete (23) de febrero de 2026 Rubro Presupuestal N.º 2.3.2.01.01.003.07.07.03.02

	PLAZO DE EJECUCIÓN:
	120 DIAS. 

	SUPERVISOR:
	MERCEDES BURGOS CARRERO



2. ANTECEDENTES Y SOLICITUD DEL CONTRATISTA

Se recibió solicitud formal de prórroga suscrita en Santiago de Cali, el 22 de junio de 2026, por el señor FABIO ANDRÉS ARÉVALO TOBAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.116.232.476, en calidad de Representante Legal de INDUSTRIAS ENFACOL S.A.S., mediante la cual solicita la ampliación del plazo contractual en cuarenta y cinco (45) días calendario.
El contratista fundamenta su solicitud en que el vehículo chasis, insumo esencial para la ejecución del contrato, no ha sido entregado por el concesionario proveedor, situación que ha impedido iniciar las actividades principales de carrozado, adecuación, instalación de equipos y ensamble.

Se indica que la entrega del vehículo se proyecta aproximadamente para el 23 de junio de 2026, momento a partir del cual sería posible iniciar la ejecución material del objeto contractual.

3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA SITUACIÓN

En ejercicio de la supervisión, se verificó que:

· El vehículo chasis constituye el componente estructural esencial del contrato.
· Sin dicho insumo, resulta técnicamente imposible ejecutar las actividades principales del contrato.
· El contratista ha demostrado gestión diligente, evidenciada en el seguimiento al proveedor.
· La causa del retraso es externa, imprevisible y no imputable al contratista.

4. ESTADO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

· Avance físico: Limitado por falta de insumo principal
· Avance financiero: Conforme a actividades preparatorias
· Actividades ejecutadas:
· Gestión logística y técnica
· Planeación y alistamiento
· Actividades pendientes:
· Carrozado del vehículo
· Adecuación técnica
· Instalación de equipos
· Entrega final

5. JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA

La prórroga se justifica en:

· Imposibilidad material de ejecución sin el vehículo base
· Circunstancia ajena al control del contratista
· Necesidad de garantizar calidad del bien final
· Protección del interés público en salud

6. ANÁLISIS JURÍDICO

La solicitud encuentra sustento en:

La RESOLUCIÓN No. 148 DE 2023 ( 10 DE NOVIEMBRE )  POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA  E.S.E. HOSPITAL SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO SANTANDER. 

6.2         MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES

Solamente   se   podrán   adicionar   los   contratos   por   circunstancias   sobrevinientes,  imprevisibles e irresistibles debidamente soportadas por el interventor y/o supervisor.   Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten su prórroga o adición, el interventor o supervisor deberán justificar la necesidad, durante la vigencia del contrato, allegando la justificación y documentación soporte para el trámite respectivo. Dicha adición o prorroga deberá ser autorizada por el Ordenador del Gasto. 
 
Las adiciones a los contratos pueden ser en bienes, servicios, valor y tiempo. Las adiciones en valor deben contar con la correspondiente apropiación presupuestal, y no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. 
 
En todo caso, toda adición, modificación o prorroga, no podrá modificar el objeto contractual. 
 
El supervisor y/o interventor deberá presentar la solicitud de adición y/o prórroga con su respectiva justificación, antes del vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el contrato, la cual deberá ser autorizada por el Gerente. 
· Principios de:

· Planeación
· Economía
· Responsabilidad
· Equilibrio contractual

La prórroga:

· No altera la esencia del contrato
· No genera sobrecostos
· Garantiza el cumplimiento del objeto contractual

7. ANÁLISIS DE RIESGOS

	Riesgo
	Probabilidad
	Impacto
	Mitigación

	No ejecución del contrato
	Alta
	Alta
	Prórroga

	Afectación servicio de salud
	Alta
	Alta
	Continuidad

	Detrimento patrimonial
	Media
	Alta
	Finalización del contrato

	Incumplimiento contractual
	Baja
	Media
	Seguimiento



8. CONVENIENCIA

La prórroga:

· Permite cumplir el objeto contractual
· Evita iniciar nuevo proceso contractual
· Protege recursos públicos
· Garantiza entrega del bien estratégico

9. OPORTUNIDAD

· Se tramita antes del vencimiento
· Permite continuidad sin interrupciones
· Responde a necesidad real y actual

10. IMPACTO EN EL SERVICIO

La unidad móvil permitirá:
· Atención en zonas rurales dispersas
· Jornadas extramurales
· Mejora en cobertura de servicios de salud

11. IMPACTO PRESUPUESTAL

· No genera adición
· Valor se mantiene: $490.000.000
· No afecta equilibrio económico

12. GARANTÍAS 

Se deberá exigir:
· Prórroga de pólizas
· Cobertura del nuevo plazo contractual

13. CONCEPTO DEL SUPERVISOR 

Con fundamento en lo expuesto, la suscrita: MERCEDES BURGOS CARRERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 79.409.730, en calidad de supervisora del contrato, EMITE CONCEPTO FAVORABLE para la prórroga del Contrato de Compraventa No. 001 de 2026 por el término de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO, al considerarla:

· Técnicamente necesaria
· Jurídicamente procedente
· Administrativamente conveniente
· Oportuna para garantizar el cumplimiento del objeto contractual

Se expide en el municipio de Capitanejo, Santander, a los veintidós (22) días del mes de junio de 2026.
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MERCEDES BURGOS CARRERO
C.C. No. 79.409.730
Supervisor del Contrato
E.S.E. Hospital San Bartolomé
Capitanejo – Santander
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