| No Acta: 08 DE 2026 | Dependencia: Oficina Asesora de Planeación | Fecha: martes, 23 junio 2026 |
| --- | --- | --- |

EQUIPO DE TRABAJO:

Katharina Anschütz – KfW Matthäus Hofmann – KfW Sandra Castaño – KfW Angelo Quintero – DG PNN Andres León Lopez – Jefe OAP Ana Celia Salinas – GFA Natanael Morales – GFA Diego Oróstegui - GFA Jairo Ignacio García – Coordinador APDB Mónica Carvajal - Seguimiento Técnico APDB Marcela Carvajal – Abogada APDB - PNN María Ximena Rosas Escobar – Seguimiento Financiero - PNN APDB Karen Sánchez García – Técnico Asistencial APDB – PNN Miguel Ángel Pachón – Comunicador APDB

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar revisión y seguimiento a los proyectos APDB.

TEMAS A TRATAR:

- LIQUIDACIONES CERRILLO - MUNCHIQUE

- TRM - EUR

- CASA CARTAGENA – PNN CORALES DEL ROSARIO

- SAN LORENZO – FASE I

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

| No. Tema | Resumen |
| --- | --- |
|  | LIQUIDACIONES: Liquidación Cerrillo: se entregaría únicamente la cimentación fundida, así como suministrar un material que ya estaba pedido, para la ejecución de la obra a futuro. Ya el contratista acepto la negociación sobre el valor de 700 millones, está en trámite la liquidación de mutuo acuerdo. Liquidación Munchique: contratista tiene pretensión elevada sobre lo ejecutado en la obra (500 millones), se está negociando con él para ya que, según el análisis de PNN sería por el orden de los 200 millones. Matheus solicita información de compras pendientes por las liquidaciones. Jairo informa que ya se remitió la liquidación correspondiente al contratista, y con la verificación de diferencias con compras de liquidación de Munchique, se espera negociar con el contratista la liquidación de mutuo acuerdo. Se menciona que las obras no presentaron retrasos sustanciales debido a la temporada de elecciones presidenciales en Colombia, están marchando dentro de lo estipulado; Sin embargo, se menciona que se tendrá una reunión con el Grupo de Infraestructura, en el cual se estarían verificando y ajustando los tiempos de ejecución de las obras activas, en aras de cumplir con el tiempo establecido para el cierre del programa. |
|  | TRM: Se informa que se realizó el análisis con escenario de euro 3.800 COP, contando aun las liquidaciones de Munchique y Cerrillo, aún se tendrían 6910 EUR en imprevistos. Se informa que aún con un EUR de 3.700 se podría ejecutar lo planeado para este año. |
|  | CASA CARTAGENA: Se visitaron 4 inmuebles, la mejor opción en costos son dos casas una por 2.900 millones cerca al aeropuerto y otra de 2.100 millones en manga, siendo la mejor opción la última por visibilidad y costos. El KfW, menciona que por los tiempos de liquidaciones se debe realizar revisión interna. |
|  | SAN LORENZO – FASE I: Parques debe mencionar los inconvenientes que se tengan, nunca se recibió notificación al KfW. Fallo en una viga de madera, el 3 oct se confirmó por el GI - por problemas con el contrato entre Berocime no se tuvo respuesta sobre el caso - interventoría debería pronunciarse sobre el tema, ya que las subsanaciones son aproximadamente de 105 millones de pesos. Se solicita solución dentro de los próximos 10dias. Juan Manuel, menciona que se pueden instalar puntales que fueran financiados con fondos del APDB, el KfW menciona que no es posible realizar esa subsanación con recursos del programa ya que Fase I ya se cerró. Se espera notificación del caso. |