| No Acta: 09 DE 2026 | Dependencia: Oficina Asesora de Planeación | Fecha: martes, 30 junio 2026 |
| --- | --- | --- |

EQUIPO DE TRABAJO:

Katharina Anschütz – KfW Sandra Castaño – KfW Angelo Quintero – DG PNN Ana Celia Salinas – GFA Natanael Morales – GFA Diego Oróstegui - GFA Jairo Ignacio García – Coordinador APDB Mónica Carvajal - Seguimiento Técnico APDB Marcela Carvajal – Abogada APDB - PNN María Ximena Rosas Escobar – Seguimiento Financiero - PNN APDB Karen Sánchez García – Técnico Asistencial APDB – PNN Miguel Ángel Pachón – Comunicador APDB

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar revisión y seguimiento a los proyectos APDB.

TEMAS A TRATAR:

- INFRAESTRUCTURA

- LIQUIDACIONES CERRILLO - MUNCHIQUE

- CASA CARTAGENA – PNN CORALES DEL ROSARIO

- SAN LORENZO – FASE I

- SISTEMAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN

- INAUGUARCIONES

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

| No. Tema | Resumen |
| --- | --- |
|  | OBRAS GORGONA: La Coordinación Nacional, informa que se realizó acompañamiento al recibimiento de las obras de ESTACIÓN CIENTIFICA y MUSEO CASA PAYÁN, de forma satisfactoria, los detalles que están pendientes, son detalles mínimos tales como luminarias. También informan que durante esta semana se espera que se envié toda la documentación correspondiente para la liquidación de ambos contratos, lo cual se espera esté totalmente cerrado para finales de julio. KATIOS: Se espera recibimiento para la próxima semana CABAÑA CORALES: Se tiene proyectado el recibimiento para la próxima semana, al día de hoy lo que se encuentra pendiente la instalación de paneles solares. La Coordinación Nacional, menciona que se tiene proyectado para el 15 de julio tener todas las obras culminadas, con excepción de la casa de San Vicente de Chucurí; Sin embargo, el proceso de adecuación está en proceso. |
|  | LIQUIDACIONES: Liquidación Cerrillo: Ya se cuenta con toda la documentación para el proceso de liquidación, se está a la espera de un insumo que el contratista adquirió para la obra y llegaría esta semana, para incluir en el listado de los que se dejaría para Parques Nacionales. Liquidación Munchique: El contratista ya hizo llegar el listado de los valores invertidos en la obra, desde la supervisión del contrato en conjunto con Patrimonio Natural, se está realizando la revisión sobre lo presentado por el contratista y corroborando los valores, se espera este proceso termine esta semana para iniciar el proceso de negociación y liquidación con el contratista. Matheus solicita información de compras pendientes por las liquidaciones. Jairo informa que ya se remitió la liquidación correspondiente al contratista, y con la verificación de diferencias con compras de liquidación de Munchique, se espera negociar con el contratista la liquidación de mutuo acuerdo. Se menciona que las obras no presentaron retrasos sustanciales debido a la temporada de elecciones presidenciales en Colombia, están marchando dentro de lo estipulado; Sin embargo, se menciona que se tendrá una reunión con el Grupo de Infraestructura, en el cual se estarían verificando y ajustando los tiempos de ejecución de las obras activas, en aras de cumplir con el tiempo establecido para el cierre del programa. |
|  | CASA CARTAGENA: Desde el KfW mencionan que se autoriza una extensión del tiempo para liquidar Munchique y Cerrillo, y de esta manera invertir esos recursos en la compra de la casa proyectada para compra en Cartagena. Se enfatiza que de excederse el tiempo la casa ya no podrá adquirirse. |
|  | SAN LORENZO – FASE I: Con la investigación de Sandra Castaño sobre el asunto, se determinó que para Fase I, el equipo actual APDB no estuvo al frente de este tema, por lo cual se mantendrá al margen del asunto la Coordinación Nacional, pero completamente informada del caso, ya que uno de los factores que influyó en que el KfW no obtuviera la información prontamente fue que a Jairo García no sele informó del asunto en su momento. Se determina que no es posible cruzar los recursos de Fase II a Fase I, por lo cual el manejo ya estaría con Patrimonio Natural y el Grupo de Infra Estructura de PNN, siendo la mejor opción accionar los seguros vigentes de la obra. De igual forma Ángelo Quintero, menciona que ya se dio solución al caso y se le estaría enviando documento detallado al KfW con la solución. |
|  | SISTEMAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN: Diego Oróstegui, menciona que los contratos de los consultores están avanzando ante Patrimonio Natural, y se espera que esta semana salgan ambos. Con respecto a Buenas Practicas Pesqueras, se realizarían las entregas a finales de julio, se espera la participación del KfW y de la Embajada de Alemania en los eventos protocolarios, posteriormente se estaría remitiendo la invitación formal y diplomática. |
|  | INAUGUARCIONES: Se informa que se realizarían ceremonias de inauguración para las sedes adquiridas y adecuadas en la DTAN como lo son San Vicente de Chucurí, Simacota, Convención y Tibú, al día de hoy se tendrá reunión con la DTAN para ultimar detalles en fechas y realizar las correspondientes invitaciones para la participación del KfW y la Embajada de Alemania. |