## Hoja1
CONTRATO NC-CPS-174-2026
Prestar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa del Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación, para la orientación y estructuración de datos geográficos asociados a los procesos relacionados con la línea temática de acuerdos suscritos en las áreas protegidas administradas por la entidad y la gestión de los datos en la plataforma de acuerdos y la GDB institucional, en el marco del producto: servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas, del proyecto de conservación.
No | OBLIGACIÓN | ACTIVIDADES | PRODUCTOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PORCENTAJE DE AVANCE (%)
1 | Elaborar en concertación con el supervisor el plan de trabajo, definiendo productos y mecanismos de seguimiento | Reunión inicial con el supervisor para definir alcance, cronograma y prioridades. Definición de mecanismos de seguimiento, reporte y evaluación. | Plan de trabajo 2026 aprobado. Cronograma detallado de actividades. | [12 empty] | 100
2 | Realizar salidas geográficas según los requerimientos institucionales, aplicando las plantillas y procedimientos estandarizados para la recolección de información geoespacial | Revisar y preparar las planillas y procedimientos institucionales antes de cada salida. | Salida grafica (esta actividad se realiza por demanda) | [12 empty] | 50
3 | Recopilar, organizar, consolidar y validar la calidad de la información sobre los acuerdos de conservación, garantizando su correcta incorporación tanto en la geodatabase institucional como en la plataforma Acuerdos. | Validar los datos con los criterios de calidad definidos. Realizar pruebas de consistencia y completitud de los datos. | Base de datos institucional consolidada y validada. Registros actualizados en la plataforma Acuerdos. | [12 empty] | 70
4 | Implementar filtros, metodologías y herramientas para la verificación de la precisión, consistencia y coherencia de los datos, documentando todos los procesos de control de calidad aplicados. | Definición de criterios y reglas de control de calidad. Aplicación de filtros y herramientas de verificación. Documentación de procesos y resultados del control de calidad. | Protocolo de control de calidad de datos. Reportes de verificación y corrección. | [12 empty] | 50
5 | Revisar y validar la información remitida por Direcciones Territoriales, Áreas Protegidas y el Grupo de Planeación, asegurando que cumpla con los estándares técnicos definidos antes de su carga en la plataforma tecnológica. | Revisar la información recibida para detectar inconsistencias. Notificar a las áreas correspondientes sobre los errores detectados. Asegurar que la información corregida sea cargada en la plataforma. | Informes de revisión técnica. Listados de observaciones y correcciones. Información aprobada para carga en plataforma. | [12 empty] | 50
6 | Apoyar el desarrollo técnico de la plataforma de acuerdos de conservación y el ajuste de sus instrumentos de monitoreo, garantizando una gestión eficiente de la información y la correcta actualización de los datos de las áreas protegidas. | Participar en reuniones de diseño para definir las funcionalidades de la plataforma Identificación de necesidades técnicas y funcionales. Realizar pruebas de usabilidad y rendimiento de la plataforma. | Listados de asistencia a reuniones Pruebas de usabilidad | [12 empty] | 92
7 | Realizar análisis espaciales y estadísticos sobre la información de los acuerdos, elaborando indicadores e informes que apoyen la toma de decisiones estratégicas. | Preparación y depuración de insumos de análisis. Ejecución de análisis espaciales y estadísticos. Elaboración de indicadores e informes estratégicos. | Capas de resultados de análisis espacial. Indicadores de seguimiento a acuerdos. Informes técnicos y ejecutivos. | [12 empty] | 50
8 | Incorporar y actualizar la información geográfica de acuerdos, coordinando con el equipo de monitoreo por sensores remotos para garantizar la sincronización de los datos. | Integración de información nueva de acuerdos. Coordinación con el equipo de sensores remotos. Verificación de consistencia y sincronización de datos. | Entrega de GDB's para monitoreo | [12 empty] | 60
9 | Detectar errores en la cartografía y sus atributos de la información entregada por las áreas protegidas y direcciones territoriales, generando reportes técnicos y comunicando a las instancias correspondientes las acciones correctivas necesarias. | Identificación de errores espaciales y alfanuméricos. Documentación técnica de inconsistencias. Comunicación y seguimiento de acciones correctivas. | Reportes técnicos de errores detectados. Comunicaciones oficiales de acciones correctivas. | [12 empty] | 50
10 | Diseñar y ejecutar jornadas de capacitación y asistencia técnica dirigidas a las Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas, enfocadas en los procesos de creación, modificación y actualización de datos geográficos y alfanuméricos. | Diseño de contenidos y materiales de capacitación. Ejecución de jornadas presenciales o virtuales. Evaluación y seguimiento a capacidades fortalecidas. | Listados de asistencia y actas. Informes de capacitación y asistencia técnica. | [12 empty] | 50
11 | Establecer una articulación operativa con el equipo de Relacionamiento Campesino para validar conjuntamente, procesar y realizar la carga de la información de los acuerdos en la plataforma tecnológica, asegurando la integridad y confiabilidad de los datos. | Coordinar reuniones con los profesionales para alinear procesos. Validar la información proporcionada por el equipo de relacionamiento. | Informes y/o correos de articulación operativa. Entrega de informacion solicitada por parte del equipo de relacionamiento campesino | [12 empty] | 50
12 | Contribuir en la documentación técnica y conceptual para la construcción de la IDE-PNN, generando y estructurando los objetos geográficos según la temática asignada. | Estructuración de objetos geográficos por temática de acuerdos según necesidad | Documentación técnica de la IDE-PNN. | [12 empty] | 50
13 | Ejecutar las demás tareas que sean solicitadas por el supervisor y que estén relacionadas con la naturaleza del contrato | Atención a requerimientos técnicos adicionales. Apoyo en actividades transversales del equipo. Elaboración de productos solicitados según necesidad | Informes o productos específicos solicitados. Registros de actividades ejecutadas. | [12 empty] | 50