## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-19-09-1256-26 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2026-06-22
[19 empty] | Proyectó: | Catalina Alvarez
OBJETO: |  |  |  | Contrato interadministrativo para desarrollar el programa de promoción de lectura, escritura y oralidad en la zona rural del municipio de envigado, con actividades que vinculen el libro, la palabra y el arte entre todos los ciudadanos, realizadas en espacios no convencionales, instituciones educativas, entre otros. | [14 empty] | Revisó | Miguel Moreno
[19 empty] | Aprobó | Juan Carlos Ramírez
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO POR INASISTENCIA DEL CONTRATISTA A DESARROLLAR ACTIVIDADES PREVISTAS. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | RARO (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | 3 | BAJO | CONTRATISTA | CONTROLAR | CONTRATISTA | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATANTE | 15 DE ENERO DE 2025 | 31 de DICIEMBRE de 2025 | INSPECCION EN CAMPO | PERMANENTE
2 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | NO REALIZACION DE ACTIVIDADES POR DESCOORDINACION EN LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CONTRATISTA Y LOS BENEFICIARIOS DE SU LABOR O CON LA DEPENDENCIA | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | RARO (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | 3 | BAJO | ENTIDAD | CONTROLAR | ENTIDAD | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATANTE | 15 DE ENERO DE 2025 | 31 de DICIEMBRE de 2025 | INSPECCION EN CAMPO | PERMANENTE
3 | General | Externo | Ejecución | Tecnológicos | DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS INHERENTES AL CONTRATO POR POR FALLAS EN LA CONECTIVIDAD,INTERNET Y OTRAS HERRAMIENTAS DE TELECOMUNICACIONES. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | RARO (Puede ocurrir excepcionalmente) | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja | 3 | BAJO | ENTIDAD | CONTROLAR | ENTIDAD | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATANTE | 15 DE ENERO DE 2025 | 31 de DICIEMBRE de 2025 | INSPECCION EN CAMPO | PERMANENTE
4 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | NO REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE, POR POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y COMPLEMENTARIOS. | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes | IMPROBABLE (Puede ocurrir ocasionalmente) | Afecta la ejecucion del contrato sin alterar el beneficio para las partes | 5 | MEDIO-BAJO | CONTRATISTA | MITIGAR | CONTRATISTA | 1 | 3 | BAJO | NO | CONTRATANTE | 15 DE ENERO DE 2025 | 31 de DICIEMBRE de 2025 | REVISION DOCUMENTAL | ANTES DE CADA PAGO
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación