Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| . | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | EXTERNO | RIESGO CONTRATACIÓN | RIESGO FINANCIERO | El contratista puede negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Poner en conocimiento de los proponentes las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.). Exigir manifestación de interés o conocimiento y póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO | NO | ENTIDAD CONTRATANTE | Firma el contrato | Se revisa la documentación presentada por el contratista, se exige la póliza de seriedad de la oferta y de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones se procede a firmar el contrato | CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO |
| 2 | GENERAL | EXTERNO | RIESGO CONTRATACIÓN | RIESGO FINANCIERO | Que no presente la garantía exigida en los pliegos de condiciones (cumplimiento, calidad de la obra, salarios prestaciones sociales e indemne., responsabilidad civil extracont.) o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía. | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Poner en conocimiento de los proponentes las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía.). Exigir manifestación de interés o conocimiento. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | ENTIDAD CONTRATANTE E INTERVENTORÍA | Aprobación de las garantías | Se revisa la documentación una vez realizada la presentación de las garantías o el cumplimiento de las condiciones exigidas en el contrato | CUANDO SE PRESENTE EL EVENTO |
| 3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO FINANCIERO | Riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato. Quiebra de la empresa. | Dificultades en la ejecución del contrato, probable variación del mismo y sanciones | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Se debe verificar los indicadores financieros de la empresa y realizar un adecuado seguimiento al suministro de materiales, equipos, el pago de salarios y prestaciones. Exigir el pago y verificar la vigencia de las garantías del contrato. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | ENTIDAD CONTRATANTE, INTERVENTORÍA Y ASEGURAORA | Hasta la suscripción del acta de terminación del contrato | Seguimiento a los procesos y verificar el adecuado suministro de materiales, pago de salarios | DIARIO |
| 4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o por deficiente programación de ejecución de las obras. | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Interventoría y/o supervisor permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISOR | A la terminación de la ejecución del contrato | Control permanente por parte del Interventor y/o supervisor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. | DIARIO |
| 5 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Modificación de especificaciones técnicas por implementación de los diseños en terreno | Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios | 4 | 4 | 8 | RIESGO ALTO | ENTIDAD CONTRATANTE | Verificación de los diseños y especificaciones técnicas por parte del interventor y/o supervisor, previo al inicio de la ejecución de actividades | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | INTERVENTORÍA Y SUPERVISOR | Hasta la suscripción del acta de terminación del contrato | Verificación continua de estudios, diseños y planos previo a la ejecución de las actividades contractuales | DIARIO |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Falta de idoneidad de la mano de obra | Mala calidad de las actividades ejecutadas y se pone en riesgo la oportuna entrega de las obras | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Se debe verificar la experiencia e idoneidad de las personas que se contratan para ejecutar las actividades del contrato de obra | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Hasta la suscripción del acta de terminación del contrato | Seguimiento a los procesos constructivos | DIARIO |
| 7 | PROCESO CONSTRUCTIVO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Proceso constructivo | Mala calidad de las obras ejecutadas | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Realizar seguimiento a cada una de las actividades que se ejecutan en desarrollo del contrato para que cumplan con las especificaciones técnicas | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Hasta la suscripción del acta de recibo del contrato | Seguimiento diario a la ejecución de las actividades | DIARIO |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | CALIDAD. Presencia eventual de deterioro prematuro de algunos materiales durante el proceso de desarrollo de la obra. | Impacto negativo en el cumplimiento del objeto contractual | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Recopilación de fichas técnicas de materiales para evidenciar la calidad de los mismos a la fecha de desarrollo de las obras, de igual manera para salvaguardar el producto final exigir la garantía de calidad. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Atención al comportamiento del suministro de materias primas e insumos en el mercado. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento | QUINCENAL |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO | Extensión en plazo de ejecución del contrato. | Rompimiento del equilibrio económico del contrato | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento diario al cronograma de ejecución de obra | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | CONTRATISTA, INTERVENTORÍA | Hasta la suscripción del acta de terminación del contrato | Seguimiento al cronograma de ejecución de actividades | DIARIO |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO SOCIAL O POLITICO | Orden público: Posible alteración social u ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás que afecten el orden público y se sitúen en la zona de influencia de las obras. | Imposibilidad parcial o total de realizar las labores de las obras bien sea de manera temporal o definitiva | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Es responsabilidad del contratista solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas y vía de influencia de las obras. Informar al Interventor y el DEPARTAMENTO acerca de la novedad presentada. El contratista también deberá proteger su personal, así como sus bienes. Es responsabilidad del EL DEPARTAMENTO informar a las autoridades competentes los hechos ocurridos. Establecer planes de contingencia. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de EL DEPARTAMENTO, se determina naciones a seguir, Para procurar la menor afectación al proyecto | Cuando se presente el evento |
| 11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO SOCIAL DE LA NATURALEZA | Climáticos: Se refiere a los perjuicios ocasionados por cambios en la naturaleza, lluvias intensas, desbordamientos, derrumbes en los sitios o zonas de afectación de las obras. | Ausentismo del personal Dispuesto a las obras y retazo de las mismas | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | El contratista y el Interventor, deberán garantizar la presencia de sus colaboradores en las obras y zonas de influencia de las mismas. | 3 | 1 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ocurrencia del evento | Mantener al día los reportes asociados al clima y el estado de las vías. | DIARIO |
| 12 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO ECONÓMICO – OPERACIONAL | Precios Artificialmente Bajos. Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada disponga de precios por debajo del presupuesto oficial, ó por debajo de los ítems que lo conforman o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes u otros | Impacto económico desfavorable al Contratista | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | El contratista no deberá especular con los precios de materias primas, insumos, maquinaria, equipo y personal dispuestos a la ejecución del contrato. Estos deben en su propuesta ser competitivos, razonables, acordes con el mercado, conservando el equilibrio de su ecuación económica. De ser aceptada la propuesta en condiciones de precios presuntamente bajos, el contratista no podrá solicitar reconocimiento alguno de ajuste por parte del EL DEPARTAMENTO a fin de subsanar su ecuación financiera. No podrá en el futuro alegar ningún desequilibrio por razones imputables a su propia decisión de presentar los valores registrados en su propuesta. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | Si son muy bajos puede afectar la ejecución del contrato | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Control de la ejecución de los ítems de obra con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de la obra, al cumplimiento del programa de inversiones. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | MENSUAL |
| 13 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Desabastecimiento de materias primas e insumos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores. | Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al contratista de las obras. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | El contratista durante la planeación de su oferta, deberá disponer y garantizar las fuentes de suministros como también diseñar un plan alterno que mitigue la posible falta de insumos. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Inventario de Insumos Disponible de manera permanente | QUINCENAL |
| 14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Variación de precios durante la ejecución del contrato. Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean modificados con alzas previsibles. | Afectación al equilibrio económico del contrato. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | El contratista deberá realizar un costo real de los insumos, materias primas, materiales y demás a valor presente y proyectar las cifras de tal forma que Puedan absolver las alzas previsibles. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ocurrencia del evento | Verificación de precios ofrecidos en la propuesta vs precios reales de compra | Cada vez que se efectué una compra o alquiler |
| 15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Inestabilidad Geológica e Hidrogeológica. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución de las obras, se manifiesten riesgos asociados a la inestabilidad de terrenos no previstos en los Estudios y Diseños dada las características de la topografía montañosa. | Demoras, reprocesos y mayores cantidades de obra necesarios. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | Monitoreo del área a intervenir por parte de Especialistas en Geotecnia para recomendar medidas preventivas, correctivas ó de mitigación de las inestabilidades observadas. Análisis e implementación de medidas pertinentes con este fin, contemplando de ser necesario la elaboración de estudios respectivos. En las emergencias que se presenten, atención inmediata de las mismas dando prioridad a las obras de transitabilidad y seguridad vial; recomendación de especialistas para solución definitiva, provisional ó de mitigación, análisis e implementación. En todos los casos, adoptar las medidas contractuales a que haya lugar, en cuanto a mayores cantidades de obra y plazos si fuere necesario. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Visitas y recomendaciones de Especialistas, Análisis de Contratista e Interventor y si es necesario participación del DEPARTAMENTO, Comités Técnicos, Seguimiento a implementación de medidas preventivas, correctivas ó de mitigación, Informes respectivos, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | Cada vez que se realicen los reportes |
| 15 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO AMBIENTAL | Gestión Ambiental. Se refiere a la posibilidad de que sea necesaria la obtención de Licencias o Permisos Ambientales, así como la recepción de pasivos ambientales, los cuales podrían afectar el plazo de ejecución. | Manifestación de conflictos, e intereses particulares que pudieran entorpecer las obras. Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Implementar un plan de contingencia que permita mitigar las posibles afectaciones. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Cada vez que se realicen los reportes |
| 16 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO SOCIAL | Gestión Social. Se refiere a la posibilidad de que las obras no sean satisfactorias para la sociedad existente en las zonas de influencia de las mismas. | Manifestación de conflictos, e intereses particulares que pudieran entorpecer las obras. Afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Implementar un plan de contingencia que permita mitigar las posibles afectaciones | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. | Semanal mientras se resuelve la consulta previa |
| 17 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Salarios Parafiscales, Honorarios. Se refiere a la posibilidad que el contratista de la obra no reconozca o demore los pagos de salarios, honorarios, salud, pensión, ARL, Caja de Compensación y demás obligaciones a sus colaboradores que están al servicio del contrato. | Quejas y posibles denuncias laborales y abandono de los puestos o sitios de trabajo. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | El contratista de las obras, deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales de sus colaboradores al servicio del contrato suscrito con EL DEPARTAMENTO | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SI | CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Verificación del pago de salarios y aportes parafiscales y honorarios para el caso de contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión. | Con cada acta de pago |
| 18 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes: Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. El Contratista deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL DEPARTAMENTO asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013 | Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | DEPARTAMENTO - CONTRATISTA | El contratista de las obras deberá solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir con el proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación. | 1 | 1 | 2 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | Una vez instalado el contratista en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones. | Revisiones de expertos del contratista en los tratamientos y controles a ser implementados | Determinadas por los expertos del contratista en esta materia |
| 19 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Accidentalidad: Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores, etc., por parte del CONTRATISTA. | Impacto negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA | El Contratista de las Obras, deberá disponer de un Plan de Señalizaciones que controlen y mitiguen la posibilidad de accidentes. Deberá exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, Verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | NO | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Inspecciones diarias del Interventor. Comités técnicos, seguimiento a informes, requerimientos escritos. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento. | DIARIO |
| 20 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO DE LA NATURALEZA | Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del contratista. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONTRATISTA. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de EL DEPARTAMENTO. | Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes del Contratista | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del contratista, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc. | 2 | 1 | 3 | RIESGO BAJO | SI | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato |  | DIARIO |
| 21 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Variación de cantidades de obra debidamente justificadas: Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicas que incremente no disminuyan las Cantidades previstas para la ejecución de las obras. EL DEPARTAMENTO asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y el Contratista asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias. | Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual. | 4 | 3 | 7 | RIESGO ALTO | DEPARTAMENTO - CONTRATISTA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de los diseños y cantidades de obra. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | NO | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Análisis y revisión de las cantidades contractuales, a medida que se va ejecutando el proyecto, para realizar ajustes de ser necesario. | MENSUAL |
| 22 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO DE LA SALUD | Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal. | Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la normatividad vigente. Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación del contrato | Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL | Cada vez que haya novedad es de cambio de personal |
| 23 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista no disponga o suministre a sus colaboradores de las Obras, Interventorías y demás los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores | DIARIO |
|  | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO DE CORRUPCION. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista sea incitado a entregar dineros para propiciar la corrupción y beneficios individuales | Desequilibrio contractual y afectación en materiales por desequilibrios económicos | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | DEPARTAMENTO - CONTRATISTA | Se debe vigilar y reportar si por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SI | SUPERVISORES, CONTRATISTA E INTERVENTORÍA | A la terminación de la ejecución del contrato | Vigilancia permanente en la distribución de los recursos | DIARIO |