## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Elaboración incompleta, imprecisa o inadecuada de los estudios previos, especificaciones técnicas, análisis del sector o estimación presupuestal, que no reflejen correctamente la necesidad real de la entidad. | Psosible declaratoria de desierto del proceso, selección de un proveedor inadecuado, sobrecostos, dificultades en la ejecución contractual o posibles observaciones de órganos de control por vulneración del principio de planeación. | 2 | 4 | 8 | Medio | Entidad | Conformación de equipo interdisciplinario (técnico, jurídico y financiero), elaboración detallada de estudios previos y análisis del sector, revisión jurídica previa a la publicación, validación presupuestal y aplicación de lineamientos de Colombia Compra Eficiente. | 1 | 3 | 3 | Bajo | No | Comité estructurador | Etapa precontractual | Una vez se de la publicación de la Invitación Pública. | Revisión completa de la documentación documental por las partes que apoyan la planeación y estructuracion del proceso. | Única
2 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | Determinación de un presupuesto oficial insuficiente frente a los costos reales y actuales del mercado, que pueda comprometer la adecuada ejecución del contrato. | Desfinanciación parcial del contrato, riesgo de incumplimiento por parte del contratista, solicitudes de modificación contractual, posible afectación en la calidad del servicio o declaratoria de desierto del proceso. | 2 | 4 | 8 | Medio | Entidad | Realización de estudio de mercado con mínimo dos (2) cotizaciones formales, análisis comparativo de precios históricos, verificación de contratos similares en el SECOP, inclusión de todos los costos directos e indirectos del servicio y validación por el comité estructurador del proceso. | 1 | 3 | 3 | Bajo | No | Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar Social/ Coordinación área Financiera | Etapa precontractual | Una vez se de la publicación de la Invitación Pública. | Verificación y actualización del estudio de mercado mediante solicitud y análisis comparativo de cotizaciones recientes, revisión de precios históricos de procesos similares en SECOP y validación del presupuesto oficial antes de la publicación del proceso. | Única
3 | Específico | Externo | Selección | Regulatorio | Presentación de oferta por parte de un proponente que no se encuentre debidamente inscrito y habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) para los servicios requeridos (atención prehospitalaria, TAB y/o TAM). | Rechazo de la oferta por incumplimiento de requisito habilitante o, en caso de no detectarse oportunamente, nulidad del contrato y posible responsabilidad disciplinaria y fiscal para la entidad. | 3 | 5 | 15 | Alto | Contratista | Verificación previa y obligatoria de la inscripción y habilitación vigente del proponente en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), mediante consulta directa en la plataforma oficial del Ministerio de Salud, exigencia de certificado vigente dentro de la oferta y rechazo automático de la propuesta que no cumpla con este requisito habilitante. | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí | Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar Social | Evaluación tecnica de las ofertas | Publicacion de la evaluacion de ofertas. | Validación en línea del estado de habilitación del proponente en el REPS, dejando constancia en el informe de evaluación y en el expediente contractual. | Única
4 | General | Externo | Selección | Legal | Aporte de documentación falsa, alterada o inexacta por parte del contratista durante la ejecución del contrato, relacionada con soportes de pago, certificaciones de experiencia, acreditación de personal, aportes a seguridad social, pólizas o cualquier obligación contractual. | Declaratoria de incumplimiento, imposición de multas, efectividad de garantías, terminación anticipada del contrato, posibles acciones disciplinarias, fiscales o penales, y afectación del servicio público. | 2 | 5 | 10 | Medio | Contratista | Verificación periódica de los documentos aportados (planillas PILA, certificaciones de personal, pólizas, informes técnicos), validación en plataformas oficiales cuando aplique, exigencia de soportes originales y aplicación inmediata de cláusulas sancionatorias ante detección de irregularidades. | 1 | 4 | 4 | Bajo | No | Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar Social | Evaluación tecnica de las ofertas | Aceptacion de la oferta. | Validacipon de soportes presentados para pago en bases oficiales y registro dados en el informe del supervisor del contrato. | Mensual
5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento por parte del contratista de los tiempos máximos de respuesta establecidos según la clasificación del Triage (I, II, III, IV y V) para la atención, estabilización y traslado del paciente. | Deterioro del estado de salud del paciente, riesgo vital, posibles secuelas permanentes, responsabilidad civil y contractual, imposición de multas y afectación a la imagen institucional. | 3 | 5 | 15 | Alto | Contratista | Establecimiento contractual de tiempos máximos de respuesta conforme a la clasificación de Triage, exigencia de disponibilidad permanente de TAB y TAM, supervisión mensual del cumplimiento mediante informes detallados de atención, aplicación de cláusulas sancionatorias en caso de incumplimiento y exigencia de garantía de calidad del servicio. | 2 | 4 | 8 | Medio | Sí | Supervisión | Acta inicio | Terminación | Seguimiento continuo a la ejecucion del contrato y Revisión de informes atención presentados por el contratista. | Mensual
6 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Falla mecánica, técnica o indisponibilidad operativa de la ambulancia de Transporte Asistencial Básico (TAB) o Transporte Asistencial Medicalizado (TAM) destinada a la atención de emergencias dentro del área protegida. | Retraso en la atención y traslado del paciente, posible agravamiento del estado de salud, incumplimiento contractual y aplicación de multas o garantías. | 3 | 4 | 12 | Alto | Contratista | Exigencia contractual de mantenimiento preventivo y correctivo periódico de las ambulancias, verificación de revisiones técnico-mecánicas vigentes, disponibilidad de flota de respaldo, pólizas vigentes (SOAT y responsabilidad civil), y supervisión mensual de la documentación técnica del parque automotor. | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí | Supervisión | Acta inicio | Terminación | Exigir la presentacion de la revision técnico-mecánica de las ambulancia de Transporte Asistencial Básico (TAB) o Transporte Asistencial Medicalizado (TAM) y hacer segumiento para que su vigencia sea permanente en la ejecucion del contrato. | Mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Tecnológico | Interrupción, caída del sistema o falla en la línea de orientación médica y activación del servicio que debe operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, impidiendo la recepción oportuna de solicitudes de atención. | Retraso en la activación del servicio de emergencia, posible agravamiento del estado del paciente, incumplimiento contractual y afectación en la continuidad del servicio. | 3 | 4 | 12 | Alto | Contratista | Exigir disponibilidad 24/07 de canales de comunicación (línea fija, móvil y/o respaldo). | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí | Supervisión | Acta inicio | Terminación | Seguimiento medieante pruebas de funcionamiento de la línea de orientación médica y activación del servicio. | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Legal | Actuación negligente, imprudente o con impericia por parte del personal médico o asistencial durante la atención prehospitalaria, que se aparte de los protocolos clínicos establecidos y genere daño al paciente. | Deterioro del estado de salud del paciente, posibles secuelas permanentes o muerte, reclamaciones judiciales, responsabilidad civil y contractual, afectación reputacional para la entidad y activación de garantías. | 2 | 5 | 10 | Medio | Contratista | Exigir que el personal médico y asistencial cuente con título profesional, registro en RETHUS y certificaciones vigentes en soporte vital básico y avanzado (BLS/ACLS), cumplimiento estricto de protocolos clínicos, supervisión del servicio, y póliza de responsabilidad civil profesional vigente durante toda la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí | Supervisón | Acta inicio | Liquidación | Seguimiento a quejas de usuarios, registro de incidentes clínicos, activación de pólizas si ocurre siniestro. | Eventual
9 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Disposición, almacenamiento, transporte o manejo inadecuado de residuos hospitalarios y biosanitarios generados durante la atención prehospitalaria (material contaminado, cortopunzantes, fluidos biológicos), incumpliendo la normatividad sanitaria y ambiental vigente. | Riesgo de contaminación ambiental y biológica, afectación a la salud pública, sanciones por parte de autoridades sanitarias y ambientales, multas contractuales y afectación reputacional para la entidad. | 3 | 4 | 12 | Alto | Contratista | Exigir la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS), contratación con gestor ambiental autorizado, uso de recipientes certificados para residuos biosanitarios y cortopunzantes, capacitación del personal asistencial en manejo seguro de residuos y supervisión periódica del cumplimiento normativo. | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí | Supervision | Acta inicio | Terminación | Revisión mensual de certificados de recolección y disposición final emitidos por el gestor autorizado, verificación del PGIRHS y reporte en informes del supervisor del contrato. | Mensual
10 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Aumento imprevisto en los costos operativos del contratista (combustible, insumos médicos, mantenimiento de ambulancias, salarios, aportes a seguridad social o repuestos), que pueda afectar el equilibrio económico del contrato durante su ejecución. | Posible afectación al equilibrio económico del contrato, disminución en la calidad del servicio, riesgo de incumplimiento parcial o total y solicitudes de modificación contractual. | 3 | 3 | 9 | Medio | Contratista | Establecimiento de precio fijo durante la vigencia contractual, asignación del riesgo económico al contratista conforme a las reglas de contratación estatal, adecuada estructuración del presupuesto oficial y verificación previa del estudio de mercado. | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí | Supervision l | Acta inicio | Terminación | Seguimiento al cumplimiento del objeto contractual mediante informes del supervisor y verificación de que el servicio se presta sin disminución en calidad o cobertura. | Trimestral
11 | Específico | Externo | Ejecución | Laboral | Incumplimiento por parte del contratista en el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado para la ejecución del contrato. | Reclamaciones laborales contra el contratista y posible responsabilidad solidaria de la entidad, imposición de sanciones administrativas, afectación en la ejecución del contrato y riesgo de suspensión del servicio. | 2 | 4 | 8 | Medio | Contratista | Verificación mensual por parte del supervisor del contrato de las planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (PILA), los comprobantes de pago de salarios y las certificaciones suscritas por el contratista y Exigencia de garantía de pago de salarios y prestaciones sociales (10% del valor del contrato). | 1 | 3 | 3 | Bajo | Sí | Supervisión | Acta inicio | Terminación | Verificación mensual por parte del supervisor del contrato de las planillas de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (PILA), comprobantes de pago de salarios y certificaciones suscritas por el contratista, como requisito previo para la autorización de cada pago. | Mensual
12 | Específico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Suspensión, cancelación o pérdida de la habilitación sanitaria otorgada por la autoridad competente (REPS – Secretaría de Salud), que faculta al contratista para prestar servicios de atención prehospitalaria, Transporte Asistencial Básico (TAB) o Medicalizado (TAM). | Imposibilidad legal de continuar la ejecución del contrato, suspensión inmediata del servicio, aplicación de multas, declaratoria de incumplimiento y afectación a la continuidad del servicio público. | 2 | 5 | 10 | Medio | Contratista | Exigencia contractual de mantener vigente durante toda la ejecución del contrato la habilitación sanitaria en el REPS, verificación periódica en la plataforma oficial del Ministerio de Salud, y cláusula de terminación anticipada en caso de pérdida de habilitación. | 1 | 4 | 4 | Bajo | Sí | Supervisión | Acta inicio | Terminación | Consulta mensual en la plataforma oficial del REPS y verificación de que el estado del prestador permanezca “Habilitado”, dejando constancia en el expediente contractual. | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Contractual | Ejecución incompleta o deficiente de alguna de las obligaciones contractuales relacionadas con la prestación del servicio de atención de urgencias y emergencias médicas en sitio (área protegida), tales como disponibilidad de personal, ambulancias, tiempos de respuesta, cobertura o calidad del servicio. | Afectación en la prestación del servicio, riesgo para los usuarios, imposición de multas, declaratoria de incumplimiento, efectividad de garantías y posible terminación anticipada del contrato. | 3 | 4 | 12 | Alto | Contratista | Establecimiento de cláusulas de cumplimiento y calidad del servicio, exigencia de garantía de cumplimiento (20%), supervisión permanente del contrato mediante informes mensuales, aplicación de cláusulas sancionatorias en caso de incumplimiento y seguimiento técnico por parte del supervisor designado. | 2 | 3 | 6 | Medio | Sí | Supervisión | Acta inicio | Liquidación | Revisión mensual de informes de ejecución, verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales y registro de novedades en el informe del supervisor. | Mensual
14 | Específico | Externo | Ejecución | Social o político | Alteraciones del orden público en Barranquilla y su área metropolitana (manifestaciones, bloqueos viales, disturbios o restricciones de movilidad) que puedan impedir o retrasar la prestación oportuna del servicio y afectar los tiempos de respuesta. | Retraso en la atención de emergencias, afectación en la seguridad de los usuarios y posible incumplimiento contractual no imputable a las partes. | 2 | 5 | 10 | Medio | Compartido | Toma de desisciones en cuanto uso imediato de rutas alternas; reprogramación justificada del servicio cuando sea pertinente; y priorización de la seguridad del personal tanto del que presta el servicio como de los ususarios. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Supervisión | Acta de inicio | Liquidacion | Seguimiento permanente a comunicados oficiales sobre condiciones de movilidad antes de la prestación del servicio; y autorización de rutas alternas o coordinar las opciones que garanticen la atencion contratada. | Eventual
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Declaratoria de pandemia, epidemia o emergencia sanitaria por parte de autoridad competente (Ministerio de Salud u organismos internacionales), que incremente la demanda del servicio, restrinja la movilidad o modifique las condiciones normales de prestación del servicio de atención de emergencias. | Sobrecarga en la prestación del servicio, aumento de costos operativos, limitación en la disponibilidad de personal o ambulancias, modificación de protocolos de atención y posible afectación en la continuidad del servicio. | 3 | 5 | 15 | Alto | Compartido | Implementación de protocolos de bioseguridad actualizados, dotación permanente de elementos de protección personal (EPP), ajustes operativos conforme a lineamientos del Ministerio de Salud, activación de planes de contingencia y aplicación de cláusulas contractuales relacionadas con fuerza mayor y equilibrio económico. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Sí | Contratista/Supervision | Acta de inicio | Liquidacion | Seguimiento a circulares y lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, revisión de cumplimiento de protocolos de bioseguridad e informes del contratista sobre medidas adoptadas. | Mensual