ANEXO XXXX MATRIZ DE RIESGO

| No. | Clase | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción del Riesgo | Consecuencia | Asignación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Planeación / Ejecución | Operacional | Retrasos en la fabricación, importación, nacionalización o transporte de equipos biomédicos. | Afectación del cronograma y retraso en la entrega de los equipos. | Contratista |
| 2 | General | Ejecución | Técnico | Los equipos entregados no cumplen las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad. | Rechazo de equipos, retraso en recibo a satisfacción y afectación del proyecto. | Contratista |
| 3 | General | Ejecución | Operacional | Demoras en la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos. | Imposibilidad de iniciar la operación asistencial dentro del plazo previsto. | Contratista |
| 4 | General | Ejecución | Tecnológico | Incompatibilidad de los equipos con la infraestructura física, eléctrica, tecnológica o de red existente. | Necesidad de ajustes técnicos y posibles retrasos en la implementación. | Compartido |
| 5 | General | Ejecución | Financiero | Incremento de costos de producción, transporte, seguros o logística después de presentada la oferta. | Posible afectación económica al contratista. | Contratista |
| 5.1 | General | Ejecucucion | Financiero | Incrementos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a las partes que alteren de manera grave la ecuación económica del contrato. | Posible alteración del equilibrio económico del contrato. | Compartido |
| 6 | General | Ejecución | Cambiario | Variaciones de la TRM respecto de equipos o componentes importados. | Incremento de costos de adquisición. | Compartido |
| 7 | General | Ejecución | Talento Humano | Falta de personal técnico certificado para instalación, calibración o capacitación. | Retrasos en la puesta en funcionamiento. | Contratista |
| 8 | General | Ejecución | Calidad | Defectos de fabricación detectados durante la recepción o instalación. | Sustitución de equipos y ampliación de plazos. | Contratista |
| 9 | General | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las actividades de capacitación al personal asistencial y biomédico del Hospital. | Uso inadecuado de los equipos y retraso en su entrada en operación. | Contratista |
| 10 | General | Ejecución | Regulatorio | Cambios normativos relacionados con equipos biomédicos, tecnovigilancia o registros sanitarios. | Ajustes técnicos o documentales durante la ejecución. | Compartido |
| 11 | General | Ejecución | Garantía y Soporte | Incumplimiento de las obligaciones de garantía, mantenimiento o soporte técnico. | Interrupción del servicio y afectación de la operación hospitalaria. | Contratista |
| 12 | General | Ejecución | Repuestos | No disponibilidad de repuestos o consumibles requeridos durante el periodo de garantía. | Afectación de la continuidad operativa de los equipos. | Contratista |
| 13 | General | Ejecución | SST | Accidentes laborales durante transporte, instalación o puesta en funcionamiento. | Suspensión temporal de actividades y posibles sanciones. | Contratista |
| 14 | General | Ejecución | Fuerza Mayor | Desastres naturales, bloqueos viales, alteraciones de orden público o eventos imprevisibles. | Retrasos en la ejecución contractual. | Compartido |

_____________________________________________________

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE

IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

EMAIL: