                            [image: ]



[image: ]	
	ANEXO XXXX
MATRIZ DE RIESGO







	No.
	Clase
	Etapa
	Tipo de Riesgo
	Descripción del Riesgo
	Consecuencia
	Asignación

	1
	General
	Planeación / Ejecución
	Operacional
	Retrasos en la fabricación, importación, nacionalización o transporte de equipos biomédicos.
	Afectación del cronograma y retraso en la entrega de los equipos.
	Contratista

	2
	General
	Ejecución
	Técnico
	Los equipos entregados no cumplen las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad.
	Rechazo de equipos, retraso en recibo a satisfacción y afectación del proyecto.
	Contratista

	3
	General
	Ejecución
	Operacional
	Demoras en la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos.
	Imposibilidad de iniciar la operación asistencial dentro del plazo previsto.
	Contratista

	4
	General
	Ejecución
	Tecnológico
	Incompatibilidad de los equipos con la infraestructura física, eléctrica, tecnológica o de red existente.
	Necesidad de ajustes técnicos y posibles retrasos en la implementación.
	Compartido

	5
	General
	Ejecución
	Financiero
	Incremento de costos de producción, transporte, seguros o logística después de presentada la oferta.
	Posible afectación económica al contratista.
	Contratista

	5.1 
	General 
	Ejecucucion 
	Financiero 
	Incrementos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a las partes que alteren de manera grave la ecuación económica del contrato.
	Posible alteración del equilibrio económico del contrato.
	Compartido 

	6
	General
	Ejecución
	Cambiario
	Variaciones de la TRM respecto de equipos o componentes importados.
	Incremento de costos de adquisición.
	Compartido

	7
	General
	Ejecución
	Talento Humano
	Falta de personal técnico certificado para instalación, calibración o capacitación.
	Retrasos en la puesta en funcionamiento.
	Contratista

	8
	General
	Ejecución
	Calidad
	Defectos de fabricación detectados durante la recepción o instalación.
	Sustitución de equipos y ampliación de plazos.
	Contratista

	9
	General
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de las actividades de capacitación al personal asistencial y biomédico del Hospital.
	Uso inadecuado de los equipos y retraso en su entrada en operación.
	Contratista

	10
	General
	Ejecución
	Regulatorio
	Cambios normativos relacionados con equipos biomédicos, tecnovigilancia o registros sanitarios.
	Ajustes técnicos o documentales durante la ejecución.
	Compartido

	11
	General
	Ejecución
	Garantía y Soporte
	Incumplimiento de las obligaciones de garantía, mantenimiento o soporte técnico.
	Interrupción del servicio y afectación de la operación hospitalaria.
	Contratista

	12
	General
	Ejecución
	Repuestos
	No disponibilidad de repuestos o consumibles requeridos durante el periodo de garantía.
	Afectación de la continuidad operativa de los equipos.
	Contratista

	13
	General
	Ejecución
	SST
	Accidentes laborales durante transporte, instalación o puesta en funcionamiento.
	Suspensión temporal de actividades y posibles sanciones.
	Contratista

	14
	General
	Ejecución
	Fuerza Mayor
	Desastres naturales, bloqueos viales, alteraciones de orden público o eventos imprevisibles.
	Retrasos en la ejecución contractual.
	Compartido








_____________________________________________________
FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:



Dirección: Calle 4 # 2-111 Av. Fundadores, Líbano Tolima
Celular: +57 318 254 4567. Correo: gerencia@hospitallibanoajs.gov.co
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