## Hoja1
CRONOGRAMA CONEXIÓN SOCIAL
Actividad | Descripción de la tarea | Entregable | Responsable | Fecha | Estado
Entrega revisión cursos fase 1 | Se envía a Maria Monica la revisión correpondiente al curso asignado: Aprende a navegar por internet. | Matriz revisión, correo electrónico en respuesta a la instrucción de revisión | Juliana Bacca | 2026-06-01 | Entregado
Realizar memorando | Informar a DADE, sobre las fechas máximas de entrega de documentos de verificación de criterios, y la socialización del manual de operativo de conexión social, ficha técnica, resolución y plan de continuidad. | Memorando | Juliana Bacca | 2026-06-01 | Entregado
Reunión Revisión Reporte Riesgos de Corrupción | Asistir a reunión para confirmar las fechas de entrega de documentos de verificación de criterios, y la socialización de documentos, resolver dudas e inquietudes, compartir documentos que requiera DADE, sobre el tema, y dejar en firme la disposición de mi labor como parte del equipo, al reemplazar labores de Juan Manuel Lopez. | Ayuda de memoría y documentos pertinentes que sean solicitados por DADE, para la realización de la tarea | Juliana Bacca | 2026-06-02 | Entregado
Reunión virtual Planeación entorno inspirador - Colegio San Benito | Planeación sobre el desarrollo de la feria de servicio entorno inspirador | Ninguno | Juliana Bacca | 2026-06-02 | Entregado
Reunión sobre Informes mensuales | Retroalimentación respecto de los informes mensuales revisados por Juan manuel | Informe del mes de Junio | Juan Manuel Lopez, Paula Gonzales y Juliana Bacca | 2026-06-03 | Realizada reunión
Revisión política de datos plataforma educativa. | Revisión de los siguientes documentos: Política de Tratamiento de Datos, Autorización de Tratammiento de Datos y Términos y Condiciones de la plataforma. | Informe de revisión | Juliana Bacca | 2026-06-09 | Entregado
Verificar información de Acuerdos de Corresponsabilidad | Elaborar un plan para recoger 103 acuerdos de corresponsabildiad enviados por DADE. | Plan de Acción | Juliana Bacca | 2026-06-05 | En proceso
Reunión sobre Matriz SUIT | Reunión virtual para realizarle unos ajustes a las matriz suit que se envio con toda la operación del servicio de conexión social. | Matriz SUIT modificada | Juliana Bacca | 2026-06-05 | Entregado
Feria de servicio inspira Colegio San Benito - Tunjuelito | Realizar presencia en evento, atender el público y acompañar a los asesores de conexión social. | Informe | Juliana Bacca | 2026-06-05 | Entregado
Feria de servicio san cristobal | Realizar presencia en evento, atender el público y acompañar a los asesores de conexión social. | Informe | Juliana Bacca | 2026-06-05 | Este evento fué cancelado
Revisión - SIRBE - Conexión Social - Plataforma Educativa | Revisión de los temas de SIRBE para la parametrización de Conexión Social - Plataforma Educativa | Depende lo que se solicite en reunión, para la parametrización | Juliana Bacca, María Monica Montes, Camilo Bello y Mario. | 2026-06-05 | Entregado
Elaboración de formato y memorando | Elaboración de formato y memorando para pasar la paremetrización del formato sirbe | memorando e informe | Juliana Bacca | 2026-06-10 | Entegado
Revisión documentación de criterios de verificación | Debo revisar y también estar pendiente que ya quede listo con Juan sebastian y con Yuli marcela | Correo | Juliana Bacca | 2026-06-10 | Entregado
Revisión cursos | Revisar 2 cursos de la plataforma educativa, según indicaciones de maria monica montes. | Matriz revisión fase2 | Juliana Bacca | 2026-06-12 | Entregado
Solicitud de insumos para reporte SPI | Reunir insumos para la elaboración de esta solicitud. | Informe avance cualitativo | Juliana Bacca, Monica montes, Lina | 2026-06-23 | Entregado
Seguimiento ONE NET FIBRA CONTRATO | Revisar si existe algún convenido y/o contrato entre SDIS- ONE NET, para articulación y envío de información | Convenio, informe con respuestas sobre CDC | Juliana Bacca | 2026-06-19 | Entregado
Revisión socializaciones de documentos DADE | Verificar la expedición de documentos actuales, que se encuentran sin socialización | Ayudas de memoria, Lista de asistencia | Juliana Bacca | 2026-06-19 | Entregado