## Hoja1
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA CNSC – PAMC XXX DE 2026 Proceso de Selección DIAN 2676 ANEXO No. 13 MATRIZ DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN CNSC
| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia en caso de ocurrencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿ Afecta la ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría
| 1 | General | Externo | Selección del contratista | Económicos | Variaciones de las condiciones previstas respecto de la planeación efectuada | Demoras en la apertura del proceso de selección objetiva del contratista y/o de sus fases | Posible | 2 | 5 | Medio | CNSC | Estandarizar los procesos y procedimientos relacionados con la contratación Estudio de Mercado de servicios que comprende el proceso con información obtenida de los distintos procesos de selección realizados. | Improbable | 2 | 4 | Bajo | No | Equipo Técnico y Jurídico | Inicio de la Etapa de Planeación | Estudios Previos | Permanente
| 2 | General | Externo | Selección del contratista | Oferta | No cumplimiento de requisitos por parte de los oferentes | Demoras en la selección del contratista | Improbable | 5 | 7 | Alto | Oferentes (por omisiones a las reglas del Pliego de Condiciones) CNSC (por falta de precisión en alguna regla del Pliego de Condiciones) | Redactar en forma clara el Pliegos de Condiciones y con requisitos cumplibles. | Raro | 1 | 2 | Bajo | No | Oficina Asesora Jurídica Directivos que revisan y suscriben los Estudios Previos Asesores Técnicos del Despacho del Comisionado | Inicio de la elaboración de Estudios Previos y del Pliego de Condiciones. | Publicación de Estudios Previos y Pliego de Condiciones | Permanente
| 3 | Específico | Externo | Selección del contratista | Oferta | No participación de oferentes | Demoras en la selección del contratista | Improbable | 4 | 6 | Alto | Oferentes (No hay interés) CNSC (por falta de precisión en alguna regla del Pliego de Condiciones) | Realizar nuevamente Estudio del Sector Redactar o ajustar en forma clara el Pliegos de Condiciones y con requisitos cumplibles. Promover la acreditación de las IES como operadores de los procesos de selección de competencia de la CNSC. | Raro | 1 | 2 | Bajo | Si | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica Directivos que revisan y suscriben los Estudios Previos Asesores Técnicos del Despacho del Comisionado Secretaría General | Inicio de la elaboración de Estudios Previos y del Pliego de Condiciones. | Publicación de Estudios Previos y Pliego de Condiciones | Permanente
| 4 | General | Externo | Selección del contratista | Operacionales | No firma o retiro de la propuesta por parte del oferente adjudicatario | Demoras en el inicio de la ejecución contractual | Raro | 5 | 6 | Alto | Contratista | Establecimiento de una Póliza de Seriedad de Oferta. La CNSC realizará los trámites necesarios para hacer efectiva dicha póliza. | Raro | 1 | 2 | Bajo | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General | Inicio de la elaboración de Estudios Previos y del Pliego de Condiciones. | Elaboración de la minuta del contrato o el momento en que se haga efectiva la Póliza de Seriedad de Oferta | Permanente
| 5 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Demora en la legalización del contrato | Demoras en el inicio de la ejecución contractual | Posible | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecimiento de la cláusula de plazo para la legalización del contrato. Designación inmediata del Supervisor del contrato. El Supervisor realizará y/o gestionará los trámites sancionatorios a los que haya lugar. | Improbable | 2 | 4 | Bajo | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato | Elaboración de la minuta del contrato. | Con el contrato legalizado | Permanente
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Suspensión de las Etapas de Reclutamiento y/o de otras del Proceso de Selección, con ocasión de Emergencias Sanitarias o ambientales. | Suspensión de la ejecución del contrato | Posible | 4 | 7 | Alto | Contratista | Suspensión del contrato. El contratista deberá establecer en las cláusulas contractuales de sus contratistas y subcontratistas la de suspender la ejecución de sus contratos cuando se materialice el riesgo. Realizar las acciones necesarias para mantener el valor del contrato. | Posible | 4 | 7 | Alto | Si | Supervisor del contrato Ordenador del gasto Contratista | Suscripción de la suspensión del contrato. | Cuando se superen las medidas que dieron lugar a la suspensión del contrato | Permanente
| 7 | Específico | Externo | Ejecución | Judiciales | Acciones judiciales y administrativas que afecten la ejecución de la fases contratadas para Proceso de Selección | Dejar sin efectos parcialmente el Proceso de Selección, suspensión o nulidad del Proceso de Selección, repetir la fase o acciones para algun(os) aspirante(s) dentro de la misma(s), realizar VRM, aplicar pruebas y/o acceso a pruebas y/o antender reclamaciones en períodos diferentes a los establecidos, demoras en la ejecución del proceso de selección. | Probable | 4 | 7 | Alto | Contratistas (Cuando existen omisiones, extralimitaciones o fallas o errores en el cumplimiento contractual y/o en la aplicación de las reglas del Proceso de Selección y/o en las normas vigentes sobre la materia) | Establecimiento de Pólizas de Cumplimiento y Calidad. De materializarse el riesgo, la CNSC deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. Asimismo, deberá repetir la fase y/o actuaciones a que haya lugar y asumir los costos que se deriven de la ocurrencia del riesgo y de realizar las actuaciones administrativas que procedan. | Posible | 3 | 6 | Alto | Si | Contratista Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato | Desde el inicio de la ejecución del contrato. | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Filtración, divulgación, fuga o pérdida de la información física o virtual y/o fallas en la custodia de los documentos de la VRM, las Pruebas Escritas y/o de sus resultados y/o de sus reclamaciones y/o de otros asuntos relacionados con las diferentes etapas, fases y actuaciones del Proceso de Selección | Afectación de la imagen institucional de la CNSC y de la transparencia del Proceso de Selección. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la CNSC que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de la fase o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Improbable | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecimiento de Pólizas de Cumplimiento y Calidad. Supervisión del contrato. De materializarse el riesgo, la CNSC deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. Sin embargo, de materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la fase o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato Contratista | Durante la ejecución del Proceso de Selección, antes de la realización de las actividades contractuales en las que puede acaecer el riesgo. | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 9 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Fallas en la verificación y validación de las parametrizaciones en SIMO de las fases de VRM, Pruebas escritas y actuaciones, con sus reclamaciones, del Proceso de Selección | Afectación de la imagen institucional de la CNSC y de la transparencia del Proceso de Selección. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la CNSC que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de la fase o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Improbable | 3 | 7 | Alto | Contratista | Establecimiento de Pólizas de Cumplimiento y Calidad. Supervisión del contrato. De materializarse el riesgo, la CNSC deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. Sin embargo, de materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la fase o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato Contratista | Durante la ejecución del Proceso de Selección, antes de la realización de las actividades contractuales en las que puede acaecer el riesgo. | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 10 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Fallas en el diseño, individualización, ensamble, diagramación, impresión, empaque transporte, distribución, recolección y acopio del material de las pruebas Escritas del Proceso de Selección | Afectación de la imagen institucional de la CNSC y de la transparencia del Proceso de Selección. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la CNSC que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de etapas, fases o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Improbable | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecimiento de Pólizas de Cumplimiento y Calidad. Supervisión del contrato. De materializarse el riesgo, la CNSC deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. De materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de las etapas, fases o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato Contratista | Durante la ejecución del Proceso de Selección, antes de la realización de las actividades contractuales en las que puede acaecer el riesgo. | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores técnicos, tecnológicos y/o metodológicos en el procesamiento y/o en la interpretación y/o en las calificaciones o resultados de la VRM y Pruebas Escritas del Proceso de Selección, en la ponderación o suma de los mismos y/o en su registro en SIMO | Afectación de la imagen institucional de la CNSC y de la transparencia del Proceso de Selección. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la CNSC que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de la fase o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Improbable | 3 | 7 | Alto | Contratista | Establecimiento de Pólizas de Cumplimiento y Calidad. Supervisión del contrato. De materializarse el riesgo, la CNSC deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. Sin embargo, de materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la fase o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Raro | 4 | 5 | Medio | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato Contratista | Durante la ejecución del Proceso de Selección, antes de la realización de las actividades contractuales en las que puede acaecer el riesgo. | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 12 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Inconvenientes técnicos, tecnológicos, administrativos, logísticos y/o de comunicaciones asociados a la infraestructura tecnológica, herramientas, sistemas de información, recursos operativos y procedimientos propios del contratista requeridos para la ejecución de las actividades del contrato, que puedan obstruir o afectar el desarrollo del Proceso de Selección | Afectación de la imagen institucional de la CNSC y de la transparencia del Proceso de Selección. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la CNSC que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de la fase o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Posible | 3 | 7 | Alto | Contratista | Establecimiento de Pólizas de Cumplimiento y Calidad. Supervisión del contrato. De materializarse el riesgo, la CNSC deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. Sin embargo, de materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la fase o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 2 | 4 | Bajo | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato Contratista | Durante la ejecución del Proceso de Selección, antes de la realización de las actividades contractuales en las que puede acaecer el riesgo. | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 13 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Inconvenientes de orden público que impidan la ejecución del contrato | Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la CNSC que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de la fase o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Raro | 5 | 6 | Alto | Contratista | Suspensión del contrato. El contratista deberá establecer en las cláusulas contractuales de sus contratistas y subcontratistas la de suspender la ejecución de sus contratos cuando se materialice el riesgo. Realizar las acciones necesarias para mantener el valor del contrato. | Raro | 4 | 5 | Medio | Si | Supervisor del contrato Ordenador del gasto Contratista | Suscripción de la suspensión del contrato. | Cuando se superen las medidas que dieron lugar a la suspensión del contrato | Permanente
| 14 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Fallas en la calidad del personal ofertado y/o en los equipos o servicios e infraestructura tecnológica. Falta de idoneidad en el talento humano, en los casos de cambios del equipo humano. | Omisiones, extralimitaciones o fallas o errores en el cumplimiento o aplicación de las reglas del Proceso de Selección y/o en las normas vigentes sobre la materia. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Afectación de la imagen institucional de la CNSC y de la transparencia del Proceso de Selección. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la CNSC que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de la fase o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Posible | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecimiento de Pólizas de Cumplimiento y Calidad. Supervisión del contrato. De materializarse el riesgo, la CNSC deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. Sin embargo, de materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la fase o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato Contratista | Durante la ejecución del contrato, al inicio de cada etapa y/o fase que corresponda del Proceso de Selección. | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de las reglas del Proceso de Selección y/o del Plan de Trabajo y/o del cronograma de ejecución del mismo | Omisiones, extralimitaciones o fallas o errores en el cumplimiento o aplicación de las reglas del Proceso de Selección y/o en las normas vigentes sobre la materia. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Afectación de la imagen institucional de la CNSC y de la transparencia del Proceso de Selección. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la CNSC que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de la fase o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Posible | 4 | 7 | Alto | Contratista | Establecimiento de Pólizas de Cumplimiento y Calidad. Supervisión del contrato. De materializarse el riesgo, la CNSC deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. Sin embargo, de materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la fase o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato Contratista | Durante la ejecución del contrato, al inicio de cada etapa y/o fase que corresponda del Proceso de Selección. | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
poliza de salario | 16 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento del contrato por fallas por parte de los subcontratistas o en el pago de salarios, honorarios y/o aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social y los propios al SENA , ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. | Afectación de la imagen institucional de la CNSC y de la transparencia del Proceso de Selección. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la CNSC que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de etapas, fases o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. Demandas laborales. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Contratista | Establecimiento de Pólizas de Cumplimiento y Calidad. Supervisión del contrato. De materializarse el riesgo, la CNSC deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. Sin embargo, de materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la fase o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Raro | 3 | 4 | Bajo | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato Contratista | Con la elaboración de los Estudios Previos y Pliego de Condiciones y durante la ejecución del contrato, al inicio de cada etapa y/o fase que corresponda del Proceso de Selección. | Haciendo efectiva las pólizas y/o con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 17 | General | Externo | Ejecución | Judiciales | Demandas de terceros afectados por la ejecución del contrato | Reconocimientos económicos Suspensión o nulidad de la fase de VRM del Proceso de Selección. Reprocesos, demoras en la ejecución de la fase VRM del Proceso de Selección, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Afectación de la imagen institucional de la CNSC. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Contratista | Establecimiento de Pólizas de Cumplimiento y Calidad. Supervisión del contrato. De materializarse el riesgo, la CNSC deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. Sin embargo, de materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la fase o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato Contratista | Con la elaboración de los Estudios Previos y Pliego de Condiciones y durante la ejecución del contrato, al inicio de cada etapa y/o fase que corresponda del Proceso de Selección. | Haciendo efectiva las pólizas y/o con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 18 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Daño reputacional a la CNSC por fallas del contratista en la calidad y/u oportunidad de la ejecución del Proceso de Selección. | Afectación de la imagen institucional de la CNSC y de la transparencia del Proceso de Selección. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la CNSC que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición la fase o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Contratista | Establecimiento de Pólizas de Cumplimiento y Calidad. Supervisión del contrato. De materializarse el riesgo, la CNSC deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. Sin embargo, de materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de la fase o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Raro | 2 | 3 | Bajo | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato Contratista | Con la elaboración de los Estudios Previos y Pliego de Condiciones y durante la ejecución del contrato, al inicio de cada etapa y/o fase que corresponda del Proceso de Selección. | Haciendo efectiva las pólizas y/o con la imposición de las multas y/o sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente
| 19 | General | Externo | Ejecución | Judiciales | Cambio del lugar de la aplicación de las Pruebas Escritas del Proceso de Selección, por orden judicial o de autoridad competente. | Reprocesos, demoras en la ejecución del Proceso de Selección, afectación del cronograma, afectación económica del contrato. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista debe responder oportunamente a los requerimientos judiciales y realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. De materializarse el riesgo, deberá asumir los costos de estas medidas, así como los relacionados con los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato Contratista | A la notificación de la orden judicial o de la autoridad competente. | Finalizada la aplicación de las Pruebas que correspondan. | Permanente
| 20 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Fraudes o intentos de fraudes, copia o intentos de copia, transcripción o intentos de transcripción de los contenidos de las pruebas y/o Hojas de Respuestas, en medio físico y/o digital, divulgación y/o sustracción o intento de divulgación y/o sustracción de materiales de las pruebas escritas previstas para este proceso de selección, comunicación o intento de comunicación no autorizada por algún medio, uso o intento de uso de celulares, audífonos, calculadoras, tabletas, portátil, cámaras de video, cámaras fotográficas, etc., o cualquier otro dispositivo electrónico y/o mecánico y/o medio de comunicación en cualquier lugar del sitio de la aplicación de las pruebas, suplantación o intento de suplantación, porte o intento de porte de libros, hojas, anotaciones, cuadernos, periódicos, leyes, revistas o cualquier otro documento diferente a los documentos de identificación permitidos para la presentación de las pruebas y/u otras irregularidades ocurridas antes, durante y/o después de la aplicación de dichas pruebas o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento de los respectivos resultados en el Proceso de Selección. | Afectación de la imagen institucional de la CNSC y de la transparencia del Proceso de Selección. Reprocesos y demoras en la ejecución del Proceso de Selección, afectación del cronograma, que no haya ejecución del contrato, afectación económica. Además, se pueden presentar acciones judiciales y/o administrativas en contra de la CNSC que busquen o logren la suspensión y/o nulidad y/o la repetición de etapas, fases o actuaciones del Proceso de Selección, con los consiguientes retrasos o incumplimientos en su ejecución. | Improbable | 4 | 6 | Alto | Contratista | Establecimiento de Pólizas de Cumplimiento y Calidad. Supervisión del contrato. De materializarse el riesgo, la CNSC deberá realizar los trámites a que haya lugar por incumplimiento contractual y/o para imponer las sanciones que procedan. El contratista deberá establecer protocolos de aseguramiento de calidad y hacer pruebas e inspecciones a las actividades que debe realizar para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo, realizar una adecuada y oportuna defensa judicial, dar estricto cumplimiento a las reglas contractuales y dar estricto cumplimiento a las reglas del Proceso de Selección y a la normatividad vigente sobre la materia. Asimismo el contratista, antes y después de la aplicación de las pruebas, deberá verificar y certificar que la cadena de custodia del material de pruebas se cumplió y que se cumplieron los protocolos de seguridad para evitar la ocurrencia del riesgo. Sin embargo, de materializarse el riesgo, deberá asumir los costos por la repetición de las etapas, fases o actividades que correspondan, por los mayores tiempos de ejecución del contrato, por realizar las actuaciones administrativas que procedan y los costos que se deriven de ellas, y por la respuesta a todos los requerimientos a que haya lugar. | Improbable | 3 | 5 | Medio | Si | Oficina Asesora Jurídica Secretaría General Supervisor del contrato Contratista | Durante la ejecución del Proceso de Selección, antes de la realización de las actividades contractuales en las que puede acaecer el riesgo. | Con la imposición de las sanciones a que haya lugar y la implementación de las medidas para erradicar o minimizar la probabilidad del riesgo y de aquéllas que aseguren la continuidad y finalización de la ejecución contractual. | Permanente