## Matriz Interventoría
Riesgos recomendados por la Dirección de Contratación que deberán mantenerse en todas las matrices de riesgos.
Riesgos cubiertos bajo el régimen de garantías; su inclusión en la matriz de riesgos queda a criterio del equipo estructurador.
Riesgos previsibles de carácter general; su aplicación y/o ajuste dependerá de las particularidades del proceso y será definida por el equipo estructurador.
MATRIZ DE RIESGOS – CONCURSO DE MERITOS | [20 empty] | FECHA: Abril 2026
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de Riesgo | Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ etc.] | [Qué puede pasar y cómo puede ocurrir] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [TRANSMILENIO S.A./Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [TRANSMILENIO S.A./Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se completa el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Determinación inadecuada de los requisitos habilitantes, no consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico de los posibles oferentes. | Nulidad del proceso de selección, retrasos significativos en la contratación o necesidad de reiniciar la etapa precontractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | TRANSMILENIO S.A. | Verificación por parte del equipo estructurador de los aspectos técnicos, jurídicos y de mercado, para garantizar que los requisitos habilitantes sean coherentes con el objeto del proceso, el sector económico y la normatividad vigente. | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Dirección de contratación – áreas estructuradoras del proceso | Elaboración de documentos precontractuales | Hasta la etapa de prepliegos | Verificación periódica de la norma contractual en relación con el proceso | Por cada proceso
2 | General | Interno | Selección | Precontractual | Incumplimiento por parte de todos los proponentes, de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones | Declaratoria desierta del proceso de selección y retrasos contractuales | 3 | 3 | 6 | Alto | TRANSMILENIO S.A. | Establecer requisitos generales y específicos de participación, que cumplan con la normatividad vigente pasando por varios filtros de revisión. | 3 | 2 | 5 | Medio | No | Dirección de contratación – áreas estructuradoras del proceso | Estructuración | Adjudicación | Evaluar las propuestas presentadas por los proponentes. | Evaluación de propuestas
3 | General | Interno | Selección | Precontractual | Adjudicación de la oferta a un proponente que no cumple los requisitos habilitantes o que se encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades legales. | Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | 2 | 4 | 6 | Alto | TRANSMILENIO S.A. | Verificar los requisitos habilitantes y verificar antecedentes del proponente o al de la estructura plural y del Representante Legal de estas. Esta verificación se realizará mediante la aplicación de una lista de chequeo. | 1 | 4 | 5 | Medio | No | Dirección de contratación – áreas estructuradoras del proceso | Apertura del proceso | Adjudicación | Evaluar las propuestas presentadas por los proponentes. | Evaluación de propuestas
4 | General | Externo | Selección | Financiero | Presentación de ofertas artificialmente bajas. | Posibles incumplimientos contractuales y/o posteriores solicitudes de reconocimiento de alteración de la ecuación contractual. | 3 | 4 | 7 | Alto | TRANSMILENIO S.A. | La entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. | 3 | 1 | 4 | Bajo | SI | Equipo evaluador del proceso. | Desde la diligencia de recepción de ofertas en los procesos con convocatoria publica. | Hasta la adjudicación del proceso. | Una vez se hace la revisión de la propuesta económica en la etapa de evaluación del proceso. | Por cada proceso
5 | General | Interna | Contratación | Operacional | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato por situaciones no imputables al contratista (Permisos, aprobación de pólizas y expedición de CRP, y demás documentos necesarios para el inicio). | Retraso en el inicio de la ejecución y posibles afectaciones al cronograma del contrato. | 4 | 3 | 7 | Alto | TRANSMILENIO S.A. | La Entidad deberá definir y verificar el cumplimiento de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio, incluyendo los permisos, las pólizas y la demás documentación exigida. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | TRANSMILENIO S.A. – Área o Dependencia de Contratación | Desde la adjudicación del contrato. | Hasta la suscripción del acta de inicio del contrato. | Mediante la verificación documental y seguimiento por parte del área de contratación y del supervisor al cumplimiento de los requisitos previos al inicio (permisos, pólizas y la demás documentación exigida). | Durante el período previo al inicio de la ejecución, hasta la suscripción del acta de inicio.
6 | General | Interna | Contratación | Operacional | No suscripción oportuna del acta de inicio del contrato objeto de interventoría requerido para la ejecución del contrato | Retrasos en el inicio del contrato. | 3 | 3 | 6 | Alto | Interventor - TRANSMILENIO S.A. | Establecer un canal de comunicación formal y periódico con la interventoría para reportar y hacer seguimiento al avance en el cumplimiento de los requisitos previos por parte del contratista principal para la firma del acta de inicio. Durante este periodo de transición, y hasta tanto no se suscriba la referida acta, el interventor no deberá incurrir en gastos ni costos diferentes a los estrictamente necesarios para el perfeccionamiento y legalización de su propio contrato. Transmilenio S.A. no reconocerá ni pagará honorarios, costos operativos ni administrativos a la interventoría por actividades previas a la firma del Acta de Inicio del contrato de Concesión y de interventoría, exonerando así a la Entidad de cualquier impacto o reclamación de carácter financiero. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Interventor - TRANSMILENIO S.A. (Dirección de Contratación - Áreas estructuradoras del proceso) | Suscripción del contrato | Suscripción de acta de inicio | Seguimiento al proceso de selección y contratación del contrato de Concesión | De manera permanente hasta el perfeccionamiento de los contratos de Concesión e interventoría.
7 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Daños, perjuicios o pérdidas en los bienes, elementos o equipos propios del interventor destinados a la ejecución del contrato, ocasionados por actos terroristas o vandálicos, eventos de la naturaleza y, en general, por hechos de fuerza mayor asegurables que afecten su ejecución. | Necesidad de reparar o reponer las bienes afectados ocasionando sobrecostos al contratista. Y eventual pérdida de información | 1 | 3 | 4 | Bajo | Interventor | * El interventor deberá contar con los seguros que amparen adecuadamente los daños o perjuicios a los bienes. * El interventor deberá contar con planes de contingencia y continuidad así como los mecanismos necesarios de respaldo de la información. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Interventor | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la etapa de ejecución. | El supervisor y interventor realizarán el seguimiento a través de los comités técnicos. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
8 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Hallazgos arqueológicos que se presenten durante el desarrollo de actividades de excavación, prospección y demás contempladas dentro de la ejecución del contrato. | Eventuales retrasos y reprogramaciones en el desarrollo de actividades del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Interventor - TRANSMILENIO S.A. | * El interventor deberá verificar que el contratista cumpla con lo previsto en el contrato para la protección, custodia y estudios de los hallazgos arqueológicos. Así mismo, efectuaran recomendaciones tanto a la Entidad como al contratista para prevenir o mitigar los efectos del riesgo. * Si se genera una parálisis que no pueda ser mitigada con reprogramaciones del contratista. TRANSMILENIO S.A asumirá los efectos desfavorables. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Interventor - TRANSMILENIO S.A. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la etapa de ejecución. | El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a través de los comités técnicos. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
9 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Defectos o daños en la maquinaría, equipos o herramientas utilizados por el contratista del contrato principal para la ejecución del contrato. | Eventuales retrasos y reprogramaciones en el desarrollo de actividades del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Interventor | El interventor deberá verificar y revisar que la maquinaría, equipos y/o herramientas estén en niveles óptimos. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Interventor | Inicio de la etapa de ejecución. | Acta de terminación del contrato | El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a través de los comités técnicos o cada vez que surja la necesidad. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
10 | Especifico | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en la aprobación de las obras y/o adecuaciones ejecutadas del contrato principal, así como en la obtención o cierre de trámites, licencias, permisos, maniobras y demás gestiones requeridas ante las Empresas de Servicios Públicos (ESP) y las Entidades Distritales. | Eventuales retrasos y reprogramaciones en el desarrollo de actividades del contrato. | 4 | 4 | 8 | Extremo | Interventor | El interventor deberá revisar y verificar que el contratista gestione de manera oportuna todas las aprobaciones, trámites, licencias, permisos, maniobras y demás gestiones requeridas ante las Empresas de Servicios Públicos (ESP) y las Entidades Distritales. | 3 | 3 | 6 | Alto | Si | Interventor | Inicio de la etapa de ejecución. | Acta de terminación del contrato | El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a través de los comités Técnicos. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
11 | Específico | Externa | Ejecución | Social o Político | Alteraciones de orden público que afectan la ejecución de las actividades del contrato. | Reprogramaciones y/o retrasos en el cronograma y por ende en el de interventoría. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Interventor – TRANSMILENIO S.A. | * Los retrasos inferiores a veinte (20) dias serán asumidos por el interventor y no darán lugar a pagos adicionales. En caso de que el retraso supere dicho plazo, TRANSMILENIO S.A. evaluará la procedencia de eventuales acciones a tomar. * El interventor deberá revisar y recomendar a TRANSMILENIO S.A. las medidas a implementar si el riesgo se llegará a materializar. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Interventor | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la etapa de ejecución. | El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a cualquier novedad que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades, a través de los comités técnicos. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
12 | Específico | Externa | Ejecución | Social o Político | Sentencias y/o órdenes ejecutoriadas de autoridades externas que requieran la suspensión de las adecuaciones para adelantar trámites relacionados a requerimientos de terceros | Se pueden presentar retrasos en el inicio de la ejecución o dificultades o interferencias en el normal desarrollo del proyecto ocasionando modificaciones o retrasos en el cronograma. | 3 | 4 | 7 | Alto | Interventor | * Los retrasos inferiores a veinte (20) dias serán asumidos por el interventor y no darán lugar a pagos adicionales. Si el retraso supera dicho plazo, TRANSMILENIO S.A. evaluará la procedencia de eventuales modificaciones al contrato. * Será labor de TRASNMILENIO S.A., el contratista y el interventor establecer los canales de comunicación con las autoridades competentes frente a las acciones judiciales y/o requerimientos de terceros relacionados con el área del proyecto. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Interventor – TRANSMILENIO S.A. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la etapa de ejecución. | Realizar el seguimiento en los comités técnicos y verificar la efectividad de la gestión realizada, atendiendo los protocolos y procedimientos respectivos. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
13 | Especifico | Externa | Ejecución | Social o Político | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto. | Se pueden presentar retrasos en el inicio de la ejecución o dificultades o interferencias en el normal desarrollo del proyecto ocasionando modificaciones o retrasos en el cronograma. | 3 | 3 | 6 | Alto | Interventor - TRANSMILENIO S.A. | El interventor acompañará al contratista en las labores de diálogo ciudadano y comunicación estratégica con la comunidad del entorno de la zona del proyecto, garantizando que estas se desarrollen de manera eficiente, oportuna y fluida. Asimismo, deberá realizar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y compromisos adquiridos. | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Interventor | Inicio de la etapa de ejecución. | Acta de terminación del contrato | El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a través de los comités técnicos. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
14 | Específico | Externa | Ejecución | Financiero | Atrasos en la ejecución del contrato de Concesión que generen variaciones en el flujo de caja y en las dedicaciones mínimas establecidas en el contrato de interventoría. | Posibles afectaciones a la planeación financiera de la interventoría | 3 | 3 | 6 | Alto | Interventor | El interventor deberá contar con los instrumentos y mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, evitando tiempos muertos u ociosos. Así mismo, deberá hacer uso de las herramientas contractuales disponibles para exigir al contratista la ejecución y finalización del proyecto dentro de los plazos establecidos. | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | Interventor - TRANSMILENIO S.A. | Inicio de la etapa de ejecución. | Fin de la etapa de ejecución. | El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a cualquier novedad que pueda afectar el normal desarrollo de las actividades, a través de los comités técnicos. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
15 | Especifico | Externa | Ejecución | Financiero | Cambios en la Regulación o Normatividad Tributaría durante el plazo del contrato. | Afectación a las condiciones económicas del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Interventor | * Las partes analizarán el impacto económico que genere la modificación tributaria y de existir desequilibrio económico del contrato, lo llevarán hasta el punto de no pérdida. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Interventor - TRANSMILENIO S.A. | Inicio de la etapa de ejecución. | Acta de terminación del contrato | El interventor y TRANSMILENIO S.A. realizarán el seguimiento a través de los comités técnicos. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato. | NOTA: Se sugieren dos diferentes tratamientos para que el equipo estructurador decida con base en las particularidades del proceso.
16 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Variación del costo de los insumos y la mano de obra | Alteración de la Ecuación Contractual | 4 | 4 | 8 | Extremo | Interventor | * El interventor asumirá los efectos derivados de estas variaciones , siempre que su impacto sea inferior al 5% del Presupuesto Oficial. En caso de que la afectación supere dicho porcentaje, TRANSMILENIO S.A. evaluará la procedencia de reconocer los ajustes correspondientes. * El interventor deberá incorporar en su oferta los incrementos asociados, mediante la adopción de mecanismos idóneos, de acuerdo con su experiencia, capacidad y posibilidades para la adecuada administración de este riesgo. | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Interventor | Inicio de la etapa de ejecución. | Acta de terminación del contrato | El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a través de los comités técnicos. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato. | NOTA: Se sugieren dos diferentes tratamientos para que el equipo estructurador decida con base en las particularidades del proceso.
17 | General | Externa | Ejecución | Financiero | Variaciones en el tipo de cambio | Alteración de la Ecuación Contractual | 3 | 4 | 7 | Alto | Interventor | * El interventor asumirá los efectos derivados de estas variaciones , siempre que su impacto sea inferior al 5% del Presupuesto Oficial. En caso de que la afectación supere dicho porcentaje, TRANSMILENIO S.A. evaluará la procedencia de reconocer los ajustes correspondientes. * El interventor deberá incorporar en su oferta los incrementos asociados, mediante la adopción de mecanismos idóneos, de acuerdo con su experiencia, capacidad y posibilidades para la adecuada administración de este riesgo. | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Interventor | Inicio de la etapa de ejecución. | Acta de terminación del contrato | El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a través de los comités técnicos. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
18 | Específico | Externa | Ejecución | Ambientales | Daños ambientales por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo. | Posibles sobrecostos por rediseños, reprocesos, reformas y/o pasivos ambientales. | 2 | 4 | 6 | Alto | Interventor | La interventoría revisará permanentemente los procesos constructivos y su adecuada ejecución desde el punto de vista ambiental | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Interventor | Inicio de la etapa de ejecución. | Acta de terminación del contrato | El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a los procesos constructivos a través de los comités técnicos. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
19 | Específico | Externa | Ejecución | Ambientales | Incumplimiento o inadecuada implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) durante la ejecución del contrato vigilado | * Posibles afectaciones en el cronograma por suspensión de actividades. * Posibles sobrecostos por rediseños, reprocesos y/o reformas. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Interventor | La interventoría revisará el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA). | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | Interventor | Inicio de la etapa de ejecución. | Acta de terminación del contrato | El contratista, supervisor y/o interventor realizarán el seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) a través de los comités técnicos. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.
20 | General | Externa | Ejecución | Regulatorio | Cambios en la regulación, parámetros y/o normatividad técnica durante la ejecución del proyecto (de carácter ambiental, SST, urbanístico, de las redes de servicio público y demás que apliquen) | Necesidad de realizar modificaciones de las condiciones técnicas que pueden ocasionar retrasos en el cronograma y afectaciones en las condiciones económicas del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Interventor - TRANSMILENIO S.A. | * El interventor deberá revisar y validar la ejecución del contrato vigilado con base en la normatividad vigente. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Interventor - TRANSMILENIO S.A. | Inicio de la etapa de ejecución. | Acta de terminación del contrato | El contratista, supervisor y/o interventor y TRANSMILENIO S.A. realizarán el seguimiento a través de los comités técnicos. | De manera periódica durante el plazo previsto para la etapa de ejecución del contrato.