## MATRIZ
ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: Contratar una compañía aseguradora que suministre los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad del Fondo Nacional de Estupefacientes, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATANTE | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATISTA | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | NO APLICA |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO | CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 |  | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO
[25 empty] | 7 |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | NATURALEZA
[25 empty] | 8 |  | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 | [5 empty] | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICO
1 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Inclusión de condiciones jurídicas, técnicas y/o financieras que NO puedan ser cumplidas por las Compañías Aseguradoras de acuerdo a lacondiciones del mercado | Declaratoria de desierto del proceso de contratación | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 1. insignificante | 3 | bajo | Entidad | Revisión de las condiciones técnicas exigidas vs. las necesidades de la Entidad, con el fin de adoptar las decisiones pertinentes. Análisis y consideración de las obsevaciones presentadas por los posibles interesados en la etapa de proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | bajo | NO | Los funcionarios responsables del aseguramiento de los bienes de la Entidad y el Equipo Estructurador | Al momento de conocer las observaciones del prepliego y en su defecto en las observaciones del pliego | Hasta la última adenda, antes del cierre | Adenda | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Errores involuntarios en el proceso de evaluación y adjudicación de las propuestas | Demoras en la adjudicación o Adjudicación equivocada; que pueden ocasionar demandas o procesos juridicos en contra de la entidad asegurada | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | bajo | Contratista y Entidad | Revisión del comité evaluador | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | bajo | NO | Grupo Evaluador Corredor de Seguros | Desde el momento en que el corredor entrega la evaluación a la Entidad | Hasta la adjudicación del proceso | Informe de evaluación | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio | La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos | 3. Posible (Puede occurrir en cualquier momento futuro) | 2. menor | 5 | medio | Contratista | Reuniones de seguimiento de acuerdo con la necesidad, se debe establecer como una obligación de la aseguradora los tiempos de respuesta de siniestros, inclusiones y exclusiones. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | bajo | NO | Supervisor Contrato y corredor de seguros | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Reuniones de acuerdo con la necesidad | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Desconocimiento por parte de los funcionarios del contenido de las pólizas y de cómo reportar los siniestros relacionados con las pólizas que integranan el programa de seguros de la entidad. | 1. No obtener la indemnización u obtener una inferior a la equivalente de acuerdo con las condiciones de la póliza 2. Juicios de responsabilidad fiscal y/o disciplinarios para los funcionarios a cargo de la reclamación | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | bajo | Entidad | Capacitación del contenido de las pólizas y proceso de reclamación de cada uno de los ramos contratados y manual de siniestros, por parte del corredor de Seguros | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | bajo | NO | Supervisor del contrato de seguros / Corredor seguros | Durante la vigencia de contrato | Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Seguimiento durante Los comités de seguros | Cada vez que se requiera |  |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Terminación unilateral del contrato por parte de la aseguradora antes de la vigencia pactada por efecto de un sesgo de siniestralidad | Dejar la entidad sin respaldo de un programa de seguros que permita resarcir económicamente a la entidad en caso de un evento amparado en el programa de seguros | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 4. mayor | 6 | alto | Entidad | Cláusula de revocación de la póliza como mínimo noventa (90) días | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | bajo | SI | Supervisor del contrato de seguros / Corredor seguros | Durante la etapa precontractual | Hasta la publicación de adendas antes del cierre | Reunión para la verificación del pliego de condiciones | Cada vez que se requiera durante la etapa precontractual | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Errores en la información de los bienes y cargos asegurados por parte de la Entidad al corredor de seguros | Dejar la entidad sin respaldo de un programa de seguros que permita resarcir económicamente a la entidad en caso de un evento amparado en el programa de seguros | 2. Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2. menor | 4 | bajo | Entidad | Verificación de la información de bienes y cargos de la Entidad | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | bajo | NO | Durante la estructuración el Gerente del proyecto requerira a las áreas donde se originó la necesidad de contratación y a la dirección de Talento Humano. De igual manera durante la ejecución del contrato el supervisor del contrato podrá requerir a las áres en mención las respectivas inclusiones y exclusiones | Desde la etapa precontractual | Hasta el vencimiento de la vigencia del programa de seguros | Reunión para la verificación del pliego de condiciones | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | Omisiones y/o errores en la información de los bienes y cargos asegurados por parte del corredor de seguros a la compañía de seguros | Dejar la entidad sin cobertura respecto de alguno de los bienes o cargos asegurados que permita resarcir económicamente a la entidad en caso de un evento amparado por el programa de seguros | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 3. moderado | 4 | bajo | Contratista | Reuniones de seguros Idoneidad y experiencia en el personal del intermediario. Solicitar el inicio del trámite administrativo sancionatorio. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | bajo | NO | Equipo estructurado | Durante la etapa precontractual y contractual | Hasta la vigencia del programa de seguros | Envió de correo electrónico con la información de los movimientos de bienes y cargos en general | Mensualmente |  |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO REGULATORIO | Liquidación de la Compañía Aseguradora contratista por parte de un ente de Control | Terminación anticipada del Contrato de Seguros | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 3. moderado | 4 | bajo | Contratista y Entidad | Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad Contratante, no podría implementar controles que prevengan la ocurrencia del riesgo. Estar atentos de las noticias del sector asegurador, especialmente de las compañias de seguros que repaldan el contrato de seguros de la entidad | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1. insignificante | 2 | bajo | SI | Corredor de seguros a través de reportes a la entidad con relación al sector asegurador | Desde la etapa precontractual | Hasta la vigencia de las pólizas | Reuniones de seguimiento trimestral y boletin del mercado asegurador bimestral (corredor de seguros) | Cada vez que se requiera |  |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO REGULATORIO | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado de seguros por cambios en los ramos contratados, que conlleven al desmejorar el programa de seguros | Revocación de la póliza | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 3. moderado | 4 | bajo | Contratista y Entidad | Claúsula de revocación de la póliza con un mínimo de 90 dias | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 3. moderado | 4 | medio | SI | Supervisor del contrato de seguros | Desde la elaboración del estudio de mercado y estudios previos | La última adenda antes del cierre | Mesas de trabajo de estructuración | Cada vez que se requiera |  |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | RIESGO OPERACIONAL | No continuidad operativa del contrato por medidas gubernamentales ante contigencia del estado de emergencia, económica o social o sanitaria | Revocación de la póliza o disminición en la calidad del servicio prestado por el contratista | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 3. moderado | 4 | bajo | Contratista y Entidad | Exigirle al contratista el plan de continuidad del negocio. Claúsula de revocatoria con minimo de 90 días | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | bajo | SI | Contratista, Supervisor del contrato y Corredor de Seguros | Durante la ejecución del contrato | En la ocurrencia del evento | Através se observaciones dentro del proceso, y ofertas presentadas. Reuniones de seguimiento trimestrales | Cada vez que se requiera |  |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | REGULATORIO | Variación imprevista en las tarifas para el cálculo de las primas de seguro, ocasionadas por Disposiciones Gubernamentales en la imposición, ajuste y/o actualización de impuestos (para SOAT modificaciones en los valores del RUNT o el porcentaje de la contribución a la ADRESS. | 1, No presentación de ofertas 2. no expedición de las pólizas adjudicadas por parte de los proponentes | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 4. Mayor | 4 | medio | Contratista y Entidad | Exigirle al contratista el sostenimiento de los valores de su oferta y/o cotización del valor de las primas del seguro SOAT. | 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 2. menor | 3 | bajo | SI | Contratista, Supervisor del contrato y Corredor de Seguros | Desde la eleboración del estudio de mercado y estructuración del proceso. En la fecha en que el Ministerio de Transporte emite el acto administrativo de actualización de las tarifas del RUNT | En la ocurrencia del evento. Cuando el contratista se ratifique en los valores de su oferta | Durante la estructuración del proceso y/o a través de observaciones dentro del proceso y/o adendas. | Cada vez que se requiera |  |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0