## Table 1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 04
Página 1 de 1
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General / Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación / Selección / Contratación / Ejecución] | Tipo [Económico / Social o político/ Operacional / Financiero / Regulatorio / De la naturaleza / Ambiental / Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo / Medio / Alto / Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal / Contratista] | Tratamiento / Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí / No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal / Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externas | Ejecución | Financiero | no disponer de los recursos presuuestales para realizar los pagos al contratista a tiempo | Incumplimiento del contrato y retraso en ejecucion del mismo | 2 | 2 | 5 | bajo | Alcaldia de Bello | revisar rubros presupuestales y que se cuente con el dinero en caja para realizar a tiempo los pagos | 1 | 1 | 2 | bajo | si | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ORDENADOR DEL GASTO | Etapa de ejecucion | Plazo de ejecucion | revision periodica del supervisor durante ejeucion del contrato, de los recursos en caja | según cronogrma de pagos en el contrato
2 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Que el contratista, no cuente con la infraestructura, experiencia y capacidad para ejecutar el contrato | Incumplimiento del contrato y retraseo en ejecucion del mismo | 3 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | Seguimiento continuo a través del supervisor designado . | 1 | 4 | 2 | alto | si | CONTRATISTA | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | plazo de ejcución | Verificación de los informes a través de la supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo, verificación en sitio | quincenal
3 | Específico | Externas | Ejecución | Operacional | mal servicio o mala calidad o defectos de fabrica de los repuestos instalados | Incumplimiento del contrato y retraseo en ejecucion del mismo, multas, clausla penal | 3 | 3 | 5 | medio | CONTRATISTA | Seguimiento continuo a través del supervisor designado . | 1 | 3 | 2 | alto | si | CONTRATISTA | Etapa de ejecución | plazo de ejcución | Verificación de los informes a través de la supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo | quincenal
4 | Específico | Externas | Ejecución | ambiental | que no tengan implementados procedimientos acorde las leyes ambiental para la disponsiones de resiudos peligrosos contaminantes | Retraso en los cronogramas de ejcucion del objeto contractual y sanciones mabientales de Ley | 3 | 5 | 7 | medio | CONTRATISTA | Seguimiento continuo a través del supervisor designado . | 1 | 1 | 2 | alto | si | CONTRATISTA | Etapa de ejecución | plazo de ejecución | Verificación de los informes a través de la supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo | quincenal
5 | General | Externas | Ejecución | social politico | huelgas y protestas que impidan el funcionamiento de las fabrican y retrasen la confesion de las prendas | Retraso en el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Medio | Alcaldia de Bello y contratista | Seguimiento continuo a través del supervisor designado y sugerir suspension del contrato durante problemas de orden público que afecten directamente el desarrollo del mismo | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Alcaldia de Bello y contratista | Etapa de ejecución | Cuando se supere la contingencia | Verificación constante de situacion de orden público del pais | Semanalmente
6 | Específico | Externas | Ejecución | legal | que no se cumpla con las normas laborales del personal a cargo de la ejecucion del contrato, que no se cuente con los permisos de la empresa para ejercer la actividad objeto del contrato | Retraso en los cronogramas de ejcucion del objeto contractual y sanciones mabientales de Ley | 2 | 3 | 5 | medio | CONTRATISTA | Seguimiento continuo a través del supervisor designado . | 1 | 5 | 2 | bajo | si | CONTRATISTA | Inicio y etapa de ejcución | Plazo de ejecucion | revision antes de iniciar y periodica del supervisor durante ejeucion del contrato | quincenal
7 | Específico | Externas | Ejecución | Operacional | retraso o escacez de repuestos necesarios para las reparaciones | Retraso en los cronogramas de ejcucion del objeto contractual | 3 | 3 | 5 | medio | CONTRATISTA | Seguimiento continuo a través del supervisor designado . | 1 | 1 | 2 | bajo | si | CONTRATISTA | Etapa de ejecución | plazo de ejecución | Verificación de los informes a través de la supervisión para verificar que el contrato se esté cumpliendo | quincenal
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación