## PLAN DE TRABAJO 2026
FORMATO PLAN DE TRABAJO 2026 CONTRATISTAS GADGI | [13 empty] | OBSERVACIONES
CONTRATO: BOG-319-2026 |  | CONTRATISTA: Maria Ximena Cagua Cabiativa
OBJETO CONTRACTUAL: Prestar servicios de apoyo a la gestión para la implementación del programa de gestión documental y de los procesos y procedimientos archivísticos vigentes relacionados con la organización y control de calidad de los archivos (físicos - electrónicos) y fondos documentales de las distintas dependencias de la Esap. |  |  | FECHA INICIO CONTRATO: 21/01/2026 | [5 empty] | FECHA FIN CONTRATO: 20/11/2026
Obligaciones Específicas |  | Actividades programadas | PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11
1. | Realizar las actividades de alistamiento, calificación, ordenación, foliación, inventario, preparación física, organización de calidad de los diferentes documentos y fondos de las direcciones territoriales. | 1.Aplicar procesos técnicos archivísticos a los diferentes fondos de las direcciones territoriales. | bar: PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 4 to PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 6
2. | Apoyar en la administración del aplicativo definida para la gestión de comunicaciones oficiales, verificando su adecuado funcionamiento y realizando los reportes cuando exista alguna falla. | 1. Monitoreo diario del software de Gestión Documental; reporte inmediato de fallas técnicas al área correspondiente llevando así Reportes de soporte técnico o bitácora de funcionamiento.. | bar: PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 2 to PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 6
3. | Apoyar el desarrollo de las visitas de seguimiento, en la gestión de los documentos, a las dependencias de la ESAP y a las direcciones territoriales, elaborar el informe correspondiente, y hacer seguimiento a los planes de ajustes y mejoras resultantes, según sea requerido por el supervisor del contrato. | 1.Visitas de seguimiento y compañamiento técnico a dependencias de la ESAP y de las direcciones territoriales. 2.Elaboración de de actas y resportes de las visitas con seguimiento estricto a los planes de mejoramiento e indicadores que dieron como resultado. | [11 empty] | No se ha realizado actividad a la fecha se adelantará en el transcurso de la ejecución del contrato.
4. | Apoyar la gestión y notificación oportuna de las comunicaciones oficiales que ingresen a través de la ventanilla única y dar trámite oportuno a la recepción y envío de encomiendas y sobres, cuando haya lugar, atendiendo a los lineamientos institucionales de la ESAP y acorde a las orientaciones dadas por el supervisor del contrato. | 1. Recibir, radicar y distribuir correspondencia física y digital correctamente de acuerdo a las instrucciones dadas por el supervisor del contrato. | bar: PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 3 to PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 6
5. | Elaborar informes y reportes periódicos sobre el estado de la gestión documental en las dependencias de la entidad a nivel central y de las direcciones territoriales, incluyendo indicadores de gestión y resultados obtenidos. | 1.Realizar informes estadísticos,reportes periodicamente u tableros de indicadores para asi dar seguimiento a los resultados obtenidos de acuerdo a las visitas de seguimiento realizadas en las dependencias y direcciones territoriales. | [11 empty] | No se ha realizado actividad a la fecha se adelantará en el transcurso de la ejecución del contrato.
6. | Velar por la seguridad de los documentos tanto físicos a nivel central y de las direcciones territoriales, con el objetivo de facilitar su acceso y conservación a mediano y largo plazo. | 1.Supervisar que los repositorios o depósitos cumplan los estándares que exige la norma de acuerdo a las condiciones de limpieza y seguridad. 2.Cumplir y hacer uso de los implementos de bioseguridad que exige la norma para así llevar a cabo el buen funcionamiento y adecuado cuidado de los documentos y salud del personal. | [11 empty] | No se ha realizado actividad a la fecha se adelantará en el transcurso de la ejecución del contrato. | bar: PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 4 to PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 5
7. | Apoyar la elaboración de actas de reuniones o eventos en que participe. | 1.Realizar la parcticipación en reuniones y así mismo dar apoyo en la elaboración de actas de acuerdo a los temas tratados en la misma. | bar: PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 4
8. | Participar en las capacitaciones en gestión documental. | 1.Asistir a los espacios de formación técnica en Gestión Docuemntal brindados por la entidad. | [11 empty] | No se ha realizado actividad a la fecha se adelantará en el transcurso de la ejecución del contrato.
9. | Presentar oportuna y periódicamente informes de cumplimiento de las actividades de su contrato y aquellos que le sean requeridos alimentando el repositorio correspondiente. | 1.Realizar el respectivo informe mensual de cumpliemiento a las obligaciones o actividades asignadas durante la ejecución del contrato y asi mismo alimentar el repositorio correspoondiente para asi llevar a caboa la trazabilidad de cumplimiento. | bar: PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 2 to PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 6
10. | Legalizar oportunamente las comisiones que le sean asignadas en ejercicio de sus obligaciones, allegando los soportes que correspondan. | 1.Presentar soportes correspondientes de las comisiones legalizadas de acuerdo a las obligaciones asignadas. | [11 empty] | No se ha realizado actividad a la fecha se adelantará en el transcurso de la ejecución del contrato.
11. | Alimentar oportunamente, con información fidedigna y completa los sistemas de información, bases de datos, indicadores y estadísticas, aplicativos a cargo del GADGI y reportar la información de sus actividades en los formatos institucionales vigentes, de acuerdo con los lineamientos de la supervisión del contrato. | 1.Registrar datos fidedignos a las plataformas institucionales de la ESAP de acuerdo a los lineamientos del supervisor. | bar: PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 2 to PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 6
12. | Aplicar los procedimientos e instructivos institucionales que en materia de gestión de archivo electrónico sean aplicables a la información institucional que tenga a cargo en desarrollo de las obligaciones contractuales para la conformación de los expedientes electrónicos del grupo de administración documental y gestión de la información. | 1.Se implementara las politicas, instrumentos archivísticos u normativa para la creación y conformación del archivo electrónico. | [11 empty] | No se ha realizado actividad a la fecha se adelantará en el transcurso de la ejecución del contrato.
13. | Las demás obligaciones que se relacionen con el objeto del contrato y que sean requeridas por la Subdirectora Nacional de Servicios Académicos y/o el supervisor del contrato. | 1.Atender requerimientos puntuales que surjan durante la ejecución del contrato. | bar: PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 2 to PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN MENSUAL MES 6
14.
15.