## INSTRUCCIONES
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO FORMATO PLAN DE ACCION Y SEGUIMIENTO |  |  | Versión: 06
Código: GEE-F-007
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
Con las generalidades se da respuesta a preguntas como:
a) Objetivo del formato: realizar la planeación, reportar las acciones mensuales del proceso de emprendimiento a nivel regional y formalizar el reporte mensual de los indicadores con el conocimiento y aval por parte del Director Regional y el Profesional de Emprendimiento Regional encargado.
b) Está asociado al procedimiento estándar de Asesoría (GEE-P-006), consta de una hoja para la planeación que se diligencia 1 vez al inicio de cada vigencia y columnas que se van diligenciando mes a mes para hacer el seguimiento a las metas
c) Esta hoja debe ser diligenciada por el Profesional de Emprendimiento Regional y avalado por el Director Regional
d) Frecuencia de diligenciamiento: La hoja de planeación se diligencia 1 vez a inicio de la vigencia. Las columnas de seguimiento se diligencian mensualmente; se asegura la firma por parte del Director Regional y se envía en pdf a los profesionales asignados de seguimiento de la Coordinación Nacional de Emprendimiento.
e) ¿Qué trámite surte el formato una vez diligenciado? Una vez diligenciado, el Profesional de Emprendimiento Regional remite al Profesional de seguimiento para su revisión y ajustes cuando se requiera; estos se hará de tal forma que se obtenga una versión final para ser presentada al Director Regional quien dará su aval mediante firma para custodia del Profesional de Emprendimiento Regional. Posteriormente el Profesional de Emprendimiento Regional debe socializar este plan con su equipo y será además insumo para la distribución de las metas, y seguimiento de las mismas.
f) Para el tema de firmas por parte del Director Regional la hoja se debe imprimir. Si el Director Regional cuenta con los medios para hacer la firma electrónica o digital, puede omitir la impresión del documento y hacerse por medios digitales.
g) Este formato será custodiado por el Profesional de Emprendimiento Regional de Emprendimiento
2. Instrucciones para diligenciar las casillas
HOJA PLAN DE ACCION
NOMBRE DE LA CASILLA | INSTRUCCIONES | TENER EN CUENTA
Se registra el nombre del campo o ítem según quede en el formato. | En este campo se registra la instrucción de tal forma que no se limite solamente a la explicación sobre el título del campo a diligenciar. Es importante indicar aspectos relevantes que orienten al usuario para asegurar que la información que se reporte cumpla criterios de: vigencia, suficiencia, coherencia, pertinencia, calidad, alcance, entre otros. | Cuando aplique, se registra aspectos vinculantes que pueden agregar valor en el diligenciamiento del campo o ítem a diligenciar.
REGIONAL | Seleccionar de la Lista según corresponda
RESPONSABLE DE DILIGENCIAR | Nombre de la o del Profesional de Emprendimiento Regional o quien esté haciendo sus veces
ROL | Elegir de la lista, normalmente debe aparecer el o la profesional de Emprendimiento Regional, salvo que haya algún situación especial en la regional, se colocará otro rol
FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Fecha en formato dd/mm/aaaa en que se actualiza el formato
VIGENCIA | Colocar en numero de 4 dígitos la vigencia en la que esta aplicando el formato
No. | Viene definido en esta plantilla, corresponde al número del indicador según la batería de indicadores
NOMBRE DEL INDICADOR | Se diligencia en cada fila el nombre de los indicadores dispuestos por la Coordinación Nacional de Emprendimiento para cada vigencia, estos pueden aumentar o disminuir en función de las necesidades del proceso, compromisos institucionales u otras situaciones particulares que así lo puedan exigir
PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR | Conjunto de acciones clave necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la meta del indicador. Ej. Realizar Bootcamps con aprendices para promover el fomento de la cultura emprendedora e identificar ideas de negocio con potencial emprendedor Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | Redactar la acción iniciando con verbos en infinitivo denotando acciones concretas y si se puede con entregables concretos
RECURSOS A UTILIZAR | Enuncie los principales recursos (financieros, técnicos, humanos) con los que cuenta para el logro de la meta propuesta
RESPONSABLE | Defina en términos de roles, quién o quienes serán responsables en el accionar regional para el logro de las metas. Se sugiere dejar un solo rol para efectos de mayor efectividad en el seguimiento ej. orientadores | Los roles serán definidos en términos del esquema funcional definido por Coordinación Nacional de Emprendimiento. No pueden sacarse roles que no hay sido definidos para el proceso
META ANUAL | Diligencie en número la meta establecida para el indicador, en esa regional de acuerdo a la información suministrada por la Coordinación Nacional de Emprendimiento
OBSERVACIONES | Registre en este campo cualquier anotación que esté relacionada con el indicador y su cumplimiento en la regional y que considere pertinente al momento de la planeación y que no este en los campos anteriores
SEGUIMIENTO ACUMULADO (MES) | Registre los comentarios para el indicador, al mes de seguimiento, de acuerdo a la información que arroje la herramienta de registro que se esté utilizando
FIRMAS | Registrar las firmas manuscritas tanto de la Directora o del Director Regional y de la o del Profesional de Emprendimiento Regional. Estas podrán ser electrónicas o digitales si cumplen con las disposiciones de Gestión Documental | Las firmas constituyen el aval de la veracidad de la información reportada a la Dirección General y del conocimiento previo por parte de la Directora o Director Regional como responsable de las metas en su dependencia.

## PLAN DE ACCIÓN
Versión: 06
Código: GEE-F-007
PROCESO GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO
FORMATO DE PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO
REGIONAL: | ANTIOQUIA |  | RESPONSABLE DE DILIGENCIAR: | ELIECER ALEXANDER RIOS TOBON |  | ROL: | ORIENTADOR |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: |  | 2026-07-09
VIGENCIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS |  |  | Fortalecer el ecosistema de emprendimiento en la Regional Antioquia mediante la orientación, asesoría y acompañamiento integral a emprendedores, promoviendo la creación, formalización y sostenibilidad de iniciativas productivas, en articulación con actores del entorno, para contribuir al desarrollo económico y social del territorio. | [8 empty] | SEGUIMIENTO ACUMULADO
No. | NOMBRE DEL INDICADOR |  | PRINCIPALES ESTRATEGIAS A REALIZAR PARA EL LOGRO DEL INDICADOR |  |  | RECURSOS A UTILZAR |  | RESPONSABLE(S) | META | OBSERVACIONES |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Número de personas orientadas |  | Se implementarán estrategias orientadas a la articulación de los procesos de emprendimiento con los ecosistemas locales, fortaleciendo alianzas con actores privados y comunitarios para ampliar la cobertura. Se desarrollarán acciones de articulación territorial en las subregiones de Antioquia, acercando la oferta institucional a población urbana y rural, junto con jornadas masivas de orientación (charlas) en Centros de Formación y en territorio para impactar un mayor número de beneficiarios. Asimismo, se garantizará un enfoque diferencial, priorizando población campesina, asociaciones rurales, jóvenes, mujeres y otros grupos de interés, y se desplegarán acciones de promoción y difusión de la Ruta Emprendedora para facilitar el acceso de nuevos usuarios. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 1153 | 190 |  |  | 18 | 25 | 37 | 34 | 29 | 47
2 | Número de personas entrenadas |  | Se implementarán estrategias de fortalecimiento de capacidades dirigidas a emprendedores que ya han participado en charlas de orientación, mediante entrenamientos prácticos articulados con los ecosistemas locales de emprendimiento. Estas acciones se desarrollarán en los Centros de Formación y en territorio, adaptadas a las dinámicas de cada subregión de Antioquia. Se priorizará un enfoque diferencial con población campesina, asociaciones rurales y otros grupos de interés, promoviendo su permanencia y avance dentro de la Ruta Emprendedora, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas en número de personas entrenadas. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 317 | 160 |  |  |  | 20 | 33 | 34 | 38 | 35
3 | Planes de Negocio Formulados (OFF) |  | Se implementarán estrategias de formulación de planes de negocio mediante la articulación con los ecosistemas locales de emprendimiento y actores institucionales, brindando acompañamiento técnico a emprendedores que han avanzado en la Ruta Emprendedora. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 3 | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
4 | Planes de Negocio Formulados (FE) |  | Se implementarán estrategias de formulación de planes de negocio a través del acompañamiento directo de los orientadores de emprendimiento. Este proceso estará dirigido a emprendedores que han avanzado en la Ruta Emprendedora, garantizando la estructuración de iniciativas viables, con enfoque territorial y diferencial, especialmente en población campesina y asociaciones rurales, contribuyendo así al cumplimiento del indicador. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 6 | 18 |  |  |  | 9 | 7 | 1 | 1
5 | Total planes de negocio Formulados |  | Se formularán planes de negocio mediante el trabajo articulado del equipo de emprendimiento, priorizando modelos asociativos y su pertinencia territorial, especialmente en población campesina, con el fin de estructurar iniciativas viables y alineadas a las oportunidades del entorno. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 9 | 18 |  |  |  | 9 | 7 | 1 | 1
6 | Empresas Creadas (OFF) |  | Se promoverá la creación de empresas (OFF), mediante el acompañamiento del equipo y la articulación con actores del ecosistema local como las cámaras de comercio de las diferentes subregiones, producto d ela formulacion de planes de negocio | Se impulsa la creación de empresas mediante procesos de orientación, asesoría en formalización y acompañamiento en la estructuración organizacional y legal de las iniciativas empresariales. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se impulsa la creación de empresas mediante procesos de orientación, asesoría en formalización y acompañamiento en la estructuración organizacional y legal de las iniciativas empresariales. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 3 | 2 | [6 empty] | 1 | 1
7 | Iniciativas Empresariales Financiadas |  | A partir del proceso de calidad en el proceso de formulacion y la jerarquizacion del concejo directivo nacional del SENA se aportará al proceso de puesta en marcha. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 4 | 2 | [6 empty] | 2
8 | Empleos de iniciativas empresariales |  | Garantizar el cumplimiento los empleos establecidos de los planes de negocio de las inciiativas empresariales jerarquizadas. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 9 | 10 |  |  |  | 3 | 3 |  | 4
9 | Puesta en Marcha (OFF) |  | Se apoyará la puesta en marcha de las iniciativas (OFF) mediante el acompañamiento de los orientadores de emprendimiento, quienes brindarán acompañamiento para la implementación de los planes de negocio, facilitando el inicio de operaciones y su adaptación al entorno. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 3 | 1 | [7 empty] | 1
10 | Puesta en Marcha (FE) |  | Se apoyará la puesta en marcha de las iniciativas (FE) mediante el acompañamiento directo de orientadores y según las indicaciones de los interventores asignados por el SENA, quienes brindará acompañamiento para la implementación de los planes de negocio, asegurando el adecuado inicio de operaciones y su sostenibilidad. Se realizara enfasis a nivel interno con os centros de formacion del SENA para fortalecer el acompañamiento conjunto especialemte de los grupos asociativos. Adicionalmente fortalecer las transferencias y capacitaciones al equipo de trabajo en: Resolucion de conflictos, cohesion comunitaria, fortalecimiento organizacional, entre otros que permitan un acompañamiento integral. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 7 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 1
11 | Total puesta en Marcha |  | Se garantizará el cumplimiento del indicador de puesta en marcha mediante el acompañamiento articulado de orientadores y de acuerdo a las indicaciones de los interventores, quienes apoyarán la ejecución de las actividades contempladas en el plan de negocio, facilitando el inicio efectivo de operaciones. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 10 | 6 |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 1
12 | Nro. Empresas con Plan de acción Formulado (FORT) |  | La estrategia se articulará con el programa Antójate de Antioquia de la Gobernación de Antioquia en donde se brindará una Ruta Emprendedora de acuerdo a las particularidades de las empresas priorizadas en cada subregión de Antioquia. Se articular´ael proceso con el ecosistema local (admisbtraciones municipales, camara de coemrcio, entre otros). Sumará al proceso las empresas presentadas a a las convocatroias el Fondo Emprender legalmente constituidas. Acercar al proceso grupos asociativos que se logran focalizar | Se diseñan planes de acción estratégicos para empresas en fortalecimiento, orientados a mejorar su desempeño. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se diseñan planes de acción estratégicos para empresas en fortalecimiento, orientados a mejorar su desempeño. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 12 | 12 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 4
13 | Nro. Empresas en Fortalecimiento (FORT) |  | Para el cumplimiento de este indicador se contará con el apoyo de Antójate de Antioquia y del ecosistema local de emprendimiento, con el fin de impactar el número de empresas en proceso de fortalecimiento (FORT) |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 12 | 12 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 4
14 | Nro. Empleos en Fortalecimiento (FORT) |  | Focalización de cacciones de empresas asociativas asi como garantizar el cumplimento del indicador de empleos en las del Fondo Emprender. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 6 | 14 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 6
15 | Nro de Campesinos Orientados |  | Este indicador medirá el número de campesinos orientados a través de las acciones de acompañamiento desarrolladas en los siete centros rurales del SENA en Antioquia: Bajo Cauca, Urabá, Nordeste, Magdalena Medio, Oriente, Norte, Suroeste y Occidente. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 540 | 101 |  |  | 4 | 10 | 24 | 34 | 19 | 10
16 | Economía Popular Orientados |  | Este indicador medirá el número de actores de economía popular orientados mediante acciones de acompañamiento en el área metropolitana del Valle de Aburrá, en articulación con el SENA y el ecosistema local de emprendimiento |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 30 |  |  |  |  | 18 | 4 | 2 | 6
17 | Emprendedores orientados Mujeres |  | Este indicador medirá el número de mujeres emprendedoras orientadas mediante acciones de acompañamiento en el área metropolitana y las demás subregiones del departamento, en articulación con las alcaldías municipales y las Oficinas de la Mujer | Se desarrollan acciones de orientación con enfoque diferencial dirigidas a mujeres emprendedoras. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se desarrollan acciones de orientación con enfoque diferencial dirigidas a mujeres emprendedoras. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 120 | 98 |  |  | 7 | 15 | 18 | 19 | 13 | 26
18 | Nro de jóvenes orientados |  | Este indicador medirá el número de jóvenes orientados mediante acciones de acompañamiento, con focalización en población del SENA y en articulación con el ecosistema de juventud |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 18 | 23 |  |  | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8
19 | Emprendedores orientados mpios PDET |  | Este indicador medirá el número de emprendedores orientados en los municipios PDET de Antioquia donde se tiene un afuerte presencia institucional, mediante acciones de acompañamiento dirigidas a fortalecer sus iniciativas productivas, en articulación con el SENA y actores del ecosistema regional. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 0
20 | Nro de Campesinos entrenados |  | Este indicador medirá el número de campesinos que, posterior al proceso de orientación, participan en la fase de entrenamiento mediante acciones formativas orientadas al fortalecimiento de sus capacidades productivas, en el marco de la oferta del SENA |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 40 | 52 |  |  |  |  | 12 | 11 | 19 | 10
21 | Economía Popular Entrenados |  | Este indicador medirá el número de personas entrenadas de la economía popular que, posterior al proceso de orientación, participan en la fase de entrenamiento mediante acciones orientadas al fortalecimiento de sus capacidades productivas, en el marco de la oferta del SENA | Se implementan capacitaciones dirigidas a actores de economía popular. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se implementan capacitaciones dirigidas a actores de economía popular. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 30 |  |  |  |  | 18 | 4 | 2 | 6
22 | Personas entrenadas en Habilidades Blandas |  | Se ejecutan talleres enfocados en el desarrollo de habilidades blandas como liderazgo y comunicación. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se ejecutan talleres enfocados en el desarrollo de habilidades blandas como liderazgo y comunicación. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se ejecutan talleres enfocados en el desarrollo de habilidades blandas como liderazgo y comunicación. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 27 | 34 | [6 empty] | 34
23 | Jovenes Entrenados en Comportamiento Emprendedor |  | Fortalecimiento de competencias emprendedoras con personal calificado, apoyo de instructores SENA y expertos del ecosistema | Se fortalecen competencias emprendedoras en jóvenes mediante procesos formativos. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se fortalecen competencias emprendedoras en jóvenes mediante procesos formativos. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 5 | 10 | [7 empty] | 10
24 | Empresarios Entrenados |  | Procesos dirigidos a empresarios para mejorar su gestión. Seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se desarrollan procesos de formación dirigidos a empresarios para mejorar su gestión. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se desarrollan procesos de formación dirigidos a empresarios para mejorar su gestión. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 62 | 59 |  |  |  |  | 18 | 4 | 12 | 25
25 | Nro. Entrenamientos Educación Financiera |  | Se ejecutan capacitaciones en educación financiera orientadas a la toma de decisiones. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se ejecutan capacitaciones en educación financiera orientadas a la toma de decisiones. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se ejecutan capacitaciones en educación financiera orientadas a la toma de decisiones. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 0
26 | Nro de Jóvenes Entrenados |  | Este indicador medirá el número de jóvenes que, posterior al proceso de orientación, acceden a la fase de entrenamiento mediante acciones formativas orientadas al fortalecimiento de sus capacidades |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 3 | 23 |  | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8
27 | Planes de Neg Formulados (OFF) Economía Popular |  | Se acompaña la formulación de planes de negocio en economía popular en etapa inicial. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se acompaña la formulación de planes de negocio en economía popular en etapa inicial. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se acompaña la formulación de planes de negocio en economía popular en etapa inicial. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 0
28 | Planes de Neg Formulados (FE) Economía Popular |  | Se fortalecen planes de negocio en economía popular en etapa avanzada. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se fortalecen planes de negocio en economía popular en etapa avanzada. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Se fortalecen planes de negocio en economía popular en etapa avanzada. Además, se realiza seguimiento periódico mediante herramientas de control, verificación de evidencias y análisis de resultados, permitiendo identificar oportunidades de mejora y asegurar el cumplimiento efectivo del indicador en términos de cobertura, calidad y oportunidad, en articulación con los lineamientos institucionales del SENA. | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 9 |  |  |  | 6 | 3
29 | Total Planes de Neg Formulados Economía Popular |  | Este indicador medirá el total de planes de negocio formulados por actores de la economía popular, como resultado de su vinculación a la ruta emprendedora, previa focalización y acompañamiento, en el marco de la oferta de emprendimeinto |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 9 |  |  |  | 6 | 3
30 | Empresas Creadas (OFF) Asoc o Coop |  | Focalización de indicador con el centro de la innovacion, la agroindustria y la aviacion a trvés del ecosistemas empresarial de esta subregión |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 1 | [5 empty] | 1
31 | Empresas OFF Mujeres |  | priorización de población en el área metropolitana y las demás subregiones del departamento, en articulación con las alcaldías municipales y las Oficinas de la Mujer |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 0
31 | Empresas OFF Negritudes |  | Enfoque de la pobalción en la subregión del urabá Antioqueño y los municpios del área de inlfuencia |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 0
33 | Empresas OFF Afros |  | Enfoque de la pobalción en la subregión del urabá Antioqueño y los municpios del área de inlfuencia |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 0
34 | Empresas Fortalecidas Mujeres |  | Articulación con secretaría de la mujer, cámaras de comercio de las subregones para la priorización de grupos asociativos y emprendimientos individuales de mujeres. |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 2 | 2 | [7 empty] | 2
35 | Empresas Fortalecidas Negritudes |  | Enfoque e identificación de emporesas en la subregión del urabá Antioqueño y los municpios del área de inlfuencia |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 0
35 | Empresas Fortalecidas Afros |  | priorización de empresas en la subregión del urabá Antioqueño y los municpios del área de inlfuencia |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 0
36 | Empresas Creadas (FE) Economía Popular |  | Este indicador medirá las empresas creadas por actores de la economía popular, como resultado de su vinculación a la ruta emprendedora, previa focalización y acompañamiento, en el marco de la oferta de emprendimeinto |  |  | Talento humano (orientadores, profesionales), herramientas tecnológicas, plataformas SENA, bases de datos, guías, formatos, plantillas, formatos de control, evidencias, indicadores y reportes. |  | Equipo Emprendimiento Antioquia | 0 | 0
54
55
56
57
58
59
60
PLAN DE ACCION xxxxxxxx
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO (MEDICION) | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA PROYECTADA | FECHA EJECUCION |  | Cumpl. | Descripción
1 | [10 empty] | 02/02/2015: Se partición en la inducción del primero de marzo al grupo de tecnologias de la Información (1 Evento) 15/032015: Se realizo un taller de sensibilización con los estudiantes nuevos del primer ciclo correspondiente a 4 programas(1 evento) 16/04/2015
1
|  |  | FIRMA DIRECTORA O DIRECTOR REGIONAL |  |  |  |  | FIRMA PROF. DE EMPRENDIMIENTO REGIONAL
Regional
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
BOGOTÁ D.C.
BOLIVAR
BOYACÁ
CALDAS
CAQUETÁ
CAUCA
CESAR
CÓRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOCÓ
HUILA
GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIÑO
NORTE DE SANTANDER
QUINDÍO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRÉS
AMAZONAS
GUAINÍA
GUAVIARE
VAUPÉS
VICHADA
Note on C7: German Sarmiento Mora: DIGITAR AÑO DE 4 DIGITOS
Note on F7: German Sarmiento Mora: DIGITAR NOMBRE DEL CENTROD E FORMACION
Note on B8: German Sarmiento Mora: Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la empresa que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción
Note on E9: German Sarmiento Mora: Elegir de la lista según apliquen. Para el plan regional deben aparecer todos
Note on J9: German Sarmiento Mora: Diligenciar de acuerdo a la asignada por Regional o por gestor
Note on B66: German Sarmiento Mora Complementar diigitando Regional o nombre del gestor o cargo del colaborador según sea el caso
Note on C67: German Sarmiento Mora: Corresponde a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ver ejemplo Se recomienda tener en cuenta el listado de acciones enviado por los Lideres de la Dirección General
Note on D67: German Sarmiento Mora: Justificación a la realización de la acción propuesta
Note on F67: German Sarmiento Mora: Conjunto de acciones detalladas, estrategias, iniciativas y/o medios necesarias para llevar a cabo la acción propuesta en el qué "Qué".
Note on G67: German Sarmiento Mora: Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan
Note on H67: German Sarmiento Mora: Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"
Note on K67: German Sarmiento Mora: Unidad de medida que permite cuantificar el avance de la acción y que contribuye al cumplimiento del indicador asociado
Note on L68: German Sarmiento Mora: Colocar valor porcentual del avance de la meta, este avance debe afectar la el avance de la meta del indicador asociado
Note on M68: German Sarmiento Mora: Explicar la cifra de avance de manera cualitativa indicando la fecha de la misma