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OTROSÍ No. 03 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 850 de 2019, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO Y DIRIMPEX S.A.S.

Entre los suscritos, el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, Instituto Científico y Técnico, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica y financiera y patrimonio independiente, creado por el Decreto Ley 3161 de 1968, modificado por el Decreto Ley 4131 de 2011, representado en este acto por JUAN CARLOS MALAGÓN BASTO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nº 80.186.585 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., quien actúa en su condición de Secretario General, nombrado según la según Resolución No. D- 662 del 30 de diciembre de 2019, posesionado mediante Acta No. 002 del 8 de enero de 2020, y con capacidad para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No D-337 del 23 de diciembre de 2013, por una parte, y por la otra, DIRIMPEX S.A.S., representada Legalmente por  IVÁN ANDRES BELTRAN PUERTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.724.513, empresa, constituida mediante escritura pública No. 0001495 otorgada en la Notaria 16 de Bogotá, D.C., del 8 de octubre de 1983, inscrita el 04 de abril de 1984 bajo el número 00149.672 del libro IX, identificada con Nit. 860.516.281-9, hemos acordado celebrar el presente otrosí No. 03 al Contrato de Compraventa No. 850 de 2019, previo las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA: Que el 16 de agosto de 2019, se suscribió entre el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO y EL CONTRATISTA, el Contrato de Compraventa No. 850 de 2019, cuyo objeto contempla: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO SISMOLÓGICO Y VULCANOLÓGICO PARA LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE GEOAMENAZAS DEL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, de conformidad con las especificaciones técnicas.”. SEGUNDA: Que el valor del Contrato de Compraventa No. 850 de 2019, se estableció en la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 175.000.000), Incluidos impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar. PARÁGRAFO: ES DE ACLARAR QUE LA ENTREGA SE REALIZARÁ EN EL DEPOSITO ADUANERO INDICADO POR EL SGC. INCOTERMS CIP BOGOTA. TERCERA: Que el término de ejecución del Contrato de Compraventa No. 850 de 2019, se estableció hasta el 31 de diciembre de 2019, contados a partir de la aprobación de la garantía única por parte de la Coordinadora del grupo de Contratos y Convenios del SGC, previa expedición del Registro Presupuestal, requisitos que tuvieron ocurrencia el 26 de agosto de 2019.  CUARTA: Que mediante Otrosí 1 del 17 de diciembre de 2019 se prorrogó el Contrato de Compraventa 850 de 2019, hasta el 31 de enero de 2020, a partir del vencimiento del plazo inicial y se modificó la cláusula cuarta forma pago del Contrato de Compraventa 850 de 2019. QUINTA: Que mediante Otrosí No. 2 del 31 de enero de 2020 se prorrogó el plazo de ejecución del Contrato de Compraventa 850 de 2019, hasta el 31 de marzo de 2020. SEXTA:  Que mediante Comunicación Interna de radicado No. 2020670000353 de fecha 24 de marzo de 2020, la supervisora del contrato, manifiesta la necesidad de realizar suspensión al contrato No. 850 de 2019, justificando la solicitud bajo los siguientes argumentos “(…) El día de hoy, marzo 24 de 2020, el contratista envió un oficio argumentando que por los acontecimientos globales asociados a la pandemia del Covid19 y a las disposiciones del gobierno nacional no ha sido posible que los cables faltantes arriben al país a pesar de estar listo en fábrica para su despacho. Considerando que no se conocen las nuevas medidas que tomará el gobierno nacional a partir del 13 de abril el contratista solicita una suspensión del contrato hasta el 31 de mayo de 2020. Teniendo en cuenta la justificación presentada por el contratista, como supervisora del presente contrato comedidamente solicito se autorice la suspensión del contrato 850 de 2010 hasta el 31 de mayo de 2020.” SÉPTIMA: Que teniendo en cuenta la situación de salubridad que se presenta en el país, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional.”, con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, es por ello que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, mediante el cual ordeno el aislamiento preventivo obligatorio de toda la población del territorio Colombiano. OCTAVA: Que en sesión de Comité de Contratación No. 17 del 25 de marzo de 2020, una vez expuesta la justificación por parte del área técnica, los miembros del comité de contratación de forma unánime recomendaron al ordenador del gasto la suscripción de la suspensión al Contrato de Compraventa No. 850 de 2019. NOVENA: Que el estatuto de contratación estatal contempló la modificación de las condiciones del contrato como una forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo[footnoteRef:1], lo cual garantiza a las entidades (SGC) satisfacer la necesidad[footnoteRef:2] inicialmente pactada. DÉCIMA: Que el presente otrosí no implica la novación de aspectos sustanciales del objeto contratado. DÉCIMA PRIMERA: Que el Contrato de Compraventa No. 850 de 2019 se encuentra vigente, por lo tanto, es procedente la presente suspensión, de conformidad con las siguientes: [1:  Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 13 de agosto de 2009, Rad 1952.
2 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 26 de agosto de 1998, Rad 1121]  [2: ] 

C L Á U S U L A S

PRIMERA. – SUSPENDER: Suspender el plazo de ejecución del Contrato de Compraventa No. 850 de 2019, a partir de la suscripción de la presente acta y hasta que se superen las circunstancias que dieron lugar a la presente suspensión, previa suscripción de acta de reinicio. PARÁGRAFO: La presente suspensión no genera gastos ni costos adicionales a favor de EL CONTRATISTA, y en consecuencia el SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO no reconocerá ningún valor adicional a favor de éste. SEGUNDA. - MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA: Una vez perfeccionado el presente documento, EL CONTRATISTA deberá dar aviso a la compañía aseguradora y remitirá al SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO el anexo modificatorio. TERCERA. - VALIDEZ DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas contractuales del Contrato de Compraventa No. 850 de 2019, que no contravengan lo aquí convenido continúan vigentes y las partes se comprometen a darles cabal cumplimiento. CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la aprobación y/o Aceptación en la plataforma Secop II por las partes. 
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