## MATRIZ DE RIESGOS
[6 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA | [12 empty] | VERSIÓN |  |  | 1
[6 empty] | MODALIDAD DE SELECCIÓN: MÍNIMA CUANTÍA |  |  |  |  | OBJETO: ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL RETROCARGADOR CATERPILLAR 420F Y LAS VOLQUETAS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NORCASIA, CALDAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL | [7 empty] | FECHA |  |  | 2024-12-20
[19 empty] | CÓDIGO |  |  | 101.11.2
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega tardía de las llantas y neumáticos | Deterioro físico o afectación de las condiciones de calidad de las llantas y los neumáticos durante el cargue, transporte o descargue, generando retrasos en la entrega, posibles devoluciones o reposiciones, afectación en la operatividad de la maquinaria y mayores costos para el contratista, así como demoras en la ejecución de las actividades de mantenimiento vial y atención de necesidades comunitarias. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | Establecer en el contrato un plazo definido para la entrega de las llantas y los neumáticos, realizar seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato al cumplimiento del cronograma establecido, exigir al contratista disponibilidad inmediata de los bienes ofertados y aplicar las medidas contractuales, sancionatorias y/o multas correspondientes en caso de incumplimiento o retraso injustificado en la entrega. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Mediante seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato al cronograma y plazo de entrega establecidos, verificando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales a través de comunicaciones, revisión de soportes de despacho y actas de entrega, dejando constancia de los avances y novedades presentadas durante la ejecución contractual. | Permanente
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Suministro de llantas y neumáticos de baja calidad | Disminución de la seguridad, estabilidad y rendimiento operativo de la maquinaria, incremento del riesgo de fallas mecánicas y accidentes durante la ejecución de actividades de mantenimiento vial y atención de emergencias, aumento de los costos de mantenimiento correctivo y reducción de la vida útil de la maquinaria, afectando la continuidad y eficiencia de las labores desarrolladas por la Administración Municipal. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Exigir que las llantas y los neumáticos suministrados sean nuevas, originales y de marcas reconocidas en el mercado nacional, solicitar fichas técnicas y garantía de calidad, realizar verificación técnica al momento de la entrega por parte del supervisor del contrato y establecer la obligación de cambio inmediato de los bienes que presenten defectos, inconsistencias o incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Mediante inspección y verificación técnica por parte del supervisor del contrato al momento de la entrega de las llantas y los neu,áticos, revisando marcas, referencias, especificaciones técnicas, estado físico, garantías y documentos soporte, dejando constancia en las actas de recibo a satisfacción y realizando seguimiento al desempeño y calidad de los bienes durante el término de garantía. | Permanente
3 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Entrega de llantas y neumáticos incompatibles con el equipo | Imposibilidad de instalación y utilización de las llantas y neumáticos en la maquinaria, afectando la operatividad de la maquinaria y generando retrasos en las actividades de mantenimiento vial y atención de emergencias. Asimismo, puede ocasionar riesgos de seguridad, daños mecánicos en los equipos, mayores costos operativos y la necesidad de realizar cambios o reposiciones adicionales de los bienes suministrados. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Supervisor | Definir claramente en los estudios previos y documentos del proceso las especificaciones técnicas, medidas, referencias e índices de carga requeridos para el retrocargador Caterpillar 420F2 y las volquetas, exigir fichas técnicas de las llantas ofertadas, realizar verificación técnica previa a la entrega y recepción de los bienes por parte del supervisor del contrato, y establecer la obligación de reemplazo inmediato de las llantas y/o neumáticos que no sean compatibles con el equipo. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Mediante la revisión y validación técnica de las fichas, referencias, medidas e índices de carga de las llantas ofertadas y entregadas, verificando su compatibilidad con el retrocargador Caterpillar 420F2 y las volquetas antes de suscribir el acta de recibo a satisfacción, dejando constancia documental de las verificaciones realizadas por parte del supervisor del contrato. | Permanente
4 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Daños durante el transporte | Pueden sufrir daños, deformaciones, cortes, perforaciones, contaminación o cualquier otra afectación física durante las actividades de cargue, manipulación, almacenamiento temporal o transporte hasta el lugar de entrega, como consecuencia de un embalaje inadecuado, deficiente manipulación, accidentes de tránsito, condiciones adversas de la vía o incumplimiento de las medidas de protección y seguridad por parte del proveedor o del transportador, ocasionando la entrega de bienes que no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas o que resultan inservibles para su utilización. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigir al contratista el adecuado embalaje, manipulación, cargue, transporte y descargue de las llantas y neumáticos, garantizando condiciones seguras que eviten daños físicos o deterioro de los bienes durante su traslado. Asimismo, realizar inspección visual y verificación del estado de las llantas y neumáticos al momento de la entrega, dejando constancia en el acta de recibo y exigiendo la reposición inmediata de los elementos que presenten daños o afectaciones. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Mediante la supervisión y verificación del estado físico de las llantas y neumáticos al momento de su entrega en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Norcasia, realizando inspección visual de posibles daños, deformaciones o afectaciones ocasionadas durante el transporte, y dejando constancia de las condiciones de recibo en las actas correspondientes por parte del supervisor del contrato. | Permanente
5 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de garantías | Falta de respuesta oportuna por parte del contratista frente a defectos de fabricación, calidad o funcionamiento de las llantas y neumáticos suministrados, generando afectaciones en la operatividad y seguridad del retrocargador Caterpillar 420F2 y las volquetas, mayores costos de mantenimiento para el Municipio, retrasos en las actividades de mantenimiento vial y posibles perjuicios económicos y administrativos para la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Exigir la presentación de garantía escrita sobre las llantas y los neumáticos suministrados, detallando cobertura, vigencia y condiciones de aplicación; establecer en el contrato la obligación del contratista de responder oportunamente por defectos de calidad o fabricación; realizar seguimiento al cumplimiento de las garantías ofrecidas y requerir la reposición o cambio inmediato de las llantas y/o neumáticos que presenten fallas durante el término de garantía. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Si | Contratista y Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Mediante seguimiento por parte del supervisor del contrato al cumplimiento de las condiciones de garantía ofrecidas por el contratista, verificando la atención oportuna de los requerimientos relacionados con defectos o fallas de las llantas suministradas y los neumáticos, dejando registro documental de las solicitudes, respuestas y reposiciones efectuadas durante la vigencia de la garantía. | Permanente
6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de disponibilidad del proveedor | Retrasos en el suministro y entrega de las llantas y neumáticos requeridos, afectando la continuidad operativa de la maquinaria y generando demoras en la ejecución de las actividades de mantenimiento vial, atención de emergencias y demás labores operativas de la Administración Municipal, así como posibles afectaciones económicas y administrativas derivadas del incumplimiento contractual. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista y Supervisor | Verificar durante la etapa precontractual la capacidad técnica, logística, comercial y de disponibilidad de inventario del proveedor, exigir experiencia relacionada con el suministro de llantas para maquinaria pesada y establecer en el contrato plazos claros de entrega y obligaciones de cumplimiento. Asimismo, realizar seguimiento permanente al estado del suministro y requerir al contratista la disponibilidad inmediata de los bienes ofertados para garantizar la ejecución | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | No | Contratista y Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Mediante seguimiento continuo por parte del supervisor del contrato al cumplimiento de los tiempos de entrega y disponibilidad de las llantas y neumáticos requeridos, verificando la capacidad de respuesta del proveedor a través de comunicaciones, revisión de inventarios, soportes de despacho y avances en la ejecución contractual, dejando constancia documental de las actuaciones realizadas. | Permanente
7 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento documental | Falta de entrega de facturas, garantías, remisiones o demás documentos requeridos para la legalización y soporte del suministro, generando retrasos en el recibo a satisfacción, dificultades en la supervisión y control contractual, posibles inconvenientes administrativos y financieros para el Municipio, así como riesgos en la trazabilidad y verificación de la legalidad y procedencia de los bienes suministrados. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | Exigir al contratista la entrega completa y oportuna de la factura, remisión, garantía y demás documentos soporte requeridos para el recibo de los bienes y trámite de pago, realizando verificación documental por parte del supervisor del contrato antes de suscribir el acta de recibo a satisfacción. Asimismo, establecer la obligación de subsanar de manera inmediata cualquier inconsistencia o documento faltante identificado durante la ejecución contractual. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Supervisor | Al inicio del contrato | Al término del contrato | Mediante revisión y verificación documental por parte del supervisor del contrato al momento de la entrega de las llantas y los neumáticos, comprobando que el contratista allegue la totalidad de los soportes requeridos, tales como factura, remisión, garantías y demás documentos exigidos, dejando constancia de la validación efectuada en las actas y archivos del proceso contractual. | Permanente
* En todo caso, las dependencias donde nace la necesidad es responsable de analizar la contratación a realizar y ajustar la presente matriz de riesgos de acuerdo con su contexto.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Note on C4: General (afecta todos los procesos de contratación) Específico (propio de este proceso)
Note on D4: Interno (operación, capacidad o situación particular de la entidad) Externo (sector objeto del proceso, o asociado a asuntos no referidos a la entidad ej. Desastres economicos,monopolios, circustancias electorales)
Note on E4: Planeación (estudios y prepliegos) Selección (entre apertura y adjudicación) Contratación (suscrito) Ejecución (ejecución y liquidación)
Note on F4: CONPES 3714 DE 2011 Riesgos Económicos Riesgos Sociales o políticos Riesgos Operacionales Riesgos Financieros Riesgos Regulatorios Riesgos de la Naturaleza Riesgos Ambientales Riesgos Tecnológicos
Note on I4: 1. Raro (Puede ocurrir excepcionalmente 2. Improbable (Puede ocurrir ocacionalmente) 3. Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4. Probable (probablemente va a ocurrir) 5. Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
Note on J4: Monetaria o Cualitativa 1. Insignificante 2. Menor 3. Moderado 4. Mayor 5. Catastrófico
Note on K4: Probabilidad + Impacto 8, 9 y 10 Riesgo Extremo 6 y 7 Riesgo Alto 5 Riesgo Medio 2, 3 y 4 Bajo
Note on L4: Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Extremo
Note on O4: Evitar Transferir Aceptar Reducir la probabilidad de ocurrencia Reducir las consecuencias o el impacto
Note on S4: Si No

## Hoja4 (hidden)
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  | Periodicidad
General | Interno | Planeación | Riesgos Económicos | 1 | 1 | 2. Riesgo Bajo | Riesgo Bajo | Si | Semanal
Específico | Externo | Selección | Riesgos Sociales o políticos | 2 | 2 | 3. Riesgo Bajo | Riesgo Medio | No | Mensual
|  | Contratación | Riesgos Operacionales | 3 | 3 | 4. Riesgo Bajo | Riesgo Alto |  | Semestral
|  | Ejecución | Riesgos Financieros | 4 | 4 | 5. Riesgo Medio | Riesgo Extremo |  | Anual
|  |  | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 | 6. Riesgo Alto |  |  | Permanente
|  |  | Riesgos de la Naturaleza |  |  | 7. Riesgo Alto
|  |  | Riesgos Ambientales |  |  | 8. Riesgo Extremo
|  |  | Riesgos Tecnológicos |  |  | 9. Riesgo Extremo
10. Riesgo Extremo
Categoría del Riesgo
Valoración del Riesgo | Categoría
8, 9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Mayor o igual que 8
6 y 7 | Riesgo Alto |  | igual a 6 y menor que 8
5 | Riesgo Medio |  | igual a 5
2, 3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Menor o igual que 4