## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES DE ATENCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, QUE COMPRENDAN LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS, JORNADAS DE ADOPCIÓN Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS, MATERIALES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL CONTRATO”.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: Equipo de planeación y contratación de la alcaldía Local de Los Mártires
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan de contratación para la vigencia 2026 el valor del contrato es: de $ 477.712.000 (Cuatrocientos setenta y siete millones setecientos doce mil pesos M/CTEM/Cte) incluido IVA
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El espacio de intervención corresponderá al territorio que integra la localidad No. 14 de Los Mártires acogiendo sus dos UPZ Santa Isabel (37) y La Sabana (102).
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Politica pública Distrital de Protección y Bienestar Animal decreto 242 del 2015
Factores ambientales. El contratista debe manejar normas ambientales para el destino final de algunos repuestos que se retiran cuando se hace mantenimiento correctivo al sistema. Decreto 4741 del 2015 para la gestión de residuos peligrosos.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. Va enfocado a veterinarias y a empresas dedicadas a prestar servicios a la protección y Bienestar Animal.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. La modalidad de selección pertinente para esta contratación corresponde a la selección abreviada de menor cuantía contemplada en el literal (b) del numeral 2 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo. Durante el año 2021 - 2025, lo anterior garantiza la experiencia de la entidad de la entidad en este tipo de contratos.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones particulares y/o especificaciones técnicas. |  | Estatal | Interno | Operacionales
Errores en las condiciones y términos, unidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Estatal | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Estatal | Interno | Operacionales
Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato. |  | Estatal | Interno | Economicos
Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados en las condiciones y términos. |  | General | Externo | Operacionales
SELECCIÓN
Declaratoria de desierto del proceso de contratación. |  | Estatal | Externo | Operacionales
Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades para cumplir con el objeto contractual |  | Estatal | Interno | Operacionales
Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad |  | Estatal | Interno | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Especifico | Externo | Sociales o Economicos
CONTRATACIÓN
|  | Especifico | Externo | Operacionales
|  | Especifico | Externo | Operacionales
Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio. |  | General | Externo | Operacionales
Riesgos de corrupción durante los procesos de contratación (contratación de bienes que no corresponden a la realidad del mercado, selección de proveedores de bienes y servicios en que se omiten los principios de transparencia y publicidad y divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios previos o de condiciones y términos de los procesos de selección).
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
EJECUCIÓN
Muerte de un animal |  | General | Externo | Operacionales
Errores u omisiones del Contratista en el procesamiento y/o entendimiento del objeto del contrato y de las actividades requeridas, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las actividades |  | Especifico | Externo | Operacionales
Variación de costos de materiales, insumos, implementos y/o costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del contrato |  | General | Externo | Economicos
Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas) |  | Especifico | Externo | Operacionales
Cancelación de pedidos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Errores cometidos por la Supervisión en la revisión y aprobación de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación o pago. |  | Estatal | Interno | Operacionales
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Extensión del plazo del contrato, al realizarse en un tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes. |  | General | Externo | Operacionales
Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier indole en el territorio nacional |  | Especifico | Externo | Sociales y/o ambientales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES DE ATENCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, QUE COMPRENDAN LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS, JORNADAS DE ADOPCIÓN Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS, MATERIALES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL CONTRATO”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones particulares y/o especificaciones técnicas. |  |  |  | Inadeciada ejecucion del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Errores en las condiciones y términos, unidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. |  |  |  | Inadeciada ejecucion del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | desequilibrio economico por parte del operador | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | inadecuada ejecucion | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato. |  |  |  | desequilibrio economico por parte del operador | 1 | 1 | 2 | BAJO
PLANEACIÓN | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados en las condiciones y términos. |  |  |  | Retrazos en el proceso de contratacion o ejecucion | 1 | 1 | 2 | BAJO
SELECCIÓN | Declaratoria de desierto del proceso de contratación. |  |  |  | retrasos en la contratacion | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades para cumplir con el objeto contractual |  |  |  | retrasos en la ejecucion | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad |  |  |  | retrasos en la contratacion y ejecucion | 1 | 3 | 4 | BAJO
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  |  |  | retrasos en la contratacion | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio. |  |  |  | retrasos en el proceso de ejecucion | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Riesgos de corrupción durante los procesos de contratación (contratación de bienes que no corresponden a la realidad del mercado, selección de proveedores de bienes y servicios en que se omiten los principios de transparencia y publicidad y divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios previos o de condiciones y términos de los procesos de selección). |  |  |  | Suspension del contrato y no ejecucion del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | retrasos en el proceso de ejecucion | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Muerte de un animal |  |  |  | inconformidades por parte de comunidad con relacion al servicio prestado | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Errores u omisiones del Contratista en el procesamiento y/o entendimiento del objeto del contrato y de las actividades requeridas, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las actividades |  |  |  | Retrazos en la ejecucion, junto a inconformidades por parte de comunidad con relacion al servicio prestado | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Variación de costos de materiales, insumos, implementos y/o costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del contrato |  |  |  | inadecuada ejecucion y suspension del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas) |  |  |  | inadecuada ejecucion | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  |  |  | inadecuada ejecucion y suspension del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Errores cometidos por la Supervisión en la revisión y aprobación de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación o pago. |  |  |  | inadecuada ejecucion | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | inadecuada ejecucion y suspension del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Extensión del plazo del contrato, al realizarse en un tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes. |  |  |  | Prolongacion del contrato e inadecuada ejecucion | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier indole en el territorio nacional |  |  |  | Suspension del contrato y no ejecucion del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES DE ATENCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, QUE COMPRENDAN LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS, JORNADAS DE ADOPCIÓN Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS, MATERIALES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL CONTRATO”.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones particulares y/o especificaciones técnicas. |  | Diferentes filtros previos a la presentacion del proyecto |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Etapa Contractual | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
PLANEACIÓN | Errores en las condiciones y términos, unidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. |  | Diferentes filtros previos a la presentacion del proyecto |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Etapa Contractual | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revisión por parte de la oficina de planeación |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Etapa Contractual | VERIFICACION DEL PAA | Durante el proceso de formulacion
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Diferentes filtros previos a la presentacion del proyecto |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Etapa Contractual | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Durante el proceso de formulacion
PLANEACIÓN | Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato. |  | Revisión por parte de la oficina de planeación |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Etapa Contractual | VERIFICACION DEL PDA | Durante el proceso de formulacion
PLANEACIÓN | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados en las condiciones y términos. |  | Revisión por parte de la oficina de planeación y la oficina contración de los documentos de evalación de los proponentes |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad Estatal/Contratista | Etapa contractual | Etapa de adjudicacion | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
SELECCIÓN | Declaratoria de desierto del proceso de contratación. |  | Revisión por parte de la oficina de planeación y la oficina contrataciónde los documentos de estudios previos, matriz de riesgo y pliego de condiciones |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Entidad Estatal/Contratista | Etapa contractual | Etapa de adjudicacion | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
SELECCIÓN | Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades para cumplir con el objeto contractual |  | Exigir al contratista la suscripción de una poliza que tenga coberturas como la calidad de los bienes y/o servicios y el cumplimiento de la entrega de los mismos, planeación técnica del cronograma de actividades |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Etapa contractual | Etapa final de ejecucion | SUPERVISION DURANTE LAS JORNADAS PARA QUE TODO SE HAGA BAJO LOS PROTOCOLOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS | Diario
SELECCIÓN | Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad |  | Exigir al contratista la suscripción de una poliza que tenga coberturas como la calidad de los bienes y/o servicios y el cumplimiento de la entrega de los mismos, adicional de todos los certificados juramentados que acrediten |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Entidad Estatal/Contratista | Etapa contractual | Etapa de adjudicacion | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
SELECCIÓN | Confabulacion de los proponentes (Colusión) |  | Revisión por parte de la oficina de planeación y la oficina contrataciónde los documentos de estudios previos, matriz de riesgo y pliego de condiciones |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Etapa precontractual | Etapa Contractual | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
CONTRATACIÓN | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio. |  | Revisión y requerimientos por parte de la oficina de planeación y la oficina contratación de los documentos presentados por el oferente |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Etapa contractual | Etapa inicial de ejecucion | VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE | Diario
CONTRATACIÓN | Riesgos de corrupción durante los procesos de contratación (contratación de bienes que no corresponden a la realidad del mercado, selección de proveedores de bienes y servicios en que se omiten los principios de transparencia y publicidad y divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios previos o de condiciones y términos de los procesos de selección). |  | Revisión por parte de la oficina de planeación y la oficina contrataciónde los documentos de estudios previos, matriz de riesgo y pliego de condiciones |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Etapa precontractual | Etapa Contractual | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Muerte de un animal |  | Definición detallada de los documentos soporte como anexo técnico |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Etapa de ejecucion | Etapa de ejecucion | SUPERVISION DURANTE LAS JORNADAS PARA QUE TODO SE HAGA BAJO LOS PROTOCOLOS | Diario durante ejecucion
CONTRATACIÓN | Errores u omisiones del Contratista en el procesamiento y/o entendimiento del objeto del contrato y de las actividades requeridas, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las actividades |  | Comites tecnicos de seguimiento durante el proceso de ejecucion y actas de seguimiento |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Etapa de ejecucion | Etapa de liquidacion | POR MEDIO DE COMITES TECNICOS Y ACTAS DE VERIFICACION | Diario
CONTRATACIÓN | Variación de costos de materiales, insumos, implementos y/o costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del contrato |  | Actas de verificacion previas al Ingreso y Salida de almacen al igual que comites tecnicos de verifiacion. |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Etapa precontractual | Etapa Contractual | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
EJECUCIÓN | Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas) |  | Seguimiento en el proceso de ejecución y verificación de las actividades realizadas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Etapa de ejecucion | Etapa de liquidacion | DESDE EL AREA DE OBLIGACIONES POR PAGAR DEL FDLM | Mensual
EJECUCIÓN | Cancelación de pedidos. |  | Seguimiento y requerimiento en funcion de la correcta ejecucion del proyecto. De lo contrario se realizara la suspension del contrato hasta que se garantice el proceso |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Etapa de ejecucion | Etapa final de ejecucion | POR MEDIO DE COMITES TECNICOS Y ACTAS DE VERIFICACION | Diario
EJECUCIÓN | Errores cometidos por la Supervisión en la revisión y aprobación de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación o pago. |  | Seguimiento por parte del equipo de planeación y obligaciones por pagar del FDLM |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Entidad | Etapa de ejecucion | Etapa final de ejecucion | DESDE EL AREA DE OBLIGACIONES POR PAGAR DEL FDLM | Mensual
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Documentacion obligatoria en el proceso contractual (parafiscales), junto a polizas de cumplimiento y calidad |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Etapa contractual | Etapa de liquidacion | VERIFICACION DESDE EL AREA DE CONTRATACION Y SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION | Diario
EJECUCIÓN | Extensión del plazo del contrato, al realizarse en un tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes. |  | Plazos y fechas estipuladas bajo comites tecnicos en el cumpliemto de metas |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Entidad Estatal/Contratista | Etapa de ejecucion | Etapa final de ejecucion | COMITES TECNICOS MENSUALES DANDO SEGUIMEINTO A LAS ACTIVIDADES | Diario
EJECUCIÓN | Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier indole en el territorio nacional |  | Suspension del contrato de ser necesario |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Externo | Etapa de ejecucion | Etapa final de ejecucion | NO SE PUEDE PREMERITAR DICHA AFECTACION | N/A
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INTEGRALES DE ATENCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, QUE COMPRENDAN LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN, BRIGADAS MÉDICO-VETERINARIAS, ATENCIÓN DE URGENCIAS VETERINARIAS, JORNADAS DE ADOPCIÓN Y ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS, MATERIALES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL CONTRATO”.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Falta de claridad en la descripción de las normas técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas, condiciones particulares y/o especificaciones técnicas. | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | Inadeciada ejecucion del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Diferentes filtros previos a la presentacion del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Etapa Contractual | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
2 | Errores en las condiciones y términos, unidades, especificaciones, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Inadeciada ejecucion del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Diferentes filtros previos a la presentacion del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Etapa Contractual | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
3 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | desequilibrio economico por parte del operador | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisión por parte de la oficina de planeación | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Etapa Contractual | VERIFICACION DEL PAA | Durante el proceso de formulacion
4 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | inadecuada ejecucion | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Diferentes filtros previos a la presentacion del proyecto | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Etapa Contractual | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Durante el proceso de formulacion
5 | Que la estimación del presupuesto no sea concordante con las obligaciones del contrato. | PLANEACIÓN | Estatal | Interno | desequilibrio economico por parte del operador | 1 | 1 | 2 | BAJO | SDG | 100 | Revisión por parte de la oficina de planeación | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | Entidad Estatal | Etapa precontractual | Etapa Contractual | VERIFICACION DEL PDA | Durante el proceso de formulacion
6 | Errores cometidos por el contratista en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados en las condiciones y términos. | PLANEACIÓN | General | Externo | Retrazos en el proceso de contratacion o ejecucion | 1 | 1 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Revisión por parte de la oficina de planeación y la oficina contración de los documentos de evalación de los proponentes | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | Entidad Estatal/Contratista | Etapa contractual | Etapa de adjudicacion | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
7 | Declaratoria de desierto del proceso de contratación. | SELECCIÓN | Estatal | Externo | retrasos en la contratacion | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Revisión por parte de la oficina de planeación y la oficina contrataciónde los documentos de estudios previos, matriz de riesgo y pliego de condiciones | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Entidad Estatal/Contratista | Etapa contractual | Etapa de adjudicacion | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
8 | Seleccionar un contratista que no tenga las capacidades para cumplir con el objeto contractual | SELECCIÓN | Estatal | Interno | retrasos en la ejecucion | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Exigir al contratista la suscripción de una poliza que tenga coberturas como la calidad de los bienes y/o servicios y el cumplimiento de la entrega de los mismos, planeación técnica del cronograma de actividades | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Contratista | Etapa contractual | Etapa final de ejecucion | SUPERVISION DURANTE LAS JORNADAS PARA QUE TODO SE HAGA BAJO LOS PROTOCOLOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS | Diario
9 | Seleccionar a un contratista que esté inmerso en una inhabilidad o incompatibilidad | SELECCIÓN | Estatal | Interno | retrasos en la contratacion y ejecucion | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Exigir al contratista la suscripción de una poliza que tenga coberturas como la calidad de los bienes y/o servicios y el cumplimiento de la entrega de los mismos, adicional de todos los certificados juramentados que acrediten | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Entidad Estatal/Contratista | Etapa contractual | Etapa de adjudicacion | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
10 | Confabulacion de los proponentes (Colusión) | SELECCIÓN | Especifico | Externo | retrasos en la contratacion | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Revisión por parte de la oficina de planeación y la oficina contrataciónde los documentos de estudios previos, matriz de riesgo y pliego de condiciones | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Etapa precontractual | Etapa Contractual | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
13 | Demora en el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para la firma del acta de inicio. | CONTRATACIÓN | General | Externo | retrasos en el proceso de ejecucion | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Revisión y requerimientos por parte de la oficina de planeación y la oficina contratación de los documentos presentados por el oferente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Etapa contractual | Etapa inicial de ejecucion | VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL OFERENTE | Diario
14 | Riesgos de corrupción durante los procesos de contratación (contratación de bienes que no corresponden a la realidad del mercado, selección de proveedores de bienes y servicios en que se omiten los principios de transparencia y publicidad y divulgación a terceros de información privilegiada utilizada para la elaboración de los estudios previos o de condiciones y términos de los procesos de selección). | CONTRATACIÓN | #VALUE! | #VALUE! | Suspension del contrato y no ejecucion del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Revisión por parte de la oficina de planeación y la oficina contrataciónde los documentos de estudios previos, matriz de riesgo y pliego de condiciones | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Etapa precontractual | Etapa Contractual | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
15 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | 0 | 0 | retrasos en el proceso de ejecucion | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | 0 | 2 | 3 | 5 | MEDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Muerte de un animal | EJECUCIÓN | General | Externo | inconformidades por parte de comunidad con relacion al servicio prestado | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Definición detallada de los documentos soporte como anexo técnico | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Etapa de ejecucion | Etapa de ejecucion | SUPERVISION DURANTE LAS JORNADAS PARA QUE TODO SE HAGA BAJO LOS PROTOCOLOS | Diario durante ejecucion
17 | Errores u omisiones del Contratista en el procesamiento y/o entendimiento del objeto del contrato y de las actividades requeridas, derivando en fallas, desviaciones o errores en la ejecución de las actividades | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | retrasos en el proceso de ejecucion | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Comites tecnicos de seguimiento durante el proceso de ejecucion y actas de seguimiento | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Etapa de ejecucion | Etapa de liquidacion | POR MEDIO DE COMITES TECNICOS Y ACTAS DE VERIFICACION | Diario
18 | Variación de costos de materiales, insumos, implementos y/o costos de personal requeridos para la ejecución de las actividades del contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Suspension del contrato y no ejecucion del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Actas de verificacion previas al Ingreso y Salida de almacen al igual que comites tecnicos de verifiacion. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | Contratista | Etapa precontractual | Etapa Contractual | REALIZANDO SEGUIMIENTO A LAS OBSERVCIONES PRESENTADAS | Diario
19 | Demoras en la radicación para pago por errores u omisiones por parte del contratista en la elaboración de las actas y/o cuentas (correctamente diligenciadas y firmadas) | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | inadecuada ejecucion | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento en el proceso de ejecución y verificación de las actividades realizadas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Etapa de ejecucion | Etapa de liquidacion | DESDE EL AREA DE OBLIGACIONES POR PAGAR DEL FDLM | Mensual
20 | Cancelación de pedidos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | inadecuada ejecucion y suspension del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Seguimiento y requerimiento en funcion de la correcta ejecucion del proyecto. De lo contrario se realizara la suspension del contrato hasta que se garantice el proceso | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Etapa de ejecucion | Etapa final de ejecucion | POR MEDIO DE COMITES TECNICOS Y ACTAS DE VERIFICACION | Diario
20 | Errores cometidos por la Supervisión en la revisión y aprobación de las actas y/o cuentas que ocasionan demoras en su radicación o pago. | EJECUCIÓN | Estatal | Interno | Retrazos en la ejecucion, junto a inconformidades por parte de comunidad con relacion al servicio prestado | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100 | Seguimiento por parte del equipo de planeación y obligaciones por pagar del FDLM | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Entidad | Etapa de ejecucion | Etapa final de ejecucion | DESDE EL AREA DE OBLIGACIONES POR PAGAR DEL FDLM | Mensual
20 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | inadecuada ejecucion y suspension del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Documentacion obligatoria en el proceso contractual (parafiscales), junto a polizas de cumplimiento y calidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Contratista | Etapa contractual | Etapa de liquidacion | VERIFICACION DESDE EL AREA DE CONTRATACION Y SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION | Diario
20 | Extensión del plazo del contrato, al realizarse en un tiempo mayor al inicialmente programado por circunstancias no imputables a las partes. | EJECUCIÓN | General | Externo | Prolongacion del contrato e inadecuada ejecucion | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Plazos y fechas estipuladas bajo comites tecnicos en el cumpliemto de metas | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Entidad Estatal/Contratista | Etapa de ejecucion | Etapa final de ejecucion | COMITES TECNICOS MENSUALES DANDO SEGUIMEINTO A LAS ACTIVIDADES | Diario
20 | Afectación a la ejecución del contrato debido a declaratorias de estado de emergencia de cualquier indole en el territorio nacional | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Suspension del contrato y no ejecucion del proyecto | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 100 | Suspension del contrato de ser necesario | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Externo | Etapa de ejecucion | Etapa final de ejecucion | NO SE PUEDE PREMERITAR DICHA AFECTACION | N/A
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG