DARIO

BARANOA

El lote se encuentra en medio de dos cuerpos de agua, el Municipio para la viabilidad presento un certificado por parte del Secretario de Planeación que certificó que el lote es apto para la construcción del proyecto. Sin embargo, en visita realizada por el supervisor el 18 de febrero de 2025, se evidenció que los cuerpos de agua si podrían incidir en la correcta ejecución del Proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicitó al Municipio la certificación de la Corporación Regional del Atlántico donde se informe la delimitación de la ronda hídrica y que se indique si el predio de implantación invade o no la franja de protección hídrica

Ya el Municipio radico la solicitud frente a la Corporación Regional del Atlántico el día 21 de abril de 2026.

La supervisión desde el punto de vista técnico y jurídico manifiesta que se debe contar con el concepto de la Corporación Regional del Atlántico, con el fin de definir o no la viabilidad del proyecto, se esta haciendo seguimiento constante sobre esta respuesta.

Se cuenta con el POT del Secretario de planeación y sigue el proyecto. Sin embargo, paralelamente el Ministerio solicita a la Corporación Regional del Atlántico que se manifieste, esto también se le solicita al Municipio para curarnos en salud.

JAISON

AYAPEL CORDOBA: Producto de la visita, se verificó en campo que no existe red de acueducto y alcantarillado, el Municipio manifiesta que va adelantar un sistema subterráneo para el abastecimiento del agua y pozo séptico, esto debido a que hasta el año pasado se legalizó el barrio como predio urbano debido al crecimiento del Municipio

R/ Se hará una reunión para verificar el sustento técnico y jurídico que justifique el Municipio para garantizar los servicios públicos.

El Municipio expresa que adelantara las obras con sus propios recursos y las ejecutara antes de empezar la obra.

El Municipio allegó oficio con las medidas donde está el futuro acueducto y alcantarillado, manifiesta que harán las obras con su propio recurso para eso van a sacar una licitación pública y una interventoría.

Hay contratos derivados y estamos en la revisión de estudios y diseños, lo cual justifica la posible prórroga del convenio.

Que hemos hecho como supervisión seguir revisando estudios y diseños y hemos solicitado el CDP de las obras de acueducto y alcantarillado y su interventoría con el fin de asegurar que las obras se realicen paralelamente. Adicional a esto solicitamos un cronograma para que sea objeto de revisión buscando que los tiempos den.

COMBITA BOYACA: Se adelantan mesas de diseño con la Policía Nacional, en las cuales se evidencia que se requiere que el proyecto, sea de dos niveles debido a que el predio colindante según el POT, permite construcciones de vivienda de dos piso y altillo, es importante indicar que, en los avales de policía, la viabilidad del Ministerio y el mismo POT, permiten que la construcción se realice en dos niveles, ya que no existen restricciones.

Se deben adelantar los estudios y diseños para evidenciar si se requiere adición de recursos, lo cual es lo más seguro.

Es importante resaltar que el proyecto cumple con las áreas viabilizadas y se mantienen las mismas especificaciones de la estación Tipo C Nivel II.

En caso de requerirse recursos adicionales para la nueva construcción, el Municipio expresa que realizará la gestión de los recursos necesarios para el alcance del objeto en su totalidad, sin solicitar recursos al Ministerio

La supervisión desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero. manifiesta que, si el Municipio de Combita garantiza los recursos para la construcción del segundo nivel, cumpliendo con las áreas viabilizadas y se mantienen las mismas especificaciones de la estación Tipo C Nivel II, se debe continuar con la ejecución del convenio, en virtud de que el Municipio realice las gestiones de consecución de los recursos.

El día de ayer hubo una reunión con Policía Nacional, en la cual se acordaron los componentes que se entregaran la otra semana al Ministerio para revisión y ya se esta en la consecución de los posibles recursos

Se pone en conocimiento que se deben contemplar nuevos recursos por parte del Municipio, pero se deja claro que el Ministerio no cuenta con recursos y se debe analizar cuanto va a hacer el presupuesto.

Se deja claro al Municipio que solo se cuenta con el presupuesto del Convenio y en virtud de las nuevas obras el cronograma no da.

CIRCASIA – QUINDÍO

Vencimiento del plazo contractual el 30 de abril de 2026, el municipio expresa que existen actividades pendientes por subsanar y ejecutar y que el contratista de obra no las cumplió; motivo por el cual inicio un proceso de incumplimiento contra el contratista y el mismo se encuentra en Resolución de Sanción.

El contrato se encontraba suspendido hasta el 26/04/2026 con

Se recomienda seguir revisando los estudios y diseños, así como solicitar al Municipio el CDP de las obras de acueducto y alcantarillado y la interventoría con el fin de asegurar que estas se realicen paralelamente.

Finalmente se recomienda solicitar un cronograma para que sea objeto de revisión buscando que los tiempos den y el proyecto se pueda realizar satisfactoriamente.

Se recomienda solicitar al Municipio, el vehículo o documento por el cual se garantizan los recursos para la construcción del segundo nivel, cumpliendo con las áreas viabilizadas y que se mantengan las mismas especificaciones de la estación Tipo C Nivel II, es recomendable continuar con la ejecución del convenio, en virtud a que el Municipio esta realizando las gestiones para conseguir los recursos y manifiesta que cumplirá a cabalidad con las especificaciones técnicas del Ministerio.

El día de ayer hubo una reunión con Policía Nacional, en la cual se acordaron los componentes que se entregaran la otra semana al Ministerio para revisión y ya se está en la consecución de los posibles recursos

Se pone en conocimiento que se deben contemplar nuevos recursos por parte del Municipio, pero se deja claro que el Ministerio no cuenta con recursos y se debe analizar cuanto va a hacer el presupuesto.

Se deja claro al Municipio que solo se cuenta con el presupuesto del Convenio y en virtud de las nuevas obras el cronograma no da.

Se recomienda con el fin de seguir adelante con el proyecto, tomar como valido lo consignado en el certificado de normativa urbana establecida en el PBOT. Sin embargo, se debe contar con el concepto de la Corporación Regional del Atlántico, con el fin de definir o no la viabilidad del proyecto, en mesas de trabajo se ha dejado muy clara esta postura al Municipio, del mismo modo el Ministerio del Interior también realizó la consulta a la Corporación Regional del Atlántico, toda vez que el Municipio manifiesta que aún no obtiene respuesta.

Subdirección de Gestión Contractual, se concluye que nosotros solicitamos iniciar un posible incumplimiento con un informe de supervisión que contempló tres ejes centrales:

i) El retraso frente al cronograma aprobado, respecto del cual el informe señala un atraso de diecinueve (19) semanas.

ii) La falta de remisión de informes técnicos, administrativos y financieros del convenio, particularmente el correspondiente al mes de diciembre de 2025, requerido el 9 de enero y reiterado el 16 de enero de 2026; y

iii) Las condiciones verificadas en la visita técnica al lote, en la cual se dejó constancia de que el predio no se encontraba descapotado, nivelado ni demarcado, además de presentar elementos físicos que podrían requerir pronunciamiento de la autoridad ambiental competente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subdirección de Gestión Contractual manifiesta que estos puntos no están muy bien justificados y pueden ser objeto de subsanación.

Al respecto creo que si continuamos con el incumplimiento debemos reconstruirlo en su totalidad, pero seria un desgaste cuando el 24 de septiembre de 2026, se termina el convenio y aun seguimos haciendo todo lo posible para continuar con su efectiva ejecución, tal y como lo manifiesta la Subdirección de Gestión Contractual los puntos 1 y 2 son totalmente subsanables.

Ahora bien, para el punto 3 necesito que por favor miremos bien si persisten los incumplimiento y que estado real se encuentra el convenio a la fecha de hoy

Número de contrato: 960 DE 2026

Objeto: Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, brindando soporte jurídico en cada una de las etapas de los convenios, suscritos para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana a nivel nacional

Valor: $ 103.500.000

Horarios Mensuales $ 9000.000

Fecha de firma 23/01/2026

Fecha de Inicio 27/01/2026

Fecha de Terminación 31/12/2026