## AnexoTecnico_PIC-2026-2
ÍTEM | 10 . Actividades | Unidad de Medida | I | II | Valor actividad | Total Recursos Programados (en pesos) | Fuente de Financiación | Costos indirectos | Población sujeto | Entorno | Responsable | Dependencia | ACTIVIDADES PARA TODOS | TOTAL POR ACTIVIDIDAD | N° ACTIV. | TOTAL | Especificaciones técnicas | Evidencias | Indicador de resultado | Lugar de ejecución | Territorio | Micro territorio | Código CUPS | -881524490
1 | Realizar charlas en el entorno familiar y comunitario sobre el respeto y garantía de los derechos de los niños y adolescentes | charlas | 25 | 25 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 60 | 7541400 | Se pueden realizar de manera individual o colectiva con la participación de mínimo 10 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que demuestran comprensión sobre los derechos de niños y adolescentes al finalizar las charlas | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | 990221
2 | Desarrollar jornadas de salud para menores de 5 años, que incluya intervenciones individuales y colectivas para la detección oportuna y manejo adecuado de las enfermedades prevalentes de la infancia y salud oral | Jornadas | 5 | 5 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1246034 | 20 | 24920680 | Las jornadas de salud deben hacerse garantizando la articulación en la prestación de acciones colectivas e individuales, con enfoque en la población menor de 5 años y la valoración de los servicios que cobijan este grupo etareo. | - Informe general de las jornadas - Registro de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de menores de 5 años atendidos en las jornadas que recibieron detección oportuna de enfermedades prevalentes y valoración de salud oral | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | 990221
3 | Realizar talleres ludicopedagogicos con población infantil, haciendo enfasis en sus derechos y deberes | talleres | 10 | 10 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | PRIMERA INFANCIA- INFANCIAS- ADOLESCENTES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 40 | 5027600 | Los talleres deben ser participativos, donde se elaboren carteleras y demás material didáctico que queden a disposición de la comunidad Asistentes: Zona urbana: 20 personas y en Zona rural: 15 personas | - Informe general - Registro fotográfico | porcentanje de poblacion infantil que recibio talleres ludicopedagogicos con población infantil, con haciendo enfasis en sus derechos y deberes | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | 990221
4 | Realizar jornadas de salud dirigidas a la población adulto mayor (vacunación, higiene oral, atención psicologica, actividades de esparcimiento, valoración médica y nutricional) | Jornadas | 5 | 10 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | ADULTO MAYOR | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1246034 | 30 | 37381020 | Las jornadas de salud deben hacerse garantizando la articulación en la prestación de acciones colectivas e individuales, con enfoque en la población adulta mayor y la valoración de los servicios que cobijan este grupo etareo. | - Informe general de las jornadas - Registro de asistencia - Registro fotografico | porcentaje de personas mayores que recibieron servicios en la jornadas de salud (vacunación, higiene oral, atención psicologica, actividades de esparcimiento, valoración médica y nutricional) | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (STA ROSITA, PANDO, TIGRE 1 Y 2) | 990224
5 | Realizar jornadas de salud con enfoque étnico, pensadas y planeadas desde el diálogo de saberes, dando respuesta a la resolución N°3280 Estas jornadas deberán realizarse en articulación con las EAPB, las instituciones prestadoras de servicios de salud, y demás instituciones municipales pertinentes | Jornadas | 5 | 10 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1246034 | 30 | 37381020 | Las jornadas deben desarrollarse en articulación de los servicios individuales y las acciones colectivas, así mismo procurar articular con la oferta municipal de servicios a la comunidad indígena | - Informe general de las jornadas - Registro de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de satisfacción de la población étnica con las jornadas de salud realizadas | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (STA ROSITA, PANDO, TIGRE 1 Y 2) | S50005
6 | Realizar censo de población habitante de calle, haciendo identificación y caracterización de los factores de riesgo, aspectos demógraficos y morbilidad. Diligenciar fichas de caracterización | Censo | 1 | 0 | 2000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | POBLACIION GENERAL | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1610344 | 0 | 0 | el censo debe ser representatico de la poblacion asignada al mpio | Informe general, registro de asistencia y fotografico. -ficha de caracterizacion | porcentaje de personas censadas en el mpio | comunitario | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (STA ROSITA, PANDO, TIGRE 1 Y 2) | 890105
7 | Conformar y operativizar en coordinación con el referente de salud mental de la Secretaría de Salud, 10 redes protectoras en salud mental (Villa del Socorro, Cuturu, Margento, Palomar, la ilusión, Puerto Colombia, Cacerí, Campo Alegre, Santa Rosita y el Brazil) y realizar seguimiento a la red conformada en el corregimiento El Pando | reuniones | 20 | 20 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | EDUCATIVO/COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 40 | 5027600 | Realizar la caracterización de promotores para garanizar la conformación de las redes e ingresar a la plataforma de Salud para el Alma y garantizar articulación permanente con la territorial presente en el municipio | - Acta de reuión - Registro de asistencia - Registro fotográfico | Porcentaje de redes protectoras que realizan acciones efectivas de promoción y prevención en salud mental | CASETAS COMUNALES | T2 - ZONA RURAL | (VILLA DEL SOCORRO, CUTURU, MARGENTO, PALOMAR, LA ILUSIÓN, PUERTO COLOMBIA, CACERÍ, CAMPO ALEGRE, SANTA ROSITA Y EL BRAZIL, EL PANDO | I11101
8 | Realizar charlas dirigidas a grupos organizados y comunidad en general sobre factores de riesgo, signos, sintomas de la Tb y Lepra y la no exclusión y estigmatización de los pacientes | charlas | 20 | 20 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 139655 | 60 | 8379300 | Se pueden realizar de manera individual o colectiva con la participación de mínimo 10 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que muestran un aumento en el conocimiento sobre los factores de riesgo, signos, síntomas de la Tb y lepra, y en la reducción de actitudes estigmatizantes | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I10301
9 | Presentar informe técnico en el COVE Municipal sobre el comportamiento de los eventos de Tb y Lepra y análisis integrado de indicadores de morbi-mortalidad de IRA y EDA en el municipio (garantizar logistica) | reuniones | 1 | 1 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | INTEGRANTES DEL COVE | INSTITUCIONAL | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 139655 | 3 | 418965 | Garantizar el lugar de la reunión, y realizar el Acta de la reunión. Elaborar diapositivas con la siguiente información - Datos estadisticos del comportamiento de los eventos - Acciones realizadas desde el PIC - Total de población por curso de vida intervenida - Compromisos de los diferentes actores | - Acta de reunión - Registro de asistencia - Registro fotografico - Diapositivas | Porcentaje de recomendaciones implementadas o en proceso de implementación por el COVE Municipal | CASA DE JUSTICIA | T1 - ZONA URBANA | BARRIO PAJONAL | I10301
10 | Brindar apoyo psicosocial a pacientes y cuidadores de pacientes de Tb y Lepra, para hacer socialización y sensibilización del manejo y acompañamiento del dx y la no estigmatización | visitas | 25 | 25 | 50000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | INSTITUCIONAL | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 80302 | 50 | 4015100 | Seguimiento por parte del componente psicosocial a pacientes y cuidadores, diligenciamiento de formato y elaboración de informe | Informe general de las visitas - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de pacientes y cuidadores que reportan una mejora en su bienestar emocional y un cambio positivo en sus actitudes hacia la enfermedad y el tratamiento | CASA A CASA | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I10301
11 | Conmemorar el día de la prevención de la Tuberculosis | Conmemoración | 1 | 0 | 5000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | POBLACION GENERAL | INSTITUCIONAL | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1614181 | 0 | 0 | Realizar divulgación de mensajes informativos a la población, con entrega de materiales educativos a pacientes y cuidadores | - Acta de reunión - Registro de asistencia - Registro fotográfico | Número de personas alcanzadas con mensajes de prevención y educación sobre tuberculosis durante la conmemoración | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I10301
12 | Conmemorar el día internacional de la prevención del VIH Sida, mediante la trasmisión en redes sociales de videos informátivos, stands con participación de IPS, EAPB, organizaciones, emisión de cuñas radiales y realización de foro temático sobre avances cientificos, comportamiento de la enfermedad en lo local, regional, departamental y medidas de protección | Conmemoración | 0 | 0 | 5000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 3000000 | 1 | 3000000 | Realizar divulgación de mensajes informativos a la población, con entrega de materiales educativos a pacientes y cuidadores | - Acta de reunión - Registro de asistencia - Registro fotográfico | Número de personas alcanzadas con mensajes de prevención y educación sobre VIH/Sida durante la conmemoración | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11206
13 | Realizar jornadas de sensibilización sobre los 3 mensajes clave para la prevención, manejo y control de la IRA | Jornadas | 3 | 2 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 1246034 | 15 | 18690510 | Establecer compromisos y realizar seguimiento de manera trimestral | - Informe general que inculya los link de acceso a las publicaciones - Registro fotográfico | Porcentaje de acciones o estrategias acordadas en las reuniones que son implementadas por las partes involucradas | CASA DE JUSTICIA | T1 - ZONA URBANA | BARRIO PAJONAL | I11302
14 | Difusión de las orientaciones de los tres mensajes clave en IRA-EDA a las comunidades étnicas, a través de talleres, capacitaciones o encuentros pedagógicos | talleres | 10 | 10 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 139655 | 40 | 5586200 | Los talleres deben ser participativos, donde se elaboren carteleras y demás material didáctico que queden a disposición de la comunidad Asistentes: Zona urbana: 20 personas y en Zona rural: 15 personas | - Informe general - Registro fotográfico | Porcentaje de participantes que muestran una mejora en su conocimiento y en la adopción de prácticas de prevención y manejo de IRA y EDA | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11302
15 | Realizar talleres para generación de capacidades en los tres mensajes clave en IRA-EDA, en los diferentes grupos poblacionales: Instituciones Educativa, CDI, JAC, Más Familias en Acción, Victimas del conflicto armado, Adulto mayor, entre otros | talleres | 20 | 20 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 139655 | 40 | 5586200 | Los talleres deben ser participativos, donde se elaboren carteleras y demás material didáctico que queden a disposición de la comunidad Asistentes: Zona urbana: 20 personas y en Zona rural: 15 personas | - Informe general - Registro fotográfico | Porcentaje de participantes que muestran una mejora en su conocimiento y en la adopción de prácticas de prevención y manejo de IRA y EDA | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11302
16 | Realizar reuniones con Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Secretaría de Educación y empresas de servicios públicos domiciliarios, con el fin de generar acciones y estrategias conjuntas para la prevención, manejo y control de IRA y EDA | reuniones | 1 | 1 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 6 | 502758 | Establecer compromisos y realizar seguimiento de manera trimestral | - Informe general que inculya los link de acceso a las publicaciones - Registro fotográfico | Porcentaje de acciones o estrategias acordadas en las reuniones que son implementadas por las partes involucradas | CASA DE JUSTICIA | T1 - ZONA URBANA | BARRIO PAJONAL | I11301
17 | Participar en las reuniones de las mesas intersectoriales (infancia, Compos, educación, Copaco, liga de usuarios entre otros) socializar y desarrollar estrategias de promoción de la salud y prevención de la IRA y EDA | reuniones | 1 | 1 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 139655 | 4 | 558620 | Entregar diapositivas de la presentación y registro fotografico | - Informe general de los talleres - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de estrategias acordadas en las mesas intersectoriales que son implementadas, y porcentaje de mejora en la concienciación y adopción de prácticas preventivas en las comunidades participantes | CASA DE JUSTICIA | T1 - ZONA URBANA | BARRIO PAJONAL | I11301
18 | Realizar jornadas de valoración nutricional en articulación con el Programa de Complementación Alimentaria de la Alcaldía Municipal, para identificar y caracterizar la población del municipio de Caucasia Estas jornadas se realizaran de manera transversal en las diferentes actividades que se ejecutan desde el PIC, en todos los entornos | Jornadas | 10 | 10 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | PRIMERA INFANCIA- INFANCIAS- ADOLESCENTES | TODOS | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 1246034 | 50 | 62301700 | entregar informe, registro caracterizacion e ingreso a plataforma | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | porcentajes de jornadas realizadas de valoración nutricionalen articulación con el Programa de Complementación Alimentaria de la Alcaldía Municipal, para identificar y caracterizar la población del municipio de Caucasia en el Módulo de Vigilancia Nutricional de la Plataforma Sismana Estas jornadas se realizaran de manera transversal en las diferentes actividades que se ejecutan desde el PIC, en todos los entornos | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | 990105
19 | Realizar jornadas de aplicación de encuestas en articulación con el Programa de Complementación Alimentaria de la Alcaldía Municipal, para conocer los estilos de vida de la población en el marco de la seguridad alimentaria, y realizar el informe anual. Estas encuestas se aplicaran de manera transversal en las diferentes actividades que se ejecutan desde el PAS en todos los entornos | Jornadas | 5 | 10 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 509741 | 20 | 10194820 | Garantizar el acceso de los datos de las encuestas a la Plataforma SISMANA | - Fichas de caracterización - Soporte de cargue efectivo en Sismana | Porcentaje de personas encuestadas con prácticas alimentarias saludables, según resultados de las encuestas | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11403
20 | Socializar en el Programa Radial de Salud Pública, estrategias para implementar hábitos alimenticios saludables y programas alimenticios ideales para los diferentes grupos poblacionales, así como el cuidado de las embarazadas para evitar casos de bajo peso al nacer | programas radiales | 2 | 3 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 10 | 1256900 | Implementar en una emisora de alta difusión en el municipio el Programa Radial de Salud Pública, con emisiones una vez a la semana en el mismo horario y con una duración de una hora, donde se socialicen diferentes temáticas relacionadas con salud pública | - Audios | Número estimado de oyentes alcanzados durante las emisiones radiales | EMISORAS | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | EMISORAS DE LA UDEA, POLICÍA, CAUCASIA STEREO, EJERCITO NACIONAL | I11403
21 | Realizar talleres lúdico pedagógicos sobre las características y contenidos nutricionales de los alimentos y sobre el manejo higiénico y aprovechamiento de los alimentos a grupos poblacionales de madre comunitarias, cooperativas, étnias, hogares de ICBF, CDI | talleres | 5 | 5 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 20 | 2513800 | Los talleres deben ser participativos, donde se elaboren carteleras y demás material didáctico que queden a disposición de la comunidad Asistentes: Zona urbana: 20 personas y en Zona rural: 15 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que mejoran su conocimiento sobre nutrición e higiene alimentaria según evaluación pre y post taller | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11403
22 | Realizar conversatorios en población de mujeres en edad fértil sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva y prolongada en el desarrollo físico y biológico del niño | conversatorios | 20 | 20 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 50 | 6284500 | Participación de mínimo 10 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que mejoran su conocimiento sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva y prolongada en el desarrollo físico y biológico del niño | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | 990105
23 | Promocionar en las comunidades rurales y semi urbanas del municipio la estrategia de huertas caseras o patios productivos | charlas | 5 | 5 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) | d |  |  | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 20 | 2513800 | implementar las huertas caseras | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | porcentajes de huertas caseras implementadas en las jornadas en las comunidades rurales y semi urbanas del municipio la estrategia de huertas caseras o patios productivos | CASAS/PATIO | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | 990105
24 | Presentar ante el COVE informe estadístico y gerencial del proyecto SAN (logística) | reuniones | 1 | 1 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 4 | 502760 | Garantizar el lugar de la reunión, refrigerios y realizar el Acta de la reunión. Elaborar diapositivas con la siguiente información - Datos estadisticos del comportamiento de los eventos - Acciones realizadas desde el PIC - Total de población por curso de vida intervenida - Compromisos de los diferentes actores | - Acta - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de recomendaciones o decisiones tomadas por el COVE basadas en la información presentada en los informes del proyecto SAN | CASA DE JUSTICIA | T1 - ZONA URBANA | BARRIO PAJONAL | I11403
25 | Capacitar a los integrantes del COVECOM en las rutas de atención de eventos de desnutrición y obesidad, factores de riesgo, signos y sintomas para detectar la DNT y estrategias de intervención | talleres | 5 | 5 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 139655 | 20 | 2793100 | Plan de capacitaciones a los integrantes del COVECOM | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de integrantes del COVECOM que muestran un aumento en su conocimiento sobre las rutas de atención, los signos y síntomas de la DNT, y las estrategias de intervención | CASA DE JUSTICIA Y CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11403
26 | Realizar jornadas de sensibilización sobre las buenas prácticas de manipulación de alimentos, mejoramiento de la dieta alimentaria, características nutricional de los alimentos y hábitos de consumo saludables | talleres | 2 | 3 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 20 | 2513800 | Plan de capacitaciones a los integrantes del COVECOM | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de integrantes del COVECOM que muestran un aumento en su conocimiento sobre las rutas de atención, los signos y síntomas de la DNT, y las estrategias de intervención | CASA DE JUSTICIA Y CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11403
27 | Celebrar la semana de la lactancia materna, con la participación de todas las IPS y EAPB presentes en el municipio, demás instituciones y entidades y población general | Conmemoración | 0 | 0 | 5000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 5000000 | 1 | 5000000 | Garantizar articulación intersectorial | Informe general Registro Fotografico | Número de personas sensibilizadas sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva y prolongada | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11403
28 | Realizar jornadas de Salud Pública en la Escuela, donde se trabaje con la comunidad educativa los factores de riesgo asociados a los trastornos de bulimia y anorexia, características y contenidos nutricionales de los alimentos, dieta y hábitos saludables, valoraciones nutricionales, aplicación de encuestas | Jornadas | 2 | 3 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 3000000 | 10 | 30000000 | Gestionar a través de la Secretaría de Educación la solicitud de los espacios y desarrollar acciones conjuntas a modo de carruseles donde se oferten diferentes servicios | - Fichas de caracterización - Soporte de cargue efectivo en Sismana | Porcentaje de estudiantes que identifican correctamente al menos 3 factores de riesgo asociados a la bulimia y anorexia después de la jornada | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11403
29 | Realizar talleres dirigidos a grupos de madres del Programa Renta ciudadana, sobre dieta y hábitos saludables y factores de riesgo asociados a que se registren casos de bajo peso al nacer | talleres | 5 | 5 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 20 | 2513800 | Los talleres deben ser participativos, donde se elaboren carteleras y demás material didáctico que queden a disposición de las instituciones Asistentes: Zona urbana: 20 personas y en Zona rural: 15 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de madres que mejoran su conocimiento sobre factores de riesgo del bajo peso al nacer y hábitos alimenticios saludables (evaluación pre y post taller) | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11403
30 | Realizar foro alimentario municipal, con la participación de todos los actores involucrados en el tema de SAN, garantizar una asistencia mínima de 50 personas | Foros | 0 | 0 | 2000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1000000 | 1 | 1000000 | Implementar estrategias para una adecuada convocatoria y participación de la comunidad | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de actores clave del tema SAN que participaron en el foro | TEATRO MUNICIPAL | TEATRO MUNICIPAL | T1 - ZONA URBANA | ALCALDÍA MUNICIPAL
31 | Organizar, documentar y ejecutar la realización de la semana de la salud mental en barrios y veredas del municipio, donde se promuevan pautas para mejorar la salud Mental y la convivencia social. Para el Desarrollo de la actividad se debera garantizar lo siguiente: 1. Día 1: Lanzamiento de la semana con un acto de apertura de alto impacto, donde se convoquen diferentes instituciones, entidades y población general 2. Día 2: Conversatorios a nivel comunitario para la prevenciòn del consumo de Sustancias Psicoativas, y el reconocimiento de signos y sintomas de alteraciones de la salud mental (Depresiòn, Ansiedad) dirigidio a Niños, Adolescentes y sus familias, socialización de la Línea teléfonica de salud para el alma para recibir orientación ante situaciones emocionales dificiles 3. Dìa 3: Charlas y conversatorios en el entorno educativo 4. Dìa 4. Realizar acciones de IEC en redes sociales para brindar asesorias y promociònar pautas para mejorar la salud mental 5. Dìa 5: Acto de cierre por medio de rumbaterapia en donde se indiquen pautas para mejorar la salud mental y la resoluciòn de conflictos | Conmemoración | 0 | 0 | 5000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 3000000 | 1 | 3000000 | Garantizar articulación intersectorial | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Número de personas sensibilizadas sobre la importancia de conocer e implementar las pautas para mejorar la salud Mental y la convivencia social. | INSTITUCIONESEDUCATIVAS/CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | 944905
32 | Presentar a nivel del COVE Municipal el comportamiento de los eventos de salud mental (logistica) | reuniones | 0 | 1 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | INSTITUCIONAL | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 2 | 251380 | Garantizar el lugar de la reunión, refrigerios y realizar el Acta de la reunión. Elaborar diapositivas con la siguiente información - Datos estadisticos del comportamiento de los eventos - Acciones realizadas desde el PIC - Total de población por curso de vida intervenida - Compromisos de los diferentes actores | - Acta de reuión - Registro de asistencia - Registro fotográfico | Porcentaje de decisiones o acciones interinstitucionales resultantes de la presentación, y nivel de compromiso de las entidades involucradas en la implementación de estrategia | CASA DE JUSTICIA | T1 - ZONA URBANA | BARRIO PAJONAL | I11101
33 | Implementar la Estrategia "Jornadas salud a mi barrio, salud a mi vereda” donde se realicen actividades de sensibilización e identificación de factores de riesgo asociados a los eventos de salud mental y actividades de convivencia y amistad que sirvan como articuladoras y generadoras de hermandad, respeto y solidaridad entre sus pobladores, socialización de la Línea teléfonica de salud para el alma para recibir orientación ante situaciones emocionales dificiles | Jornadas | 15 | 15 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 3000000 | 30 | 90000000 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | Informe general Registro de asistencia Registro Fotografico | Porcentaje de participantes que reconocen al menos dos factores de riesgo en salud mental y conocen la Línea de salud para el alma | INSTITUCIONESEDUCATIVAS/CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11101
34 | Implementar el Programa Radial de Salud Pública de manera semanal donde se socialicen las rutas para la atención de casos de violencia de género, maltrato infantil, abuso sexual e información sobre red de apoyo en salud mental, así como estrategias para la intervención de los factores de riesgo, signos y sintomas asociados a las enfermedades relacionadas con salud mental, socialización de la "Política Pública de Salud Mental, Prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas y ruta futuro del municipio de Caucasia" y socialización de la Línea teléfonica de salud para el alma para recibir orientación ante situaciones emocionales dificiles | programas radiales | 3 | 3 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 6 | 502758 | Implementar en una emisora de alta difusión en el municipio el Programa Radial de Salud Pública, con emisiones una vez a la semana en el mismo horario y con una duración de una hora, donde se socialicen diferentes temáticas relacionadas con salud pública | - Audios | Porcentaje de oyentes que manifiestan conocimiento sobre al menos una ruta de atención socializada en el programa | EMISORAS | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | EMISORAS DE LA UDEA, POLICÍA, CAUCASIA STEREO, EJERCITO NACIONAL | I11101
35 | Realizar jornadas de identificacion de factores de riesgo asociados a los eventos de salud mental en el area urbana y rural, y brindar atención individual en primeros auxilios psicológicos a pacientes que lo requieran | Jornadas | 15 | 15 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1246034 | 40 | 49841360 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | numero de jornadas de identificacion de factores de riesgo asociados a los eventos de salud mental en el area urbana y rural, y brindar atención individual en primeros auxilios psicológicos a pacientes que lo requieran | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11101
36 | Realizar jornadas lúdicas en instituciones educativas de la zona urbana y rural bajo la Estrategia "Salud Pública en la escuela" desarrollando acciones educativas sobre el fortalecimiento de habilidades para la vida, autoestima y construcción de un proyecto de vida autónomo, acciones de prevención de la conducta suicida y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, así como la socialización de la Línea teléfonica de salud para el alma para recibir orientación ante situaciones emocionales dificiles | Jornadas | 10 | 15 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 3000000 | 25 | 75000000 | Gestionar a través de la Secretaría de Educación la solicitud de los espacios y desarrollar acciones conjuntas a modo de carruseles donde se oferten diferentes servicios | - Informe general de las jornadas - Registro de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de estudiantes que demuestran fortalecimiento en habilidades para la vida y conocimiento de rutas de atención en salud mental | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11101
37 | Realizar talleres participativos en sectores de la zona urbana y rural sobre la identificación de la conducta de ideación suicida | talleres | 15 | 10 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 30 | 3770700 | Los talleres deben ser participativos, donde se elaboren carteleras y demás material didáctico que queden a disposición de la comunidad Asistentes: Zona urbana: 20 personas Zona rural: 15 personas | Informe general Registro de asistencia Registro Fotografico | Porcentaje de participantes que reportan un aumento en su capacidad para identificar la ideación suicida y un mayor conocimiento sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11101
38 | Realizar cine foro para la prevención de la conducta suicida y el suicido (Proyectar las siguientes películas: "Las ventajas de ser invisible", "Cake: una razón para vivir" y "La sociedad de los poetas muertos". Al finalizar generar espacios de reflexión sobre la temática) | Cineforo | 5 | 5 | 300000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 693815 | 12 | 8325780 | Participación de un ponente experto en el tema y garantizar la asistencia de mínimo de 50 personas | Informe general Registro de asistencia Registro Fotografico | Porcentaje de asistentes que reconocen al menos dos señales de alerta de conducta suicida tras el cine foro | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11101
39 | Realizar foro-taller por personal experto dirigidos a docentes, organizaciones sociales, padres de familia y estudiantes sobre el desarrollo de la Estrategia de habilidades para la vida | Foro-taller | 1 | 1 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | EDUCATIVO/COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 2 | 251380 | Los foros talleres deben ser participativos, donde se elaboren carteleras y demás material didáctico que queden a disposición de la comunidad Asistentes: Zona urbana: 20 personas Zona rural: 15 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que reportan un aumento en su capacidad de reconocer sobre el desarrollo de la Estrategia de habilidades para la vida | INSTITUCIONES EDUCATIVA/CASETA COMUNAL | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11101
40 | Realizar jornadas de Búsqueda Activa Comunitarias de susceptibles de vacunación en la zona urbana y rural del municipio y canalizarlos a las unidades vacunadoras de las IPS, presentar informe con relación de la población captada y canalización efectiva | Jornadas | 5 | 10 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1246034 | 20 | 24920680 | Canalizar los menores que no tengan esquemas completos de vacunación a las unidades vacunadoras de las IPS, presentar la relación de la población captada y seguimiento de canalización efectiva | - Informe general de la BAC - Registro de canalizaciones | Personas susceptibles de vacunación con esquemas incompletos, canalizadas a las unidades vacunadoras | CASA A CASA | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11307
41 | Realizar jornadas de sensibilización sobre la importancia de garantizar los esquemas de vacunación regular y Covid-19 en los grupos poblacionales ojeto de vacunación y sensibilización sobre cuidados adecuados posvacunación, entre otros | Jornadas | 2 | 2 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1246034 | 10 | 12460340 | Canalizar los menores que no tengan esquemas completos de vacunación a las unidades vacunadoras de las IPS, presentar la relación de la población captada y seguimiento de canalización efectiva | - Informe general de la BAC - Registro de canalizaciones | Personas susceptibles de vacunación con esquemas incompletos, canalizadas a las unidades vacunadoras | CASA A CASA | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11307
42 | Brindar acompañamiento logistico y de personal en las Jornadas Nacionales de Vacunación - JNV, de acuerdo a los lineamientos nacionales (almuerzos, refrigerios, transporte de personal, decoración de los puntos) | Jornadas | 2 | 2 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1246034 | 2 | 2492068 | apoyar a la jornada de vacunacion en la logistica que requiera | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | porcentajes de apoyos logisticos que se le brindo a la jornada de vacunacion | PUESTO DE VACUNACION | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I10307
43 | Socializar en el Programa Radial de Salud Pública la importancia de la vacunación, derechos y deberes, responsabilidades de los actores, promoción de las Jornadas Nacionales de Vacunación - JNV y demás aspectos que ayuden al desarrollo positivo del Programa PAI y Covid-19 | programas radiales | 3 | 3 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 6 | 502758 | Implementar en una emisora de alta difusión en el municipio el Programa Radial de Salud Pública, con emisiones una vez a la semana en el mismo horario y con una duración de una hora, donde se socialicen diferentes temáticas relacionadas con salud pública | - Audios | Porcentaje de oyentes que manifiestan conocimiento o cambio de actitud frente a la vacunación tras escuchar el programa radial | EMISORAS | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | EMISORAS DE LA UDEA, POLICÍA, CAUCASIA STEREO, EJERCITO NACIONAL | I11307
44 | Capacitar a los integrantes del COVECOM sobre derechos y deberes en vacunación, importancia de la vacunación en la reducción de la morbimortalidad por enfermedades vacunales, así como la identificación de factores de riesgo, intervención y manejo de las IRA, EDA y Covid-19 | talleres | 10 | 10 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 30 | 3770700 | Plan de capacitaciones a los integrantes del COVECOM | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que mejoran su nivel de conocimiento tras la capacitación (evaluación pre y post test) | CASA DE JUSTICIA Y CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I10301
45 | Realizar en articulación con las unidades vacunadoras, jornadas de vacunación satélite que permita reducir las oportunidades perdidas en a aquellos sectores del área urbana y rural clasificados de alto riesgo epidemiológico por inmunoprevenibles, presentar cronograma de sectores a visitar y garantizar la logistica en cada una de las jornadas (en el marco de la Estrategia "Jornadas salud a mi barrio, salud a mi vereda”) | Jornadas | 2 | 3 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1246034 | 10 | 12460340 | En articulación con la Secretaría de Salud definir los sectores a intervenir, para la realización de estas jornadas se debe garantizar la logística necesaria para su ejecución | - Informe general de las jornadas - Registro de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de reducción de oportunidades perdidas de vacunación en los sectores intervenidos | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11307
46 | Realizar búsqueda activa comunitaria de casos sospechosos de sarampión, rubeola, parálisis flácida aguda, tétano neonatal, FA y EPR y verificación de esquema de vacunación para estos eventos | Jornadas | 5 | 5 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1246034 | 15 | 18690510 | Canalizar los menores que no cuenten con las vacunas de SR las unidades vacunadoras de las IPS, presentar la relación de la población captada y seguimiento de canalización efectiva | - Informe general de la BAC - Registro de canalizaciones | Porcentaje de personas con esquemas de vacunación completos para los eventos priorizados tras la verificación en la búsqueda activa | CASA A CASA | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11307
47 | Realizar jornadas de desparasitación en población escolarizada y no escolariada de 5 a 14 años de la zona urbana y rural, entrega de material didáctico y conversatorios pertinentes con el tema, en el marco de la Estrategia "Jornadas salud a mi barrio, salud a mi vereda” | Jornadas | 6 | 6 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 1246034 | 20 | 24920680 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | - Informe general de las jornadas - Registro de asistencia - Registro fotografico | Cobertura de desparasitación en la población objetivo de 5 a 14 años en los sectores intervenidos | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I10301
48 | Brindar asistencia técnica a nivel de los CDI y hogares comunitarios para la implementación y seguimiento de la Estrategia AIEPI | talleres | 10 | 10 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | EDUCATIVO/COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 139655 | 30 | 4189650 | Los talleres deben ser participativos, donde se elaboren carteleras y demás material didáctico que queden a disposición de la comunidad Asistentes: Zona urbana: 20 personas y en Zona rural: 15 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de agentes educativos de los CDI y hogares comunitarios que deumestran capacidad para la implementación y seguimiento de la Estrategia AIEPI | CDI Y HOGARES COMUNICARIOS | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I10301
49 | Apoyar jornadas de salud a población víctima y migrantes para garantizar a esta población el acceso a los servicios de salud | Jornadas | 5 | 5 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  |  |  | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 1246034 | 15 | 18690510 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | porcentaje de jornadas de salud realizadas a población víctima y migrantes para garantizar a esta población el acceso a los servicios de salud | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I10301
50 | Realizar conversatorios para socializar a nivel del entorno comunitario los derechos y deberes del adulto mayor, promocionar los Estilos de Vida Saludable y signos y sintomas de las enfermedades de mayor incidencia en la tercera edad | charlas | 10 | 10 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 30 | 3770700 | Participación de mínimo 10 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que demuestran conocimiento sobre al menos dos derechos del adulto mayor y dos signos de enfermedades comunes tras el conversatorio | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | 990224
51 | Realizar acompañamiento al Comité Municipal de Discapacidad para canalizar las necesidades en salud que presenta la población con discapacidad | reuniones | 1 | 1 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | COMITÉ DE DISCAPACIDAD | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 139655 | 3 | 418965 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de reuniones coon el comité de discapacidad | CASA DE JUSTICIA | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | PAJONAL | I11406
52 | Sensibilizar a nivel de dependencias, instituciones y comunidad sobre el acceso a los diferentes programas, bienes y servicios, en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad, eliminando barreras físicas, comunicativas y actitudinales | reuniones | 5 | 5 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | POBLACION GENERAL | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 15 | 1885350 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de reuniones coon las dependencias, instituciones y comunidad | CASA DE JUSTICIA | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | PAJONAL | I11406
53 | Realizar talleres con cuidadores de personas con discapacidad sobre promoción, prevención, atención y rehabilitación basado en comunidad para superar las barreras de acceso de esta población | talleres | 15 | 15 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 139655 | 40 | 5586200 | Los talleres deben ser participativos, donde se elaboren carteleras y demás material didáctico que queden a disposición de la comunidad Asistentes: Zona urbana: 20 personas y en Zona rural: 15 personas | Informe general Registro de asistencia Registro Fotografico | Porcentaje de cuidadores que demuestran conocimientos adquiridos sobre estrategias de promoción, prevención y rehabilitación comunitaria tras el taller | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11406
54 | Socializar a nivel de las JAC, organizaciones sociales, COVECOM y comunidad en general los alcances de la Sentencia T-038/19 en la que se declara al Río Cauca como sujeto de derechos | talleres | 3 | 3 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 10 | 837930 | Los talleres deben ser participativos, donde se elaboren carteleras y demás material didáctico que queden a disposición de la comunidad Asistentes: Zona urbana: 20 personas y en Zona rural: 15 personas | Informe general Registro de asistencia Registro Fotografico | Porcentaje de participantes que reportan haber adquirido un mayor conocimiento sobre los derechos del Río Cauca y las implicaciones de la sentencia, y porcentaje de la comunidad que se compromete a tomar acciones en favor de la protección del río | CASA DE JUSTICIA Y CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | A54001
55 | Acompañar a las entidades pertinentes en la formulacion de estrategias para la conservación, protección, mantenimiento y restauración del Río Cauca, en el marco de la Sentencia T-038/19 Río Cauca | reuniones | 1 | 1 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | POBLACION GENERAL | INSTITUCIONAL | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 2 | 167586 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | porcentaje de acompañar a las entidades pertinentes en la formulacion de estrategias para la conservación, protección, mantenimiento y restauración del Río Cauca, en el marco de la Sentencia T-038/19 Río Cauca | CASA DE JUSTICIA | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | PAJONAL | A54001
56 | Realizar seguimiento a los pacientes diagnosticados con intoxicación por metales pesados (rutas de atención, acceso a tratamiento) diligenciar ficha de caracterización y consolidar informe de caracterización | visitas | 25 | 25 | 50000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | PACIENTES CON HG DX | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 53534 | 40 | 2141360 | revision y aplicación de ficha de caracterizacion | Informe general de las visitas - Registros de asistencia - Registro fotografico | porcentajes de usuario caracterizados | CASA A CASA | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | A54001
57 | Realizar charlas a nivel de la población dedicada a la actividad minera, sobre la importancia del no uso del mercurio, evitando la contaminacion del agua y los alimentos. | charlas | 15 | 15 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | MINEROS | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 50 | 4189650 | Participación de mínimo 10 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | porcentajes de participantes que demuestran conocimiento , sobre la importancia de evitar las zoonosis a traves de la tenencia responsable de animales de compañía y de producción, haciendo enfasis en la importancia de garantizar la vacunación antirrábica de los mismos | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | A54001
58 | Socializar en los diferentes entornos comunitarios, sobre la importancia de evitar las zoonosis a traves de la tenencia responsable de animales de compañía y de producción, haciendo enfasis en la importancia de garantizar la vacunación antirrábica de los mismos | conversatorios | 5 | 5 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | POBLACION GENERAL | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 20 | 1675860 | Participación de mínimo 10 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | porcentajes de participantes que demuestran conocimiento , sobre la importancia de evitar las zoonosis a traves de la tenencia responsable de animales de compañía y de producción, haciendo enfasis en la importancia de garantizar la vacunación antirrábica de los mismos | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I10305
59 | Socializar en las poblaciónes campesinas sobre la importancia de hacer una buena disposición final de envases y empaques de plaguicidas. | Talleres | 5 | 5 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | CAMPESINOS | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 20 | 1675860 | Participación de mínimo 10 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | porcentajes de participantes que demuestran conocimiento , sobre la importancia de evitar las zoonosis a traves de la tenencia responsable de animales de compañía y de producción, haciendo enfasis en la importancia de garantizar la vacunación antirrábica de los mismos | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA)
60 | En el marco de la Estrategia "Jornadas salud a mi barrio, salud a mi vereda” - Realizar búsqueda activa y canalización a los servicios de salud de pacientes con sintomatología relacionada con ECNT de la zona urbana y rural del municipio - Educar a la población sobre signos, sintomas, factores de riesgo, factores protectores, tratamiento y manejo de las enfermedades del sistema circulatorio (enfermedad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, ataque cerebro vascular, falla cardíaca) - Educar a la población general sobre los factores de riesgo que mayor incidencia tienen en las afectaciones de la salud visual, auditiva y bucal - Sensibilizar sobre la identificación de los signos de alarma y factores de riesgo asociados a la aparición de los diferentes tipos de cáncer - Valoraciones en salud oral en población adulto mayor y de 4 a 12 años y entrega de kit orales | Jornadas | 5 | 5 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | POBLACION GENERAL | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 3000000 | 10 | 30000000 | Participación de mínimo 10 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | porcentaje de personas que asisten a la jornada | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | 990105
61 | Socializar en el Programa Radial de Salud Pública sobre la identificación de signos, sintomas, complicaciones y factores de riesgo y formas de prevención de las ECNT y hábitos saludables para la prevención de las enfermedades de la cavidad bucal | programas radiales | 2 | 3 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 139655 | 5 | 698275 | Implementar en una emisora de alta difusión en el municipio el Programa Radial de Salud Pública, con emisiones una vez a la semana en el mismo horario y con una duración de una hora, donde se socialicen diferentes temáticas relacionadas con salud pública | - Audios | Porcentaje de oyentes que manifiestan conocimiento o cambio de actitud frente a la vacunación tras escuchar el programa radial | EMISORAS | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | EMISORAS DE LA UDEA, POLICÍA, CAUCASIA STEREO, EJERCITO NACIONAL | I11307
62 | Realizar talleres sobre hábitos de consumo alimenticios saludables enmarcados en la disminución del consumo de sal, sodio y azúcar como mecanismo de prevención de enfermedades crónicas en grupos de población vulnerable | talleres | 10 | 10 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 30 | 3770700 | Los talleres deben ser participativos, donde se elaboren carteleras y demás material didáctico que queden a disposición de la comunidad Asistentes: Zona urbana: 20 personas y en Zona rural: 15 personas | - Informe general de los talleres - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que muestran un aumento en su conocimiento sobre la relación entre el consumo de sal, sodio y azúcar con las enfermedades crónicas, y que adoptan prácticas alimenticias saludable | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11412
63 | Realizar jornadas de sensibilización sobre la importancia de realizar actividad física grupales en el espacio público (caminatas, aeróbicos, encuentros deportivos y pausas activas) en sectores del área urbana y rural para fomentar en la comunidad la importancia de la actividad física para evitar el sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular | Jornadas | 15 | 15 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1246034 | 40 | 49841360 | Participación de mínimo 10 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de personas que reportan un cambio positivo en sus conocimientos y actitudes hacia la importancia de realizar actividad fisica | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | 990105
64 | Celebración de la semana de estilos de vida saludable en sectores de la zona urbana y rural del municipio para promover la importancia de la práctica regular de actividad física, la alimentación saludable y los espacios 100% libres de humo de tabaco (septiembre) | Conmemoración | 0 | 0 | 5000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 3000000 | 1 | 3000000 | Garantizar articulación intersectorial | Informe general Registro Fotografico | Porcentaje de asistentes que identifican al menos dos beneficios de mantener estilos de vida saludable | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11412
65 | Realizar jornada de Identificación y clasificación del riesgo cardiovascular y metabólico en grupos de población vulnerable de la zona urbana y rural y realizar canalización a los servicios de salud para definir conductas, según riesgos identificados | Jornadas | 10 | 10 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1246034 | 30 | 37381020 | Adquirir tensiometro digital para cada uno de los equipos conformados | - Informe general de las jornadas - Registro de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de personas canalizadas que reciben atención en salud y adoptan conductas preventivas o de tratamiento según el riesgo identificado | CASA A CASA Y CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11412
66 | Promover los espacios libres de humo de tabaco para lograr la reducción de consumidores pasivos y disminuir la incidencia de cáncer de pulmón, a través de talleres dirigidos a propietarios de establecimientos abiertos al público | talleres | 10 | 10 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -PRIMERA INFANCIA -INFANCIA -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 30 | 3770700 | Los talleres deben ser participativos, donde se elaboren carteleras y demás material didáctico que queden a disposición de la comunidad Asistentes: Zona urbana: 20 personas y en Zona rural: 15 personas | - Informe general de los talleres - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de establecimientos que implementan políticas de espacios libres de humo de tabaco después de recibir el taller y reducción reportada de la exposición al humo pasivo | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11412
67 | Conmemorar el Día Internacional del Cáncer de Mama a través de redes sociales y medios masivos de comunicación, promoviendo el autocuidado en mujeres en edad fértil para la detección oporturna del cáncer de seno y la elaboración, impresión y distribución de una cartilla institucional, alusiva a la promoción de hábitos de vida saludable y prevención de las ECNT | Conmemoración | 0 | 0 | 5000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 3000000 | 1 | 3000000 | Garantizar articulación intersectorial | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que demuestran conocimiento sobre el adecuado manejo y separación de residuos sólidos, sensibilizar a la comunidad educativa para se empoderen de sus responsabilidades en el mejoramiento de su entorno escolar en el proposito de construir y vivir en un ambiente sano | PLAZOLETA ALCALDIA | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA)
68 | Gestionar y dispensar medicamentos de los Programas de HTA y Diabetes a pacientes de la zona rural | Jornadas | 5 | 5 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | POBLACION GENERAL | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1246034 | 10 | 12460340 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que demuestran conocimiento sobre el adecuado manejo y separación de residuos sólidos, sensibilizar a la comunidad educativa para se empoderen de sus responsabilidades en el mejoramiento de su entorno escolar en el proposito de construir y vivir en un ambiente sano | CASA A CASA | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11412
69 | Presentar en COVE Municipal los avances de la eje estrategico atencion primaria en salud (logística para la reunión) | reuniones | 1 | 1 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | INTEGRANTES DEL COVE | INSTITUCIONAL | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 139655 | 3 | 418965 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que demuestran conocimiento sobre el adecuado manejo y separación de residuos sólidos, sensibilizar a la comunidad educativa para se empoderen de sus responsabilidades en el mejoramiento de su entorno escolar en el proposito de construir y vivir en un ambiente sano | CASA DE JUSTICIA | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11412
70 | Realizar Jornadas de recolección de inservibles en zonas de alta incidencia de enfermedes vectoriales y zoonoticas, acompañado de un proceso educativo para el reciclaje, en articulación con el COVECOM, JAC, Policía Ambiental, empresas de servicios públicos, Defensa Civil e instituciones educativas (previa caracterización por parte de la Secretaría de Salud, de barrios o veredas donde se hayan presentado casos de dengue) | Jornadas | 2 | 2 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | COMUNIDAD GENERAL | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1246034 | 8 | 9968272 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que demuestran conocimiento sobre el adecuado manejo y separación de residuos sólidos, sensibilizar a la comunidad educativa para se empoderen de sus responsabilidades en el mejoramiento de su entorno escolar en el proposito de construir y vivir en un ambiente sano | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | A54001
71 | Realizar jornadas de sensibilización sobre el Plan de Adaptación al Cambio Climático, haciendo enfasis en los factores de riesgos, impactos en la salud por el cambio climático y la calidad del aire | Jornadas | 0 | 1 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | INTEGGRANTES DE COVECOM, JAC,POLICIA Y OTROS | INSTITUCIONAL | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 975630 | 1 | 975630 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que demuestran conocimiento sobre el adecuado manejo y separación de residuos sólidos, sensibilizar a la comunidad educativa para se empoderen de sus responsabilidades en el mejoramiento de su entorno escolar en el proposito de construir y vivir en un ambiente sano | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | A54001
72 | Realizar conversatorios con autoridades de instituciones educativas en el marco de la Estrategia "Salud Pública en la escuela" sobre el adecuado manejo y separación de residuos sólidos, sensibilizar a la comunidad educativa para se empoderen de sus responsabilidades en el mejoramiento de su entorno escolar en el proposito de construir y vivir en un ambiente sano | conversatorios | 10 | 10 | 300000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | AUTORIDAD EDUCATIVA | EDUCATIVO/COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 125690 | 30 | 3770700 | Participación de mínimo 10 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que demuestran conocimiento sobre el adecuado manejo y separación de residuos sólidos, sensibilizar a la comunidad educativa para se empoderen de sus responsabilidades en el mejoramiento de su entorno escolar en el proposito de construir y vivir en un ambiente sano | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11008
73 | Realizar jornada de acompañamiento a las entidades ambientales en la celebración del día del medio ambiente | Jornadas | 0 | 1 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  |  |  | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 1246034 | 0 | 0 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que demuestran conocimiento sobre el adecuado manejo y separación de residuos sólidos, sensibilizar a la comunidad educativa para se empoderen de sus responsabilidades en el mejoramiento de su entorno escolar en el proposito de construir y vivir en un ambiente sano | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | A54001
74 | Capacitar a la comunidad en la zona rural sobre alternativas para la adecuada administración de los sistemas de abastecimiento y sistemas artesanales de potabilización del agua y la disposición de aguas negras y grises en la zona rural | Talleres | 5 | 5 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | COMUNIDAD GENERAL | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 20 | 1675860 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que demuestran conocimiento sobre el adecuado manejo y separación de residuos sólidos, sensibilizar a la comunidad educativa para se empoderen de sus responsabilidades en el mejoramiento de su entorno escolar en el proposito de construir y vivir en un ambiente sano | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | A54001
75 | Socializar a nivel del "Programa Radial de Salud Pública" los determinantes ambientales y factores de riesgo que predisponen la aparición de las ETV y las Zoonosis, en el marco de la ejecución de la EGI ETV | Programas radiales | 1 | 1 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 2 | 167586 | Implementar en una emisora de alta difusión en el municipio el Programa Radial de Salud Pública, con emisiones una vez a la semana en el mismo horario y con una duración de una hora, donde se socialicen diferentes temáticas relacionadas con salud pública | audio | Porcentaje de participantes que demuestran conocimiento sobre el adecuado manejo y separación de residuos sólidos, sensibilizar a la comunidad educativa para se empoderen de sus responsabilidades en el mejoramiento de su entorno escolar en el proposito de construir y vivir en un ambiente sano | emisoras | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | EMISORAS DE LA UDEA, POLICÍA, CAUCASIA STEREO, EJERCITO NACIONAL | I11304
76 | Brindar acompañamiento en la actualización de los PRAE en la línea de la identificación de factores de riesgo asociados a las ETV y zoonosis e involucrarlos en las acciones de intervención en el marco de la Estrategia "Salud Pública en la Escuela" con acciones de promoción y educación sobre las enfermedades vectoriales y zoonoticas en instituciones educativas | reuniones | 5 | 5 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  |  | EDUCATIVO/COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 20 | 1675860 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | Informe general de las visitas - Registros de asistencia - Registro fotografico | porcentaje de personas que demuestran habilidad para la identificación de factores de riesgo asociados a las ETV y zoonosis e involucrarlos en las acciones de intervención en el marco de la Estrategia "Salud Pública en la Escuela" con acciones de promoción y educación sobre las enfermedades vectoriales y zoonoticas en instituciones educativas | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11304
77 | Realizar visitas aleatorias a viviendas en sectores con presencia de casos de ETV indicados por la Secretaría de Salud, para verificar y valorar los factores de riesgos que favorecen las condiciones para la aparición de las ETV y zoonoticas y dar recomendaciones para la intervención y eliminación de estos | Visitas | 50 | 100 | 50000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  |  |  | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 53534 | 150 | 8030100 | revision y aplicación de ficha de caracterizacion | Informe general de las visitas - Registros de asistencia - Registro fotografico | porcentaje de visitas realizadas | CASA A CASA | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | A30101
78 | Capacitar a los integrantes del COVECOM, Líderes de JAC, Madres líderes Programa Más Familias en Acción, comunidades indígenas e instituciones educativas en las rutas de atención para los casos de violencia de género, Ruta integral de atención en salud Materno perinatal, según Resolución 3280 de 2018 y la oferta en salud sexual y reproductiva y atención diferenciada para adolescentes y jóvenes en los Servicios Amigables de las IPS | Talleres | 2 | 3 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | integrantes del COVECOM, Líderes de JAC, Madres líderes Programa Más Familias en Acción, comunidades indígenas e instituciones educativas | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 10 | 837930 | Realizar cronograma de capacitaciones a los integrantes del COVECOM | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | porcentaje de capacitacion de integrantes del COVECOM, Líderes de JAC, Madres líderes Programa Más Familias en Acción, comunidades indígenas e instituciones educativas | CASA DE JUSTICIA Y CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11201
79 | Capacitar a los integrantes del COVECOM sobre signos, sintomas y medidas de prevención de las ETV y Zoonosis, definir cronogramas de intervención de factores de riesgo y establecer responsabilidades para el desarrollo de estas acciones | charlas | 5 | 5 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 15 | 1256895 | Realizar cronograma de capacitaciones a los integrantes del COVECOM | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de acciones de prevención e intervención ejecutadas según lo planeado en el cronograma, y porcentaje de reducción de factores de riesgo identificados | CASA DE JUSTICIA Y CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11304
80 | En el marco de las "Jornadas salud a mi barrio, salud a mi vereda": Realizar jornadas de captación de gestantes que no hayan iniciado control prenatal y canalizarlas a los centros de atención, hacer seguimiento a la canalización efectiva y su continuidad y permanencia, sensibilizar sobre derechos sexuales y reproductivos, haciendo enfasis en la utilización de métodos anticonceptivos y aplicación de pruebas rápidas de VIH y Sifilis a población objeto | Jornadas | 5 | 5 | 1000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 3000000 | 10 | 30000000 | En articulación con diferentes instituciones y dependencias realizar desplazamientos a los sectores priorizados donde se garantice una oferta descentralizada de servicios a la comunidad | - Informe general - Registro de asistencia - Registro fotográfico | Porcentaje de gestantes captadas que continúan y permanecen en control prenatal según la ruta materno perinatal | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11201
81 | Socializar en el Programa Radial de Salud Pública los derechos y deberes en salud sexual y reproductiva, rutas de atención, métodos anticonceptivos, proyecto de vida | programas radiales | 2 | 2 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 4 | 335172 | Implementar en una emisora de alta difusión en el municipio el Programa Radial de Salud Pública, con emisiones una vez a la semana en el mismo horario y con una duración de una hora, donde se socialicen diferentes temáticas relacionadas con salud pública | - Audios | Porcentaje de aumento en el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva, rutas de atención y métodos anticonceptivos entre la audiencia del programa radial | EMISORAS | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | EMISORAS DE LA UDEA, POLICÍA, CAUCASIA STEREO, EJERCITO NACIONAL | I11201
82 | Realizar reuniones para brindar acompañamiento y fortalecer las asociaciones de la población LGTBI | reuniones | 1 | 1 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 83793 | 2 | 167586 | Garantizar articulación con la Oficina de Equidad de Género para establecer cronogramas y definr responsabilidades | - Acta de reunión - Registro de asistencia - Registro fotográfico | Porcentaje de asociaciones LGTBI que reportan mejoras en su organización, gestión y capacidad de incidencia, así como el nivel de satisfacción de los participantes con el acompañamiento brindado | CASA DE JUSTICIA | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11201
83 | Realizar carrusel de la SSR en el marco de la Estrategia "Salud Pública en la escuela" haciendo enfasis en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la planificación familiar, la importancia de la citología y prevención del embarazo no deseado, atención en servicios amigables y proyecto de vida | Carrusel | 0 | 2 | 1875000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 1614181 | 1 | 1614181 | Gestionar a través de la Secretaría de Educación la solicitud de los espacios y desarrollar acciones conjuntas a modo de carruseles donde se oferten diferentes servicios | Registro fotografico | Porcentaje de estudiantes que reconocen adecuadamente los derechos sexuales y reproductivos y medios de prevención tras su participación | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11201
84 | Realizar conversatorios para sensibilizar y orientar a la menor adolescente en la prevención del embarazo y en adolescentes gestantes sobre la no repetición de nuevos embarazos | Conversatorios | 5 | 5 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 10 | 1256900 | Participación de mínimo 10 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de adolescentes que reportan un cambio positivo en sus conocimientos y actitudes hacia la prevención del embarazo y la no repetición de embarazos | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11201
85 | Dictar talleres con enfasis en la prevención de la violencia de genero, violencia sexual, prevención de ITS y VIH Sida, prevención por discriminación por razones de orientación sexual e identidad de genero | talleres | 5 | 5 | 250000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 125690 | 10 | 1256900 | Los talleres deben ser participativos, donde se elaboren carteleras y demás material didáctico que queden a disposición de la comunidad Asistentes: Zona urbana: 20 personas y en Zona rural: 15 personas | - Informe general de los talleres - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de participantes que muestran un aumento significativo en su conocimiento y actitudes hacia los temas tratados, medido a través de encuestas antes y después del taller | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11201
86 | Celebrar la semana de la SSR en articulación con otras instituciones y dependencias, generando un altgo impacto a nivel de la zona urbana y rural del municipio, que incluya realización de marcha contra la violencia sexual y de género, feria de la SSR, cineforos, obras de teatro con efasis en la prevención del embarazo en adolescentes y maternidad y paternidad responsable | Conmemoración | 0 | 0 | 5000000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC | 0 | 3000000 | 1 | 3000000 | Garantizar articulación intersectorial | Informe general Registro Fotografico | Número de personas sensibilizadas durante las actividades de la Semana de la SSR en zona urbana y rural | CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11201
87 | Realizar conversatorios en grupos de población vulnerables sobre los distintos métodos de planificación familiar en hombres y mujeres, haciendo enfasis en la reducción de mitos imaginarios creados acerca del programa | conversatorios | 5 | 5 | 200000 | #REF! | SGP - SP (PIC) |  | -ADOLESCENTES -JÓVENES -ADULTOS -ADULTOS MAYORES | COMUNITARIO | ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA | EQUIPO PIC |  | 139655 | 10 | 1396550 | Participación de mínimo 10 personas | - Informe general - Registros de asistencia - Registro fotografico | Porcentaje de adolescentes que reportan un cambio positivo en sus conocimientos y actitudes hacia la prevención del embarazo y la no repetición de embarazos | INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CASETAS COMUNALES | T1 - ZONA URBANA T2 - ZONA RURAL | ZONA URBANA (SECTOR LAS MALVINAS, BARRIOS DEL SUR, PAJONAL, CENTRO, PUEBLO NUEVO) ZONA RURAL (MARGENTO, CACERÍ, STA ROSITA, PALANCA, PALOMAR VILLA DEL SOCORRO, PANDO, LA ILUSION, CUTURU, PTO TRIANA, PTO COLOMBIA) | I11204
TOTAL |  |  | 575 | 653 |  | #REF! | [6 empty] | 0 |  | 1685 | 881524490
Aplicar encuestas (1.000) a personas de diferentes estratos y roles sociales seleccionados de manera aleatoria en sectores urbanos y rurales del municipio, para medir la percepción que sobre el consumo de sustancias psicoactivas tiene la población del municipio
#REF!