## Hoja1
|  |  |  | PROCESO |  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | [14 empty] | CÓDIGO | GCON-FR21
|  |  |  | FORMATO |  | ANEXO MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | VERSIÓN | 3
[21 empty] | FECHA | 2025-08-11
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción que puede pasar y como puede ocurrir | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna (Responsable) | Tratamiento/controles a ser implementados | Impacto despues del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la Ejecución del Contrato? | Persona Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el Monitoreo? | Periodicidad? Cuándo?
1 | Especifico | Interno | Ejecución | Comercial / legal / Regulatorio / operacional | Deficiente prestación del Servicio o falta de competencias del personal contratado | Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, generando demoras en la oportuna respuesta a los requerimientos de la entidad contratante. | 2 | 4 | 6 | Medio | Contratista | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (cumplimiento) | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato dejará constancia mediante el informe de supervisión la calidad del servicio. | Mensual
2 | Gneral | Interno | Planeación | Operacional | Debilidades en los estudios previos o análisis del sector debido a falta de experencia o experticia por parte del equipo técnico, financiero y jurídico estructurador. | Baja calidad en los productos entregados por el contratista frente a las expectativas de la ADRES. | 2 | 2 | 4 | Medio | Entidad | Conformar un equipo multidisciplinario técnico, jurídico y financiero, que determine especificamente los requerimientos de conformidad con las necesidades de la ADRES | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | ADRES | Inicio etapa precontractual | Hasta la aprobación de la necesidad a contratar por el grupo de contratación | Conformación de equipo multidisciplinario que revise jurídica, técnica y financieramente los estudios previos. | Única
3 | Gneral | Interno | Selección | Operacional | Ausencia de participantes en el proceso de selección. | Retraso en el proceso contractual y afectación del proceso y /o área que requiera la contratación | 3 | 4 | 7 | Medio | Entidad | Ajuste de terminos de referancia y revisión del estudio de mercado, para reiniciar el proceso | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | ADRES | Inicio etapa precontractual | Hasta la aprobación de la necesidad a contratar por el comité de contratación | Conformación de equipo multidisciplinario que revise jurídica, técnica y financieramente los estudios previos, para ajustar y revisar los téminos de referncia | Única
4 | Gneral | Interno | Contratación | Operacional | EI contratista no firma el contrato en el plazo establecido, por lo tanto, podría afectarse la obtención del objeto a desarrollar, debido a la posibilidad de no formalizar el mismo en los tiempos establecidos. | Retraso en el proceso contractual y afectación del proceso y /o área que requiera la contratación | 1 | 5 | 6 | Medio | Contratista / Entidad | Definir los plazos y comunicarlos al contratista, para requerirlo frente a la sitaución presentada | 1 | 2 | 3 | Bajo | si | ADRES | Cronograma de Planeación | Firma de contrato e inicio de la ejecución | Revisión del proceso de contratación y contínua comunicación con el contratista. | Única
Retraso en el inicio y ejecución del contrato por afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta.
5 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato. | Imposibilidad de alcanzar los objetivos asociados a los requerimientos de la entidad contratante. | 3 | 5 | 8 | Alto | Contratista | Supervisión del contrato aunado a la constitución de la correspondiente garantía (Póliza de Cumplimiento); Además la entidad pactará en el contrato como medidas sancionatorias la Cláusula Penal y la imposición de Multas. | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato ejercerá la supervisión y control de la ejecución de las obligaciones contraídas por el contratista. | Mensual
6 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Inoportunidad en la prestación del servicio | Fallas en la plataforma de consulta en listas restrictivas dispuesta por el proveedor seleccionado, impidiendo el ejercicio de la debida diligencia en la ADRES. | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Planes de contingencia y acuerdos entre las partes. Definidos como Acuerdo de nivel de servicio. ANS | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Supervisor del contrato | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio y la validacion del ANS | Mensual
7 | Especifico | Interno | Ejecución | Operativo | Interactacción insuficiente con los responsables del proceso de SARLAFT en la ADRES, que se requieran para el logro de los objetivos del contrato. | Retraso en el cumplimiento de contrato | 3 | 1 | 4 | Bajo | Contratista | Seguimiento periódico en el cumplimiento de los ANS . | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio y la validacion del ANS | Mensual
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operativo | Violación e incumplimiento de lineamientos de seguridad de la información, privacidad y protección de datos, así como de reserva profesional | Divulgación no autorizada de información confidencial, reservada, clasificada o sensible de la entidad | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista/Entidad | Suscripción del Acuerdo de confidencialidad / | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio y la validacion del ANS | Mensual
socialización de los instrumentos de seguridad de la información, privacidad y protección de datos.
9 | General | Externo | Precontractual | Regulatorios | La no declaración del contratista o de algunos de sus miembros del equipo de trabajo, sobre las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés | Decisiones que afectan la ejecución del contrato motivadas en intereses indebidos | 2 | 5 | 7 | Medio | Contratista/Entidad | Comunicar la declaración de conflicto de interés / Suscribir el certificado de no estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad y/o coflictos de intereses | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor/Contratista | En la firma del contrato | Hasta la terminación del Contrato | Remitir el certificado de no estar incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad y/o coflictos de intereses | Única
10 | General | Externo | Ejecución | Legal | Posibilidad de afectación por vulneración de derechos de autor, licenciamiento o propiedad intelectual del software utilizado. | Reclamaciones legales, sanciones económicas y restricciones de uso de la solución tecnológica. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Exigir al contratista certificación vigente de licenciamiento y titularidad del software, componentes y APIs utilizadas durante la ejecución contractual. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor/Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio y la validacion del ANS | Única
11 | General | Externo | Ejecución | Seguridad de la Información | Posibilidad de ciberataques, accesos no autorizados o incidentes de seguridad informática sobre la plataforma. | Fuga de información, indisponibilidad del servicio y afectación a la integridad de los datos. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Implementar controles de ciberseguridad como firewall, MFA, cifrado de información, monitoreo SIEM y gestión de eventos de seguridad. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor/Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio y la validacion del ANS | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Seguridad de la Información | Posibilidad de vulnerabilidades de seguridad derivadas de software desactualizado o configuraciones inseguras. | Exposición a ataques informáticos y compromiso de la información institucional. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Establecer un procedimiento formal de actualización y aplicación de parches de seguridad sobre sistemas operativos, aplicaciones y componentes tecnológicos. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor/Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio y la validacion del ANS | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Seguridad de la Información | Posibilidad de indisponibilidad de servicios externos utilizados para validación de identidad o consulta en listas. | Interrupción parcial del servicio y retrasos en la validación de terceros. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Establecer mecanismos de contingencia y proveedores alternos para garantizar la continuidad de las validaciones críticas. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor/Contratista | Desde el inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación del Contrato | El supervisor del contrato dejará constancia de la calidad del servicio y la validacion del ANS | Mensual
14 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Cambios normativos o regulaciones técnicas que se expidan con posterioridad a la celebración del contrato | Afectar condiciones técnicas y/o económicas de las condiciones contractuales pactadas | 2 | 1 | 3 | Bajo | ADRES | Mesa de trabajo con supervisor, y/o ordenador de gasto para revisar condiciones del contrato y su posible modificación. | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | Supervisor | Inmediato, una vez se presente el evento | Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato | Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato | Mensual
[5 empty] | Valoración del Riesgo | Categoría
[5 empty] | 8,9,10 | Riesgo Extremo
[5 empty] | 6,7 | Riesgo Alto
[5 empty] | 5 | Riesgo Medio
[5 empty] | 2,3,4 | Riesgo Bajo
Resultado de la combinación de la probabilidad y el impacto del riesgo
Fuente: Manual para la Identificación y cobertura del Riesgo en los Procesos de contratación
NOTA: La valoración del riesgo se obtuvo de sumar las estimaciones de probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo bajo los parámetros establecidos en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión M-ICR-01), implementada por Colombia Compra Eficiente.