## Hoja1
CONTRATO 2024-2025 | CONTRATISTA | SUPERVISOR DE APOYO | MES DE COBRO | AREA | RESPONSABLE LIQUIDACIONES | FECHA SUSCRIPCIÓN | PLAZO MESES | PLAZO EN DIAS | FECHA DE INICIO | MODIFICACIONES - Suspensiones / cesiones | FECHA DE TERMINACIÓN | PRORROGA (Meses- Dias) | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | VR CONTRATO | ADICIÓN | VALOR TOTAL CONTRATO | VALOR MENSUAL | VALOR DIARIO | VALOR COBRADO | % AVANCE EJECUCIÓN | No de PAGO COBRADO | NUMERO DE PAGOS PACTADOS | ACUMULADO DIAS EJECUTADOS | DIAS TRABAJADOS | VALOR A PAGAR # DIAS | IBC | AFP | EPS | TIPO DE RIESGO | ARL | VALOR A PAGAR PILA | Planilla Anterior | Planilla Presentada | FECHA DE ENTREGA A LIQUIDACIONES | CARGUE EN SECOP | INFORME DE ACTIVIDADES | CERT. DE CUMPLIMIENTO | PLANILLA | CUENTA DE COBRO /FACTURA | CERTIFICADO TRIBUTARIO | EVIDENCIAS | CUMPLE | NO CUMPLE | Porcentaje Cumplimiento | Porcentaje incumplimiento | CONFORME | Estado del Contrato | INFORME FINAL SUPERVICION | ACTA DE LIQUIDACION / ESTADO DE CUENTA | ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE | PAZ Y SALVO | OBSERVACION | FECHA DEVOLUCION | ESTADO | FECHA DE APROBACION | TURNO | MEMORANDO | TURNO FECHA DE 12 DE MAYO | MEMORANDO NUEVA FECHA | CAUSACIÓN | OBSERVACIONES
043-2025 | WILSON OSWALDO RAMOS TOCARRUNCHO | CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA | DICIEMBRE | 0 | MONICA MIRANDA | 2025-02-07 | 8 | 240 | 2025-02-12 |  | 2025-10-11 | 79 | 2025-12-31 | 64000000 | 21066667 | 85066667 | 8000000 | 266667 | 8000000 | 90.6% | 12 | 12 | 289 | 30 | 8000000 | 3200000 | 512000 | 400000 | 5 | 0 | 912000 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 0 | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 4 | 3 | 57% | 43% | NO | TERMINADO | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | informe de actividades No de informe se debe colocar 2 cesion// valor total del contrato esta mal en letras, EPS segun planilla adjunta cotiza en SALUD TOTAL y en el informe coloco SANITAS // cuenta de cobro se debe colocar (No 02 cesion)// Informe final valor total del contrato esta mas escrito en letras, Item 5 Supervision tecnica 5,1 esta mal el numero del contrato y el nombre del contratista // Acta de cierre el valor total en letras esta mal , garantia debe ir No de poliza del cesionario 62-46-101014932 con fecha 10/11/2025 - 25/07/2026. | 2026-05-05 | APROBADO | 2026-05-06 | 55 | 2 |  |  | SI
312-2025 | JEFERSSON STEVEN UINTACO SIERRA | CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA | DICIEMBRE | 0 | MONICA MIRANDA | 2025-04-01 | 8 | 240 | 2025-04-03 |  | 2025-12-02 | 28 | 2025-12-31 | 23200000 | 2706667 | 25906667 | 2900000 | 96667 | 2900000 | 88.81% | 9 | 9 | 238 | 30 | 2900000 | 1423500 | 227760 | 177938 | 4 | 0 | 405698 | NOV | NOV/DIC | 0 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 7 | 0 | 100% | 0% | SI | TERMINADO | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |  |  | APROBADO | 2026-04-30 | 25 | 1 |  |  | SI
402-2026 | YURANI LILIBETH MENDOZA BUSTOS | LIZ JOHANA GARCIA HERNANDEZ | ABRIL | 0 | MONICA MIRANDA | 2026-01-29 | 8 | 240 | 2026-02-10 |  | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | 38400000 |  | 38400000 | 4800000 | 160000 | 4800000 | 29.58% | 3 | 9 | 71 | 30 | 4800000 | 1920000 | 307200 | 240000 | 1 | 10000 | 557200 | MARZO | ABRIL | 0 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 7 | 0 | 100% | 0% | SI | VIGENTE | [6 empty] | APROBADO | 2026-04-30 | 19 | 1 |  |  | SI | PRESENTO CURSO ATENCION AL CIUDADANO
563-2025 | ANA YESMITH APONTE HERNANDEZ | CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA | ENERO | 0 | MONICA MIRANDA | 2025-04-25 | 8 | 240 | 2025-05-06 |  | 2026-01-05 |  | 2026-01-05 | 23200000 |  | 23200000 | 2900000 | 96667 | 483333 | 100% | 9 | 9 | 240 | 5 | 483333 | 1423500 | 227760 | 177938 | 3 | 34700 | 440398 | DIC | ENERO | 0 | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 5 | 2 | 71% | 29% | NO | TERMINADO | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | Informe de actividades segun planilla cotiza en pension colpensiones y en informe de actividades registro porvenir// Informe final de supervision 2 supervision contable en el valor total cancelado es el mismo valor del estado de cuenta $22.716.667, 5 conclusiones despues del valor a cancelar se debe colocar ( correspondiente al periodo del 01 al 05 de enero 2026) | 2026-04-30 | APROBADO | 2026-05-06 | 23 | 1 |  |  | SI
568-2025 | ANDRES ESTEBAN CELY MUÑOZ | CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA | ENERO | 0 | MONICA MIRANDA | 2025-04-26 | 8 | 240 | 2025-05-06 |  | 2026-01-05 |  | 2026-01-05 | 23200000 |  | 23200000 | 2900000 | 96667 | 483333 | 97.92% | 9 | 9 | 235 | 5 | 483333 | 1423500 | 227760 | 177938 | 3 | 34700 | 440398 | NOV | DIC/ENE | 0 | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | 3 | 4 | 43% | 57% | NO | TERMINADO | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | informe de actividades esta mal el valor del periodo de cobro es $483.333 Presentar planilla enero 2026// Certificacion tributaria No de cedula contratista esta mal debajo de la firma, informe final en polizas falta la fecha de aprobacion poliza 05-05-2025, item 2 valor total cancelado es $ 22.716.667, 5 conclusiones despues del valor a cancelar se debe colocar ( correspondiente al periodo del 01 al 05 de enero 2026)// segunda revision certificado de cumplimiento se debe realacionar planilla de diciembre y enero, informe final poliza fecha de aprobacion 05-05-2025, item 2 valor total cancelado es $ 22.716.667, 5 conclusiones despues del valor a cancelar se debe colocar ( correspondiente al periodo del 01 al 05 de enero 2026) | 30/04/2026 // 12-05-2026 | SUBSANADA | 2026-05-12 | 24 | 1 |  |  | SI
662-2025 | DIANA CAROLINA MURCIA SANCHEZ | RAUL ERNESTO TORRES OSMA | DICIEMBRE | 0 | MONICA MIRANDA | 2025-06-25 | 6 | 180 | 2025-07-03 |  | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 33000000 |  | 33000000 | 5500000 | 183333 | 5500000 | 98.89% | 6 | 6 | 178 | 30 | 5500000 | 2200000 | 352000 | 275000 | 1 | 11500 | 638500 | OCTUBRE | DICIEMBRE | 0 | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 2 | 5 | 29% | 71% | NO | TERMINADO | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | certificacion tributaria debe subir formato actualizado, fecha de presentacion de los documentos debe ser el 04 de mayo 2026// adjuntar planilla de noviembre, eliminar firma del supervisor de apoyo, el contrato de el iba hasta el 20/01/2026 y el informe se esta presentando en mayo solo va la firma del alcalde. eliminar formato relacion de contratos, // informe final de supervision No de RUBRO es O230117459920242273, meta del proyecto 2273, // detalle informacion presupuestal del contrato RUBRO es O230117459920242273, meta del proyecto 2273// supervision administrativa esta mal el numero del contrato es 662-2025, // 5 supervision tecnica 5,1 esta mal el numero del contrato es 662// 6 conclusiones esta mal el numero del contrato 662, despues del valor a liberar se debe especificar la causal de liberacion de saldo (dia no contable), // quitar firma de apoyo a la supervision, fecha de presentacion de todos los documentos debe ser el 04 de mayo 2026. // formato liberacion de saldo esta mal el numero del contrato // en observaciones esta mal el numero del contrato// colocar motivo de liberacion de saldo, cambiar la fecha del documento quitar firma del apoyo a la supervision. // ACTA CIERRE DE EXPEDIENTE no de contrato esta mal, cambiar fecha de firma de documentos 04 mayo 2026, quitar firma del supervisor de apoyo. | 2026-05-13 | DEVUELTA |  | 65 | 3 | 65 | 3 | NO
861-2026 | RUBEN HERNANDEZ MOLINA | WILSON MAURICIO YANGUMA LOZANO | ABRIL | 0 | MONICA MIRANDA | 2026-01-30 | 8 | 240 | 2026-02-10 |  | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | 54400000 |  | 54400000 | 6800000 | 226667 | 6800000 | 29.58% | 3 | 9 | 71 | 30 | 6800000 | 2720000 | 435200 | 340000 | 1 | 14200 | 789400 | MARZO | ABRIL | 0 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | 5 | 2 | 71% | 29% | NO | VIGENTE |  |  |  |  | Los documentos deben tener fecha de firma el 04 de mayo 2026, eliminar formato de acuerdo de confidencialidad, subir pantallazo de secop No 7 donde aparecen las dos cuentas anteriores aprobadas, adjuntar soporte de pago medicina prepagada, marzo SI En certificado tributario pero no adjunta soporte solo estan los de dependientes. | 2026-05-13 | DEVUELTA |  | 66 | 3 | 66 | 3 | NO