## Hoja1
CONTRATO 2024-2025 | CONTRATISTA | SUPERVISOR DE APOYO | MES DE COBRO | AREA | RESPONSABLE LIQUIDACIONES | FECHA SUSCRIPCIÓN | PLAZO MESES | PLAZO EN DIAS | FECHA DE INICIO | MODIFICACIONES - Suspensiones / cesiones | FECHA DE TERMINACIÓN | PRORROGA (Meses- Dias) | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | VR CONTRATO | ADICIÓN | VALOR TOTAL CONTRATO | VALOR MENSUAL | VALOR DIARIO | VALOR COBRADO | % AVANCE EJECUCIÓN | No de PAGO COBRADO | NUMERO DE PAGOS PACTADOS | ACUMULADO DIAS EJECUTADOS | DIAS TRABAJADOS | VALOR A PAGAR # DIAS | IBC | AFP | EPS | TIPO DE RIESGO | ARL | VALOR A PAGAR PILA | Planilla Anterior | Planilla Presentada | FECHA DE ENTREGA A LIQUIDACIONES | CARGUE EN SECOP | INFORME DE ACTIVIDADES | CERT. DE CUMPLIMIENTO | PLANILLA | CUENTA DE COBRO /FACTURA | CERTIFICADO TRIBUTARIO | EVIDENCIAS | CUMPLE | NO CUMPLE | Porcentaje Cumplimiento | Porcentaje incumplimiento | CONFORME | Estado del Contrato | INFORME FINAL SUPERVICION | ACTA DE LIQUIDACION / ESTADO DE CUENTA | ACTA DE CIERRE EXPEDIENTE | PAZ Y SALVO | OBSERVACION | FECHA DEVOLUCION | ESTADO | FECHA DE APROBACION | TURNO | MEMORANDO | TURNO FECHA DE 12 DE MAYO | MEMORANDO NUEVA FECHA | CAUSACIÓN | OBSERVACIONES
577-2026 | ORCAR LEONARDO ROJAS | ANDRES FABIAN GRANADOS JIMENEZ | MARZO | 0 | MONICA MIRANDA | 2026-01-29 | 8 | 240 | 2026-02-10 |  | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | 54400000 |  | 54400000 | 6800000 | 226667 | 6800000 | 18.75% | 2 | 9 | 45 | 30 | 6800000 | 2720000 | 435200 | 340000 | 2 | 28400 | 803600 | FEBRERO | MARZO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |  | NO CUMPLE | CUMPLE | 3 | 3 | 43% | 43% | NO | VIGENTE |  |  |  |  | FECHA DE RADICACION DEBE SER EL 01 DE JUNIO 2026 CAMBIAR EN CERTIFICADO TRIBUTARIO. en el item 4 de retenciones es de aclarar que esta el Si se realizaran mayor retencion, EN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, nombre del contratista y numero de cedula del cedente van los datos de KAROLAYN DANIELA QUINTERO NIÑO y en nombre del cesionario y cefdula van los datos de OSCAR ROJAS del falta la fecha de cesion es 16/02/2026, aporte seguridad social en pension se debe corregir porvenir segun planilla presentada CAMBIAR FECHA DE PRESENTACION 01/06/2026, Hace falta formato relacion de contratos. hace falta pantallazo orfeo. subir evidencias a la carpeta del pago, los documentos deben estar nombrados de acuerdo al formato //SEGUNDA REVISION 10/06/26 EN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, nombre del contratista y numero de cedula del cedente van los datos de KAROLAYN DANIELA QUINTERO NIÑO y en nombre del cesionario y cefdula van los datos de OSCAR ROJAS, FALTA PANTALLAZO ORFEO, FALTAN EVIDENCIAS | 02/06/2026 / 10/06/20 | SUBSANADA | 2026-06-10 | 10 | 1 |  |  | SI
577-2026 | ORCAR LEONARDO ROJAS | ANDRES FABIAN GRANADOS JIMENEZ | ABRIL | 0 | MONICA MIRANDA | 2026-01-29 | 8 | 240 | 2026-02-10 |  | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | 54400000 |  | 54400000 | 6800000 | 226667 | 6800000 | 31.25% | 3 | 9 | 75 | 30 | 6800000 | 2720000 | 435200 | 340000 | 2 | 28400 | 803600 | MARZO | ABRIL |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |  | NO CUMPLE | CUMPLE | 3 | 3 | 43% | 43% | NO | VIGENTE |  |  |  |  | FECHA DE RADICACION DEBE SER EL 01 DE JUNIO 2026 CAMBIAR EN CERTIFICADO TRIBUTARIO. item 3 declaracion de renta año es 2025EN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, nombre del contratista y numero de cedula del cedente van los datos de KAROLAYN DANIELA QUINTERO NIÑO y en nombre del cesionario y cefdula van los datos de OSCAR ROJAS, falta la fecha de cesion es 16/02/2026, aporte seguridad social en pension se debe corregir PORVENIR segun planilla presentada,CAMBIAR FECHA DE PRESENTACION 01/06/2026, formato de relacion de contratos debe tener fecha de 01/06/2026, subir evidencias a la carpeta del pago, los documentos deben estar nombrados de acuerdo al formato // SEGUNDA REVISION CAMBIAR EN CERTIFICADO TRIBUTARIO. item 3 declaracion de renta año es 2025 nombre del contratista y numero de cedula del cedente van los datos de KAROLAYN DANIELA QUINTERO NIÑO, hace falta subir evidencias a la carpeta de pago CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, nombre del contratista y numero de cedula del cedente van los datos de KAROLAYN DANIELA QUINTERO NIÑO y en nombre del cesionario y cefdula van los datos de OSCAR ROJAS, subir evidencias, | 02/06/2026 // 10/06/26 | SUBSANADA | 2026-06-10 | 11 | 1 |  |  | SI
566-2026 | LINA TATIANA GARZON GARZON | CARLOS EDUARDO PEDREROS GARCIA | MAYO | 0 | MONICA MIRANDA | 2026-01-27 | 8 | 240 | 2026-02-03 |  | 2026-10-02 |  | 2026-10-02 | 48000000 |  | 48000000 | 6000000 | 200000 | 6000000 | 33.33% | 3 | 9 | 80 | 30 | 6000000 | 2400000 | 384000 | 300000 | 3 | 58500 | 742500 | ABRIL | MAYO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |  | NO CUMPLE | CUMPLE | 3 | 3 | 43% | 43% | NO | VIGENTE |  |  |  |  | el certificado de cumplimiento el periodo va hasta el 31 de mayo, formato de relacion de contratos la fecha del encabezado debe ser la misma de la firma 01 junio 2026 | 04/06/2026 - 05/06/2026 | SUBSANADA | 2026-06-10 | 29 | 2 |  |  | SI
577-2026 | ORCAR LEONARDO ROJAS | ANDRES FABIAN GRANADOS JIMENEZ | MAYO | 0 | MONICA MIRANDA | 2026-01-29 | 8 | 240 | 2026-02-10 |  | 2026-10-09 |  | 2026-10-09 | 54400000 |  | 54400000 | 6800000 | 226667 | 6800000 | 43.75% | 4 | 9 | 105 | 30 | 6800000 | 2720000 | 435200 | 340000 | 2 | 28400 | 803600 | ABRIL | MAYO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |  | NO CUMPLE | CUMPLE | 3 | 3 | 43% | 43% | NO | VIGENTE |  |  |  |  | CERTIFICADO TRIBUTARIO. item 3 declaracion de renta año es 2025 EN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, nombre del contratista y numero de cedula del cedente van los datos de KAROLAYN DANIELA QUINTERO NIÑO y en nombre del cesionario y cefdula van los datos de OSCAR ROJAS, hace falta la fecha de cesion es 16/02/2026, aporte seguridad social en pension se debe corregir PORVENIR segun planilla presentada, subir evidencias a la carpeta del pago los documentos deben estar nombrados de acuerdo al formato // SEGUNDA REVISION CERTIFICADO TRIBUTARIO. item 3 declaracion de renta año es 2025 | 04/06/2026 - 05/06/2026 | SUBSANADA | 2026-06-10 | 26 | 2 |  |  | SI
367-2024 | JUAN JERONIMO RAMIREZ BAUTISTA | WENDY CAROLINA CELY HERNANDEZ | SEPTIEMBRE | 0 | MONICA MIRANDA | 2024-03-23 | 4 | 120 | 2024-04-01 |  | 2024-07-31 | 60 | 2024-09-30 | 22800000 | 11400000 | 34200000 | 5700000 | 190000 | 5700000 | 100% | 6 | 6 | 180 | 30 | 5700000 | 2280000 | 364800 | 285000 | 4 | 0 | 649800 | AGOSTO | SEPTIEMBRE |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE |  | CUMPLE | CUMPLE | 4 | 2 | 57% | 29% | NO | TERMINADO | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | Certificado de cumplimiento No de registro presupuestal es 1387, debe presentar planilla correspondiente al mes completo de septiembre 2024, INFORME FINAL poliza la fecha de aprobacion es 17/07/2024, EN CONCLUSIONES ultimo parrafo se debe ajustar despues de el objeto y las obligaciones del contrato (quedando las partes a paz y salvo una vez se cancele a favor del contratista la suma de $5,700,000 correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2024, el contratista cumplio con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social,) de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. ACTA CIERRE DE EXPEDIENTE, la fecha se debe cambiar por 01 de junio 2026, // SEGUNDA REVISION cambiaar No registro presupuestal en informe de actividades es 1387, cambiar numero de planilla por la planilla que adjunto de septiembre, cambiar fecha 01 de junio 2026 formato cierre de expediente. | 04/06/2026// 10/06/26 | SUBSANADA | 2026-06-10 | 27 | 2 |  |  | SI
118-2026 | ANGIE NATALIA ACEVEDO HERRERA | STEPHANIE MICHELLY PINZON GARCES | ABRIL | 0 | MONICA MIRANDA | 2026-01-16 | 8 | 240 | 2026-01-26 |  | 2026-09-25 |  | 2026-09-25 | 54400000 |  | 54400000 | 6800000 | 226667 | 2040000 | 30.83% | 4 | 9 | 74 | 9 | 2040000 | 1423500 | 227760 | 177938 | 5 | 0 | 405698 | FEBRERO | MARZO |  | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | cumple | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 3 | 4 | 43% | 57% | NO | VIGENTE |  |  |  |  | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO fecha teminacion del contrato es 25/09/2026, CERTIFICADO TRIBUTARIO item 3 declarante de renta año debe ir 2025, para efectos de retencion en el item 4 debe ir NO, FALTA PANTALLAZO ORFEO, las evidencias deben ir en la carpeta del pago No 4. | 2026-06-04 | SUBSANADA | 2026-06-10 | 28 | 2 |  |  | SI