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	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
	Código:
	DE-DEAJU-FR-024

	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIOS
	Versión N°:
	04

	
	
	Vigencia:
	12-12-2024


	
	TIPO DE INFORME 
	AVANCE:     X
	FINAL:

	FECHA DE ELABORACION
	31-10-2024

	PERIODO DEL INFORME
	DESDE  31 jul -2024
	HASTA 31 oct -2024

	CONVENIO No. 
	No.001-CV-COFAC-2022



	OBJETO
	Aunar esfuerzos entre la FAC y LA FUNDACIÓN para desarrollar acciones de protección, conservación y generación de conocimiento de la biodiversidad en Colombia, así como la colaboración entre las partes en aras de lograr la reproducción ex situ del Águila Arpía, especie en peligro y símbolo de la Fuerza Aérea Colombiana.

	TIPO DE CONVENIO
	Convenio de Asociación

	PARTES INTERVINIENTES
	
 LA FAC y FUNDACIÓN BIOPARQUELA RESERVA

	PLAZO DE EJECUCIÓN

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	26 enero 2022

	FECHA DE INICIO
	27 enero 2022

	PLAZO INICIAL DE EJECUCION
	Desde la firma de suscripción del mismo

	PLAZO FINAL DE EJECUCION 
	El convenio tendrá una duración de 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del mismo 

	VALOR

	VALOR INICIAL
	El convenio no tiene aportes económicos por parte de ningunas de las entidades comprometidas. Su actividad es de trabajo – Técnico.

	VALOR ADICIONADO
	N/A

	VALOR TOTAL
	N/A

	CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (ES)
	N/A

	APORTES EN ESPECIE
	Los aportes para el convenio serán de tipo técnico tanto por parte de LA FUNDACIÓN (FBLR) como de la FAC, de acuerdo a lo establecido en los compromisos de las partes, así mismo se tiene como aportes logísticos, en cuanto al uso de medios tales como, instalaciones físicas para la realización de diferentes actividades, utilización de aeronaves en el caso de traslado de fauna y personal especializado para apoyar el rescate de vida silvestre. 
Ver  ANEXO 1.




	SUPERVISIÓN	

	NOMBRES Y APELLIDOS
	CARGO

	Mayor ADRIANA CARO JÁCOME
	Supervisor FAC

	YANETH GONZALEZ PARDO
	Supervisior FBLR


MODIFICACIONES EFECTUADAS AL CONVENIO (PRORROGAS, ADICIONES U OTRAS MODIFICACIONES)

	No.
	FECHA
	DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

	N/A
	N/A
	N/A

	N/A
	N/A
	N/A

	N/A
	N/A
	N/A



RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONVENIO

	OBLIGACIONES CONVENIDAS
(En esta columna se deben transcribir la totalidad de obligaciones pactadas por las partes.)
	CUMPLIMIENTO 
(en esta columna se debe certificar por el supervisor el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas por las partes) 
	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

	1. Nombrar un Oficial como supervisor y coordinador general durante la ejecución del Convenio por cada una de las partes
	CUMPLIDA
	Se dio cumplimiento por las dos partes

	2. Mencionar a LA FUNDACIÓN (FBLR) como aliado estratégico en los medios propios internos y externos de comunicación dentro de las actividades conjuntas que se realicen.
	
CUMPLIDA
	Se dio cumplimiento durante el trimestre

	3. Mencionar a la FAC, de acuerdo a lo autorizado por el Comité Coordinador, como aliado especial del Bioparque durante los recorridos por parte de los comunicadores ambientales. 

	
CUMPLIDA
	Se dio cumplimiento durante el trimestre

	4. Campaña de donación “Se un héroe, salva una especie”
	EN CURSO
	Se realizó el lanzamiento de campaña de donación a la Fundación Bioparque La Reserva para recaudar fondos y ayudar a la manutención de la fauna silvestre que se encuentra en riesgo por la pandemia

	5. Desarrollo Proyecto “Bosque de los Héroes”
	EN CURSO
	En coordinación con la Dirección de familia y bienestar se está trabajando en un proyecto de siembra de un árbol como bono exequial para miembros de la FAC y sus familias de manera que se apoye la conservación de la fauna silvestre con un propósito social.

	  6. Presentación proyecto en COP16
	CUMPLIDA
	Se expuso el proyecto de conservación del Águila Arpía como símbolo de la institución en la COP16 como parte de los proyectos estratégicos de la FAC



ENTREGABLES

N/A
[bookmark: _Hlk4187180]

PAGOS O DESEMBOLSOS EFECTUADOS

	Mes 
	No. de pago
	Valor pagado ($)
	Fecha de pago
	Porcentaje de ejecución 

	(indicar el mes al que corresponde el pago)
	(X de Y)
	(indicar el valor en pesos ($COP))
	DD-MM-AA
	X %

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCION DEL CONVENIO

El supervisor en este acápite debe señalar las conclusiones y demás anotaciones realizadas sobre la ejecución del Convenio, de acuerdo a lo pactado por las partes.



SUPERVISOR

[image: ]
____________________________________
Firma

Lady Adriana Caro Jácome
Cargo: Jefe Sección Programas y Proyectos Ambientales
Oficina de Gestión Ambiental 
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