## Matriz de riesgo
MATRIZ DE RIESGO PROCESOS DE CONTRATACIÓN CTAPT DEL SENA
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia evento | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría | Asignado a: | Tratamiento/ Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta ejecución contrato? | Responsable implementar tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada en que se completa tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración Riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periocidad ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Selección | Económico | PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS | INCONVENIENTES EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA/DECLARATORIA DEL DESIERTO DEL PROCESO | 3 | 3 | 6 | Alto | PROPONENTE | 1. DAR APLICACIÓN AL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.4 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 2. TENER SOLIDOS ESTUDIOS DEL SECTOR DEL PROCESO | 2 | 3 | 5 | Medio | SI | COMITE EVALUADOR/RESPONSABLE DEL ESTUDIO DEL SECTOR | ETAPA DE PLANEACION | ETAPA DE SELECCIÓN | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION A LOS CASOS QUE SE PRESENTEN | POR EVENTO
2 | General | Externo | Ejecución | Económico | FLUCTUACION IMPREVISTA DE LOS PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS EN EL MERCADO | PROBLEMAS EN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA O EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | 4 | 4 | 8 | Extremo | SENA | 1. AJUSTAR LOS PRECIOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE. 2.RESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO O PROCESO DE INCUMPLIMIENTO SEGÚN CORRESPONDA | 1 | 4 | 5 | Medio | SI | COMITÉ ESTRUCTURADOR/SUPERVISOR DEL CONTRATO | ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION | ETAPA DE SELECCIÓN/EJECUCION | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y SUPERVISOR DEL CONTRATO | POR EVENTO
3 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | OMISION EN LA EJECUCION O ENTREGA TARDIA DE LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO | INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 3 | 5 | 8 | Extremo | CONTRATISTA | 1. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 2.REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 | 3 | 3 | 6 | Alto | SI | SUPERVISO DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION | POR EVENTO
4 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | LOS SERVICIOS PRESTADOS NO CUENTAN CON LA CALIDAD O CANTIDAD ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y ESTUDIOS PREVIOS | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 3 | 4 | 7 | Alto | CONTRATISTA | 1. ESTABLECER GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y/O CALIDAD DEL CONTRATO. 2.REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 3. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | SUPERVISO DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION | POR EVENTO
5 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | EL CONTRATISTA NO PAGUE LOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O ACREENCIAS LABORALES DEL PERSONAL ASIGNADO AL CONTRATO | POSIBLES DEMANDAS LABORALES POR PRINICIPIO DE SOLIDARIDAD EN CONTRA DEL SENA | 2 | 2 | 4 | Bajo | CONTRATISTA | 1. ESTABLECER GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. 2. ADELANTAMIENTO DE PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTIA. 3. REPETICION O LLAMAMIENTO EN GARANTIA DEL CONTRATISTA, EN POSIBLE DEMANDA ORDINARIA LABORAL | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | SUPERVISO DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO/AREA JURIDICA | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL DENTRO DEL TERMINO DE VIGENCIA DE LAS GARANTIAS | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL AREA JURIDICA | POR EVENTO
6+A11:H13 | Especifico | Externo | Planeación | Operacionales | EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EL SERVICIO DURE MAS TIEMPO QUE EL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, DEBIDO A SITUACIONES AJENAS A LA ENTIDAD, QUE NO SE CONTEMPLEN DESDE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | Alto | CONTRATISTA/ENTIDAD | 1. Realizar un estudio técnico minuicioso y específico en el estudio previo. 2. Celebrar modificaciones contractuales adiciones en tiempo o dinero, debidamente justificado mediante concepto técnico. 3. Realizar un restablecimiento financiero del contrato de ser el caso. | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | SUPERVISOR DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO/AREA TECNICA | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | POR EVENTO
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | QUE EL PERSONAL HUMANO NO SEA IDONEO AUN CUANDO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS | FALLAS O INCONSISTENCIAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO | 2 | 3 | 5 | Medio | CONTRATISTA | 1. SOLICITUD DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE CALIDAD DEL SERVICIO 2. REALIZAR PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO DEL SER EL CASO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | POR EVENTO
8 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacionales | QUE EL CONTRATISTA NO PUEDA EJERCER SUS FUNCIONES DEBIDO A FALLAS ELÉCTRICAS Y/O TÉCNICAS EN LA ENTIDAD | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO | 3 | 3 | 6 | Alto | ENTIDAD | 1. VERIFICAR YGARANTIZAR QUE SE ESTABLEZCAN LAS CONDICIONES ELÉCTRICAS Y/O TECNOLÓGICAS NECESARIAS. 2. CELEBRAR MODIFICACIONES CONTRACTUALES REQUERIDASI, PREVIAMENTE JUSTIFICADO MEDIANTE CONCEPTO TÉCNICO | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO/AREA DE CONTRATACION/ORDENADOR DEL GASTO | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | ETAPA DE EJECUCION/POSTCONTRACTUAL | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE CONTRATACION Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | TRIMESTRAL
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 0

## Datos
Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Numero
General | Externo | Planeación | Económico | 1
Especifico | Interno | Selección | Sociales o Políticos | 2
|  | Contratación | Operacionales | 3
|  | Ejecución | Financieros | 4
|  |  | Regulatorios | 5
Naturaleza
Ambientales
Tecnológicos