## Plan de acción
PROCESO | [22 empty] | Versión: 02
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO | [22 empty] | Código: GOR-F-013
NOMBRE DEL FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DEL NÚCLEO CAMPESINO.
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  | Pública Clasificada | [7 empty] | Pública Reservada
PLAN DE ACCIÓN PARA EXTENSIÓN CAMPESINA Y POPULAR DEL NÚCLEO Raíces acuapónicas del Golfo de Urabá
Fecha de elaboración: | 2026-06-15 |  | Promotor/a Campesino/a |  | Julián Arley Giraldo Echeverry |  |  |  | Gestor/a | Elizabeth Cardenas Molina
Número de red. |  |  | Promotor/a Técnico/a |  | Yamile Rivas |  |  |  | Dinamizador/a | Hernan Dario Rodríguez Mariaca
Regional | Antioquia |  | Articulador/a |  | Jaime Albeto Rendon Acevedo |  |  |  | Profesional de seguimiento
PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | SEGUIMIENTO
CRITERIO DE PRIORIZACIÓN TEMÁTICA | ACTIVIDAD ¿cómo lo vamos hacer? | META | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | MATERIALES Unidad | MATERIALES Concepto | Responsable SENA | SOPORTE O VERIFICABLE | AVANCE MES 1 | AVANCE MES 2 | AVANCE MES 3 | AVANCE MES 4 | AVANCE MES 5 | AVANCE MES 6 | AVANCE MES 7 | AVANCE MES 8 | AVANCE MES 9 | AVANCE MES 10 | AVANCE MES 11 | AVANCE MES 12 | ESTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES GENERALES
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos para la aplicación de Bioles dirigido a la nutrición del plátano, coco y hortalizas. | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | Julio | julio | Global | Papel, lápiz, marcadores borrables. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos para la aplicación de Biopreparados (Apichi) para el manejo de insectos plagas y enfermedades presentes en los cultivos de plátano, coco y hortalizas | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | Julio | julio | Global | Papel, lápiz, marcadores y Materiales de formación para la preparación de bioles. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos para la elaboración de preparados de tipo bocachi, compostajes y lombricultivos y realizar la recolección de microorganismos de montaña, para la elaboración de biopreparados dirigidos al mejoramiento y nutrición del suelo y manejo de insectos plagas y enfermedades en los cultivos de platano,coco y hortalizas. | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | Agosto | Agosto | Global | Papel, lápiz, marcadores y Materiales de formación para la preparación de extractos y MM. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos para el fortalecimiento de procesos de cosecha derivados de los cultivos de plátano, coco, hortalizas y su manejo de postcosecha. | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | Agosto | Agosto | Global | Papel, lápiz, marcadores y Materiales de formación para la toma de parámetros pH, agua, humedad. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos para la identificaciones de practicas agroecológicas en sistema acuapónicos en el núcleo raíces acuapónicas del golfo de Urabá. | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | Septiembre | Septiembre | Global | Papel, lápiz, marcadores y Materiales de formación. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Realización de un día de campo para la realización de taller enfocado a la orientación y manejo de las técnicas Agroecológicas. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | Septiembre | Septiembre | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Realización de un día de campo para la visita a unidades productivas con implementación de técnicas agroecológicas, en cultivos de platano,coco y hortalizas establecidas que permitan el intercambio de saberes y replica del modelo. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | Octubre | Octubre | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Realización de un día de campo para la visita a unidades productivas con implementación de técnicas agroecológicas en sistemas acuapónicos que permitan la replica de sistemas productivos en los integrantes del núcleo raíces acuapónicas del golfo de Urabá. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | Octubre | Octubre | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Realización de un día de campo para el intercambio de productos derivados de los sistemas productivos de los integrantes del núcleo manejados bajo los principios Agroecológicos. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | Noviembre | Noviembre | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Comercialización | Realización de día de campo para la consolidación de prácticas agroecológicas sobresalientes resultantes de los encuentros y talleres realizados. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | Noviembre | Noviembre | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Encuentro final de evaluación y validación. | Un encuentro realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | Diciembre | Diciembre | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión.
Asociatividad y cooperativismo | Formación complementaria para la formulación de proyectos para fondo emprender | Gestión de solicitud de formación. | Junio | Junio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Asociatividad y cooperativismo | Formación complementaria para el Fortalecimiento asociativo | Gestión de solicitud de formación. | Mayo | Mayo | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Asociatividad y cooperativismo | Formación complementaria para la comunicación asertiva. | Gestión de solicitud de formación. | Junio | Junio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Asociatividad y cooperativismo | Formación en psicosocial, liderazgo y organizacional | Gestión de solicitud de formación. | Junio | Junio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Asociatividad y cooperativismo | Formación complementaria sobre economía solidaria. | Gestión de solicitud de formación. | Julio | Julio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación complementaria en energías renovables | Gestión de solicitud de formación. | Julio | Julio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación en Sistemas administrativos | Gestión de solicitud de formación. | Julio | Julio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación en pesca sostenible | Gestión de solicitud de formación. | Julio | Julio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación la producción y trasformación de jaiba | Gestión de solicitud de formación. | Agosto | Agosto | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Trasformación de cárnicos (peses y jaiba) | Gestión de solicitud de formación. | Agosto | Agosto | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación en Cosecha - Postcosecha | Gestión de solicitud de formación. | Agosto | Agosto | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación embalaje de Productos de la pesca | Gestión de solicitud de formación. | Agosto | Agosto | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación Cadena de frio | Gestión de solicitud de formación. | Septiembre | Septiembre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación valor agregado de productos | Gestión de solicitud de formación. | Octubre | Octubre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación en comercialización y mercadeo | Gestión de solicitud de formación. | Octubre | Octubre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación en Marketing Digital | Gestión de solicitud de formación. | Noviembre | Noviembre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación en las TIC | Gestión de solicitud de formación. | Noviembre | Noviembre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación Manejo de suelos | Gestión de solicitud de formación. | Noviembre | Noviembre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formaciones en cultivos de ciclo corto | Gestión de solicitud de formación. | Diciembre | Diciembre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación en la cría de gallinas ponedoras | Gestión de solicitud de formación. | Enero | Diciembre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | Listas de asistencia ,actas y fotografías
Transición Agroecológica | Formación en acuaponía | Gestión de solicitud de formación para la implementación del Proyecto. | Junio | junio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Transición Agroecológica | Formación en el montaje de un sistema acuapónico | Gestión de solicitud de formación para la implementación del Proyecto. | Agosto | Septiembre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Transición Agroecológica | Formación en normatividad en la pesca artesanal (Desde la producción, trasformación, y comercialización) | Gestión de solicitud de formación para la implementación del Proyecto. | Septiembre | Octubre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Transición Agroecológica | Formaciones en agroecología | Gestión de solicitud de formación para la implementación del Proyecto. | Mayo | Mayo | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Note on A12: 1.Agroindustria campesina e infraestructura productiva. 2. Comercialización 3. Transición agroecológica 4. Asociatividad y cooperativas y tradicionales (gastronomía, turismo, artesanías) 5. Infraestructura comunitaria y mejoramiento de vivienda
Note on B12: Enunciar las actividades usando un verbo. (Ejemplo: Realizar, Construir, Elaborar..)
Note on C12: Especificar la unidad de medida y la cantidad Ejemplo:1 (un)Galpón construido); compra de 20(veinte) pollos.
Note on F12: Especificar las cantidades y la unidad de medida.
Note on G12: Especificar que materiales se requieren para llevar a cabo la actividad, de manera descriptiva y detallada.
Note on H12: Promotor técnico Promotor Campesino Gestor CampeSENA Gestor Full Popular Dinamizador Articulador
Note on I12: Relacionar cual es la evidencia o soporte que da cuenta de la actividad realizada (2026-01-25 03:33:54) Ejemplo: Registro fotográfico, Formato, Acta de reunión, listado de asistencia , etc.
Note on J12: Se debe registrar una breve descripción del avance de cada actividad.
Note on V12: ====== ID#AAABzCrnWIc Microsoft Office User (2026-01-25 03:33:54) En ejecución Cumplida Fuera de tiempo
X

## Lista materiales
Versión: 02
Código: GOR-F-013
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
Formato equipos e insumos de fortalecimiento CAMPESENA.
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública | Pública Clasificada |  |  |  | Pública Reservada
PLAN DE ACCIÓN PARA EXTENSIÓN CAMPESINA Y POPULAR DEL NÚCLEO
Origen del presupuesto | Elementos | Unidad de medida | Cantidad por núcleo | Valor del mercado | Valor total | Características técnicas |  | AVANCE MES 6 | AVANCE MES 7 | AVANCE MES 8 | AVANCE MES 9 | AVANCE MES 10 | AVANCE MES 11 | AVANCE MES 12 | ESTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES GENERALES
| Fumigadora manual 20 litros | Unidad | 2 | 779920 | 1559840 | Capacidad del Recipiente 20 Litros; Tipo Manual; Tipo de Bomba Bomba Externa; Tipo de Motor No Aplica; Presión 40PSI +/-10%; Dimensiones (L x An x Al): 54.5 x 23 x 43.5; Peso 5.73; Peso: 5.73 kg; Dimensiones: 54.5 × 23 × 43.5 cm. Componentes: Manija/émbolo; Manguera; Llave; Lanza; Tapa; Válvula; Correa; Tanque; Base: De tres puntos de apoyo para mejor estabilidad de la fumigadora cuando se encuentra en reposo; Boquilla: viene con boquilla de cono hueco 470 cc/min. Incluye: Manguera Negra 100m, Manguera de Retorno, Manguera de Succión, Filtro, Lanza 92cm y embudo y Herramientas Básicas.
| Insufladora | Unidad | 3 | 125616 | 376848 | Alto: 82 cm; Material: Polietileno; Uso: para espolvorear; Ancho: 21 cm; Color: Amarillo - verde; Peso: 3 Kg; Tipo: Insufladoras; Largo: 21 cm; Familia: Aire libre, jardín y mascotas
| Tijeras podadoras | Unidad | 8 | 150670 | 1205360 | Tipo : Herramientas corte y poda; Largo : 22 cm; Garantía : 1 año
| Báscula Inalámbrica Lm-wi-150 | Unidad | 1 | 525980 | 525980 | Bascula Inalámbrica. - Indicador SOLO PESO - Display LCD rojo - Línea Económica - Batería con autonomía de 30 horas - Cubierta en pintura electrostática - Estructura en alfajor - Función tara y cero - Distancia del indicador a la plataforma máximo de 8m
| Fosfato natural molido | Bulto * 40 kilos | 1 | 135200 | 135200 | El fosfato natural molido o roca fosforica, es un fertilizante inorganico de origen sedimentario, rico en fosforo y calcio. Composición química fosforo total 30%, fosforo asimilable 2 a 3 %, calcio 26 a 40%, silicio del 10 al 25%
| harina de roca | Bulto * 40 kilos | 1 | 109070 | 109070 | Es un mineral 100% natural, derivado de la molienda de roca sedimentarias calizas, fosforitas, basaltos, zeolita, dolomita, sulfato de calcio. Composición Ph: 7,2 - 7,7, densidad 1,0 - 1,2 gr/cm3, conductividad eléctrica 2,9 - 3,5, aluminio 1 - 1,5%, carbono 8 - 8,5%, oxigeno 50 - 55%, nitrogeno 0,6 - 0,7%, fosforo 0,8 - 1%, potasio 0,5 - 0,6%, calcio 15 - 16%, magnesio 3 - 3,5%, azufre 8 - 8,5%, sodio 0, 1- 0, 15% hierro 0,6 - 0,8%, manganeso 0,2 - 0,3%, Zinc 0,3 - 0,4%, Silicio 15 - 16%
| Melaza bulto | Bulto * 30 kilos | 1 | 104000 | 104000 | Subproducto de la caña de azúca, liquido viscoso de origen vegetal, color marrón oscuro, procedente de la concentración de los caldos de producción de caña de azucar. Calidad alimentaria. Composición ph 5,0 -5,5, conductividad eléctrica 28 - 31, densidad 1,2 -1,4, humedad 21 - 23%, cenizas 10 - 12,%, materia organica 60 - 62%, extracto humico total 50 - 55%, nitrogeno total 1 - 1,3%, fosforo total 0, 2 - 0,5% y potasio total 3- 4.0%
| Cal Dolomita | Bulto * 40 kilos | 2 | 78000 | 156000 | Calcio Total (CaO 35%) - Magnesio Total (MgO16%)
| Micorriza | Bulto *50 kilos | 3 | 125060 | 375180 | Hongos formadores de Micorriza de los géneros Glomus sp, y Acaullospora sp. Unidades Mínimo 20 esporas viables/g carbono Orgánico Oxidable Min. 15 % / Cenizas Máximo 60 % / Humedad Máxima 20 % / pH 6,2 ‐ 7,8 / Densidad Aparente Máxima 0.6 g cm‐3 / Capacidad de Intercambio Catiónico Mínimo 20 meq/100g / Capacidad de retención de agua CRA Mínimo 100 % / Salmonella Ausente en 25g / Enterobacterias totales No detectadas / Contenido de metales pesados < máx. permitido.
| Tierra de diatomea | Bulto * 25 kilos | 1 | 114400 | 114400 | Mineral 100% natural, compuesto por agregados fosiles de algas de agua dulce. Composición oxido de calcio 0, 3 - 0,4 %, oxido de silicio 85 - 90%, humedad 7 -9 %, materia orgánica 6 -8%, pH: 5 - 7, tamaño de particula 1 - 5 mm
| Inóculo microbial para compostaje | Litros | 3 | 123500 | 370500 | LACTOBACILLUS CASEI 1x10e6ufc/ml + RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS 2x10e4ufc/ml + SACCHAROMYCES CEREVISIAE 2.5x10e6ufc/ml. SC
| Azufre | Bulto * 40 kilos | 1 | 169000 | 169000 | Azufre Malla 325 +. Formula: (S). Pureza: Mínimo 99%. Presentación: En Polvo
| Sulfato de Manganeso | Bulto * 40 kilos | 1 | 278460 | 278460 | Sulfato de Manganeso. Polvo color rosado. Composición MnSO4.H2O. Pureza 95% minimo
| Sulfato de zinc | Bulto * 25 kilos | 1 | 295322 | 295322 | Composición: Zinc del 20 - 22%, azufre 10 - 12%, densidad 1,9 - 2,0 gr/cm, pH 4,5 - 6
| Sulfato de Potasio | Bulto * 25 kilos | 1 | 433160 | 433160 | Sulfato de Potasio soluble. Composición quimica: K2O: Minimo 51%, Sin cloro (Cl) ó Maximo 1%
| Sulfato de Hierro | Bulto * 25 kilos | 1 | 247000 | 247000 | Sulfato de Hierro/Ferroso (Monohidratado 30%Fe). Polvo fino amarillo. Cmposición FeSO4.H2O. Pureza 91% minimo.
| Sulfato de Cobre | Bulto * 40 kilos | 1 | 355810 | 355810 | Sulfato de Cobre Ind 25% Pentahidratado. Fórmula Química Cu SO4 . 5H2O. Pureza: Sulfato de Cobre 98% mínimo.
| Trichoderma asperellum / Trichoderma atroviridae / Trichoderma harzianum 5x108 conidias/g / Paecilomyces lilacinus 1x109 conidias/g. | Libra | 3 | 58500 | 175500 | Tipo de formulación: WP - Polvo mojable, Fungicida biológico. Al momento de la entrega, los ingredentes activos tendrán una vida útil remanente no inferior al 80% (o 90%) de su periodo total de estabilidad, contada a partir de la fecha de fabricación detallada en la etiqueta.
| Beauveria bassiana 4x108 UFC/g / Metarhizium anisopliae 4x108 UFC/g / Lecanicillium lecanii 1x108 UFC/g / Bacillus thuringiensis 1x108 UFC/g. | Libra | 3 | 69290 | 207870 | Tipo de formulación: WP - Polvo mojable, entomopatógeno. Al momento de la entrega, los ingredentes activos tendrán una vida útil remanente no inferior al 80% (o 90%) de su periodo total de estabilidad, contada a partir de la fecha de fabricación detallada en la etiqueta.
| Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki / 1 x109 UFC/gramo. | Libra | 3 | 156650 | 469950 | Tipo de formulación: WG - Gránulos dispersables, Fungicida biológico. Al momento de la entrega, los ingredentes activos tendrán una vida útil remanente no inferior al 80% (o 90%) de su periodo total de estabilidad, contada a partir de la fecha de fabricación detallada en la etiqueta.
| Metarhizium anisopliae (cepa DSM 15168) 1x10e9ufc/ml. SC | Libra | 3 | 92235 | 276705 | Tipo de formulación: WP - Polvo mojable, Fungicida biológico. Al momento de la entrega, los ingredentes activos tendrán una vida útil remanente no inferior al 80% (o 90%) de su periodo total de estabilidad, contada a partir de la fecha de fabricación detallada en la etiqueta.
| Bacillus popilliae 1.6x10e8esporas/g. | Libra | 3 | 50050 | 150150 | Tipo de formulación: WP - Polvo mojable, Fungicida biológico. Al momento de la entrega, los ingredentes activos tendrán una vida útil remanente no inferior al 80% (o 90%) de su periodo total de estabilidad, contada a partir de la fecha de fabricación detallada en la etiqueta.
| Caneca plástica 250 litros | Unidad | 1 | 433160 | 433160 | Caneca Plastica de 250 Litros con Tapa y aro - nueva. Caneca en plástico polietileno; Caneca plástica de 66 galones (250 litros); Tapa plástica con aro metálico de seguridad. Material: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso Molecular.
| Caneca plástica 120 litros | Unidad | 2 | 162435 | 324870 | Caneca Plastica de 120 Litros con Tapa y aro - nueva. Caneca en plástico polietileno; Caneca plástica de 30 galones (120 litros); Tapa plástica con aro metálico de seguridad. Material: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso Molecular.
| Caneca plástica 60 litros | Unidad | 6 | 146965 | 881790 | Caneca Plastica de 60 Litros con Tapa y aro - nueva. Caneca en plástico polietileno; Peso: 2,5 kg; Caneca plástica de 15 galones (60 litros); Tapa plástica con aro metálico de seguridad. Material: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso Molecular.
| Flanche Macho - Hembra. | Unidad | 9 | 31481 | 283329 | Adaptador tanque de agua 1 1/2pulg; Materia PP, acabado color blanco, resistente a la presión, temperatura, corrosión, vida útil prolongada, conexión Macho y Hembra 1/2" NPT a tanque de agua potable en su entrada; Largo 12 cm; Garantía 12 meses; Junta: Goma
| Abrazaderas en acero inoxidable | Paquete * 10 unidades | 1 | 40067 | 40067 | Abrazaderas en acero inoxidable desde 10 mm a 16 mm. Fabricadas en acero inoxidable; Tornillos hexagonales de acero con ranura para desarmador plano; Calidad automotriz; Diámetro mínimo: 3/8' (10 mm), Diámetro máximo: 5/8' (16 mm); Ancho: 5/16' (8 mm).
| Conector de rodilla de codo Rosca macho 1 1/2" | Unidad | 18 | 30988 | 557784 | Conector de rodilla de codo Rosca macho 1/2" pulgadas a manguera PE 16 mm; Cuerpo en PVC, Conector con rosca macho 1/2, Conexión a manguera 16 mm.
| Llave de paso 1/2" | Unidad | 9 | 50570 | 455130 | Tipo : Válvula PVC 1/2 Pulgadas Lisa 235 Psi; Normas de Fabricación : ISO9001; Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : BD001A; Uso : Accesorio encargado de controlar el paso de un fluido a través de una tubería por medio del giro de la manija. Diámetro : 1/2 pulgadas
| Blower 2.3 HP | Unidad | 1 | 1392300 | 1392300 | Turbina De Aire Resun Blower Gf180 De 18000lt/hora Voltaje: 120 V Frecuencia: 60Hz Potencia: 180 W / 0.24 hp Salida: 320L / min. Presión: 8kPa Dimensiones: 200 * 230 * 225 mm Peso: 6Kg Diámetro salida: 20mm Salidas Distribuidor: 14 Salidas Capacidad Aprox. de Biomasa: 240Kg de Peces o 120Kg de camarones Volumen Aprox. Agua del Tanque: 120 m3 Medidas aprox tanque cuadrado o prisma: 10m x 10m de base por 1.2m de alto Medidas aprox tanque redondo o cilíndrico: 11m de diámetro por 1,2m de alto
| Macho enroscado 1 1/2" | Unidad | 2 | 10829 | 21658 | Tipo : Adaptador Macho 1 1/2"; Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40;Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. Diámetro : 1, 1/2 pulgadas
| Tubería de PVC 1 1/2" (6m) | Unidad | 3 | 79206 | 237618 | Tipo: Tubo 1 1/2". Normas de Fabricación : NTC 1341 y NTC 1087. Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : TUBO SANITARIO 6 MTS. 1 1/2". Largo : 600 cm
| Unión Universal 1 1/2" | Unidad | 1 | 75648 | 75648 | Tipo : Accesorios de PVC Hidráulicos; Normas de Fabricación : ASTM D2467; Diámetro : 1-1/2 pulgadas
| Tees 1 1/2" | Unidad | 6 | 18564 | 111384 | Tipo : Tee 1 1/2"; Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40; Diámetro : 1, 1/2 pulgadas
| Reducción 1 1/2" a 1/2" | Unidad | 6 | 10829 | 64974 | Tipo : Reducción 1 1/2" a 1/2""; Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40.
| Tubería de PVC Blanca 1/2" (6m) | Unidad | 5 | 23205 | 116025 | Tipo: Tubo 1/2"; Normas de Fabricación: Resolucion 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40; Presión de agua: 315 psi; Largo: 6 m.
| Codos 1/2" | Unidad | 20 | 7426 | 148520 | Tipo : Codo 90; Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40; Diámetro : 1/2 pulgadas; Color : BLANCO
| Machos 1/2" | Unidad | 18 | 16011 | 288198 | Tipo: Adaptador Macho 1/2"; Normas de Fabricación: Resolución 0105 NTC 1062; Diámetro: 1/2 pulgadas
| Hembras 1/2" | Unidad | 18 | 6188 | 111384 | Tipo : Adaptador 1/2"; Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40;Diámetro : 1/2 pulgadas
| Limpiador de tubería | Unidad | 2 | 57084 | 114168 | Tipo : Removedor PVC; Peso : 0.85 kg; Color : CLARO; Cuenta con resistencia al agua : No; Presentación : Tarro
| Estopa | Paquete * 1000 gramos | 1 | 29770 | 29770 | Especificaciones principales; Tipo: Accesorios para pintar; Ancho : 14 cm; Color: Blanco; Largo: 39 cm; Características: Gracias a su alto grado de absorción y suavidad se recomienda usar para trabajos de pintura, carpintería, automotrices, industriales y hogar.
| Soldadura PVC 1/8 Galón | Unidad | 1 | 66170 | 66170 | Especificaciones principales Tipo : Soldadura PVC 1/8 Galón, Peso : 0.224 kg, Tipo de sustrato : Rígido, Cuenta con resistencia al agua : Si
| Marco para segueta | Unidad | 1 | 27691 | 27691 | Tipo : Marco para segueta: Ancho : 13 cm; Largo : 46 cm; Alto : 2.4 cm; Ancho de la hoja : 0.5 pulgadas.
| Segueta | Unidad | 1 | 10674 | 10674 | Tipo : Seguetas; Ancho : 1.2 cm; Largo : 30 cm; Alto : 0.08 cm; Tipo de trabajo : Profesional.
| Llave de paso 1 pulgada | Unidad | 9 | 23270 | 209430 | Tipo : Válvula PVC 1 Pulgada Lisa 235 Psi; Normas de Fabricación : ISO9001; Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : BD001C; Diámetro : 1 pulgadas
| Tapón 1 1/2" | Unidad | 17 | 7150 | 121550 | Tipo : Tapón Soldado 1 1/2"; Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40; Diámetro : 1, 1/2 pulgadas
| Caja Circuitos Tablero Caja De Breaker 4 Puestos | Unidad | 1 | 46670 | 46670 | Tipo : Caja Aluminio 2400 - Cuadrada 4 Sali; Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : 3N32CC4075; Tipo de Producto RETIE : Cajas y conduletas;
| Guardamotor 16-22AMP 110V | Unidad | 1 | 433160 | 433160 | Modelo: S-L5225; Tipo de alimentación: A/C; Voltaje: 120V,Tipo Residencial comercial, Amperios 16-22, Voltaje 110V
| Breaker Bipolar 20A | Unidad | 3 | 94212 | 282636 | Capacidad de interrupción de cortocircuito : 10KA; Tipo de Producto RETIE : Equipos de corte y seccionamiento de baja y media tensión; Referencia del Producto en el Certificado/Empaque: C20-2X20A
| Cable # 12 - 7 hilos rojo - Cable Electrico 7 Hilos N12 X 25mts Negro | Rollo * 25 metros | 3 | 162435 | 487305 | Cable # 12 - 7 hilos - Cable Electrico 7 Hilos N12 X 25mts negro
| Cable # 12 - 7 hilos rojo - Cable Electrico 7 Hilos N12 X 25mts Rojo | Rollo * 25 metros | 3 | 162435 | 487305 | Cable # 12 - 7 hilos - Cable Electrico 7 Hilos N12 X 25mts Rojo
| Clavija e Toma Industrial 220V | Unidad | 1 | 464100 | 464100 | Tipo : Clavijas; Tipo de Producto RETIE : Clavijas y tomacorrientes; Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : CLA63/034-9; Ancho : 12 cm
| Polisombra 80%. 4 Metros X 50 Metros | Rollo* 50 metros | 1 | 529074 | 529074 | Material del item: polietileno alta densidad; Sublinea: cerramiento y protección; tamaño-medidas 4 x 100.
| plástico para invernadero | Rollo* 50 metros | 1 | 969969 | 969969 | PLASTICO INVERNADERO - Plástico calibre 8 x 6,5 metros de ancho y 80 metros de largo. Lámina coextruída estabilizada con Hals / Níquel y antioxidante, desarrollada para cubierta de invernadero donde se requiera una disminución de luz total y que la total resultante sea igual a la difusa; como resultado de dichas filtraciones tenemos un ambiente más fresco y una luz más pareja. Esto nos da una filtración del infrarrojo en (720- 1000 nanómetros), Estabilizador: Hals/niquel inhibidor: Benzofenona Tonalidad: Blanco/verdoso, Conextrusión: tres y cinco capas termicidad: 50%, transimisión de luz total: 32% difusión de luz total: 97%, TRANSMISIÓN DE LUZ UV A 390 nm: 3%
| Pala | Unidad | 3 | 136136 | 408408 | Pala de mano, con mango de madera; Fabricada en lámina de acero al carbono, Mango fabricado en madera de fresno, Casquillo metálico que refuerza el encabado, Longitud del mango: 6", Dimensiones de cabeza: 15,2 cm x 8,7 cm, Calibre de la cabeza: 16, Dureza de la cabeza: 90 HRb, Con orificio para colgar; Dimensiones: 30, 4 cm, 9 cm, 3 cm.
| Manguera Flexible de Alta Temperatura. | Rollo * 5 metros | 1 | 174656 | 174656 | Tipo : Mangueras; Ancho : 32 cm; Alto : 6 cm; Tipo de pulverización : Presión; Materialidad del accesorio : Plástico.
| MP GV Cinta teflon industrial 3/4pulg largo 13 M X10UND | Unidad | 1 | 146037 | 146037 | Tipo : Cintas teflón; Garantía : 1 año. Rendimiento : 13 m. Color : Naranja. Temperatura máxima : 0 °C
| Manguera 1/2Pulgpolietileno 100 M 120 Psi | Rollo * 100 metros | 1 | 215033 | 215033 | Tipo: Manguera 1/2Pulgpolietileno 100 M 120 Psi; Ancho: 52 cm; Alto: 30 cm; Tipo de pulverización: Industrial; Largo de la manguera: 100; Color: Negro
| Cinta aislante. | Unidad | 1 | 27091 | 27091 | Rollo de cinta negra Aislante - 3M cinta aisladora 19mmx20.1mx0.177mm
| Medidor de pH digital. | Unidad | 1 | 1113840 | 1113840 | Medidor digital portátil para medición de pH en suelos, con un electrodo de pH para suelos incorporado. Rango de medición: 0,0 a 14,0 pH; Resolución: 0,1 pH; Precisión: ± 0,2 pH a 25 °C; Calibración: Automática, uno o dos puntos, compatible con buffers estándar pH 4.01 y 7.01; Electrodo: Electrodo de pH para suelos con puente electrolítico reemplazable; Apagado automático: Programable a 8 o 60 minutos; Alimentación: Batería tipo botón CR2032 (1 unidad); Vida útil de la batería: proximadamente 1000 horas de uso continuo; Condiciones ambientales de operación: Temperatura: 0 a 50 °C; Humedad relativa: hasta 95 %; Dimensiones: 50 × 151 × 21 mm; Peso: Aproximadamente 44 g; Contenido del suministro; El equipo debe entregarse con los siguientes elementos: ; Electrodo de pH para suelos incorporado; Dos (2) sachets de solución buffer pH 4.01; Dos (2) sachets de solución buffer pH 7.01; Un (1) sachet de solución de limpieza para el electrodo (residuos de suelo); Un (1) sachet de solución de limpieza para el electrodo (depósitos de humus); Solución de almacenamiento para el electrodo (13 ml)
19999881
X

## Hoja1 (hidden)
Agroindustria campesina e infraestructura productiva
Transición Agroecológica
Gestión Comunitaria del agua y de los ecosistemas
Prácticas comunitarias y tradicionales
Comercialización
Asociatividad y cooperativismo
Derechos campesinos y reforma agraría
Infraestructura comunitaria y mejora de vivienda