## Plan de trabajo
CRONOGRAMA DE TRABAJO RESPONSABLE: JULIAN GIRALDO ECHEVERRY, CARGO : PROMOTOR CAMPESINO | [29 empty] | Versión: 01
Código: GFPI-F-190
FECHA: | PERIODO 1 - 30 DE MAYO DE 2025
No | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | ENTREGABLES | SEGUIMIENTO | Julio | [23 empty] | OBSERVACIONES
[5 empty] | Semana 1 |  |  |  | Semana 2 | [5 empty] | Semana 3 |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Realizar Informes y actas de los encuentros realizados en los nucleos | Julian Giraldo - Promotor Campesino | Acta y Registros de asistencia de la Reunión | Planeado | bar: Semana 1 1
ejecutado | bar: Semana 1 1
2 | Participar en la feria capesina en la ciudad de cali | Julian Giraldo - Promotor Campesino | Acta y Registros de asistencia de la Reunión | Planeado | bar: Semana 1 2 to Semana 1 4
ejecutado | bar: Semana 1 2 to Semana 1 4
3 | Realizar montaje del piloto agroecologico del biol basico y el biol supermagro en el nucleo de dabeida | Julian Giraldo - Promotor Campesino | Acta de la Reunión, listas de asistencia | Planeado | bar: Semana 2 10 to Semana 2 11
ejecutado | bar: Semana 2 10 to Semana 2 11
4 | Realizar montaje del piloto agroecologico del biol basico y el biol supermagro en el nucleo de Betulia | Julian Giraldo - Promotor Campesino | Acta de la Reunión, listas de asistencia | Planeado | bar: Semana 3 16 to Semana 3 17
ejecutado | bar: Semana 3 16 to Semana 3 17
5 | Realizar el diligenciamiento de los formatos resultado del encuentro del alistamiento para el montaje de los pilotos agroecologicos | Julian Giraldo - Promotor Campesino | Acta de la Reunión, listas de asistencia | Planeado | bar: Semana 2 6 to Semana 2 9; Semana 3 14 to Semana 3 15; Semana 4 21 to Semana 4 22; Semana 5 29 to Semana 5 31
ejecutado | bar: Semana 2 6 to Semana 2 9; Semana 3 14 to Semana 3 15; Semana 4 21 to Semana 4 22; Semana 5 29 to Semana 5 31
| Realizar vistita de seguimiento con el dinamizador campesena al núcleo de apartado | Julian Giraldo - Promotor Campesino | Acta de la Reunión, listas de asistencia | Planeado | bar: Semana 4 23
ejecutado | bar: Semana 4 23
| Realizar montaje del piloto agroecologico del apichi en el nucleo de Turbo | Julian Giraldo - Promotor Campesino | Acta de la Reunión, listas de asistencia | Planeado | bar: Semana 4 24
ejecutado | bar: Semana 4 24
| Realizar montaje del piloto agroecologico del apichi en el nucleo de Dabeiba | Julian Giraldo - Promotor Campesino | Acta de la Reunión, listas de asistencia | Planeado | bar: Semana 4 25
ejecutado | bar: Semana 4 25
| Realizar montaje del piloto agroecologico del apichi en el nucleo de Taraza | Julian Giraldo - Promotor Campesino | Acta de la Reunión, listas de asistencia | Planeado | bar: Semana 4 25 to Semana 5 28
ejecutado | bar: Semana 4 25 to Semana 5 28