## Plan de acción
PROCESO | [22 empty] | Versión: 02
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO | [22 empty] | Código: GOR-F-013
NOMBRE DEL FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DEL NUCLEO CAMPESINO.
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  | Pública Clasificada | [7 empty] | Pública Reservada
PLAN DE ACCIÓN PARA EXTENSIÓN CAMPESINA Y POPULAR DEL NÚCLEO CAMPESINO CONSTRUYENDO SUEÑOS
Fecha de elaboración: | 2026-06-15 |  | Promotor/a Campesino/a: Julian Giraldo | [5 empty] | Gestor/a | Elizabet Cardemas
Número de red. |  |  | Promotor/a Técnico/a Pilar Valvin | [5 empty] | Dinamizador/a | Hernan Rodriguez Mariaca
Regional | Antioquia |  | Articulador/a | Jaime Rendon |  |  |  |  | Profesional de seguimiento
PLAN DE ACCION | [8 empty] | SEGUIMIENTO
CRITERIO DE PRIORIZACIÓN TEMATICA | ACTIVIDAD ¿cómo lo vamos hacer? | META | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACION | MATERIALES Unidad | MATERIALES Concepto | Responsable SENA | SOPORTE O VERIFICABLE | AVANCE MES 1 | AVANCE MES 2 | AVANCE MES 3 | AVANCE MES 4 | AVANCE MES 5 | AVANCE MES 6 | AVANCE MES 7 | AVANCE MES 8 | AVANCE MES 9 | AVANCE MES 10 | AVANCE MES 11 | AVANCE MES 12 | ESTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES GENERALES
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos para la aplicación de Bioles dirigido a la nutrición de los cultivos de maiz. | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | 2026-07-16 | 2026-07-16 | Global | Papel, lápiz, marcadores borrables. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos para la aplicación de Biopreparados (Apichi) para el manejo de insectos plagas y enfermedades presentes en el cultivo de maiz implementado e la finca saladitos. | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | 30/07/2026 | 2026-07-30 | Global | Papel, lápiz, marcadores y Materiales de formación para la preparación de bioles. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos centrado en recorrido y recolección de microorganismos de montaña, para la elaboración de biopreparados dirigidos al mejoramiento del suelo y manejo de insectos plagas y enfermedades en el cultivo de maiz . | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | 13/08/2026 | 2026-08-13 | Global | Papel, lápiz, marcadores y Materiales de formación para la preparación de extractos y MM. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos para la elaboración de preparados de tipo bocachi, compostajes y lombricultivos, dirigidos hacia la nutrición y mejoramiento de suelos en la finca saladitos en el cultivo de maiz. | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | 27/08/2026 | 2026-08-27 | Global | Papel, lápiz, marcadores y Materiales de formación para la toma de parámetros pH, agua, humedad. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos para el fortalecimiento de procesos de cosecha derivados del Maiz y su manejo de postcosecho. | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | 2026-10-09 | 2026-10-10 | Global | Papel, lápiz, marcadores y Materiales de formación. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Realización de un día de campo para la realización de taller enfocado a la orientación y manejo de las técnicas Agroecológicas. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | 24/9/2026 | 2026-09-24 | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Realización de un día de campo para la visita a unidades productivas con implementación de técnicas agroecológicas establecidas que permitan el intercambio de saberes y replica del modelo en la fincas de los participantes del nucleo campesino Campesinos Construyendo Sueños. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | 2026-08-10 | 2026-08-11 | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Realización de un día de campo enfocado en el rescate y custodia de semillas ancestrales que permitan el montaje del museo de semillas en el núcleo Campesinos Construyendo Sueños. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | 22/10/2026 | 2026-10-22 | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Realización de un día de campo para el intercambio de productos derivados de los sistemas productivos de los integrantes del núcleo Campesinos Construyendo Sueños manejados bajo los principios Agroecológicos. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | 2026-05-11 | 2026-05-12 | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Comercialización | Realización de día de campo para la consolidación de prácticas agroecológicas sobresalientes resultantes de los encuentros y talleres realizados. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | 19/11/2026 | 2026-11-19 | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | encuentro final de Evaluación y Validación | Un encuentro realizado con 15 integrantes del nucleo campesino | 2026-12-03 | 2026-12-03 | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de validación y evaluación comunitaria
Transición Agroecológica | Formación en Conservación de suelos | Gestión de solicitud de formación. | Junio | Junio | Global | Lupas, frascos, guías | Promotor campesino Promotor técnico | Listado asistencia , acta,bitácora días de campo y fotos
Transición Agroecológica | Formación en seguridad Alimentaria | Gestión de solicitud de formación. | Junio | Junio | Global | Papel, lapiz, marcadores | Promotor campesino Promotor técnico | Listado asistencia , acta,bitácora días de campo y fotos |  |  |  |  | 100
Comercialización | Formación en comercialización | Gestión de solicitud de formación. | Julio | Julio | Global | Papel, lapiz, marcadores | Promotor campesino Promotor Comercial | Listado asistencia , acta,bitácora días de campo y fotos
Transición Agroecológica | Formación en manejo agroecológico de cultivos | Gestión de solicitud de formación. | Mayo | Mayo | Global | Papel, lapiz, marcadores | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Transición Agroecológica | Formación en Identificación y manejo de insectos benéficos y plagas | Gestión de solicitud de formación. | Abril | Mayo | Global | Lupas, frascos, guías | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Prácticas comunitarias y tradicionales | Formación en elaboración de proyectos para Fondo emprender | Gestión de solicitud de formación. | Abril | abril | Global | Papel, lapiz, marcadores | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Transición Agroecológica | Montaje de biofabricas | Gestión de solicitud de formación. | Julio | Agosto | Global | Materiales para la fabricación de Insumos | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Transición Agroecológica | Formación en entomologia agroecologica | Gestión de solicitud de formación. | Septiembre | Septiembre | Global | Papel, lapiz, marcadores | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Infraestructura comunitaria y mejora de vivienda | Formación en construccion Infraestructura (Guadua - Bareque) | Gestión de solicitud de formación. | Septiembre | Septiembre | Global | Papel, lapiz, marcadores | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Asociatividad y cooperativismo | Formación en economia Circular | Gestión de solicitud de formación. | Octubre | Octubre | Global | Papel, lapiz, marcadores | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Transición Agroecológica | Formación en energias renovables | Gestión de solicitud de formación. | Noviembre | Noviembre | Global | Papel, lapiz, marcadores | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Gestión Comunitaria del agua y de los ecosistemas | Formación en cuidado del medio ambiente | Gestión de solicitud de formación. | Noviembre | Noviembre | Global | Papel, lapiz, marcadores | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Prácticas comunitarias y tradicionales | Formación en medicina ancestral | Gestión de solicitud de formación. | Noviembre | Noviembre | Global | Papel, lapiz, marcadores | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Formación en trasformacion de productos | Gestión de solicitud de formación. | Noviembre | Noviembre | Global | Papel, lapiz, marcadores | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Comercialización | Formación en marketing digital | Gestión de solicitud de formación. | Diciembre | Diciembre | Global | Papel, lapiz, marcadores | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Transición Agroecológica | Montaje de biofabricas | Gestión de solicitud de formación para la implementación del Proyecto. . | Julio | Agosto | Global | Materiales para la fabricación de Insumos | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Transición Agroecológica | Normatibidad Biofabricas | Gestión de solicitud de formación para la implementación del Proyecto. . | Octubre | Octubre | Global | Papel, lapiz, marcadores | Centro de Formación | Listado asistencia , acta y fotos
Note on A12: 1.Agroindustria campesina e infraestructura productiva. 2. Comercialización 3. Transición agroecológica 4. Asociatividad y cooperativisnitarias y tradicionales (gastronomía, turismo, artesanías) 5. Infraestructura comunitaria y mejoramiento de vivienda
Note on B12: Enuciar las actividades usando un verbo. (Ejemplo: Realizar, Construir, Elaborar..)
Note on C12: Especificar la unidad de medida y la cantidad Ejemplo:1 (un)Galpon construido); compra de 20(veinte) pollos.
Note on F12: Especificar las cantidades y la unidad de medida.
Note on G12: Especificar que materiales se requeiren para llevar a cabo la actividad, de manera descriptiva y detallada.
Note on H12: Promotor técnico Promotor Campesino Gestor CampeSENA Gestor FullPopular Dinamizador Articulador
Note on I12: Relacionar cual es la eviencia o soporte que da cuenta de la actividad realizada (2026-01-25 03:33:54) Ejemplo: Registro fotográfico, Formato, Acta de reunión, listado de asistencia , etc.
Note on J12: Se debe registrar una breve descripción del avance de cada actividad.
Note on V12: ====== ID#AAABzCrnWIc Microsoft Office User (2026-01-25 03:33:54) En ejecución Cumplida Fuera de tiempo

## Lista materiales
Versión: 02
Código: GOR-F-013
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
Formato equipos e insumos de fortalecimiento CAMPESENA.
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública | Pública Clasificada |  |  |  | Pública Reservada
PLAN DE ACCIÓN PARA EXTENSIÓN CAMPESINA Y POPULAR DEL NÚCLEO
Origen del presupuesto | Elementos | Unidad de medida | Cantidad por núcleo | Valor del mercado | Valor total | Características técnicas |  | AVANCE MES 6 | AVANCE MES 7 | AVANCE MES 8 | AVANCE MES 9 | AVANCE MES 10 | AVANCE MES 11 | AVANCE MES 12 | ESTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES GENERALES
| turbina de aire | und | 1 | 2404999 | 2404999 | Turbina De Aire Resun Blower Gf180 De 18000lt/hora Voltaje: 120 V Frecuencia: 60Hz Potencia: 180 W / 0.24 hp Salida: 320L / min. Presión: 8kPa Dimensiones: 200 * 230 * 225 mm Peso: 6Kg Diámetro salida: 20mm Salidas Distribuidor: 14 Salidas Capacidad Aprox. de Biomasa: 240Kg de Peces o 120Kg de camarones Volumen Aprox. Agua del Tanque: 120 m3 Medidas aprox tanque cuadrado o prisma: 10m x 10m de base por 1.2m de alto Medidas aprox tanque redondo o cilíndrico: 11m de diámetro por 1,2m de alto
| Filtro de aire para soplador | und | 1 | 109837 | 109837 | Filtro de aire para soplador - Filtro De Aire Compatible Con Rotron Blower
| tee pvc presion 2" | und | 13 | 22393 | 291109 | tee pvc presion 2" o 60 mm - Especificaciones principales Tipo: Tee 2", Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40, Uso: La tubería PVC presión, está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana, Diámetro : 2 pulgadas
| Buje Reducción Soldado PVC Presion 2x1.1/2" | und | 12 | 9437 | 113244 | Tipo: Buje Soldado 2X1.1/2 Presión, Normas de Fabricación: Resolución 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40, Uso: La tubería PVC presión, está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana, Diámetro: 2 pulgadas, 1, 1/2 pulgadas
| Codo 90 Presion Tuboplex 2pulg | und | 5 | 10829 | 54145 | Especificaciones principales Tipo: Accesorios de PVC Hidráulicos, Normas de Fabricación: NTC 1339 Y RES. 0501, Uso: Agua Potable, Diámetro: 2 pulgadas, Presión 500 PSI
| Válvula Bola PVC 1/2 Soldable Pcp | und | 12 | 15315 | 183780 | Tipo: Válvula Bola, Normas de Fabricación : ASTM D2466, Uso : No se corroe ni se desgasta, Con apertura y cierre de 1/4 de giro fácil y suave, Ideal para instalar en espacios reducidos, Controla el paso del agua en las zonas húmedas más comunes en casa como baño, cocina, patio y cubiertas, Diámetro : 1/2 pulgadas, Tipo de válvula: Agua
| Tubo 1.1/2X1M Presión 21-200 Psi por 6 metros cada uno | Metros | 4 | 34034 | 136136 | Tipo: Tubo 1 1/2", Normas de Fabricación : Resolución 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40, Presión de agua: 200 psi, Uso: La tubería PVC presión, está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana Largo: 6 metros
| tubo de pvc presion roscado en ambos lados de 1/2" | metros | 15 | 9591 | 143865 | tubo de pvc presion roscado en ambos lados de 1/2"
| Flanche tapon (liso)- de 1/2 | und | 13 | 46255 | 601315 | Flanche tapon (liso)- de 1/2 - Tipo : Flanche, Presión de agua : 150 psi, Uso : Agua Potable, Normas de Fabricación : NTC-3827, Diámetro: 1/2 pulgadas
| Flanche tapon de pvc de 1/2 | und | 13 | 46255 | 601315 | Flanche tapon de pvc de 1/2
| adaptador hembra PVC presión 1/2 | und | 13 | 8710 | 113230 | adaptador hembra PVC presión 1/2 - Especificaciones principales Tipo : Adaptador Hembra 1 1/2", Normas de Fabricación : Resolución 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40, Uso: La tubería PVC presión, está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana, Diámetro: 1, 1/2 pulgadas
| uniones PVC 2" | und | 13 | 10829 | 140777 | Tipo: Unión 2 pulgadas, Normas de Fabricación : Resolución 0105 NTC 1062, Las tuberías y accesorios HotPro Pavco Wavin son fabricadas con resinas de última generación, ofrecen una solución integral diseñada para la conducción de agua caliente. Soporta una temperatura máxima de 82°C a 100 psi, calidad que supera los estándares del mercado, Diámetro: 1/2 pulgadas
| Adaptador de manguera 1/2" |  |  | 12376 | 0 | Tipo: Conectores de mangueras, Diámetro : 1/2 pulgadas, Tipo de acople : Acople rápido, Garantía : 1 año
| adaptade hembra PVC presión de 1" | und | 15 | 4873 | 73095 | adaptade hembra PVC presión de 1" - Tipo: Adaptador Hembra 1", Normas de Fabricación: Resolución 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40, Uso: La tubería PVC presión, está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana, Diámetro: 1 pulgadas.
| Conector macho NPT 1/2 a manguera – 16 mm | und | 14 | 6962 | 97468 | Conector macho NPT 1/2 a manguera – 16 mm - Formato de venta: Pack, Tamaño de la salida: 1.6 cm, Tamaño: 1.6 cm, Adaptador tipo reduccion 1/2" a 16mm., Conector macho, Hecho de polipropileno.
| manguera elastica de 1/2 | metros | 15 | 15470 | 232050 | manguera elastica de 1/2 - Manguera Superflex de 1/2 pulgada x 50 metros de longitud , Especificaciones principales Tipo : Mangueras, Ancho : 90 cm, Color : blanca transparente. Flexible, Liviana, Alta resistencia a la presión productos con trazas de químicos, permite ver el paso del producto que circula dentro de ella
| orrin de 1/2 o de 21 mm | und | 30 | 1949 | 58470 | orrin de 1/2 o de 21 mm
| eles de 1/2 | und | 13 | 30785 | 400205 | eles de 1/2
| tapon liso para tuvo de PVC de 2 " | und | 3 | 13923 | 41769 | Especificaciones principales Tipo : Tapón Soldado 2", Normas de Fabricación: Resolución 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40, Uso : La tubería PVC presión Pavco Wavin está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana, Diámetro: 2 pulgadas
| Caneca tapa aro 20 galones | und | 12 | 216580 | 2598960 | Dimensiones: 40cm (diámetro) X 78 cm (alto)Volumen: 80 litros Material: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso Molecular. Tapa de cierre hermético con tapa y aro metálico.
| Caneca 55 Gls Tapa Aro Remanufacturada | und | 4 | 325644 | 1302576 | Volumen: 220 litrosDimensiones: 59cm (diámetro) X 94 cm (alto) Material: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso Molecular. Tapa de cierre hermético con tapa y aro metálico.
| Soldadura PVC 1/8 Galón | und | 1 | 49399 | 49399 | Especificaciones principales Tipo : Soldadura PVC 1/8 Galón, Peso : 0.224 kg, Tipo de sustrato : Rígido, Cuenta con resistencia al agua : Si
| Limpiador PVC x1/32 | und | 1 | 14299 | 14299 | Limpiador PVC x1/32- Especificaciones principales Tipo : Limpiador, Tipo de sustrato : Rígido, Cuenta con resistencia al agua : Si, Antimoho : No, Presentación : Frasco (plástico/vidrio), contenido:118 mlsuperficie de aplicación: PVC
| llaves para flanche de pvc | und | 13 | 46255 | 601315 | llaves para flanche de pvc - Especificaciones principales Tipo : Llave Jardín, Diámetro : 1/2 pulgadas, Garantía : 5 años, Características: Resistente a los impactos, oon inserto plástico de alta resistencia, deal para ser usada en espacios reducidos gracias al cierre hacia ambos lados, Diseño exclusivo con manija larga más resistente y ergonómica que facilita el uso Apertura y cierre rápido de ¼ de giro, Difusor que permite salida de chorro controlado, incluye reductor (opcional) que ahorra hasta un 50% el consumo del agua.
| Garrafa 5 gls Apilable | und | 25 | 30940 | 773500 | Garrafa de 5 galones con tapa roscada Apilable Material: PEAD Tapa 58mm seg cintilla + tapón especificaciones físicas (aprox.) Altura: 40–45 cm Ancho: 25–30 cm Peso vacío: 0.8 – 1.2 kg
| Caneca 10 gls Tapa Rosca | und | 4 | 139230 | 556920 | Imensiones: 35cm (diámetro) X 59 cm (alto)Volumen: 40 litros Material: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso Molecular. Tapa de cierre hermético sistema en rosca.
| GRAMERA - Balanza Pesa Digital Precision Medicion De 0,1g A 3kg Casatua | und | 1 | 37128 | 37128 | Balanza Pesa Digital Precision Medicion De 0,1g A 3kg , Capacidad máxima: 3 kg, Sensibilidad de 100mg, Con función Tara, Funciona con 2 pilas AAA, Soporta hasta 3kg, Se apaga de forma automática, Indica sobrepeso, La medida justa para todo tipo de preparaciones, Ideal para pesar ingredientes con gran exactitud, Las imágenes pueden ser ilustrativas.
| Báscula Inalámbrica Lm-wi-150 | und | 1 | 525980 | 525980 | Especificaciones principales Tipo : Básculas digitales, de báscula : Báscula mecánica, Color : AZUL, Peso máximo soportado : 150, Garantía: 6 meses
| Mezclador de semento | und | 1 | 872353 | 872353 | Mezclador Eléctrico de Dos Manos Uso Rudo para Pintura y Cemento
| GroLine Medidor portátil hidropónico impermeable pH/EC/TDS/temperatura | und | 1 | 3313674 | 3313674 | GroLine Medidor portátil hidropónico impermeable pH/EC/TDS/temperatura - Groline Medidor Portátil Hidropónico Impermeable Ph/ec/td.El medidor portátil GroLine hidropónico es un equipo diseñado para medir pH, conductividad eléctrica (EC), TDS (ppm) y temperatura en soluciones nutritivas. Cuenta con una sonda combinada preamplificada que integra estos parámetros en un solo sensor, facilitando mediciones rápidas y precisas. Su diseño es portátil, ligero e impermeable, ideal para uso en campo.Está fabricado con un cuerpo resistente de polipropileno, incluye sensor de temperatura integrado y unión de tela, lo que mejora la durabilidad y estabilidad de las mediciones. Dispone de modo de calibración rápida (CAL) de un solo punto para pH y EC, simplificando su uso. Es fácil de configurar y operar, especialmente pensado para sistemas hidropónicos, acuapónicos e invernaderos, permitiendo un control eficiente de nutrientes en los cultivos.
| Soluciones para el multiparametro 500 ml | kit | 1 | 334152 | 334152 | Soluciones para el multiparametro 500 ml, pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01 +/-0.01 pH, carcaza y certif
| Kit de beaker de laboratorio de plastico | und | 1 | 77195 | 77195 | Kit Beaker De Plstico 5, 10, 25, 50 Y 100 Ml Laboratorio
| BULTOS DE HARINA DE MAIZ | Bulto x 40 kg | 2 | 119459 | 238918 | Harina De Maiz Amarilla Bulto x 40 Kg - Humedad * (1) Máximo 14 % Grasa 1.0% Proteína 5,3% Carbohidratos 78,8% Valor Energético en Kcal/100g 1446 Valor energético por Grasa en kj/100g 37 Impurezas Libre Aflatoxinas (1) <20 ppm. Alérgenos Es elaborado en una planta de alimentos en la que no se procesan otros productos con presencia de alérgenos. Granulometría Mallas Ver cuadro anexo
| Roca Fosforica | Bulto x 40 kg | 2 | 129948 | 259896 | Es un mineral 100% natural, derivado de la molienda de roca sedimentarias calizas, fosforitas, basaltos, zeolita, dolomita, sulfato de calcio. Composición Ph: 7,2 - 7,7, densidad 1,0 - 1,2 gr/cm3, conductividad eléctrica 2,9 - 3,5, aluminio 1 - 1,5%, carbono 8 - 8,5%, oxigeno 50 - 55%, nitrogeno 0,6 - 0,7%, fosforo 0,8 - 1%, potasio 0,5 - 0,6%, calcio 15 - 16%, magnesio 3 - 3,5%, azufre 8 - 8,5%, sodio 0, 1- 0, 15% hierro 0,6 - 0,8%, manganeso 0,2 - 0,3%, Zinc 0,3 - 0,4%, Silicio 15 -16%
| Melaza bulto | Bulto x 30 kg | 2 | 52598 | 105196 | Subproducto de la caña de azúca, liquido viscoso de origen vegetal, color marrón oscuro, procedente de la concentración de los caldos de producción de caña de azucar. Calidad alimentaria. Composición ph 5,0 -5,5, conductividad eléctrica 28 - 31, densidad 1,2 -1,4, humedad 21 - 23%, cenizas 10 - 12,%, materia organica 60 - 62%, extracto humico total 50 - 55%, nitrogeno total 1 - 1,3%, fosforo total 0, 2 - 0,5% y potasio total 3- 4.0%
| Cal Agricola | Bulto x 50 kg | 2 | 93181 | 186362 | es un producto elaborado a partir de la pulverización de la roca dolomita. Se utiliza como enmendador o fertilizante de suelos en una amplia línea de cultivos y en general en todos los cultivos que se encuentren en suelos con problemas de acidez, disposición o balance de Calcio, Magnesio e indirectamente Potasio. ASPECTO COLOR OLOR IGNICIÓN INFLAMABILIDAD EXPLOSIVIDAD HUMEDAD PH 10% GRANULOMETRÍA TAMAÑO DE LA PARTÍCULA POLVO BLANCO/BEIGE INTENSIDAD MEDIA INCOMBUSTIBLE NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO 0.399% 9.7 pH MALLA 100 – Con un retenido en tamiz < 8% 150 µm (micras). COMPOSICIÓN QUÍMICA CALCIO TOTAL (CaO) 35%* MAGNESIO TOTAL (MgO) 16%*
| Toma Switch Intcp-bla Linea Cien Color Blanco | Und | 2 | 32175 | 64350 | Toma Switch Intcp-bla Linea Cien Color Blanco
| Tomacorriente Vcp Electric Ws162-409 Doble Línea Amanecer Color Blanco | Und | 2 | 54145 | 108290 | Tomacorriente Vcp Electric Ws162-409 Doble Línea Amanecer Color Blanco
| Medidor Monofasico 220v Digital Contador De Energía Lcd 210v | Und | 1 | 21658 | 21658 | Medidor Monofasico 220v Digital Contador De Energía Lcd 210v
| Breaker Enchufable 1x20 Taco De 20 Interruptor Para Caja 220 v | und | 1 | 146965 | 146965 | Breaker Enchufable 1x20 Taco De 20 Interruptor Para Caja 220 v
| Cable # 12 - 7 hilos rojo - Cable Electrico 7 Hilos N12 X 25mts Rojo | Rollo | 1 | 27846 | 27846 | Cable # 12 - 7 hilos rojo - Cable Electrico 7 Hilos N12 X 25mts Rojo
| Cable # 12 - 7 hilos - Cable Electrico 7 Hilos N12 X 25mts negro | Rollo | 1 | 162435 | 162435 | Cable # 12 - 7 hilos - Cable Electrico 7 Hilos N12 X 25mts negro
| Cable # 12 - 7 hilos - Cable Electrico 7 Hilos N12 X 25mts Blanco | Rollo | 1 | 162435 | 162435 | Cable # 12 - 7 hilos - Cable Electrico 7 Hilos N12 X 25mts Blanco
| Rollo de cinta negra Aislante - 3M cinta aisladora 19mmx20.1mx0.177mm | Und | 1 | 162435 | 162435 | Rollo de cinta negra Aislante - 3M cinta aisladora 19mmx20.1mx0.177mm
| Cinta Teflón Ptfe Basic 1/2 Pulg X 10 Metros | und | 2 | 27691 | 55382 | Tipo: Cinta Teflón Ptfe Basic 1/2 Pulg X 10 Metros, Tipo de cinta : Teflones y Sellos, Temperatura máxima : 300, Color: Blanco
| Temporizador Digital Programable | und | 1 | 4641 | 4641 | Programador semanal digital Voltaje: 110/220 Vac 16 memorias de Temporizador Montaje riel DIN Precisión de ajuste al minuto Pantalla LCD en tiempo real a hora/minuto y encendido/automático/apagado. Tipo de tecnología Electrónico, Voltaje nominal, 240V, Corriente nominal 16 A, Altura 6,5 cm, Ancho, 3,6 cm, Largo 8,6 cm, Modelo TG-2
| Tela tipo toldillo 3metros X 2.1 Metros | und | 1 | 106898 | 106898 | Tela tipo toldillo 3metros X 2.1 Metros
| Tierra de diatomea | Bulto x 15kg | 1 | 72400 | 72400 | Es un mineral 100% natural, compuesto por agregados fosiles de algas de agua dulce. Composición oxido de calcio 0, 3 - 0,4 %, oxido de silicio 85 - 90%, humedad 7 -9 %, materia orgánica 6 -8%, pH: 5 - 7, tamaño de particula 1 - 5 mm
| Micorriza | Bulto x 40 kg | 1 | 194350 | 194350 | Inoculo biológico para utilizar en diferentes cultivos, propágulos micorrizales infectivos entre 60 - 80 gramos de suelo, esporas viables entre 150 - 300 por gramo de suelo, raices colonizadas valores superiores al 45% de colonización, humedad del 18 - 22%
| Inóculo microbial para compostaje | Litro | 1 | 135200 | 135200 | El inoculo microbial para compostaje es una mezcla liquida de microorganismos beneficos (bacterias ácido lácticas - levaduras y bacterias fototróficas). Composición bacterias lácticas, levaduras y bacterias fototróficas, apariencia líquido marrón o rojizo con aroma fermentado, pH ácido inferior a 4
| Azufre | Bulto x 15 kg | 1 | 81835 | 81835 | Azufre Malla 325 +. Formula: (S). Pureza: Mínimo 99%. Presentación: En Polvo- Azufre agrícola, composición azufre 90 -93%, inertes - humectantes y diluyentes 7 - 7,5%, densidad solido 1,9 - 2,0 gr/ml, densidad liquiedo 1,7 - 1,8 gr/ml, presión 115 - 116 atm.
| Carbonato de Calcio | Bulto x 30 kg | 1 | 140400 | 140400 | El carbonato de calcio esun mineral 100%. Composición pH: 8 - 8,5, calcio 40- 42%, oxido de calcio 56- 60%, carbonato de calcio 90- 95%, silicio 16 - 18%, humedad 10% máximo, densidad aparentre 1- 1,3 gr/cm3
| Sulfato de Manganeso | Bulto x 30 Kg | 1 | 487305 | 487305 | Sulfato de Manganeso. Polvo color rosado. Composición MnSO4.H2O. Pureza 95% minimo
| Sulfato de Potasio | Bulto x 20 Kg | 1 | 216580 | 216580 | Sulfato de Potasio soluble. Composición quimica: K2O: Minimo 51%, Sin cloro (Cl) ó Maximo 1%
x

## Hoja1 (hidden)
Agroindustria campesina e infraestructura productiva
Transición Agroecológica
Gestión Comunitaria del agua y de los ecosistemas
Prácticas comunitarias y tradicionales
Comercialización
Asociatividad y cooperativismo
Derechos campesinos y reforma agraría
Infraestructura comunitaria y mejora de vivienda