## Plan de acción
PROCESO | [22 empty] | Versión: 02
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO | [22 empty] | Código: GOR-F-013
NOMBRE DEL FORMATO
PLAN DE ACCIÓN DEL NÚCLEO CAMPESINO.
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública |  | Pública Clasificada | [7 empty] | Pública Reservada
PLAN DE ACCIÓN PARA EXTENSIÓN CAMPESINA Y POPULAR DEL NÚCLEO ILUSIÓN CAMPESINA DEL BAJO CAUCA (ORGANIZACIÓN BASE ASOCBAC).
Fecha de elaboración: | 2026-06-13 |  | Promotor/a Campesino/a |  | Julian giraldo |  |  |  | Gestor/a | Elizabeth Cardenas Molina
Número de red. |  |  | Promotor/a Técnico/a |  | pilar balvin |  |  |  | Dinamizador/a | Hernan Dario Rodríguez Mariaca
Regional | Antioquia |  | Articulador/a |  | Jaime Albeto Rendon Acevedo |  |  |  | Profesional de seguimiento
PLAN DE ACCIÓN | [8 empty] | SEGUIMIENTO
CRITERIO DE PRIORIZACIÓN TEMÁTICA | ACTIVIDAD ¿cómo lo vamos hacer? | META | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | MATERIALES Unidad | MATERIALES Concepto | Responsable SENA | SOPORTE O VERIFICABLE | AVANCE MES 1 | AVANCE MES 2 | AVANCE MES 3 | AVANCE MES 4 | AVANCE MES 5 | AVANCE MES 6 | AVANCE MES 7 | AVANCE MES 8 | AVANCE MES 9 | AVANCE MES 10 | AVANCE MES 11 | AVANCE MES 12 | ESTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES GENERALES
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos enfocado en la aplicación de bioles para la nutrición orgánica de cultivos de arroz, plátano y hortalizas. | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | 7 de julio | 7 de julio | Global | Papel, lápiz, marcadores borrables. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos enfocado en la aplicación del biopreparado (Apichi) para el manejo agroecológico de insectos plaga y enfermedades en los cultivos de arroz, plátano y hortalizas. | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | 22 de julio | 22 de julio | Global | Papel, lápiz, marcadores y Materiales de formación para la preparación de bioles. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos centrado en el manejo y evaluación de parámetros físico-químicos del suelo (como textura, consistencia, color, pH, CE, etc.) para el establecimiento y nutrición de los cultivos de arroz, plátano y hortalizas. | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | 4 de agosto | 4 de agosto | Global | Papel, lápiz, marcadores y Materiales de formación para la preparación de extractos y MM. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos orientado a la recolección de microorganismos de montaña y a la elaboración de abonos orgánicos (tipo bocashi, compostaje y lombricultivo) para la nutrición y el mejoramiento de suelos en cultivos de arroz, plátano y hortalizas. | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | 19 de agosto | 19 de agosto | Global | Papel, lápiz, marcadores y Materiales de formación para la toma de parámetros pH, agua, humedad. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Encuentro de saberes campesinos orientado al fortalecimiento de los procesos de cosecha y poscosecha en los cultivos de arroz y hortalizas. | Un (1) encuentro de saberes campesinos con 15 integrantes del núcleo. | 1 de septiembre | 1 de septiembre | Global | Papel, lápiz, marcadores y Materiales de formación. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Desarrollo de un día de campo enfocado en la orientación, transferencia y manejo de técnicas agroecológicas mediante la ejecución de un taller práctico vivencial con los productores. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | 15 de septiembre | 15 de septiembre | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Desarrollo de un día de campo enfocado en la visita a unidades productivas con técnicas agroecológicas ya implementadas, propiciando un espacio para el intercambio de saberes y la réplica de estos modelos sostenibles en las fincas de los integrantes del núcleo Ilusión Campesina en el Bajo Cauca. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | 29 de septiembre | 29 de septiembre | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Realización de un día de campo para el intercambio de productos derivados de los sistemas productivos de los integrantes del núcleo manejados bajo los principios Agroecológicos utlizados en el nucleo campesino Ilusión Campesina del Bajo Cauca. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | 6 de octubre | 6 de octubre | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Comercialización | Desarrollo de un día de campo orientado a la consolidación de las prácticas agroecológicas más sobresalientes, derivadas de los encuentros y talleres formativos ejecutados con el núcleo campesino Ilusión Campesina del Bajo Cauca. | Un taller realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | 20 de Octubre | 20 de octubre | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión, bitácora día de campo.
Transición Agroecológica | Realización del encuentro final de evaluación y validación de los procesos de fortalecimiento e intercambio de saberes con el núcleo campesino. | Un encuentro realizado con 15 integrantes del núcleo campesino. | 4 de noviembre | 4 de noviembre | Global | Papel, lápiz, marcadores. | Promotora técnica Promotor campesino | Listado asistencia, Registro fotográfico, acta de reunión.
Transición Agroecológica | Coordinación y articulación de espacios formativos en agroecología básica y complementaria para el fortalecimiento técnico de los núcleos campesinos del territorio. | Gestión de solicitud de formación. | Julio | Julio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Asociatividad y cooperativismo | Formación en Economía Solidaria, Cultura de la Asociatividad y Fortalecimiento Comunitario. | Gestión de solicitud de formación. | Junio | Junio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Formación en Formulación de proyectos productivos. | Gestión de solicitud de formación. | Junio | Junio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Formación en Transformación de Cacao | Gestión de solicitud de formación. | Julio | Julio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Formación en Elaboración de embutidos cárnicos derivados de pollo, cerdo y pescado. | Gestión de solicitud de formación. | Julio | Julio | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Prácticas comunitarias y tradicionales | Formación en Elaboración artesanal de productos de panificación. | Gestión de solicitud de formación. | Agosto | Agosto | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Prácticas comunitarias y tradicionales | Formación en Elaboración artesanal de productos de repostería. | Gestión de solicitud de formación. | Agosto | Agosto | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Formación tipo Curso en la elaboración de alimentos Balanceados para animales | Gestión de solicitud de formación. | Septiembre | Septiembre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Infraestructura comunitaria y mejora de vivienda | Formación tipo Curso en Construcción de placa huella para vías terciarias. | Gestión de solicitud de formación. | Septiembre | Septiembre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Infraestructura comunitaria y mejora de vivienda | Formación tipo Curso en Mantenimiento y mejoramiento de vivienda rural. | Gestión de solicitud de formación. | Octubre | Octubre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Formación tipo Curso en Producción Ganadera. | Gestión de solicitud de formación. | Octubre | Octubre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Agroindustria campesina e infraestructura productiva | Formación tipo Curso en Producción Piscícola. | Gestión de solicitud de formación. | Noviembre | Noviembre | Plan de formación | Plan de formación | Centros de formación | De acuerdo a los requeridos por los centros de formación.
Note on A12: 1.Agroindustria campesina e infraestructura productiva. 2. Comercialización 3. Transición agroecológica 4. Asociatividad y cooperativisnitarias y tradicionales (gastronomía, turismo, artesanías) 5. Infraestructura comunitaria y mejoramiento de vivienda
Note on B12: Enunciar las actividades usando un verbo. (Ejemplo: Realizar, Construir, Elaborar..)
Note on C12: Especificar la unidad de medida y la cantidad Ejemplo:1 (un)Galpón construido); compra de 20(veinte) pollos.
Note on F12: Especificar las cantidades y la unidad de medida.
Note on G12: Especificar que materiales se requieren para llevar a cabo la actividad, de manera descriptiva y detallada.
Note on H12: Promotor técnico Promotor Campesino Gestor CampeSENA Gestor Full Popular Dinamizador Articulador
Note on I12: Relacionar cual es la evidencia o soporte que da cuenta de la actividad realizada (2026-01-25 03:33:54) Ejemplo: Registro fotográfico, Formato, Acta de reunión, listado de asistencia , etc.
Note on J12: Se debe registrar una breve descripción del avance de cada actividad.
Note on V12: ====== ID#AAABzCrnWIc Microsoft Office User (2026-01-25 03:33:54) En ejecución Cumplida Fuera de tiempo
X

## Lista materiales
Versión: 02
Código: GOR-F-013
PROCESO
GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO
NOMBRE DEL FORMATO
Formato equipos e insumos de fortalecimiento CAMPESENA.
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Pública | Pública Clasificada |  |  |  | Pública Reservada
PLAN DE ACCIÓN PARA EXTENSIÓN CAMPESINA Y POPULAR DEL NÚCLEO
Origen del presupuesto | Elementos | Unidad de medida | Cantidad por núcleo | Valor del mercado | Valor total | Características técnicas |  | AVANCE MES 6 | AVANCE MES 7 | AVANCE MES 8 | AVANCE MES 9 | AVANCE MES 10 | AVANCE MES 11 | AVANCE MES 12 | ESTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES GENERALES
| Guadaña | UND | 1 | 2098000 | 2098000 | Guadaña con Motor de 41.5 cc con 2.041 hp que permite el corte constante en vegetación densa y terrenos de alta exigencia. Tanque de combustible con 940 mL de capacidad que posibilita periodos prolongados de trabajo continuo en campo. Sistema de corte dual con hilo y disco de 33 cm de diámetro que permite adaptar la herramienta según la maleza. Sistema antivibración integrado que reduce la transferencia de oscilaciones del motor hacia las manos del operario. Manillar abierto con regulación física que permite ajustar el ángulo de agarre para una postura operativa estable. Incluye arnés, carrete de nailon y disco de 2 puntas para ejecutar tareas de limpieza de maleza desde el primer uso.
| MOTOCULTOR A GASOLINA | UND | 1 | 3598590 | 3598590 | MOTOCULTOR A GASOLINA 7.0HP, A. MANUAL, 2 VEL Y REVERSA, ANCHO CORTE 620 MMMOTOCULTOR A GASOLINA 7.0HP, A. MANUAL, 2 VEL Y REVERSA, ANCHO CORTE 620 MM 66 CMS
| Fumigadora Estacionaria + 300 Metros De Manguera y accesorios | UND | 1 | 2107014 | 2107014 | Características principales Estacionaria Manual Tipo de alimentación Gasolina,Motor: A gasolina 4 tiempos Ref:R210-S, Potencia: 7 Hp/rpm: 3600, Cilindrada: 212 cc, Eje: Cuña 19mm, Capacidad del Tanque: 3 litros, Bomba Tipo Embolo X3: FT-30A Acero, Descarga: 18/36 litros / minuto, Presión: 580 psi/40bar, Peso: 30.3 Kg, Dimensiones: 121x48x59 cm, Repuestos: 100% Disponibles + 300 metros Manguera Estacionaria 5 Lonas 2900psi x 300mts con acesorios incluidos (lanza boquillas, acesorios de conecsiónllave de paso)
| Fumigadora de espalda | UND | 1 | 173629 | 173629 | Fumigadora de espalda 20 Lts - Fumigadora de espalda con tanque de 20 litros- material polietileno, dimensiones 41,5 X 22,5X59 cm, tapa ergonomica de facil manipuación, alta densidad, correas ajustables, resistente a trabajo pesado, filtro recipiente diseño cónico, llave robusta, ergonomica con 3 posiciones de fumigación, manguera en PVC reforzado en alta resistencia
| Alambre de Púa Calibre 14 x rollo de 500mt | Rollos | 2 | 379179 | 758358 | producto de acero galvanizado de alta resistencia, diseñado para cerramientos perimetrales, ganaderos e industriales. Cuenta con dos hilos torsionados y púa entrelazada, ofreciendo una longitud de 500 metros. Características Principales: Calibre: 14 (indica el grosor del alambre), Longitud: 500 metros por rollo, Peso: 38 kg por rollo aproximadamente, Material: Acero con galvanizado en caliente para alta protección contra la corrosión, Estructura: Dos hilos entrelazados (torsión continua) con púas entrelazadas, Distancia entre púas: Aproximadamente 152mm
| Grapas Galvanizadas | Kilo | 7 | 15037 | 105259 | 1 x 9 pulgadas x kg - son elementos de fijación en forma de "U", fabricadas en acero galvanizado de alta resistencia para resistir la corrosión en exteriores. Material: Acero al carbono, comúnmente galvanizado (galvanizado pesado o electrolítico) para protección contra la oxidación. Características: Forma: Diseño en forma de "U" (o corrugadas) con puntas afiladas, opuestas o biseladas para asegurar un agarre superior, Medidas Comunes: Las dimensiones habituales oscilan entre (pulgada) hasta de largo. Usualmente calibre 9 (EWG) o similar, indicando un alambre grueso para mayor resistencia estructural. Acabado: Galvanizado brillante para alta adherencia y resistencia a la corrosión, Fijación de alambre de púas y malla eslabonada o graduada a postes de madera. Presentación: Cajas
| Manguera polietileno 1,5 pulgadas calibre 60 x 90 metros | Rollo | 3 | 352716 | 1058148 | MANGUERA POLIETILENO 1 1/2″, PARA RIEGO, USO AGRICOLA, MATERIAL RECICLADO, ROLLO CALIBRE 60 X 90 METROS- ESPECIFICACIONES Largo 90m Diámetro 1 1/2″ Calibr 60, Presión de trabajo 60 psi, Peso del rollo 50 Kg, Empaque individual, Rollo
| Manguera polietileno 1″ calibre 60 x 90 metros | Rollo | 1 | 177000 | 177000 | MANGUERA POLIETILENO 1″, PARA RIEGO, USO AGRICOLA, MATERIAL RECICLADO, ROLLO CALIBRE 60 X 90 METROS- ESPECIFICACIONES Largo 90m Diámetro 1" Calibr 60, Presión de trabajo 60 psi, Peso del rollo 50 Kg, Empaque individual, Rollo
| Manguera polietileno media pulgada calibre 60 x 90 metros | Rollo | 3 | 143042 | 429126 | MANGUERA POLIETILENO media pilgada, PARA RIEGO, USO AGRICOLA, MATERIAL RECICLADO, ROLLO CALIBRE 60 X 90 METROS- ESPECIFICACIONES Largo 90m Diámetro media pulgada Calibr 60, Presión de trabajo 60 psi, Peso del rollo 50 Kg, Empaque individual, Rollo
| Tanques de 1000 L | UND | 2 | 307698 | 615396 | Tipo : Tanque 1000 Litros, Uso : Tanques para uso industrial, residencial e institucional. Aptos para almacenamiento de agua, Normas de Fabricación : ISO 9001
| Melaza x 30kg | Bulto | 1 | 92820 | 92820 | Subproducto de la caña de azúca, liquido viscoso de origen vegetal, color marrón oscuro, procedente de la concentración de los caldos de producción de caña de azucar. Calidad alimentaria. Composición ph 5,0 -5,5, conductividad eléctrica 28 - 31, densidad 1,2 -1,4, humedad 21 - 23%, cenizas 10 - 12,%, materia organica 60 - 62%, extracto humico total 50 - 55%, nitrogeno total 1 - 1,3%, fosforo total 0, 2 - 0,5% y potasio total 3- 4.0%
| Levadura 1 kg | Libra | 2 | 61750 | 123500 | Levadura Activa Seca 500 gr
| Cal dolomita por bulto de 50kg | UND | 32 | 92170 | 2949440 | Bulto Cal Dolomita X 50 Kg, CALCIO TOTAL (CaO) 36.19% MAGNESIO TOTAL (MgO) 13.25% HUMEDAD MÁXIMA 1% CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 0.05dS/m PH EN SOLUCIÓN AL 10% 9.01
| Inóculo microbial para compostaje | Litro | 3 | 78900 | 236700 | El inoculo microbial para compostaje es una mezcla liquida de microorganismos beneficos (bacterias ácido lácticas - levaduras y bacterias fototróficas). Composición bacterias lácticas, levaduras y bacterias fototróficas, apariencia líquido marrón o rojizo con aroma fermentado, pH ácido inferior a 4
| Bacillus Thuringiensis | Libra | 4 | 91000 | 364000 | bioinsecticida agrícola, compuesto por la bacteria Bacillus thuringiensis var kurstaki. Composición garantizada: 2x10^9 esporas viables de Bacillus thuringiensis var kurstaki /g de producto.
| Rollo plástico invernadero | rollo | 1 | 1941889 | 1941889 | ROLLO PLASTICO INVERNADERO - Plástico calibre 8 x 6,5 metros de ancho y 80 metros de largo. Lámina coextruída estabilizada con Hals / Níquel y antioxidante, desarrollada para cubierta de invernadero donde se requiera una disminución de luz total y que la total resultante sea igual a la difusa; como resultado de dichas filtraciones tenemos un ambiente más fresco y una luz más pareja. Esto nos da una filtración del infrarrojo en (720- 1000 nanómetros), Estabilizador: Hals/niquel inhibidor: Benzofenona Tonalidad: Blanco/verdoso, Conextrusión: tres y cinco capas termicidad: 50%, transimisión de luz total: 32% difusión de luz total: 97%, TRANSMISIÓN DE LUZ UV A 390 nm: 3%
| Rollo polisombra 80% | rollo | 1 | 514313 | 514313 | Polisombra N. Agric80% 4X50ml - Malla agrícola tipo polisombra 80% – ancho 4 metros - Malla agrícola tipo polisombra o malla de sombreo, fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE) con tratamiento contra radiación ultravioleta (UV), diseñada para el control de radiación solar y la protección de cultivos, viveros, biofábricas o áreas de trabajo agrícola. Características técnicas mínimas Tipo de producto: Malla agrícola de sombreo o polisombra. Material Polietileno de alta densidad (HDPE), Porcentaje de sombra 80%, Ancho 4 metros, Longitud Según presentación comercial (rollo), Color Negro, Condición Producto nuevo, de calidad agrícola o industrial, apto para uso en exteriores.
| Harina de roca x 40 kg | Bulto | 2 | 88953 | 177906 | Es un mineral 100% natural, derivado de la molienda de roca sedimentarias calizas, fosforitas, basaltos, zeolita, dolomita, sulfato de calcio. Composición Ph: 7,2 - 7,7, densidad 1,0 - 1,2 gr/cm3, conductividad eléctrica 2,9 - 3,5, aluminio 1 - 1,5%, carbono 8 - 8,5%, oxigeno 50 - 55%, nitrogeno 0,6 - 0,7%, fosforo 0,8 - 1%, potasio 0,5 - 0,6%, calcio 15 - 16%, magnesio 3 - 3,5%, azufre 8 - 8,5%, sodio 0, 1- 0, 15% hierro 0,6 - 0,8%, manganeso 0,2 - 0,3%, Zinc 0,3 - 0,4%, Silicio 15 - 16%
| Azufre | Kg | 6 | 92820 | 556920 | Azufre agrícola, composición azufre 90 - 93%, inertes - humectantes y diluyentes 7 - 7,5%, densidad solido 1,9 - 2,0 gr/ml, densidad liquiedo 1,7 - 1,8 gr/ml, presión 115 - 116 atm.
| Fosfato natural molido | Bulto | 1 | 185640 | 185640 | El fosfato natural molido o roca fosforica, es un fertilizante inorganico de origen sedimentario, rico en fosforo y calcio. Composición química fosforo total 30%, fosforo asimilable 2 a 3 %, calcio 26 a 40%, silicio del 10 al 25%
| Sulfato de Potacio | Bulto | 1 | 380562 | 380562 | Fertilizante soluble nutricion vegetal, composición potasio soluble en agua 50%, azufre total 18%, pH: 5 en solución al 10%
| Carbonato de Calcio | Kilo | 7 | 4641 | 32487 | El carbonato de calcio esun mineral 100%. Composición pH: 8 - 8,5, calcio 40- 42%, oxido de calcio 56- 60%, carbonato de calcio 90- 95%, silicio 16 - 18%, humedad 10%, máximo, densidad aparentre 1- 1,3 gr/cm3
| Sulfato de magnesio | kilo | 6 | 54145 | 324870 | Es un fertilizante para corregir deficiencias de magnesio y azufre, soluble en agua y rapida asimilación por el cultivo. Composición Mg 15 - 16%, azufre 12- 15%, pH 4- 4,5, densidad 0,97 - 1,8 kg/litro
| Materia orgánica x 50 kg | Bulto | 17 | 58783 | 999311 | Materia Organiza compostada. Maximo 18% de humedad. pH: 7,6. Cenizas 40% aprox.
20000878
X

## Hoja1 (hidden)
Agroindustria campesina e infraestructura productiva
Transición Agroecológica
Gestión Comunitaria del agua y de los ecosistemas
Prácticas comunitarias y tradicionales
Comercialización
Asociatividad y cooperativismo
Derechos campesinos y reforma agraría
Infraestructura comunitaria y mejora de vivienda