## Hoja1
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS CONTRACTUAL | [17 empty] | Código: FRCACP11
Versión: 0
Página 1 de 2
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[11 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio | [6 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar la obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes.Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, desequilibrio económico del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | 2 | 4 | 6 | Alta |  | X | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, así mismo se verificará el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y financieros por el comité interno de contratación. | 1 | 3 | 4 | Bajo | SI |  | X | Proceso precontractual previo al comité de contratación | Termina con la expedición de la minuta | Por medio de la validación de la información contenida en el comodato | en la etapa precontractual
2 | General | Externo | Selección | Operacional | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que éstos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. Errores en la etapa precontractual consignados los documentos integrales del contrato, estudios de mercado, y demás documentos que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratación. | 3 | 5 | 8 | Extremo | X |  | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de evaluación de las propuesta conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual. | 2 | 4 | 6 | Bajo | SI |  | X | Proceso precontractual previo al comité de contratación | Termina con el acta de terminación del contrato. | seguimiento realizado por el supervisor del contrato | en la etapa precontractual
3 | General | Externo | Planeación | Operacional | Cuando El Municipio y/o Contratista dependen de decisiones de otras entidades o empresas para el adecuado desarrollo del objeto contractual.Errores en la etapa precontractual o en el despliegue de las acciones necesarias para lograr la ejecución del contrato. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de obligaciones legales | 2 | 2 | 4 | Bajo | X | X | Revisión mensual de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento y planificar bien las actividde siguientes que requieran coordinación interinstitucional para evitar problemas o retardos. | 1 | 1 | 2 | Medio | SI | x | x | Etapa de ejecución. A partir de la firma del acta de entrega | Termina con el acta de terminación del contrato. | seguimiento realizado por el supervisor del contrato | mensual
4 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Insatisfacción con el suministro de los implementos de oficina.Incumplimiento de especificaciones técnicas. | Incumplimiento del objeto contractual | 4 | 5 | 9 | Alta | X |  | 1.Realizar al contratista, una supervisión cercana. 2. La posibilidad de aplicar multas como medida de encausar al contratista 3. El pago contra la ejecución a entera satisfacción. | 4 | 6 | 10 | Alto | si |  | x | Etapa contractual | termina con el acta de liquidación | seguimiento realizado por el supervisor del contrato | mensual
5 | Específico | Interno | ejecución | Operacional | No cobertura de los servicios de Seguridad Social a los técnicos y empleados. No pago de la seguridad social | incumplimiento de las obligaciones del contrato | 1 | 5 | 6 | Alta | X |  | Ejecución de la póliza | 2 | 2 | 4 | bajo | no |  | x | Etapa contractual | termina con el acta de liquidación | seguimiento realizado por el supervisor del contrato | mensual
6 | Específico | Interno | ejecución | Operacional | cuando estos no cumplen con la calidad de los mismos ya causa de esto se genera mas consumo de los mismos.Mala calidad de los implementos e insumos de oficina. | insatisfacción de los funcionarios | 5 | 5 | 10 | Alta | X |  | Realizar seguimiento oportuno por parte de la supervisión y realizar las devoluciones cuando a ello haya lugar | 1 | 4 | 5 | bajo | si |  | x | Etapa contractual | termina con el acta de liquidación | seguimiento realizado por el supervisor del contrato | mensual
7 | Específico | Interno | ejecución | Operacional | se presenta cuando se solicitan los pedidos al proveedor y este no realiza las entregas oportunamente.Demora en la entrega de los implementos. | Retrasos en la realización de las actividades de los funcionarios | 5 | 5 | 10 | Alta | X |  | Realizar seguimiento oportuno por parte de la supervisión y realizar la planeación de lo requerido con anticipación | 4 | 2 | 6 | bajo | si |  | x | Etapa contractual | termina con el acta de liquidación | seguimiento realizado por el supervisor del contrato | mensual
8 | Específico | Interno | ejecución | Operacional | Aumento en los costos de los insumos, variación al presupuesto inicial. Variación de las condiciones económicas del contrato. Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, tarifas, jornales, materiales, asesorías, honorarios, etc., no regulados. Cambios en los precios del mercado de los insumos relacionados. | Incumplimiento del contrato | 1 | 5 | 6 | Alto | X |  | Seguimiento constante a los precios para garantizar el equilibrio económico. | 0 | 4 | 4 | Medio | NO | X | x | Etapa contractual | termina con el acta de liquidación | seguimiento realizado por el supervisor del contrato | Trimestral
9 | General | Externo | Planeación/ Ejecución | Regulatorio | Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones pactadas.Expedición de nuevas normas. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propositos y metas del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | X | X | consiliación con el contatista ya que se asume por partes iguales la responsabilidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | X | X | Etapa contractual | termina con el acta de liquidación | seguimiento realizado por el supervisor del contrato | a demanda
10 | Específico | Interno | Ejecución | Orden público | Este riesgo se presenta cuando por acto de la ciudadanía u otras circunstancias de orden público ajenas a la voluntad de las partes, no permiten el cumplimiento del objeto contractual en la forma y plazos convenidos. Falta de orden público. | Imposibilidad para la entrega de los implementos e insumos requeridos por la entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo |  | X | Garantizar por parte del municipio las condiciones idóneas de orden público. | 0 | 0 | 0 | Bajo | SI |  | x | Etapa contractual | termina con el acta de liquidación | seguimiento realizado por el supervisor del contrato | a demanda
Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 08 de agosto 2022 | [6 empty] | Revisó: Subsecretario de Planeacion y Supervision Contractual. Fecha: 10 de agosto 2022 | [8 empty] | Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 16 de agosto de 2022

## Instruccciones
Clase | General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
| Especifico | Es un Riesgo Propio del Proceso de Contratción objeto de análisis
Fuente: | Interno: | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
| Externo: | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa | Planeación: | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas
| Selección: | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii)Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
| Contratación: | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
| Ejecución: | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
Tipo: | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Riesgos Sociales o Políticos: | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Riesgos Operacionales: | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Riesgos Regulatorios: | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
| Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Probabilidad del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo