## Table 1
ANEXO. MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS ART. 2.2.1.1.1.6.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015
[12 empty] | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO | [8 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del hecho | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Asignación | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable de implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Precontractual | Inadecuada elaboración de requerimientos técnicos. | Contratación de servicios que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasa la ejecución de los servicios. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratante | Quien elabora los estudios previos debe tener claro la necesidad estatal, el objeto y las especificaciones técnicas. Adicionalmente debe interactuar la parte jurídica para que el estudio quede ajustado a la modalidad contractual que corresponde | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Jefe y/o coordinadores que requieren el bien o servicio. | Desde la elaboración de estudios previos | Hasta la terminación de la ejecución del contrato | A través de la comunicación establecida con el oferente para resolver inquietudes técnicas | Antes de elaborar el contrato.
2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Revelación de información confidencial del proyecto a un tercero no autorizado | Filtración de información que afecta la seguridad y confidencialidad de los procesos de la Entidad | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Suscripción de acuerdo de confidencialidad o clausula dentro del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Grupo de compras públicas y Oficina Asesora Jurídica, Supervisor | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación de la ejecución del contrato | Verificando que se haya suscrito acuerdo de confidencialidad | Antes de elaborar el contrato.
3 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento en el pago en la fecha establecida | Afecta los compromisos salariales que el contratista tiene con sus empleados | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Cronograma actualizado de pagos para solicitar a Min Hacienda los recursos establecidos | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisores y Grupo de Gestión Financiera | Inicio de la ejecución del contrato | Permanente | Verificar en los antecedentes la fecha de pago vs fecha de | Previo a la terminación del contrato
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Regulatorio | Pérdida de la Información | Que ocurra una pérdida de la información por fallas en su manejo | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Contratista | Realizar copias de seguridad de la información, verificar contra inventario la documentación a manipular y las demás herramientas de control de información | 2 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | Bajo | Supervisores y Contratistas | Inicio de la ejecución del contrato | Hasta la terminación de la ejecución del contrato | Con los informes de ejecución del contrato | Mensualmente
5 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No realizar las actividades programadas dentro de los plazos establecidos | Retraso en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión a la ejecución del contrato, en caso de atraso solicitar al contratista un plan de mitigación donde se especifique la forma como va a atender las actividades atrasadas, incluir cláusulas conminatorias y pólizas de mitigación del riesgo | 1 | 1 | 2 | Riego Bajo | No | Supervisor y contratista | Permanente desde el inicio de ejecución del contrato | Permanente hasta la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento por parte del supervisor | Mensualmente
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | La prestación del servicio no se realice con el personal requerido e idoneidad | Retraso en la prestación del servicio | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Aplicación de pólizas de cumplimiento | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Permanente desde el inicio de ejecución del | Permanente hasta la terminación de la ejecución del contrato | Supervisión | Mensualmente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | El mal o indebido uso de los grafos o imágenes que contienen las firmas de los directivos, coordinadores y supervisores | Suplantación de las identidades de los directivos, coordinadores y supervisores | 1 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento por parte de la supervisión a la ejecución del contrato del uso de los grafos o imágenes que contienen las firmas | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor | Permanente desde la entrega de los grafos o imágenes de las firmas | Permanente hasta la terminación de la ejecución del contrato | Supervisión | Permanente
8 | Especifico | Externo | Precontractual y Ejecución. | Legal / Reputacional | Posibilidad de que, a través del contratista, subcontratistas o terceros vinculados a la ejecución contractual, se realicen operaciones relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo. | Afectación grave a la reputación institucional, posibles sanciones administrativas, fiscales y penales, y suspensión o terminación del contrato. | 1 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Entidad | Verificación de antecedentes del contratista en listas restrictivas nacionales e internacionales, exigencia de declaraciones de origen lícito de fondos, aplicación de cláusulas contractuales anticorrupción y LA/FT, y seguimiento permanente por parte de la supervisión. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Supervisor del contrato y Oficina Asesora Jurídica | Desde la etapa precontractual. | Hasta la terminación de la ejecución del contrato. | Revisión periódica de antecedentes, documentación contractual y reportes de supervisión | Permanente
9 | General | Interno | Planeación, Precontractual y Ejecución | Corrupción / Reputacional | Riesgo de que decisiones, actuaciones u omisiones de servidores públicos o contratistas se orienten a beneficiar intereses particulares en detrimento del interés general. | Pérdida de confianza institucional, afectación al cumplimiento de los fines del Estado, posibles investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. | 2 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Entidad | Aplicación estricta de los principios de transparencia, planeación y selección objetiva, segregación de funciones, control por parte de la supervisión, fortalecimiento de mecanismos de control interno y adopción de cláusulas anticorrupción | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Ordenador del gasto, Supervisor del contrato y Oficina de Control Interno. | Desde la etapa de planeación contractual | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento a decisiones contractuales, informes de supervisión y controles internos | Permanente