## Matriz de Riesgos
BOMBEROS DE BUCARAMANGA
ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA EN LAS ESTACIONES Y SEDE ADMINISTRATIVA DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA
Tipo | Descripción | Consecuencia | Nº | Clase | Fuente | Etapa |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento / Controles a implementar | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada de inicio | Fecha estimada de terminación | Monitoreo y revisión
[6 empty] | Planeación | Selección | Contratación | Ejecución | [5 empty] | Bomberos de Bucaramanga | Contratista |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
Operacional | Definición de requisitos técnicos, habilitantes o de ejecución desproporcionados, restrictivos o inconsistentes con el mercado del servicio de área protegida. | Reducción de la pluralidad de oferentes, observaciones al proceso, imposibilidad de seleccionar contratista y nueva declaratoria de desierto. | 1 | ESPECÍFICO | INTERNO | X | X |  |  | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | 100% | 0% | Validar los requisitos con el estudio del sector y la experiencia del proceso declarado desierto; mantener únicamente los servicios habilitados necesarios (enfermería, medicina general, transporte asistencial básico y medicalizado y atención prehospitalaria); no exigir pediatría, laboratorio clínico ni toma de muestras; exigir Call Center propio sin restricción de ubicación; verificar concordancia integral entre estudios previos, invitación, ficha técnica, oferta económica y minuta. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Jurídica | Planeación del nuevo proceso | Publicación de la invitación | Lista de chequeo de concordancia documental; validación del estudio del sector; revisión jurídica y técnica previa a la publicación; análisis de observaciones recibidas. | Antes de publicar y ante cada modificación
Operacional | Falta de interés o ausencia de ofertas hábiles en el nuevo proceso de selección. | Declaratoria de desierto, retraso en la satisfacción de la necesidad y exposición de funcionarios, contratistas y visitantes a emergencias sin cobertura de área protegida. | 2 | ESPECÍFICO | EXTERNO | X | X |  |  | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | 100% | 0% | Publicar requisitos claros, proporcionales y verificables; realizar difusión suficiente del proceso; permitir la participación de prestadores que cumplan la habilitación sanitaria requerida; atender oportunamente observaciones y ajustar condiciones cuando sean técnicamente procedentes, sin afectar la necesidad ni la selección objetiva. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | Dirección Administrativa y Financiera / Oficina Jurídica | Planeación del nuevo proceso | Cierre del proceso | Verificación de interesados, observaciones y ofertas recibidas; comparación con la oferta identificada en el estudio del sector. | Durante la etapa precontractual
Operacional | Colusión o coordinación anticompetitiva entre oferentes para alterar la libre competencia o direccionar el resultado del proceso. | Afectación de la selección objetiva, mayores precios, investigaciones administrativas o penales, retraso en la contratación y pérdida de legitimidad institucional. | 3 | GENERAL | EXTERNO |  | X |  |  | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | 100% | 0% | Comparar ofertas y patrones de participación; verificar independencia de los proponentes, beneficiarios finales y documentos; exigir compromiso anticorrupción; aplicar reglas de rechazo y trasladar indicios a las autoridades competentes. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Comité Evaluador / Oficina Jurídica | Cierre del proceso | Aceptación de la oferta | Revisión comparativa de documentos, precios, direcciones, contactos, representantes y coincidencias atípicas entre ofertas. | En la evaluación
Económico | Presentación de una oferta artificialmente baja o que no incluya todos los costos necesarios para garantizar la cobertura permanente del servicio. | Imposibilidad de sostener la operación, reducción de personal o unidades, incumplimiento de tiempos de respuesta, solicitudes de reajuste y eventual terminación anticipada. | 4 | ESPECÍFICO | EXTERNO |  | X |  | X | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SÍ | 0% | 100% | Aplicar el procedimiento de verificación de ofertas artificialmente bajas; exigir explicación suficiente y soportada; establecer que el valor mensual y total ofertados incluyen personal, ambulancias, equipos, Call Center, portal empresarial, traslados, medicamentos, impuestos, contingencias y todos los costos previsibles de la cobertura integral durante cinco (5) meses. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Comité Evaluador / Contratista | Evaluación económica | Liquidación | Análisis del valor mensual y total ofertado, seguimiento a la suficiencia operativa y verificación de que no se reduzcan los recursos comprometidos durante la ejecución. | En la evaluación y mensualmente
Operacional | Demora o falta de entrega de documentos para la suscripción, perfeccionamiento e inicio del contrato, incluida la constitución o corrección de las garantías. | Retraso del acta de inicio y del comienzo de la cobertura médica, afectación del cronograma y pérdida de oportunidad en la atención de la necesidad. | 5 | GENERAL | EXTERNO |  |  | X |  | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SÍ | 0% | 100% | Comunicar al adjudicatario la relación completa de documentos y plazos; revisar inmediatamente las garantías; requerir correcciones dentro del término previsto; no iniciar la ejecución sin el cumplimiento de requisitos y aplicar las consecuencias contractuales correspondientes. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Oficina Jurídica / Contratista | Aceptación de la oferta | Acta de inicio | Lista de chequeo de requisitos de perfeccionamiento y ejecución; control de fechas de radicación y aprobación. | Por evento
Regulatorio | Suspensión, vencimiento, pérdida o falta de mantenimiento de la habilitación de los servicios de salud y de las autorizaciones o certificaciones de las ambulancias requeridas. | Imposibilidad legal de prestar el servicio, interrupción de la cobertura, sanciones sanitarias, terminación del contrato y afectación de la atención de emergencias. | 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO |  |  | X | X | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | 0% | 100% | Verificar antes del inicio y durante la ejecución la inscripción y habilitación vigente de enfermería, medicina general, transporte asistencial básico y medicalizado y atención prehospitalaria; verificar las unidades móviles; imponer obligación de informar novedades y reemplazar inmediatamente recursos no habilitados. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista / Supervisor | Antes del acta de inicio | Liquidación | Consulta y archivo de soportes de habilitación; revisión de novedades y visitas o verificaciones aleatorias a las unidades. | Al inicio, mensual y por novedad
Operacional | Insuficiencia, indisponibilidad o incumplimiento de requisitos del personal médico y asistencial asignado, o reemplazos sin verificación previa. | Atención tardía o inadecuada, incumplimiento de protocolos, suspensión parcial del servicio, afectación a pacientes y aplicación de sanciones. | 7 | ESPECÍFICO | EXTERNO |  |  |  | X | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | 0% | 100% | Mantener personal suficiente para operación 24/7; verificar títulos, registros, entrenamiento y experiencia; organizar turnos y reemplazos; exigir que todo cambio conserve o supere las condiciones mínimas y sea informado al supervisor. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista / Supervisor | Acta de inicio | Terminación | Revisión de hojas de vida, turnos, novedades, reemplazos y reportes de atención. | Mensual y por novedad
Tecnológico | Falla, congestión o indisponibilidad del Call Center propio o de la línea médica disponible las veinticuatro (24) horas. | Imposibilidad de recibir, clasificar o despachar oportunamente solicitudes; incumplimiento de tiempos de respuesta y riesgo para la vida o integridad de los usuarios. | 8 | ESPECÍFICO | EXTERNO |  |  |  | X | 3 | 4 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | 0% | 100% | Implementar redundancia de líneas, canales alternos y respaldo de energía y comunicaciones; contar con protocolo de contingencia; registrar fecha, hora, clasificación y despacho de cada llamada; informar inmediatamente indisponibilidades al supervisor. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista / Coordinador del Call Center | Acta de inicio | Terminación | Pruebas de disponibilidad, revisión de registros de llamadas y reporte de incidentes tecnológicos. | Continuo; reporte mensual
Operacional | Clasificación errónea o tardía del triage y despacho de un recurso que no corresponda a la condición clínica reportada. | Agravamiento del estado de salud, pérdida de oportunidad, incumplimiento de tiempos, responsabilidad médica y afectación reputacional. | 9 | ESPECÍFICO | EXTERNO |  |  |  | X | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | 0% | 100% | Aplicar protocolo de triage por personal médico coordinador; capacitar y evaluar al personal; conservar trazabilidad de llamadas y decisiones; realizar auditoría clínica de eventos críticos y adoptar acciones correctivas. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista / Dirección Médica | Acta de inicio | Terminación | Auditoría de historias y registros de atención; revisión de eventos adversos, quejas y diferencias entre triage y diagnóstico. | Mensual y por evento crítico
Operacional | Incumplimiento de los tiempos máximos de respuesta: Triage 1, veinte (20) minutos; Triage 2, treinta (30) minutos; Triage 3, sesenta (60) minutos; y Triage 4 y 5, tres (3) horas. | Agravamiento o muerte del paciente, pérdida de oportunidad, incumplimiento contractual, sanciones, reclamaciones y afectación de la continuidad del servicio bomberil. | 10 | ESPECÍFICO | EXTERNO |  |  |  | X | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | SÍ | 0% | 100% | Disponer unidades y personal suficientes, georreferenciación, despacho de la unidad más cercana, seguimiento en tiempo real, rutas alternas y plan de contingencia; medir indicadores por triage; requerir planes de mejora y aplicar multas, cláusula penal o garantía de cumplimiento cuando proceda. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista / Supervisor | Acta de inicio | Terminación | Comparar hora de recepción, clasificación, despacho y llegada; analizar cumplimiento por sede, triage y unidad. | Por cada atención y consolidado mensual
Operacional | Ocurrencia simultánea de varias emergencias o picos de demanda que superen la disponibilidad ordinaria de ambulancias y personal. | Demoras, priorización inadecuada, imposibilidad de atender alguna sede y afectación grave de pacientes o del personal institucional. | 11 | ESPECÍFICO | EXTERNO |  |  |  | X | 3 | 5 | 8 | RIESGO EXTREMO | SÍ | 0% | 100% | Contar con plan de contingencia, unidades de respaldo y acuerdos operativos que no trasladen costos adicionales a la Entidad; definir escalamiento, coordinación médica y priorización; mantener capacidad mínima suficiente para las cinco instalaciones. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | Contratista / Dirección Operativa | Acta de inicio | Terminación | Registro de simultaneidad, tiempos de despacho, activación de contingencias y disponibilidad de unidades de respaldo. | Por evento y mensual
Tecnológico | Falla mecánica de ambulancias, ausencia o mal funcionamiento de equipos médicos, desfibrilador u otros elementos exigidos para la prestación. | Imposibilidad de atender o trasladar al paciente, atención incompleta, incumplimiento técnico y riesgo de lesión o muerte. | 12 | ESPECÍFICO | EXTERNO |  |  |  | X | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | 0% | 100% | Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo; aplicar listas de chequeo antes de operación; mantener unidad y equipos de respaldo; reemplazar de inmediato los elementos fuera de servicio; conservar soportes de mantenimiento, calibración y dotación. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista / Responsable de flota | Antes del acta de inicio | Terminación | Inspección documental y física aleatoria; revisión de mantenimientos, novedades, disponibilidad y reemplazos. | Diario por el contratista; mensual por supervisión
Operacional | Error médico, incumplimiento de protocolos o prestación inadecuada de primeros auxilios, atención prehospitalaria, estabilización o transporte asistencial. | Daño a la salud, agravamiento, secuelas o muerte; reclamaciones, sanciones, responsabilidad civil y profesional y afectación reputacional. | 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO |  |  |  | X | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | 0% | 100% | Aplicar guías y protocolos clínicos vigentes; garantizar personal competente; realizar auditoría de calidad y seguridad del paciente; mantener pólizas de responsabilidad médica y extracontractual; investigar eventos adversos y ejecutar planes de mejora. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista / Dirección Médica | Acta de inicio | Vencimiento de coberturas aplicables | Reporte y análisis de eventos adversos, quejas, auditorías clínicas y planes de mejoramiento. | Por evento y mensual
Operacional | Demora o imposibilidad de trasladar al paciente por deficiencias en la coordinación, ausencia de red receptora disponible, información incompleta o negativa del paciente. | Prolongación de la atención en sitio, agravamiento clínico, reclamaciones y aumento de la exposición del personal y del paciente. | 14 | ESPECÍFICO | INTERNO Y EXTERNO |  |  |  | X | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SÍ | 50% | 50% | Definir protocolo de coordinación y remisión; identificar centros asistenciales y canales de contacto; documentar aceptación o negativa del paciente; suministrar oportunamente información de afiliación cuando esté disponible; priorizar el centro más cercano según condición clínica. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista / Supervisor / Responsable de la sede | Acta de inicio | Terminación | Revisión de tiempos y soportes de remisión, novedades de la red, negativas y trazabilidad de coordinación. | Por traslado y mensual
Social o político | Alteraciones del orden público, bloqueos, manifestaciones o restricciones de movilidad que impidan o retrasen el acceso a las instalaciones. | Incumplimiento de tiempos de respuesta, imposibilidad temporal de prestar el servicio y exposición de las personas a una atención tardía. | 15 | GENERAL | EXTERNO |  |  |  | X | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | 50% | 50% | Monitorear alertas de movilidad y seguridad; establecer rutas alternas y unidades cercanas; coordinar acceso con Bomberos y autoridades; activar plan de contingencia y documentar la incidencia externa. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista / Supervisor / Responsables de sede | Acta de inicio | Terminación | Consulta de alertas, registro de novedades, rutas utilizadas y tiempos afectados. | Continuo y por evento
De la naturaleza | Lluvias intensas, inundaciones, sismos u otros eventos naturales previsibles que afecten vías, comunicaciones o disponibilidad de unidades. | Demora o interrupción de la atención, daño de equipos o vehículos y necesidad de activar recursos extraordinarios. | 16 | GENERAL | EXTERNO |  |  |  | X | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | 50% | 50% | Incluir eventos naturales en los planes de emergencia y continuidad; disponer rutas y comunicaciones alternas; ubicar unidades en zonas seguras; coordinar con la Entidad y autoridades de gestión del riesgo. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista / Supervisor | Acta de inicio | Terminación | Seguimiento a alertas oficiales y registro de activación de planes de continuidad. | Durante alertas y por evento
Ambiental | Exposición biológica o manejo inadecuado de residuos biosanitarios generados durante la atención. | Contagio o lesión del personal y usuarios, contaminación, sanciones sanitarias o ambientales e interrupción de actividades. | 17 | ESPECÍFICO | EXTERNO |  |  |  | X | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SÍ | 0% | 100% | Aplicar protocolos de bioseguridad, elementos de protección personal, vacunación y manejo integral de residuos; disponer recipientes y gestores autorizados; reportar accidentes biológicos y adoptar acciones inmediatas. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista / Responsable SST y ambiental | Acta de inicio | Terminación | Inspecciones, registros de entrega de EPP, soportes de gestión de residuos y reportes de accidentes biológicos. | Mensual y por evento
Operacional | Lesiones o daños a pacientes, funcionarios, contratistas, visitantes o bienes de terceros durante la atención o el transporte. | Reclamaciones y demandas, responsabilidad civil, afectación a la integridad física y patrimonial y costos adicionales para la Entidad. | 18 | GENERAL | EXTERNO |  |  |  | X | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | 0% | 100% | Aplicar prácticas seguras; mantener pólizas de responsabilidad civil extracontractual y responsabilidad médica; verificar vigencia y suficiencia; reportar incidentes y atender reclamaciones manteniendo indemne a Bomberos de Bucaramanga. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista / Supervisor | Antes del acta de inicio | Vencimiento de las pólizas | Verificación de pólizas, reportes de incidentes, reclamaciones y acciones correctivas. | Mensual y por evento
Tecnológico | Alteración, pérdida, acceso no autorizado o divulgación indebida de datos personales y de información clínica de las personas atendidas. | Vulneración de derechos, sanciones por protección de datos, reclamaciones, pérdida de confianza y afectación reputacional. | 19 | ESPECÍFICO | EXTERNO |  |  |  | X | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | 0% | 100% | Implementar controles de acceso, confidencialidad, copias de seguridad y transmisión segura; limitar los reportes a la información necesaria; cumplir el régimen de protección de datos personales; contar con protocolo de incidentes y notificación. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista / Responsable de protección de datos | Acta de inicio | Conservación y disposición final de la información | Revisión de accesos, incidentes, autorizaciones, copias de seguridad y cumplimiento de protocolos. | Mensual y por incidente
Tecnológico | Indisponibilidad del portal empresarial o entrega incompleta, inexacta o tardía del reporte consolidado mensual de atenciones. | Falta de trazabilidad, dificultad para ejercer supervisión, retraso en pagos, imposibilidad de verificar indicadores y atender requerimientos de control. | 20 | ESPECÍFICO | EXTERNO |  |  |  | X | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SÍ | 0% | 100% | Mantener portal empresarial funcional; permitir consulta y descarga mensual; disponer respaldo en archivo exportable cuando haya contingencia; incluir procedimientos y lugar de remisión cuando aplique; corregir inconsistencias dentro del término requerido por la supervisión. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Contratista / Administrador del portal | Acta de inicio | Liquidación | Prueba de acceso, descarga y validación cruzada con registros de llamadas, atenciones e informes mensuales. | Mensual y ante fallas
Operacional | Presentación tardía o incompleta de la factura, informe mensual de ejecución, reporte consolidado del portal, certificación del supervisor, soportes de seguridad social y demás documentos requeridos para cada pago mensual. | Devolución de cuentas, retraso en los pagos mensuales, afectación del flujo de caja del contratista y demoras en la liquidación. | 21 | GENERAL | EXTERNO |  |  |  | X | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | NO | 0% | 100% | Utilizar lista de chequeo; radicar la cuenta mensual completa con factura, informe de ejecución, reporte consolidado, certificación de cumplimiento y soportes; atender observaciones dentro del plazo definido; efectuar prevalidación documental con la supervisión sin modificar los términos contractuales. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Contratista / Supervisor | Primer corte de pago | Liquidación | Control de radicación, devoluciones, observaciones, subsanaciones y fechas de aprobación. | Para cada pago
Financiero | Falta de liquidez del contratista o incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones, seguridad social, proveedores o mantenimiento de unidades. | Rotación o cese del personal, reducción de capacidad operativa, interrupción del servicio y reclamaciones laborales. | 22 | GENERAL | EXTERNO |  |  |  | X | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO | SÍ | 0% | 100% | Mantener capacidad financiera y plan de continuidad; acreditar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales; verificar soportes antes de cada pago; mantener garantía de salarios y prestaciones y adoptar medidas ante señales de incumplimiento. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO | Contratista / Supervisor | Acta de inicio | Vencimiento del amparo laboral | Revisión de certificaciones y planillas, novedades laborales, disponibilidad operativa y reclamaciones. | Mensual y por novedad
Regulatorio | Cambios normativos o sanitarios posteriores al cierre que modifiquen condiciones de habilitación, operación de ambulancias, bioseguridad o prestación del servicio. | Necesidad de ajustes técnicos, mayores costos, suspensión temporal o imposibilidad de continuar bajo las condiciones iniciales. | 23 | GENERAL | EXTERNO |  |  | X | X | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SÍ | 50% | 50% | Monitorear la regulación aplicable; informar oportunamente cambios; diseñar plan de adaptación; tramitar formalmente modificaciones indispensables y analizar la asignación del riesgo conforme a su previsibilidad y a las normas de equilibrio económico. | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Contratista / Oficina Jurídica / Supervisor | Cierre del proceso | Liquidación | Revisión de normas y circulares de autoridades sanitarias; actas de análisis y planes de adecuación. | Mensual y ante cambio normativo
Operacional | Suministro incompleto o incorrecto de la ubicación, condición del paciente, contacto o acceso a la sede al momento de activar el servicio. | Despacho inadecuado, pérdida de tiempo, llegada a un sitio incorrecto o retraso en la atención. | 24 | ESPECÍFICO | INTERNO |  |  |  | X | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | SÍ | 100% | 0% | Mantener actualizadas las direcciones, accesos, contactos y puntos de encuentro de las cinco instalaciones; implementar guion de activación; designar responsables por sede y facilitar el ingreso inmediato de la unidad. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Supervisor / Responsables de sede | Antes del acta de inicio | Terminación | Pruebas de activación, actualización de directorio y revisión de novedades de acceso. | Trimestral y ante cambios
Operacional | Desconocimiento o uso inadecuado del protocolo de activación del área protegida por parte del personal de Bomberos de Bucaramanga. | Llamadas tardías o incompletas, activaciones improcedentes, retraso en la clasificación y desaprovechamiento del servicio contratado. | 25 | ESPECÍFICO | INTERNO |  |  |  | X | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | SÍ | 100% | 0% | Socializar el alcance y protocolo de activación; divulgar líneas y canales; capacitar a responsables de sede; realizar simulaciones y mantener material visible con instrucciones básicas. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Supervisor / Seguridad y Salud en el Trabajo | Antes del acta de inicio | Terminación | Registros de capacitación, simulaciones, encuestas de conocimiento y análisis de activaciones improcedentes o tardías. | Al inicio, a mitad del plazo contractual y por novedad
Operacional | Certificación o pago del valor mensual pese a interrupciones de la cobertura, incumplimientos técnicos no corregidos o inconsistencias entre el portal empresarial, los registros del Call Center y el informe de ejecución. | Pago de períodos sin acreditación de la cobertura integral y continua, hallazgos fiscales o disciplinarios, controversias contractuales y pérdida de confiabilidad de los reportes. | 26 | ESPECÍFICO | EXTERNO |  |  |  | X | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO | NO | 0% | 100% | Verificar la continuidad de la cobertura 24/7 y conciliar el portal empresarial, los registros del Call Center, la geolocalización, los soportes de atención y el informe mensual; requerir correcciones; aplicar descuentos proporcionales o medidas contractuales cuando proceda; no aprobar el pago hasta contar con evidencia suficiente del cumplimiento. | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | Supervisor / Contratista | Primer corte de pago | Liquidación | Conciliación documental y tecnológica, verificación de continuidad de la cobertura y revisión de novedades antes de cada certificación mensual de cumplimiento. | Mensual y por novedad
Nota: La valoración total corresponde a la suma de probabilidad e impacto. Categorías: 2–4 bajo; 5 medio; 6–7 alto; 8–10 extremo. La asignación se efectuó a la parte con mejor capacidad para administrar cada riesgo.

## Escalas y fuente
ESCALAS DE VALORACIÓN – MANUAL M-ICR-01
PROBABILIDAD | VALOR | IMPACTO | VALOR | CRITERIO MONETARIO
Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | Insignificante | 1 | Sobrecostos hasta 1% del valor del contrato
Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | Menor | 2 | Sobrecostos superiores a 1% y hasta 5%
Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | Moderado | 3 | Sobrecostos superiores a 5% y hasta 15%
Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | Mayor | 4 | Sobrecostos superiores a 15% y hasta 30%
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | Catastrófico | 5 | Impacto superior a 30%
VALORACIÓN TOTAL | CATEGORÍA | PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO
2, 3 y 4 | RIESGO BAJO | Evitar | No continuar la actividad que origina el riesgo o buscar una alternativa.
5 | RIESGO MEDIO | Transferir | Asignar el riesgo a quien pueda administrarlo mejor; utilizar garantías cuando corresponda.
6 y 7 | RIESGO ALTO | Aceptar y reducir | Adoptar controles que reduzcan la probabilidad de ocurrencia o el impacto.
8, 9 y 10 | RIESGO EXTREMO | Monitorear | Definir responsable, fechas, forma y periodicidad del seguimiento.
|  | Revisar | Actualizar la matriz cuando cambie el contexto o aparezcan nuevos riesgos.
Fuente oficial: https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_cobertura_riesgo.pdf