## Portada
|  | FORMATO PAPEL DE TRABAJO | [5 empty] | FOR-PT-ATIP
HOJA DE APROBACION
|  | Preparado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Nombre: |  | JAHV MCGREGOR LUZ AMPARO FORERO |  |  | JAHV MCGREGOR SEGUNDO SOLANO | JAHV MCGREGOR FERNANDA GRANADA
Cargo: |  | Auditor Jurídico |  |  | Dirección Proyecto ATIP | Dirección de Proyectos
Fecha |  | 2026-06-05 |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-05
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Acción |  | Fecha | Descripción de la acción |  | Numeral | Responsable
1.0 | Creación |  | 2025-02-03 | Creación del formato |  | Todos | JAHV MCGREGOR S.A.S
Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. | [6 empty] | AP-FOR-004 V 1.1

## Pruebas Analíticas
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: | [6 empty] | Fecha:
Revisó: | [6 empty] | Fecha:
FONDO ADAPTACIÓN
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
SECTOR O MACROPROYECTO |  | Vivienda
Departamento |  | Santander
Municipio |  | Carcasí
Nombre del Proyecto |  | 187-1147-DIRECTAS SANTANDER-CARCASÍ-V2
Código único de intervención |  | 8-187-1-1147-001
Estado Proyecto en Fecha Auditoria |  | Terminado
Tipo de Auditoría |  | DOCUMENTAL |  |  |  | CAMPO Y DOCUMENTAL X
Marcas de Auditoría (Fuentes de Información) |  |  |  |  | Excepciones y Deficiencias (breve descripción de las situaciones evidenciadas)
Verificado | ☑ |  |  |  | Z1
N2 | ∑ |  |  |  | Z2
NX | x |  |  |  | ZX
Incompleto | I
Selección de la Muestra
Aplica Selección de Muestras
Método utilizado para determinar el tamaño: |  |  | Metodologia presentada por JAHV MCGREGOR
Criterio de selección (Aleatorio / Materialidad)
Población |  |  |  | Nivel de Confianza y Margen de Error |  |  |  | Muestra Seleccionada
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
Evidencia de la determinación del tamaño de la muestra |  |  |  |  | Evidencia de la utilización del criterio de selección
N/A |  |  |  |  | N/A
Desarrollo de la Prueba de Auditoría
Teniendo en cuenta los puntos a verificar según el plan de trabajo individual, se tiene que del proyecto 187-1152-DIRECTAS SANTANDER-MOLAGAVITA-V2 se desprende el Contrato de Obra No. FA-CD-I-S-350-2019 entre el FA y CONASTEC LTDA, con el siguiente objeto “EJECUCIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, cuyo estado es terminado por vencimiento del plazo.
Solicitud documentación para el proyecto y presentar análisis :
Mediante búsqueda en el aplicativo Datafondo y la respuesta a la solicitud de información respecto al componente jurídico.
Resultado análisis :
Verificada la documentación obrante en los correspondientes repositorios, el FA adelantó la invitación cerrada FA-IC-I-S-009-2019, cuyo objeto consistió en la “EJECUCIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, en concordancia con lo definido en el Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 2387 de 2015 y la Resolución 428 del 12/08/2019 (Manual de Contratación del FA – Versión 1.0 agosto/2019, numeral 2.4.2 ), y en atención a acciones de tutela interpuestas por damnificados y beneficiarios de unidades habitacionales de la Ola Invernal 2010-2011, en ejercicio de su derecho a la vivienda, se estableció la necesidad de proveer 45 soluciones de vivienda en el Departamento de Santander, de las cuales 9 viviendas correspondían al municipio de Carcasí – Santander. El Comité de Evaluación del FA designado mediante comunicación No. I-2019-008167 de fecha 31/10/2019 verificó la oferta única presentada por el proponente CONASTEC LTDA, quien, de conformidad con el informe de verificación y evaluación definitivo, cumplió con los requisitos y condiciones establecidas en los términos y condiciones de la invitación cerrada referida. El 29/07/2020 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Obra No. FA-CD-I-S-350-2019 entre el FA y CONASTEC LTDA, con el siguiente objeto “EJECUCIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, cuya codificación fue aclarada mediante el Otrosí No.1 de fecha 04/03/2020, estableciéndose como Contrato de Obra No. FA-IC-I-F-350-2019. Plazo inicial: 15 meses. Mediante memorando No. I-2022-024536 de fecha 01/09/2022, el Sector Vivienda del FA, consideró viable, la autorización de la cesión de la posición contractual de CONASTEC SAS respecto del Contrato de obra No. FA-IC-I-F-350-2019, a favor de ARQUICIVILES SAS.
Conclusiones
Sin actualización de las garantías todo riesgo construcción. Mediante la Resolución No. 145 del 20/04/2026, el FA declaró el incumplimiento del contrato de obra No. FA-IC-I-F-350-2019 por parte de ARQUICIVILES SAS, bajo los siguientes argumentos: - No actualización de las pólizas Todo Riesgo Construcción (TRC). - Paralización unilateral de las obras. - Incumplimiento de actividades técnicas, administrativas y sociales. Impuso sanción en cuantía de $797.922.926,24 (cláusula penal pecuniaria) y declaró la ocurrencia de siniestro amparado por la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101401427 expedida por SEGUROS DEL ESTADO SA. El contratista no sustentó el recurso de reposición interpuesto, declarándose desierto. Mediante la Resolución No. 201 del 28/05/2026, el FA resolvió no reponer el recurso de reposición interpuesto por parte de SEGUROS DEL ESTADO SA y confirmó en todas sus partes la Resolución No. 145 del 20/04/2026
Recomendaciones
Ninguna

## Resumen de análisis
ANALISIS EVALUACION JURÍDICA
TEMAS REVISADOS | RESULTADO OBTENIDO | GENERA OPORTUNIDAD DE MEJORA
|  | SI | NO | CODIFICACION OM
Fase precontractual | Verificada la documentación obrante en los correspondientes repositorios, el FA adelantó la invitación cerrada FA-IC-I-S-009-2019, cuyo objeto consistió en la “EJECUCIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, en concordancia con lo definido en el Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 2387 de 2015 y la Resolución 428 del 12/08/2019 (Manual de Contratación del FA – Versión 1.0 agosto/2019, numeral 2.4.2 ), y en atención a acciones de tutela interpuestas por damnificados y beneficiarios de unidades habitacionales de la Ola Invernal 2010-2011, en ejercicio de su derecho a la vivienda, se estableció la necesidad de proveer 45 soluciones de vivienda en el Departamento de Santander, de las cuales 9 viviendas correspondían al municipio de Carcasí – Santander. El Comité de Evaluación del FA designado mediante comunicación No. I-2019-008167 de fecha 31/10/2019 verificó la oferta única presentada por el proponente CONASTEC LTDA, quien, de conformidad con el informe de verificación y evaluación definitivo, cumplió con los requisitos y condiciones establecidas en los términos y condiciones de la invitación cerrada referida |  | X
Fase contractual | El 29/07/2020 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Obra No. FA-CD-I-S-350-2019 entre el FA y CONASTEC LTDA, con el siguiente objeto “EJECUCIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, cuya codificación fue aclarada mediante el Otrosí No.1 de fecha 04/03/2020, estableciéndose como Contrato de Obra No. FA-IC-I-F-350-2019. Plazo inicial: 15 meses. Mediante memorando No. I-2022-024536 de fecha 01/09/2022, el Sector Vivienda del FA, consideró viable, la autorización de la cesión de la posición contractual de CONASTEC SAS respecto del Contrato de obra No. FA-IC-I-F-350-2019, a favor de ARQUICIVILES SAS. Otrosíes: 4 (antes de la cesión) y 2 (posterior a la cesión) y 5 suspensiones. Se evidencia justificación jurídica suficiente que soporta la suscripción del contrato, otrosíes, de la cesión referida (imposibilidad de ejecución) y una adecuada gestión de la interventoría. |  | X
Garantías | Las garantías constituidas por ARQUICIVILES SAS fueron expedidas por SEGUROS DEL ESTADO SA y se encuentran de la siguiente manera: Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101401427. Póliza RCE No. 21-40-101202021. Sin actualización de las garantías todo riesgo construcción. |  | X
Controversias Contractuales | Mediante la Resolución No. 145 del 20/04/2026, el FA declaró el incumplimiento del contrato de obra No. FA-IC-I-F-350-2019 por parte de ARQUICIVILES SAS, bajo los siguientes argumentos: - No actualización de las pólizas Todo Riesgo Construcción (TRC). - Paralización unilateral de las obras. - Incumplimiento de actividades técnicas, administrativas y sociales. Impuso sanción en cuantía de $797.922.926,24 (cláusula penal pecuniaria) y declaró la ocurrencia de siniestro amparado por la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101401427 expedida por SEGUROS DEL ESTADO SA. El contratista no sustentó el recurso de reposición interpuesto, declarándose desierto. Mediante la Resolución No. 201 del 28/05/2026, el FA resolvió no reponer el recurso de reposición interpuesto por parte de SEGUROS DEL ESTADO SA y confirmó en todas sus partes la Resolución No. 145 del 20/04/2026 |  | X