## Portada
|  | FORMATO PAPEL DE TRABAJO | [5 empty] | FOR-PT-ATIP
HOJA DE APROBACION
|  | Preparado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Nombre: |  | JAHV MCGREGOR AURA ROSA GOMEZ AVELLANEDA |  |  | JAHV MCGREGOR SEGUNDO SOLANO | JAHV MCGREGOR FERNANDA GRANADA
Cargo: |  | Auditor experto en procesos |  |  | Dirección Proyecto ATIP | Dirección de Proyectos
Fecha |  | Mayo 20 de 2025 |  |  | Mayo 20 de 2025 | Mayo 20 de 2025
HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Acción |  | Fecha | Descripción de la acción |  | Numeral | Responsable
1.0 | Creación |  | 2025-02-03 | Creación del formato |  | Todos | JAHV MCGREGOR S.A.S
Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. | [6 empty] | AP-FOR-004 V 1.1

## Pruebas Analíticas
FORMATO PAPELES DE TRABAJO PRUEBAS DE AUDITORIA
Elaboró: | [6 empty] | Fecha:
Revisó: | [6 empty] | Fecha:
FONDO ADAPTACIÓN
Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP)
SECTOR O MACROPROYECTO |  | VIVIENDA
Departamento |  | SANTANDER
Municipio |  | CARCASÍ
Nombre del Proyecto |  | 187-1147-DIRECTAS SANTANDER-CARCASÍ-V2
Código único de intervención |  | 8-187-1-1147-001
Estado Proyecto en Fecha Auditoria |  | Presunto incumplimiento
Tipo de Auditoría |  | DOCUMENTAL |  |  |  | CAMPO Y DOCUMENTAL
Marcas de Auditoría (Fuentes de Información) |  |  |  |  | Excepciones y Deficiencias (breve descripción de las situaciones evidenciadas)
Verificado | ☑ |  |  |  | Z1
N2 | ∑ |  |  |  | Z2
NX | x |  |  |  | ZX
Incompleto | I
Selección de la Muestra
Aplica Selección de Muestras
Método utilizado para determinar el tamaño: |  |  | Metodologia presentada por JAHV MCGREGOR
Criterio de selección (Aleatorio / Materialidad)
Población |  |  |  | Nivel de Confianza y Margen de Error |  |  |  | Muestra Seleccionada
N/A |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A
Evidencia de la determinación del tamaño de la muestra |  |  |  |  | Evidencia de la utilización del criterio de selección
N/A |  |  |  |  | N/A
Desarrollo de la Prueba de Auditoría
Cumplimiento de Fases del Proyecto:
En el marco de la auditoría al proyecto 187-1147-DIRECTAS SANTANDER-CARCASÍ-V2, asociado al Contrato de Obra No. FA-IC-I-F-350-2019, se evidenció que el proyecto hacía parte de la ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander, bajo la modalidad de reubicación y reconstrucción. Para el municipio de Carcasí, el alcance específico correspondía a la construcción de nueve (9) unidades de vivienda. La etapa de preconstrucción presentó retrasos por trámites de licencia de subdivisión y desenglobe del predio; sin embargo, una vez superados estos aspectos, dicha etapa se cerró el 7 de diciembre de 2021, dando inicio a la etapa de construcción el 9 de diciembre de 2021. Durante la ejecución se evidenciaron modificaciones contractuales relevantes, entre ellas la adición de recursos para obras de mitigación, especialmente muros de contención por las condiciones topográficas del terreno, así como prórrogas, suspensiones y la cesión del contrato de CONASTEC a ARQUICIVILES S.A.S. El proyecto alcanzó un avance máximo aproximado del 42%, con un atraso del 58% frente al cronograma, sin que se lograra construir en su totalidad ninguna de las viviendas previstas. Adicionalmente, se evidenció paralización de actividades por parte del contratista y vencimiento del plazo contractual sin entrega de las viviendas. En consecuencia, aunque el proyecto avanzó en preconstrucción y tuvo inicio de ejecución física, no logró culminar la fase de construcción, entrega, legalización y cierre de las soluciones habitacionales previstas para Carcasí. Esta situación derivó en actuaciones administrativas por presunto incumplimiento y, posteriormente, en la declaratoria de incumplimiento definitivo del contrato.
Solicitud documentación para el proyecto y presentar análisis :
Se evidenció que el proyecto cuenta con documentación contractual y de seguimiento, entre la cual se identifican el contrato de obra, contrato de interventoría, acta de cesión, otrosíes, suspensiones, informe final de interventoría, informe de presunto incumplimiento, resolución de declaratoria de incumplimiento, matriz de riesgos y soportes técnicos, legales, financieros, ambientales, prediales y sociales. Esta documentación permite reconstruir la trazabilidad del proyecto, especialmente frente al alcance contratado, la etapa de preconstrucción, las modificaciones contractuales, las suspensiones, la cesión del contrato, el seguimiento de interventoría y las causas que afectaron la continuidad de la obra. Sin embargo, los soportes también evidencian que el proyecto no tuvo cierre satisfactorio, dado que no se acreditan actas de entrega, escrituración o legalización de viviendas terminadas para Carcasí. Por tanto, aunque existe trazabilidad documental amplia, esta refleja una ejecución incompleta, con bajo avance físico y sin entrega efectiva de las soluciones habitacionales previstas.
Resultado análisis de riesgos :
Se evidenció que el contrato cuenta con matriz de riesgos contractual, contenida en el Anexo No. 3 – Identificación, tipificación, valoración, asignación, aceptación y gestión de riesgos contractuales y exigencia de garantías, asociada al objeto de ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander. La matriz identifica riesgos operacionales, regulatorios y de ejecución, entre ellos la imposibilidad de iniciar el contrato por no contar con interventoría, no disponibilidad de predios, retrasos en el cronograma, suspensiones, variaciones normativas o tributarias y situaciones que pudieran afectar la ejecución del contrato. Así mismo, se establecen controles como seguimiento permanente a procesos, procedimientos y registros, coordinación interinstitucional, ejecución por fases según disponibilidad predial, verificación de trámites y monitoreo durante la ejecución contractual.
Conclusiones
El proyecto cuenta con matriz de riesgos contractual, en la cual se identifican riesgos asociados a la ejecución y entrega de las viviendas. No obstante, se observa la necesidad de fortalecer la trazabilidad del seguimiento, actualización y tratamiento de dichos riesgos durante el desarrollo del proyecto.
Recomendaciones
Mantener actualizada la matriz de riesgos del proyecto y dejar evidencia periódica del seguimiento realizado, incluyendo responsables, controles aplicados, acciones de tratamiento y estado de los riesgos identificados.
X

## Resumen de análisis
ANALISIS EVALUACION PROCESOS
TEMAS REVISADOS | RESULTADO OBTENIDO | GENERA OPORTUNIDAD DE MEJORA
|  | SI | NO | CODIFICACION OM
Cumplimiento de Fases del Proyecto | En el marco de la auditoría al proyecto 187-1147-DIRECTAS SANTANDER-CARCASÍ-V2, asociado al Contrato de Obra No. FA-IC-I-F-350-2019, se evidenció que el proyecto hacía parte de la ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander, bajo la modalidad de reubicación y reconstrucción. Para el municipio de Carcasí, el alcance específico correspondía a la construcción de nueve (9) unidades de vivienda. La etapa de preconstrucción presentó retrasos por trámites de licencia de subdivisión y desenglobe del predio; sin embargo, una vez superados estos aspectos, dicha etapa se cerró el 7 de diciembre de 2021, dando inicio a la etapa de construcción el 9 de diciembre de 2021. Durante la ejecución se evidenciaron modificaciones contractuales relevantes, entre ellas la adición de recursos para obras de mitigación, especialmente muros de contención por las condiciones topográficas del terreno, así como prórrogas, suspensiones y la cesión del contrato de CONASTEC a ARQUICIVILES S.A.S. El proyecto alcanzó un avance máximo aproximado del 42%, con un atraso del 58% frente al cronograma, sin que se lograra construir en su totalidad ninguna de las viviendas previstas. Adicionalmente, se evidenció paralización de actividades por parte del contratista y vencimiento del plazo contractual sin entrega de las viviendas. En consecuencia, aunque el proyecto avanzó en preconstrucción y tuvo inicio de ejecución física, no logró culminar la fase de construcción, entrega, legalización y cierre de las soluciones habitacionales previstas para Carcasí. Esta situación derivó en actuaciones administrativas por presunto incumplimiento y, posteriormente, en la declaratoria de incumplimiento definitivo del contrato. |  | X
Documentación y Evidencias Actividades | Se evidenció que el proyecto cuenta con documentación contractual y de seguimiento, entre la cual se identifican el contrato de obra, contrato de interventoría, acta de cesión, otrosíes, suspensiones, informe final de interventoría, informe de presunto incumplimiento, resolución de declaratoria de incumplimiento, matriz de riesgos y soportes técnicos, legales, financieros, ambientales, prediales y sociales. Esta documentación permite reconstruir la trazabilidad del proyecto, especialmente frente al alcance contratado, la etapa de preconstrucción, las modificaciones contractuales, las suspensiones, la cesión del contrato, el seguimiento de interventoría y las causas que afectaron la continuidad de la obra. Sin embargo, los soportes también evidencian que el proyecto no tuvo cierre satisfactorio, dado que no se acreditan actas de entrega, escrituración o legalización de viviendas terminadas para Carcasí. Por tanto, aunque existe trazabilidad documental amplia, esta refleja una ejecución incompleta, con bajo avance físico y sin entrega efectiva de las soluciones habitacionales previstas. |  | x
Revisión de la Matriz de Riesgos en el contexto de la auditoría del contrato | Se evidenció que el contrato cuenta con matriz de riesgos contractual, contenida en el Anexo No. 3 – Identificación, tipificación, valoración, asignación, aceptación y gestión de riesgos contractuales y exigencia de garantías, asociada al objeto de ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander. La matriz identifica riesgos operacionales, regulatorios y de ejecución, entre ellos la imposibilidad de iniciar el contrato por no contar con interventoría, no disponibilidad de predios, retrasos en el cronograma, suspensiones, variaciones normativas o tributarias y situaciones que pudieran afectar la ejecución del contrato. Así mismo, se establecen controles como seguimiento permanente a procesos, procedimientos y registros, coordinación interinstitucional, ejecución por fases según disponibilidad predial, verificación de trámites y monitoreo durante la ejecución contractual. |  | x