| Fecha informe Auditoría | 11-06-2026 | Tipo Auditoría | En campo y documental | Número de informe | I ATIP034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No Contrato | 350 de 2019 |  | Código único Intervención | 8-187-1-1147-001 |  |
| Nombre del Proyecto | 187-1147-DIRECTAS SANTANDER-CARCASÍ-V2 |  |  |  |  |
| Departamento | SANTANDER |  | Municipio | CARCASÍ |  |

| - Objetivo del trabajo de auditoría: |  |
| --- | --- |
| Objetivo general: Realizar la auditoría técnica integral con enfoque preventivo (ATIP), sobre los actos y contratos del fondo adaptación en el marco de su misionalidad. Objetivos específicos: - Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos por el Fondo Adaptación y demás normativas aplicables al proceso de Gestión de Programas y Proyectos, en relación con el proyecto objeto de auditoría. - Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y misionales del Fondo Adaptación, mediante el seguimiento de la gestión contractual del objeto de auditoría. - Verificar el adecuado cumplimiento de la ejecución presupuestal y financiera por contrato y/o proyecto. Confirmar el cumplimiento de las políticas para el otorgamiento y legalización de anticipos, Verificar el cumplimiento de la documentación que soporta los pagos o giros realizados de conformidad con los requisitos establecidos en el manual de pagos. - Evaluar el cumplimiento de los procesos y procedimientos de contratación del proyecto objeto de auditoría, asegurando su alineación con la normativa vigente y la correcta planificación de las actividades en cada etapa del proyecto. |  |
| - Alcance del trabajo de auditoría. |  |
| La auditoría técnica integral con enfoque preventivo abarcará la evaluación de los actos y contratos relacionados con la gestión misional del Fondo Adaptación, centrándose en la efectividad de los controles y procesos de gestión del riesgo. Este ejercicio se enmarca en la segunda línea de defensa, proporcionando un servicio de aseguramiento orientado a mejorar la gestión institucional y su articulación con los procesos de la entidad. Se desarrolló bajo un enfoque sistemático y disciplinado, alineado con normas y estándares internacionales de auditoría, con el propósito de proporcionar información razonable sobre la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de control. En cumplimiento de las Normas de Auditoría y del Marco Internacional para la Práctica de la Auditoría Interna – MIPP. Durante la ejecución de la auditoria se siguieron los lineamientos y las directrices fundamentales sobre la metodología de trabajo, asegurando una sólida práctica en términos de calidad y competencia técnica, en línea con los principios de mejora continua contemplados en la Norma ISO 9001 para la prestación de servicios de auditoría. Igualmente, se tuvo en cuenta las normas Ética relacionadas con la objetividad confidencialidad y competencia, el alcance de la auditoría comprendió los siguientes aspectos claves por cada componente así: - Componente de civil: Evaluar la adecuada planeación, ejecución, entrega y cierre del proyecto, mediante la revisión de documentación clave, como actas de terminación de contratos, actas de entrega por parte de los contratistas, actas de entrega del Fondo Adaptación y el recibo de satisfacción por parte del beneficiario. En caso de que se aplique, se verificará la gestión de post-entrega, incluyendo posibles afectaciones relacionadas con la calidad y estabilidad de las obras. - Componente Jurídico: Se verificó el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales establecidos para el proyecto, mediante la verificación documentada de todos los aspectos contractuales y legales pertinentes a la ejecución del proyecto. - Componente Financiero: Analizar el adecuado proceso de la Gestión Contable y Gestión Presupuestal desde el inicio del contrato y/o proyecto hasta el corte del Julio 2025. Revisión de los registros y de la documentación que soporta la parte financiera del proyecto y/o contratos relacionados con la ejecución financiera y presupuestal validando la aplicación de las políticas establecidas en el manual de pagos del FA. - Componente de Procesos: Evaluar el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos para el proyecto, asegurando que estén alineados con la normativa vigente y que se haya realizado una adecuada planificación de las actividades en cada fase del proyecto, desde su inicio hasta su ejecución. |  |
| - Equipo auditor |  |
| - Auditor técnico experto en ejecución de proyectos de obras civiles - Jhon Luis Leonardo Quintero Castellanos - Auditor experto en temas jurídicos y contractuales - Luz Amparo Forero Caviedes y como Apoyo Laura Corredor - Auditor experto en temas financieros - Diana Parra Chavarro - Auditor experto en auditoría de procesos - Aura Rosa Gómez Avellaneda |  |
| - Resultado de trabajo de Auditoría |  |
| A continuación, se detallan los resultados obtenidos por cada componente producto de la ejecución de las pruebas de auditoría aplicadas cuyos soportes de validación se registran en los papeles de trabajo adjuntos a este informe. - Resultado Auditoría Componente Jurídico Como resultado de las pruebas de auditoría aplicadas en la evaluación de la documentación obrante en los correspondientes repositorios, en el SECOP II y demás información puesta a disposición de la auditoria, se evaluaron los siguientes aspectos y se obtuvieron los resultados indicados en el cuadro siguiente: ANÁLISIS EVALUACIÓN JURÍDICA. TEMAS REVISADOS; RESULTADO OBTENIDO; GENERA OPORT. DE MEJORA. SI; NO. Fase precontractual; Verificada la documentación obrante en los correspondientes repositorios, el FA adelantó la invitación cerrada FA-IC-I-S-009-2019, cuyo objeto consistió en la “EJECUCIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, en concordancia con lo definido en el Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 2387 de 2015 y la Resolución 428 del 12/08/2019 (Manual de Contratación del FA – Versión 1.0 agosto/2019, numeral 2.4.2 ), y en atención a acciones de tutela interpuestas por damnificados y beneficiarios de unidades habitacionales de la Ola Invernal 2010-2011, en ejercicio de su derecho a la vivienda, se estableció la necesidad de proveer 45 soluciones de vivienda en el Departamento de Santander, de las cuales 9 viviendas correspondían al municipio de Carcasí – Santander. El Comité de Evaluación del FA designado mediante comunicación No. I-2019-008167 de fecha 31/10/2019 verificó la oferta única presentada por el proponente CONASTEC LTDA, quien, de conformidad con el informe de verificación y evaluación definitivo, cumplió con los requisitos y condiciones establecidas en los términos y condiciones de la invitación cerrada referida.; X. Fase contractual; El 29/07/2020 se suscribió el acta de inicio del Contrato de Obra No. FA-CD-I-S-350-2019 entre el FA y CONASTEC LTDA, con el siguiente objeto “EJECUCIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, cuya codificación fue aclarada mediante el Otrosí No.1 de fecha 04/03/2020, estableciéndose como Contrato de Obra No. FA-IC-I-F-350-2019. Plazo inicial: 15 meses. Mediante memorando No. I-2022-024536 de fecha 01/09/2022, el Sector Vivienda del FA, consideró viable, la autorización de la cesión de la posición contractual de CONASTEC SAS respecto del Contrato de obra No. FA-IC-I-F-350-2019, a favor de ARQUICIVILES SAS. Otrosíes: 4 (antes de la cesión) y 2 (posterior a la cesión) y 5 suspensiones. Se evidencia justificación jurídica suficiente que soporta la suscripción del contrato, otrosíes, de la cesión referida (imposibilidad de ejecución) y una adecuada gestión de la interventoría.; X. Garantías; Las garantías constituidas por ARQUICIVILES SAS fueron expedidas por SEGUROS DEL ESTADO SA y se encuentran de la siguiente manera: Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101401427: Póliza RCE No. 21-40-101202021: Las garantías fueron debidamente aprobadas por parte del FA. Sin actualización de las garantías todo riesgo construcción.; X. Controversias Contractuales; Mediante la Resolución No. 145 del 20/04/2026, el FA impuso declaró el incumplimiento del contrato de obra No. FA-IC-I-F-350-2019 por parte de ARQUICIVILES SAS, atendiendo lo siguiente: - No actualización de las pólizas Todo Riesgo Construcción (TRC). - Paralización unilateral de las obras. - Incumplimiento de actividades técnicas, administrativas y sociales. Impuso sanción en cuantía de $797.922.926,24 (cláusula penal pecuniaria) y declaró la ocurrencia de siniestro amparado por la Póliza de Cumplimiento No. 21-44-101401427 expedida por SEGUROS DEL ESTADO SA. Le fue informado a la ATIP que actualmente está pendiente por resolverse los recursos de reposición interpuestos, con la finalidad de acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa en aras de liquidar judicialmente el contrato.; X. Descripción de Oportunidades de Mejora del Componente Jurídico De acuerdo con el análisis realizado, no se evidencian oportunidades de mejorar para este componente. - Resultado Auditoría Componente Obra Civil ANÁLISIS EVALUACIÓN OBRA CIVIL. TEMAS REVISADOS; RESULTADO OBTENIDO; GENERA OP. DE MEJORA. SI; NO. Base para las estimaciones; Adecuadamente gestionado: TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES (TCC) INVITACIÓN CERRADA FA-IC-I-S-009-2019. Objeto: Ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander - octubre de 2019 - Capítulo 5 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE MERCADO. Incluye estimación de presupuesto, etapas previstas, valor y modalidad del precio Global Fijo, obligaciones del contratista (entre otros).; X. Gestión del alcance; Adecuadamente gestionado: TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES (TCC) INVITACIÓN CERRADA FA-IC-I-S-009-2019. Objeto: Ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander - octubre de 2019: Ejecución y entrega de 45 soluciones de vivienda, así: - Molagavita: 31 - Carcasí: 9 - Albania: 5 Para el caso de Carcasí, se desarrollan en terreno denominado "EL PLAN MANITAS, EL ZAQUE, CARRIZAL Y TEJAR" ubicado en la Calle 1 Carreras 3 y 4. Modificaciones: Mediante Otrosí No. 4: Ajuste de plazos internos (ampliación etapa de construcción Carcasí) manteniendo el plazo total, y adición de recursos por $79´002.267,47: Para cubrir obras de mitigación - muro de contención, en Carcasí. Nuevo valor: $2.659´743.087,47.; X. Participación ciudadana; En este componente se presentó incumplimiento del contratista al no presentar evidencia de la realización del foro inicial, no conformar ELS, no aplicar sondeos de satisfacción y manejar deficientemente PQRSDF (por falta de profesional social). Hallazgo establecido en su momento por la auditoría multisectorial (control interno).; X. Gestión del cronograma - Registro de información en sistema PSA; El informe final de Interventoría reporta que se alcanzó un avance de 100% para etapa de preconstrucción, 16% para etapa de construcción, y 0% para etapa de entrega; para un total del proyecto de 40%. La información registrada en la plataforma PSA, con última actualización del 07/07/2025 registra para la etapa de Construcción un avance de 16% Vs. Planeado de 100%. El cronograma publicado no incluye una tarea de resumen para la totalidad de las etapas del proyecto.; X. Permisos y licencias; El proyecto se enfoca en el predio denominado "EL PLAN MANITAS, EL ZAQUE, CARRIZAL Y TEJAR", predio de propiedad del Municipio de Carcasí que se encuentra ubicado en la Calle 1 Carreras 3 y 4 del casco urbano del municipio. La extensión total del lote es de 36 Hectáreas 5,000 m2 (365,000 m2). Para el desarrollo del proyecto, se previó que se intervendría un área de 1,050 m2, subdividida del predio de mayor extensión. Inicialmente, el predio fue certificado con uso agropecuario, pero se corrigió su uso a urbano desde el 6 de julio de 2016, aunque la modificación al Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T.) se realizó formalmente el 18 de septiembre de 2020. Su uso principal es Residencial Vivienda, con usos complementarios recreativos y culturales. El predio se encuentra en una zona con susceptibilidad media por erosión y deslizamiento, sin embargo, después de hacer el debido análisis al estudio geotécnico, se concluye que el lote, con el proyecto construido, sería estable siempre y cuando se respeten los parámetros de seguridad como cortes de talud específicos, entibación, pendientes máximas, estabilización mediante pantalla anclada o muro de contención, y sistemas de drenaje. La empresa de servicios públicos domiciliarios EAM S.A E.S.P expidió el certificado en donde garantiza que los lotes a intervenir contaban con disponibilidad de conexión a la red de acueducto y alcantarillado municipal. En el mes de Julio del año 2021, la empresa ESSA envía comunicación a la alcaldía municipal de Molagavita otorgándole la factibilidad del servicio de energía, es decir, autorizó la construcción de las redes de uso general hasta el punto de conexión asignado en el momento. Licencia urbanística / Construcción No. 02 del 19/11/2021 Sec. De Planeación.; X. Calidad; Se evidencia PLAN CONTROL CALIDAD DE MATERIALES - CARCASÍ - CONTRATO: FA-IC-I-F-350-2019 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. Interventoría reporta en su informe final reporta: "En este contrato se completó el hito de suscripción del acta de aprobación de la memoria técnica en la etapa de preconstrucción. En cuanto al hito de cimentación, se realizó un pago con respecto a 8 viviendas, pero el contratista demolió las mismas para lograr un porcentaje de ejecución y así lograr obtener la póliza todo riesgo construcción, haciéndose responsable de todos los riesgos que esto traía consigo" En comunicación del 06/10/2022, Interventoría informa a Arquiciviles que los resultados de los ensayos a cilindros de concreto tomados por la interventoría No cumplen con la resistencia esperada (muestras correspondientes a vigas de cimentación ensayados a 28 días, obteniendo resistencias entre el 40.61% y 82.85% de la resistencia esperada de 3.000 psi. Teniendo en cuenta la fecha desde la cesión dada al contratista Arquiciviles, contando desde el inicio de esta hasta el mes de abril de 2023 no se presentaron toma de muestras, pruebas, resultados y análisis de laboratorio, por lo que la interventoría solicitó al contratista realizar el diseño de mezcla para el proyecto. Para frentes de Carcasí y Albania: En el mes de mayo del año 2023, se realizaron las tomas correspondientes de muestras en sitio para realizar su respectivo fallo en laboratorio. Teniendo en cuenta el proceso realizado, la interventoría le envió al contratista la observación que la calidad del material de playa disponible en el proyecto no contaba con los tamaños adecuados y homogeneidad según la norma NTC 174. A lo que se le sugirió realizar el cambio de este. Dadas las circunstancias, el contratista ARQUICIVILES SAS, decidió realizar el diseño de mezcla de este material a una resistencia de 21 Mpa, superior a la de diseño (resistencia de diseño 17.5 Mpa). Teniendo en cuenta que las vigas se demolieron, y la declaratoria de incumplimiento, no se genera OM.; X. Seguimiento y control; Supervisores: inicial: Carlos Andrés González - Actual: Julio Cesar Báez C. Se evidencian comunicaciones a lo largo del proyecto en desarrollo de la supervisión del Fondo, como: E-2025-001908 (27/05/2025): Devolución de solicitud de modificación del contrato No. FA-IC-I-F-350-2019, debido a la no aprobación por parte del Fondo de la Póliza Todo Riesgo de Construcción de Molagavita en los términos requeridos por el Contrato. Interventoría: Informes de interventoría No. 33 al 37 correspondientes al período 01/01/2024 a 30/06/2024. - No.33: No se cuenta con un cronograma aprobado en el PSA pese a los requerimientos de la Interventoría. Por esta razón, el corte fue realizado sobre el cronograma suministrado por el contratista de obra. Sin actividades en frente Carcasí. Arquiciviles SAS, no actualiza currículum del profesional Social para dar inicio al componente social para el frente de Carcasí. Avance: 40% - Avance etapa de construcción: 14%. - No. 34: Arquiciviles S.A.S. no ha desarrollado actividades en el frente de obra Carcasí. Sin avance en el período. - No. 35: Arquiciviles S.A.S. no ha desarrollado actividades en el frente de obra Carcasí. Sin avance en el período. - No. 36: Avance etapa de construcción: 16%. no atención por parte de Arquiciviles S.A.S. a los diferentes requerimientos realizados por la Interventoría mediante comunicaciones oficiales y los comités de seguimiento semanal. Adicionalmente, se ha evidenciado que, durante el periodo del presente informe, no se ha iniciado la ejecución de actividades en el frente de obra de Carcasí. - No. 37: A corte del cierre del presente informe, no se cuenta con un cronograma aprobado en el PSA pese a los requerimientos de la Interventoría. Avance etapa de construcción: 16%. Durante este período no se desarrollaron actividades por el contratista de obra.; X. Gestión del conocimiento; No se evidencia documentación referente a las lecciones aprendidas del proyecto.; X. Oportunidades de Mejora del Componente técnico. - Gestión de lecciones aprendidas. - Resultado componente Financiero Como resultado de los análisis financieros y de la ejecución financiera y presupuestal, para el proyecto objeto de auditoría se pudo evidenciar lo siguiente: ANÁLISIS EVALUACIÓN FINANCIERA. TEMAS REVISADOS; RESULTADO OBTENIDO; GENERA OPORT. DE MEJORA. SI; NO. Nombre Proyecto; Contrato de Obra No. FA-CD-I-S-350-2019 entre el FA y CONASTEC LTDA. cuya codificación fue aclarada mediante el Otrosí No.1 de fecha 04/03/2020, estableciéndose como Contrato de Obra No. FA-IC-I-F-350-2019.; x. Contrato; “EJECUCIÓN Y ENTREGA DE VIVIENDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”; x. Acta de Inicio; El 29/07/2020 Plazo inicial: 15 meses; x. ALCANCE; Mediante memorando No. I-2022-024536 de fecha 01/09/2022, el Sector Vivienda del FA, consideró viable, la autorización de la cesión de la posición contractual de CONASTEC SAS respecto del Contrato de obra No. FA-IC-I-F-350-2019, a favor de ARQUICIVILES SAS.; x. Estado del Proyecto; Mediante la Resolución No. 145 del 20/04/2026, el FA declaró el incumplimiento del contrato de obra No. FA-IC-I-F-350-2019 por parte de ARQUICIVILES SAS.; x. interventoría; Contrato FA-CD-I-S-106-2019 – entre el FA y Consorcio unidades de Vivienda C&E. El cual finalizó el 31 de mayo de 2025. Realizar la interventoría integral a la ejecución de los contratos, de reubicación de unidades de vivienda en los departamentos del Atlántico, Boyacá, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, y Santander.; x. Valor del Convenio; El valor del contrato fue de $2.659.746.087.47.oo; x. Pagos realizados; x. Ejecución presupuestal al corte de Mayo de 2026; Como resultado de las pruebas de auditoría y con base a la documentación de información suministrada y revisada se puede concluir: - Inicialmente el contrato 350 de 2019: suscrito entre el FA y la firma CONSULTORIAS Y ASESORIAS TECNICAS LTDA ](CONASTEC). - Mediante memorando No. I-2022-024536 de fecha 01/09/2022, el Sector Vivienda del FA, consideró viable, la autorización de la cesión de la posición contractual de CONASTEC SAS respecto del Contrato de obra No. FA-IC-I-F-350-2019, a favor de ARQUICIVILES SAS - Objeto del contrato eejecución y entrega de vivienda en el departamento de Santander, en la modalidad de reubicación y reconstrucción en sitio propio. - El valor del contrato fue de $2.659.746.087.47.oo, conto con los CDR de respaldo 4560 del 2.580.740.820,,oo del 2019-12-30, y 6214 del 2022-01-07 por valor de $79.002.267,47. - De acuerdo con las verificaciones se identificó que se realizaron pagos Contrato de obra No. FA-IC-I-F-350-2019 por valor de $ 720.237.360,00, quedando un saldo pendiente de $1.939.505.726.oo - El contrato paso a Plan especial de gestión y audiencias de incumplimiento (2025-2026) - De acuerdo con lo informado en último informe de interventoría se identificó que en el capitulo de conclusiones y recomendaciones indicaba: “Sin embargo, debido a la falta de compromiso reiterado por parte del contratista en relación con la entrega de la documentación contractual requerida y el cumplimiento de las obligaciones pactadas al inicio del proyecto, la entidad tomó la decisión de dar por terminado el contrato. Esta medida responde a la necesidad de salvaguardar el interés público, garantizar el cumplimiento normativo y evitar mayores afectaciones al desarrollo del proyecto”. - Mediante la Resolución No. 145 del 20/04/2026, el FA declaró el incumplimiento del contrato de obra No. FA-IC-I-F-350-2019 por parte de ARQUICIVILES SAS. Recomendación Adoptar las medidas necesarias para continuar con las gestiones frente al incumplimiento del contrato y realizar la liberación de los recursos de los valores que se dejaron de ejecutar.; xxx. Descripción de Oportunidades de Mejora del Componente Financiero: De acuerdo con el análisis realizado no se evidencian oportunidades de mejorar para este componente. - Resultado Auditoría componente Procesos A continuación, se presentan los aspectos más relevantes identificados durante la auditoría. ANÁLISIS EVALUACIÓN DE PROCESOS. TEMAS REVISADOS; RESULTADO OBTENIDO; GENERA OPORT. DE MEJORA. SI; NO. Cumplimiento de Fases del Proyecto; . En el marco de la auditoría al proyecto 187-1147-DIRECTAS SANTANDER-CARCASÍ-V2, asociado al Contrato de Obra No. FA-IC-I-F-350-2019, se evidenció que el proyecto hacía parte de la ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander, bajo la modalidad de reubicación y reconstrucción. Para el municipio de Carcasí, el alcance específico correspondía a la construcción de nueve (9) unidades de vivienda. La etapa de preconstrucción presentó retrasos por trámites de licencia de subdivisión y desenglobe del predio; sin embargo, una vez superados estos aspectos, dicha etapa se cerró el 7 de diciembre de 2021, dando inicio a la etapa de construcción el 9 de diciembre de 2021. Durante la ejecución se evidenciaron modificaciones contractuales relevantes, entre ellas la adición de recursos para obras de mitigación, especialmente muros de contención por las condiciones topográficas del terreno, así como prórrogas, suspensiones y la cesión del contrato de CONASTEC a ARQUICIVILES S.A.S. El proyecto alcanzó un avance al cronograma, sin que se lograra construir en su totalidad ninguna de las viviendas previstas. Adicionalmente, se evidenció paralización de actividades por parte del contratista y vencimiento del plazo contractual sin entrega de las viviendas. En consecuencia, aunque el proyecto avanzó en preconstrucción y tuvo inicio de ejecución física, no logró culminar la fase de construcción, entrega, legalización y cierre de las soluciones habitacionales previstas para Carcasí. Esta situación derivó en actuaciones administrativas por presunto incumplimiento y, posteriormente, en la declaratoria de incumplimiento definitivo del contrato.; X. Documentación y Evidencias Actividades; Se evidenció que el proyecto cuenta con documentación contractual y de seguimiento, entre la cual se identifican el contrato de obra, contrato de interventoría, acta de cesión, otrosíes, suspensiones, informe final de interventoría, informe de presunto incumplimiento, resolución de declaratoria de incumplimiento, matriz de riesgos y soportes técnicos, legales, financieros, ambientales, prediales y sociales. Esta documentación permite reconstruir la trazabilidad del proyecto, especialmente frente al alcance contratado, la etapa de preconstrucción, las modificaciones contractuales, las suspensiones, la cesión del contrato, el seguimiento de interventoría y las causas que afectaron la continuidad de la obra.; X. Revisión de la Matriz de Riesgos en el contexto de la auditoría proyecto; Se evidenció que el contrato cuenta con matriz de riesgos contractual, contenida en el Anexo No. 3 – Identificación, tipificación, valoración, asignación, aceptación y gestión de riesgos contractuales y exigencia de garantías, asociada al objeto de ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander. La matriz identifica riesgos operacionales, regulatorios y de ejecución, entre ellos la imposibilidad de iniciar el contrato por no contar con interventoría, no disponibilidad de predios, retrasos en el cronograma, suspensiones, variaciones normativas o tributarias y situaciones que pudieran afectar la ejecución del contrato. Así mismo, se establecen controles como seguimiento permanente a procesos, procedimientos y registros, coordinación interinstitucional, ejecución por fases según disponibilidad predial, verificación de trámites y monitoreo durante la ejecución contractual.; X. Descripción de Oportunidades de Mejora del Componente de Procesos: De acuerdo con el análisis realizado no se evidencian oportunidades de mejorar para este componente. |
| - Detalle criterio de para la calificación de las observaciones evidenciadas. |  |
| Para la calificación de las oportunidades de mejora evidenciadas, se tuvo en cuenta los criterios, clasificados en alto, medio y bajo, dependiente del impacto de las observaciones y la afectación para el Fondo Adaptación, aspecto que permite identificar el nivel de riesgo de la situación encontrada y/o la prioridad con la cual deba considerarse la implementación de la acción de mejora respectiva. |  |
| - Alertas tempranas sobre posible materialización de riesgos: |  |
| Descripción: En este apartado se registra la situación detectada por el Auditor que, a su criterio, requiera un conocimiento inmediato del Supervisor del contrato para su gestión. |  |
| En el proceso de auditoria realizado al proyecto de la referencia, no se evidenciaron alertas tempranas sobre la posible materialización de riesgos. |  |
| - Conclusiones y recomendaciones y/o implementación: |  |
| A continuación, se registran las buenas prácticas aplicables a la Entidad, con el fin de orientar a prevenir, corregir y eliminar la causa raíz de las debilidades de control o gestión observadas. COMPONENTE; CONCLUSIONES POR COMPONENTE; GENERA OP. MEJORA. SI; NO. JURÍDICO; No se evidencian oportunidades de mejora para este componente.; X. TÉCNICO (OBRA CIVIL):; Conclusiones: Antecedentes: Contrato No. FA-IC-I-F-350-2019, suscrito el 30/12/2019 entre el Fondo y CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS TÉCNICAS LTDA (CONASTEC). Objeto: "Ejecución y entrega de viviendas en el departamento de Santander" en la modalidad de reubicación y reconstrucción en sitio propio, el cual tuvo acta de inicio el 29/07/2020, con un plazo inicial de 15 meses, para finalización prevista el Terminación prevista: 28/12/2021. El alcance del contrato para Carcasí correspondía a 9 unidades de vivienda. El 06/09/2022 se realizó cesión total de los derechos y obligaciones del contrato a favor de ARQUICIVILES S.A.S por solicitud del contratista. El contrato FA-IC-I-F-350-201 tuvo ampliación de la fecha de terminación de la contractual inicial (28/12/2021) hasta el 29/05/2025 (Frente Carcasí), es decir más de 3.4 años. Entre los principales inconvenientes que causaron las ampliaciones en el plazo están: - Inicialmente, por mayor tiempo para trámites de escrituras de predios y demora por parte del municipio en el trámite de licencia de construcción. - Posteriormente, por la cesión del contrato de obra - Necesidad surgida de cubrir obras de mitigación - muro de contención en Carcasí (y el surgimiento de obras complementarias y mayores volúmenes de movimientos de tierras debido a la implementación adoptada por el contratista de obra en Molagavita). Terminado el plazo del contrato ninguna de las 9 viviendas de Carcasí se concluyó, solamente se ejecutaron trabajos de descapote de terreno, remoción de rocas, movimientos de tierras, sub-muración para las viviendas, tuberías de piso para redes sanitarias y eléctricas, y vigas de cimentaciones, pero estas últimas fueron parcialmente demolidas por el contratista. La Entidad intentó recomponer el contrato, pero esto no fue posible, debido a que el contratista no logró mantener actualizadas las pólizas Todo Riesgo Construcción y Responsabilidad Civil Extracontractual. Ante el vencimiento del plazo contractual sin la entrega de las obras, el abandono de la obra y la falta de garantías, el Fondo inició el 29/10/2024 proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento del contratista de obra. El 29/08/2024 se generó informe de presunto incumplimiento contractual por: No actualización de Póliza Todo Riesgo Construcción del contrato; no avances en las obras para los frentes de obra de Carcasí y Molagavita por paralización unilateral de las obras; y por incumplimiento parcial pero definitivo en el desarrollo de actividades técnicas, administrativas y sociales de los proyectos. El 20/02/206 se emitió RESOLUCIÓN N° 145 de 2026 del FA: “Por la cual se declara el incumplimiento definitivo en la ejecución del Contrato No. FA-IC-I-F-350-2019, suscrito entre el Fondo Adaptación y ARQUICIVILES S.A.S., se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria y se dictan otras disposiciones”. En visita realizada por la ATIP el 26/05/2026 se constató el deterioro de las obras adelantadas por acción de la naturaleza con el paso del tiempo. Actualmente se prevé hacer efectiva la cláusula de cumplimiento y proceder con la liquidación judicial del contrato para recuperar afectaciones a la Entidad. Igualmente se hará la reestructuración del proyecto para, en caso de establecerse su viabilidad, proceder con la celebración de convenio con el Municipio para su desarrollo. Oportunidades de mejora (OM): Impacto OM; Ref. #; Descripción. Riesgo inherente Moderado; JAHV 204; Gestión de lecciones aprendidas: Frente a las situaciones presentadas de atrasos y presunto incumplimiento que se presentaron en desarrollo del contrato FA-IC-I-F-350-2019, que inicialmente tenía previsto como plazo para su finalización el 28/12/2021, y se extendió hasta el hasta el 29/05/2025, es decir más de 3.4 años, no se evidencia documentación de lecciones aprendidas (formato 2-CVC-F-03 V2.0 11/2024 Lecciones aprendidas/Buenas Prácticas/Casos de Estudio), que permitan transmitir al interior de la Entidad el aprendizaje surgido con esta experiencia para así poder mejorar la gestión en futuros proyectos. Lo anterior discrepa del control establecido en el MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL DEL FONDO ADAPTACIÓN - MATRIZ DE RIESGOS (Versión 6.0 - 02/05/2025 ), en la cual para el riesgo R-21, "Posibilidad de afectación reputacional por consolidación y documentación deficiente de los activos de conocimientos debido al bajo nivel de comprensión, apropiación y aplicación de lineamientos y herramientas que soportan la política de gestión del conocimiento", se tiene planteado el control C1: "La OAPC verifica que las áreas diligencien los formatos de gestión del conocimiento establecidos por la entidad para la sistematización de la información de cada sector, macroproyecto o proceso y que sean socializados". Como consecuencia está perdiéndose la oportunidad de incorporar oportuna y adecuadamente este conocimiento para la mejora continua de la gestión del FA.. Recomendaciones: - Analizar la causa por la que en el cronograma publicado en PSA con código 187-1152, con última actualización del 07/07/2025 no incluye una tarea de resumen para la totalidad de las etapas del proyecto, con el fin de corregirlo y evitar repetir esta desviación (en caso de que el proyecto sea retomado), así como en futuros proyectos.. FINANCIERO; No se evidencian OM para este componente. PROCESOS; No se evidencian OM para este componente. |
| - Anexos |  |
| - En archivo PDF, Acta de Inicio - En archivo PDF, Programa de auditoría individual - En archivo Excel los papeles de trabajo por componente - En archivo PDF, Acta de cierre - En archivo PDF Carta compromiso confidencialidad |  |
| - Resumen de Elaboración |  |
| Preparo: Equipo de trabajo Auditoría ATIP | Revisó: Director de Proyecto |

ANEXO 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO